## R５部会スケジュール
今後（令和５年度末まで）の大阪府環境審議会 環境・みどり活動促進部会 スケジュール（案）
|  | R４年度 11月～3月 | R５年度 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
環境分野 | ＜募集期間＞
| 環境保全活動 補助事業 |  | 3月下旬～5月上旬（公募） | 7月: （二次）6月上旬～7月下旬（公募）
| おおさか環境賞 |  |  | 7月: 6月上旬～10月下旬（推薦受付・公募）; 2月: （表彰式・大賞） 中旬～下旬
| 環境担当 | 【第９回部会】三月中旬 ・今後の大阪府環境教育等行動計画のあり 方について（部会報告素案） 【第８回部会】二月中旬 ・環境教育等行動計画について （ヒアリング・各施策の方向性） ◎環境審議会 十二月十六日 ・環境教育等行動計画の見直し（審議状況 報告） 【第６回部会】一二月上旬 ・おおさか環境賞選考 【第５回部会】十一月中旬～下旬 ・環境教育等行動計画について （ヒアリング・取組の方向性） |  | 5月: 【第１回部会】五月中～下旬 ・環境保全活動補助事業〔一次〕 ・今後の大阪府環境教育等行動計画のあり 方について（部会報告案）; 6月: ◎環境審議会六月中旬 ・今後の大阪府環境教育等行動計画のあり 方について（答申）; 8月: 【第３回部会】八月中～下旬 ・環境保全活動補助事業［二次］; 10月: 【第４回部会[合同]】十月中旬 ・環境保全基金の活用について; 12月: ◎環境審議会 十二月上中旬 【第５回部会】一二月上旬 ・おおさか環境賞選考
みどり分野 | ＜募集期間＞
みどりづくり推進事業
| おおさか優良緑化賞 |  |  | 6月: 6/上～8/下(公募); 10月: 9/中～10/下 現地調査等; 1月: （表彰式）
| みどり担当 | 【第７回部会】十二月上旬 ・みどりづくり推進事業の審査 ・おおさか優良緑化賞の審査 ・みどりの基金事業の内容検討 |  | 8月: 【第２回部会】七月下旬～八月上旬 ・みどりづくり推進事業の審査 ・みどりの基金事業の内容検討; 10月: 【第４回部会】[合同]十月中旬 ・みどりの基金の活用について; 12月: 【第６回部会】十二月上旬 ・みどりづくり推進事業の審査 ・おおさか優良緑化賞の審査
4/下～10/末（公募）
資料３