障害者差別解消法施行に向けたスケジュール（想定）

資料２

|  |
| --- |
| ○　平成２７年８月　第１５回差別解消部会　「これまでの議論の整理」とりまとめ  ○　平成２７年９月１４日　第３８回推進協　部会報告 |

平成２８年４月の法施行時に大阪府における障がい者差別の解消の推進に関する条例を制定することを目指して

平成２７年１１月２日

第１６回差別解消部会

　　条例の検討

部会終了後

事業者団体等・障がい当事者団体等へ意見照会

平成２７年１２月～

条例骨子（案）について、パブリックコメント実施（約1か月）

　第１７回差別解消部会

　　大阪府職員対応要領（仮称）（案）について報告・意見聴取

　　条例（案）の進捗状況について報告

平成２７年２月議会へ、条例（案）上程

平成２８年３月

　第１８回差別解消部会

　　施行に向けた準備状況について報告・意見聴取

　部会開催後、大阪府障がい者施策推進協議会に報告

平成２８年４月１日

　法・条例施行