**平成２９年度大阪府障がい者差別解消協議会の運営について**

資料１-1

１．検討事項

昨年度末に取りまとめた「障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証」を踏まえ、協議会の下に設置された合議体を集中的に開催し、大阪府における障がい者差別解消を推進するため更なる実効性のある取組みについて審議。

　具体的には、

1. 大阪府障がい者差別解消ガイドラインの改訂

ガイドラインの改訂に当たっては、広域支援相談員の活動への助言の一環として、合議体で審議。

　　　⇒「解説編」と「事例編」として再編、事例の充実を実施

1. 広域支援相談員が受けた相談事例の検証

　　　　　⇒　平成２９年度は、前年度の調査手法に加え、質的調査と呼ばれる社会科学の研究手法を、集約された事例の検討に用いることにより、「障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証」を充実させ、今後の障がい者差別の解消に向けその成果を活用する。

　　　⇒あっせん実施を想定した課題検証も含む

（３）（２）を踏まえた報告書のとりまとめ

　について検討。

２．解消協及び合議体の運営スケジュール（案）

平成２９年６月　　第３回解消協

　　　　　　　７月　　第１回合議体

　　　　　　　　　　　・ガイドライン見直し方針の確認

　　　　　　　　　　　・現行の課題の提示、改訂構成案の提示

　　　　　　　　　　　・相談事例の検証

　　　　　　　８月　　第２回合議体

　　　　　　　　　　　・第１回議論を踏まえたたき台の提示

　　　　　　　　　　　・相談事例の検証

　　　　　　　　　　　・あっせんの実施を想定した課題検証①

　　　　　　９月　　第３回合議体

　　　　　　　　　　・第１回～２回の議論を踏まえたたき台の提示

　　　　　　　　　　・あっせんの実施を想定した課題検証②

　　　　　１０月　　第４回解消協

　　　　　　　　　　・ガイドライン改訂案（基本骨格）の提示

　　　　　　　　　　・上半期の相談事例等の集約状況の報告

　　　　　　　　　　・合議体下半期のスケジュールについて

　　　　　　　　　　・障がい者差別解消の推進に係る今後の取組みの展開について

　　　　　　　　　　第４回合議体

　　　　　　　　　　・ガイドライン改訂案（素案）①について

　　　　　　　　　　　・相談事例の検証

　　　　　　　　　　　・あっせんの実施を想定した課題検証③

　　　　　　１１月　　第５回合議体

　　　　　　　　　　　・ガイドライン改訂案（素案）②について

　　　　　　　　　　　・相談事例の検証

　　　　　　１２月　　第６回合議体

　　　　　　　　　　　・ガイドライン改訂（最終案）提示

　　　　　　　　　　　・相談事例の検証のとりまとめ素案①

　　　　　　　　　　　　パブリックコメント実施（1ケ月間）

　　　　　　　２月　　第７回合議体

　　　　　　　　　　　・パブリックコメント集約報告

　　　　　　　　　　　・ガイドライン改訂案決定

　　　　　　　　　　　・相談事例の検証のとりまとめ素案②

　　　　　　　　　　　第５回解消協

　　　　　　　　　　　・ガイドライン改訂最終版提示

　　　　　　　　　　　・平成２９年度「障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証」

　　　　　　　　　　　　報告とりまとめ

 ・次年度の方向性について