**２０１４年（平成２６年度）複数年サイクル点検評価レポート【施策評価】**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分野名 | **Ⅲ　魅力と活力ある快適な地域づくりの推進** | 施策No. | **２９** | 施策名 | **歴史的・文化的環境の形成** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目的、内容** | 以下の取組みにより、都市の魅力や地域の活力づくりを推進  ・府内の有形、無形の歴史的・文化的資源を保全し継承する  ・豊かな歴史、食や芸能等の特徴ある文化の観光やまちづくりの分野への活用  ・百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取組みを推進 | | | | | | | | | | | | |
| **副次的効果、外部効果等** |  | | | | | | | | | | | | |
| **関係法令、行政計画等** | 文化財保護法、大阪府文化財保護条例 | | | | | | | | | | | | |
| **国等の政策、社会情勢等** |  | | | | | | | | | | | | |
| **施策実施に要したコスト**（職員人件費を除く） | 事業のコスト（千円） | | | | | | | | 2011年度（決算額） | | | 2012年度（決算額） | 2013年度（決算見込額） |
| 環境目的の | | 本施策が主たる目的であるもの | | | | | | 396,481 | | | 383,409 | 381,582 |
| 事業費 | | 本施策が従たる目的であるもの | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 環境以外の目的を含む事業費 | | | | | | | | 395,216 | | | 364,485 | 333,680 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **取組指標及び実績**  （施策効果の定量評価） |  | 名称 | | | | 把握方法 | | | | 実績 | | | |
|  | 指定文化財件数 | | | | 環境白書巻末データ | | | | 2013年度末　国指定等文化財773件、府指定等文化財479件  2012年度末　国指定等文化財774件、府指定等文化財479件  2011年度末　国指定等文化財772件、府指定等文化財478件 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **工程表の進捗状況** | 工程名 | | | | 進捗状況※ | | 主な事業の名称 | | | | 事業内容・実施状況等 | | |
| [計画本文] | 豊かな歴史、食や芸能等の特徴ある文化の観光やまちづくりの分野への活用 | | | | ☆☆ | | 大阪ミュージアム構想 | | | | 『「明るく」「楽しく」「わくわく」するまち・大阪』を実現するため、まち全体を「ミュージアム」に見立て、魅力的な地域資源を発掘・再発見し、磨き・際立たせ、結びつけることにより、大阪のまちの魅力を内外に発信 | | |
|  | 百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の取組み | | | | ☆☆ | |  | | | | 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議の設置（2011年5月）  古墳群を活用した地域活性化ビジョンの策定（2014年3月） | | |
| [施策体系] | 未指定の歴史的文化的遺産の保存 | | | | ☆☆ | | 埋蔵文化財緊急調査事業 | | | | 発掘調査の実施 | | |
|  | 指定文化財等の保全・活用と次世代への継承 | | | | ☆☆ | | 指定有形文化財等保存事業、指定文化財等管理事業 | | | | 府指定文化財の保存修理等への補助  （2012年度）国、府指定文化財建造物の保存修理10件、指定文化財（史跡等）管理63件 | | |
|  | 歴史的文化的遺産にふれる場と機会づくり | | | | ☆☆ | | 博物館等の運営 | | | | 府立近つ飛鳥博物館・近つ飛鳥風土記の丘、府立弥生文化博物館の運営  入場者数（2013年度）計163,733人 | | |
|  | ※進捗状況：☆☆☆計画以上の進捗／☆☆計画どおり／☆計画どおりではない | | | | | | | | | | | | |
| **評価** |  | | | 評価 | | | | 理由等 | | | | | |
| 施策目的の達成状況 | | | 計画どおり進捗 | | | | 文化財の保護管理事業、歴史的文化遺産に触れる場・機会づくり、百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の取組みの各事業について、想定どおり実施されている。 | | | | | |
| 事業・工程の進捗状況 | | | 計画どおり進捗 | | | |  | | | | | |
| **計画見直し又は改善事項** |  | | | 見直し・改善点の有無 | | | | 見直し・改善点の内容等 | | | | | |
| 目標 | | | － | | | |  | | | | | |
| 施策の方向・主な施策 | | | 無 | | | |  | | | | | |
| 施策体系 | | | － | | | |  | | | | | |
| その他の改善事項 | | | 無 | | | |  | | | | | |
| **関係課室** | 府民文化部、教育委員会 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **環境総合計画部会委員による点検（所見）** | 点検評価手法の適正さについて | 評価結果について | 計画の見直し又は改善方針について |
| 計画の施策体系の項目ごとに指標と実績を記入する方法も考えられる。  ※対応・修正済 | 複数の施策体系の項目があるので、理由を記入した方がわかりやすい。  ※対応・修正済 | 妥当である。 |