## H29Ⅴ 行動計画
○ 経営展望 基本戦略に基づく行動計画の進捗状況について
| 基本戦略 |  | 取組 期間 ※ | 取組主体 |  |  |  |  | 平成29年度の取組み （年度末見込み） | 平成３０年度以降の取組み
|  |  |  | 卸 | 仲卸 | 関連 事業者等 | 開設者 | 指定 管理者
１ 流通の変化に対応した「機動性」のある市場
| 広域的な集荷・転送・分荷機能の強化 | (1)荷捌き・積み込みスペースの充実 | 短期 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○青果棟２階のプラットホームについては、27年度に大屋根設置工事を実施している が、荷捌き・積み込みスペースの更なる充実のため、指定管理者においてプラットホー ム入口までの延長工事のための構造計算及び積算業務を実施した。 | ○指定管理者においてプラットホームの大屋根延長の施工に向け、具体的な 検討を行う。 ○交通の結節点に位置するという魅力的な立地条件を活かし、流通対策室 とも協議し産地と市場間の中継・転送拠点としてのハブ市場化を目指した 検討を進める。
|  | (2)車両動線の確保による、長距離ド ライバーの待機・荷下ろし時間の短 縮 | 短期 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○青果大通りの混雑解消と車両動線を確保するため、現況調査を行い青果卸・仲卸 組合と協議のうえ、29年11月に指定管理者がパレット一時保管スペースの区画ライ ン引き(幅4.1ｍ、全長307.5ｍ)を実施し、一時保管のルールを場内事業者に対し て再度周知した。 これにより、荷物のはみ出しがなくなり、車両通行もスムーズになった。 ○パレットが青果大通りにはみ出して置かれているため、指定管理者において不用なパ レットの受入・処分を行った。 | ○車両動線の確保や効率的な積み下ろし作業の実現に向け、青果大通りへ のセンターラインの明示やせり台の移動等については、必要性・効果を検討 し、引き続き推進連絡会議にて協議する。
|  | (3)場内事業者が実施する輸出の取 組みに対する環境整備 | 短期 | ○ | ○ |  | ◎ |  | ○輸出への取組みを促すための改正業務規程の施行(H29.4)を受け、ハラル市場向 けの取引を行っているシンガポールの貿易業者が来場した際、場内仲卸業者他を対 象とした商談説明会の開催を支援した。 【29年7月開催 参加者約60名】 ○戦略的に輸出促進に取り組んでいる農林水産省との意見交換会を複数回行うと ともに、29年11月に府流通対策室や指定管理者とともに府内にある輸出拠点施 設の見学を実施した。 | ○今年度収集した情報をもとに、法改正の動向も見極めつつ、大きな購買力 を持つハラル市場向けの輸出や国の補助制度の活用など、場内事業者の 輸出への取組み促進と支援策について検討する。
|  | (4)駐車場区画の見直し | 中期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○場内業者からの要請を受け、指定管理者において水産棟事務所周りの駐車区画の 幅員拡幅工事(2.3ｍ→2.5ｍ)を29年11月に完了した。 ○府から指定管理者に依頼して実施する青果Ｃ立体駐車場の塗膜防水改修工事 及び駐車区画の幅員拡幅工事は、年度内完了の予定である。 【施工面積：3,240㎡ 工事費：4,158万円】 | ○30年度に、指定管理者において青果棟事務所周りの駐車区画の幅員拡 幅工事を行う予定である。 ○上記工事完了後、有料駐車区画の駐車可能台数を確定し、推進連絡会 議にて今後の駐車スペースの活用方法について検討する。
２ ニーズに対応した「付加価値」を重視する市場
| コールドチェーン化の推進、加工機能等の充実 | (1)電気容量の増強、機能強化 | 短期 | ○ | ○ |  | ◎ | ◎ | ○府において電気容量の増強と機能強化に向け、高圧受変電設備（冷蔵庫棟、管 理棟、一般加工棟）の改修工事を行った。 【工事費：2億5,051万円 工期：平成29年6月～30年3月】 | ○30年度改修工事予定 府：直流電源設備改修（青果棟) 【予算案：8,800万円】 指定管理者：青果仲卸棟（B・Cブロック）の低圧幹線設備改修 【予算案：1億2,096万円】 （府の依頼により指定管理者が実施） ○31～33年度改修工事予定 【総額：約2億8,500万円（予定）】 府：高圧受変電設備改修（西冷蔵庫）、高圧幹線設備改修（冷蔵庫 棟発電系統）、中央監視設備改修（冷蔵庫棟）
|  | (2)加工施設や冷蔵庫の自主的整備 | 中期 | ◎ | ◎ | ○ |  |  | ○青果仲卸業者(1社)が自ら店舗内にプレハブ冷蔵庫を整備した。 | ○場内業者による自主的な整備に必要な助言を行っていく。
|  | (3)市場冷蔵庫の活用 | 短期 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○市場冷蔵庫施設を運営する㈱北部冷蔵サービスセンターにおいて、新規の利用者を 獲得するための営業活動を行い、新たに3件の成約を取り付けた。 ○荷受け保管料（マグロ加工品の保管料）の見直しや、高架下冷蔵庫賃貸料を見 直すなど収入の確保に努めた。 | ○引き続き、市場冷蔵庫施設を運営する㈱北部冷蔵サービスセンターにおい て、営業活動を行い新規の利用者を獲得するなど収入の確保と経費の削 減に努める。
|  | (4)空店舗・施設の活用 | 短期 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○指定管理者において仲卸業者に対する個別の働きかけや、ホームページ等で広報を 行い空き施設の解消に努めている。 【年度末稼働率見込み 91.5%】 ○指定管理者においてセリ場や公共スペースを不適正に使用している業者を個別に指 導し、退去させることにより空き店舗への利用を促すとともに、場内ルールの徹底によ り、施設の公平公正な利用に努めた。 | ○引き続き、指定管理者において空施設の解消に努めるとともに、共有スペー スの不適正な使用を排除し、空き店舗の利用を促す。
|  | (5)遮熱対策（クーラー排熱対策、 断熱塗装など） | 中期 | ○ | ○ |  | ◎ | ◎ | ○水産仲卸業者が自社店舗に水冷式の冷凍庫・冷蔵庫を設置しており、府が設置す る冷却塔及び仲卸店舗までの冷却水配管の老朽化に伴う設備改修工事の実施設 計を府において行った。 ○指定管理者において水産仲卸売場の全面的な低温化手法について専門業者と具 体的な検討を進めている。 | ○30年度、府において水産仲卸棟東系統冷却水設備改修工事を行う予定 である。【予算案：1億5,900万円】 ○引き続き、水産仲卸売場の全面的な低温化手法について具体的な検討を 進める。
３ 「民間活力」をフルに活用する開かれた市場
| 指定管理者による効率的な運営、外部活力の導入 | (1)指定管理者による効率的な管理 運営 | 継続 | ○ | ○ |  | ○ | ◎ | ○ハード面の活性化対策として、管理棟5～7階の未改修トイレ6か所の整備（88か 所の改修工事が完了）、管理棟昇降機の改修、管理棟1階展示コーナーの改修 などに取り組んだ。 ○民間会社のメリットを十分に発揮し、少数精鋭の社員で、サービス水準を低下させる ことなく徹底した経費の節減を図るなど効率的な運営を行い、大幅なコスト削減を実 現した。 〇特に電気事業者と粘り強く価格交渉を行った上で事業者を変更した結果、年度途 中から大幅な経費削減を実現した。 【従来契約に比べ：6,100万円／年、34.6％削減】 ○30年２月に第2回指定管理者評価委員会（弁護士、公認会計士、学識経験者 で構成）を開催し非常に高い評価を得た。 | ○引き続き、指定管理者において民間会社のメリットを十分に発揮し、サービス 水準を低下させることなく徹底した経費の節減を図るなど効率的な運営を行 い、コスト削減に努める。 ○評価委員会から頂いた意見・提言を、指定管理者の次年度事業計画に反 映させる。
|  | (2)近郊売場の充実 （大阪産（もん）） | 中期 | ◎ | ○ |  | ○ | ○ | ○府農と緑の総合事務所から、就農候補者の情報収集を継続しており、近郊の新規 就農者を対象に卸売業者とのマッチングを実施した。 ○府農業大学校で学んでいる就農希望の1年生を対象に29年10月に場内勉強会を 実施した。 ○30年1月～2月に実施した卸売業者検査において、近郊売場の充実に向けた今後 の取組み予定を聞き取りした。 | ○引き続き、出荷者の確保に向け、新規就農者等の情報収集とマッチングの 実施に努める。 ○卸売業者検査で得た情報をもとに、近郊売場の今後の取組み方策につい て検討する。
|  | (3)買出人の増加に向けた取組みの 実施 | 短期 |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ○指定管理者において連携大学の協力のもと、市場の紹介ポスターを作成、掲示し、 市場ＰＲに活用した。 ○買出人の増加に向け仲卸組合と意見交換を実施したほか、青果買出人駐車場に おいて、業者ごとに区画と利用時間を設定するなど買出人の利便性の向上を図った。 | ○引き続き、市場の取扱高増加につながる形での対応方策を検討する。
４ 場内外の連携強化で「活性化事業」に取り組む市場
| 産地や量販店、大学等との共同事業の展開 | (1)川上・川下との連携強化（トップ セールス、「市場まつり」等の冠イベ ント など） | 継続 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ■市場まつり等の実施 ○延べ16回にわたるイオンや阪神、松坂屋等量販店、百貨店での「中央卸売市場ま つり」を開催し、連携大学が作成したレシピの配布・試食など販売促進と市場の知名 度向上に努めた。 ○29年10月には１か月にわたる「魚食普及月間」イベント（阪神梅田百貨店と連携 した大阪湾産等魚介類の販売等）を開催した。 ○各種イベントの開催にあたっては、市場広報大使「せりちゃん」を活用した。【23回】 ■産地との連携 ○香川県庵治漁協と連携しオリーブハマチのレシピ制作（29年11月、梅花女子大学 生）を通じての魚食普及の推進と販売促進を図った。 ○追手門学院大学生が市場関係者と共にJA徳島北に赴き意見交換会を開催（29 年12月）。こうのとりレンコンの収穫体験を実施するなど産地との交流を図った。 ○卸会社を通じ鳥取県や徳島県等の産地の協力を得て、大阪成蹊大学・短期大学 でのらっきょうと梅をテーマとした食育授業やケーキ製作のコンテスト開催に協力した。 ○仲卸業者の協力を受け、産地紹介のポップ作成や売り場でのコーナー設置の提案な ど、百貨店実店舗でのマネジメント実習に取組んだ。 ■食育関係その他 ○11月に開催する市場開放デーや中央卸売市場まつりにおける子供向け「模擬せり」 の開催。 ○食育関係団体等との共同事業例：地域に出向いての「お魚教室」の開催(2回)、 茨木市民対象の「魅力発見ツアー」（29年6月）の受け入れ、こどもの欠食・孤食 に対応するため、仲卸業者の協力による「NPO法人茨木こども食堂」への食材提供 (29年11月～)など。 ○29年7月から、立命館大学茨木キャンパスとの事業連携に向け同大学地域連携室 との協議を進めている。 | ○事業連携している近隣大学や新阪急ホテル、イオンや阪神・松坂屋等量販 店、百貨店等との取り組みを一層強化していくと同時に、立命館大学との事 業連携に向け調整を進める。 ○30年5月8日に市場開場40周年を迎えることから、市場開放デーや中央 卸売市場まつり等のイベント開催にあたっては、40周年記念の冠を付して 一層盛大に開催する。 また、新たな40周年記念イベントの開催についても、指定管理者とともに場 内事業者と協議して取り組む。
|  | (2)大学やホテル、食育関係団体等と の共同事業（イベント） | 継続 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎
|  | (3)見学者対応の充実、メディア戦略 | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○小学生、近隣市民だけでなく、他府県市場や中国市場4及びハラル市場関係者な ど、年間２,８００人を超える市場見学者に対応し、市場機能をPRするなど市場 の知名度向上を図っている。 ○市場開放デーや各種イベント開催にあたって、業界新聞などのメディアに事前告知す ることで、紙面・映像に取り上げられる頻度が向上した。 | ○引き続き、幅広い市場見学者の受け入れに対応し、市場のPRを図っていく。
|  | (4)ネットを活用した販売チャネルの 拡大 | 継続 |  | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ネットを活用した販売チャネルの拡大支援を実施。 （市場名称を使用したネットショップ利用仲卸業者数（１０店舗）） | ○引き続き、必要に応じて助言等行い、市場のＰＲ、販売促進に寄与できる よう努める。
５ 場内事業者の「自律的な取組み」を重視する市場
| 場内一丸での場内ルール順守の徹底 | (1)直接集荷や第三者販売等の申告 の適正化 ※直接集荷：仲卸業者が市場内の卸売業者 以外から買入れて販売すること。 ※第三者販売：卸売業者が市場内の仲卸業 者、売買参加者以外の第三者 に販売すること。 | 継続 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |  | ○直接集荷報告に関しては、その都度指導を継続している。 【直接集荷報告額:29年4月～30年1月 101億1,355万円 (昨年同期 96億 4,838万円、0.5億円・4.8%増加)】 ○仲卸業者14社を対象に検査を実施したところ、業務運営上、特に直接集荷にかか る大きな違反事例はなく、昨年度までの重点的取り組みの成果を改めて確認した。 ○30年1月末から実施した卸売業者検査においては、財務関連事項・業務関連事項 の検査に併せて、最近の集荷状況や第三者販売の状況について確認した。 | ○引き続き、場内事業者に対してルールの啓発や督促に努めるとともに直接集 荷に対する検査について実施し、申告の適正化を図る。
|  | (2)施設の無断使用の防止、ルールの 構築(施設利用状況の情報共有) | 短期 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○指定管理者において次の取り組みを行った。 ・防犯パトロールの強化 ・不法駐車多発帯へガードレールを設置 ・外周道路へ防犯カメラ5台を増設し、場内ルールと器物損壊対策等を徹底 ・防犯対策強化のため青果買出人駐車場へ防犯カメラ（約34台協議中）を年度 内に設置予定 | ○引き続き、指定管理者において施設の無断使用の防止、ルールの構築に努 めていく。
|  | (3)災害等に強い市場づくり（BCPの 随時見直し、防災訓練の実施） | 継続 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○場内事業者のBCP担当者会議を30年3月に開催し、各場内事業者が策定した BCP計画の内容の点検や防災意識の醸成を図る予定。 ○指定管理者が、29年7月末に非常用備蓄セット付き自動販売機を水産棟に設置 し、同年8月末には非常用備蓄セット500セットを管理棟に配備した。 【飲料水2000本,保存パン400缶,だしがゆ900袋、ハヤシライス100個,ライスクッ キー500個,携帯トイレ1000個】 | ○防災にかかる各種情報の提供、担当者会議の開催など防災関係の取組み を継続し、意識の風化を防ぐべく継続していく。
|  | (4)安全で環境にやさしい市場づくり（LED導入、自然エネルギーの活用） | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○指定管理者において青果・水産棟事務所廻り等、主に照明器具の故障修繕の際 にＬＥＤ照明に交換、29年度の交換台数は合計152台となった。 | 〇指定管理者において30年度以降、市場内照明器具のＬＥＤ化を順次進 めていく。
|  | (5)清潔で美しい市場づくり （品質管理、廃棄物減量化） | 継続 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○指定管理者においてごみ集積場の利用時間を制限するとともに、ごみ集積場にゲー トを設置（28年12月完了）し、利用時間以外は施錠するなど更なるごみ減量化 対策を継続・徹底した。 ＜不法投棄件数＞ ・30年1月 14件 ⇒ ピーク時に比べ約90％減少 ＜廃棄物排出状況：29年4月～30年1月末までの累計＞ ・排出量5,626トン(対前年度22％減) 処理費用30,513千円(対前年度 33％減) ○指定管理者において仲卸棟２階トイレ(20か所)に高感度の炎・煙感知センサーを 30年1月に設置するとともに、喫煙コーナーを年度内に整備予定など禁煙対策を徹 底した。 | ○指定管理者においてごみ減量化対策を継続し場内事業者に徹底する。 ○引き続き、トイレへの高感度の炎・煙感知センサー設置や禁煙推進指導員 を配置するとともに、指定場所以外での喫煙などのルール違反者については、 入場禁止処分とするなど分煙を徹底する。
資料１－１