再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大和川水系 甘南備川 通常砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先 06－6944－9302） |
| 事業箇所 | 富田林市甘南備 |
| 再評価理由 | 再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 当該事業は、土砂災害から、府民の生命・資産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備えるものである。 |
| 内容 | 砂防えん堤 １基 堤高 ９．５ｍ 堤長 ３６．０ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費：約３．０億円（約３．０億円） うち投資済事業費：約２．１億円 （内訳）調査費等約０．６億円（約０．６億円） （内訳）調査費等約０．４億円 用地費 約１．３億円（約１．３億円） 用地費 約１．３億円 工事費 約１．１億円（約１．１億円） 工事費 約０．４億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 砂防えん堤工 約１．１億円（約１．１億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |
| 維持管理費 | ― |
| 上位計画 | ○大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（平成17年3月策定） |
| 関連事業 | ― |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H8】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 災害発生の危険度 渓岸侵食や山腹崩壊などにより流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象戸数 ８戸 道路 １９０ｍ 耕地 0.26ｈａ | 災害発生の危険度 渓岸侵食や山腹崩壊などにより流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象戸数 ８戸 道路 １９０ｍ 耕地 0.26ｈａ | 災害発生の危険度 渓岸侵食や山腹崩壊などにより流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象戸数 ８戸 道路 １９０ｍ 耕地 0.26ｈａ | ― |
| 地元等の 協力体制等 | 地元の要望を受けて事業に着手。防災事業として認識されており、事業に対する全面的な協力を得た。 | 地元の要望を受けて事業に着手。防災事業として認識されており、事業に対する全面的な協力を得た。 | 地元の要望を受けて事業に着手。防災事業として認識されており、事業に対する全面的な協力を得た。 | ― |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 費用便益の測定手法が確立されていない | B/C＝1.84 便益総額 B＝5.19（億円） 総費用 C＝2.82（億円） （Bの内訳） 家屋・家庭用品 1.93億円 公共施設 道路 0.14億円 人的被害 3.12億円 （Cの内訳） 砂防えん堤工 2.82億円 | B/C＝1.53 便益総額 B＝6.21（億円） 総費用 C＝4.05（億円） （Bの内訳） 家屋・家庭用品 2.84億円 公共施設 道路 0.19億円 人的被害 3.18億円 （Cの内訳） 砂防えん堤工 4.05億円 | 事業期間延伸による減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・土砂災害による被害の軽減が図れる | ・土砂災害による被害の軽減が図れる | ・土砂災害による被害の軽減が図れる | ― |
|  | 【事前評価時点H8】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H13年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H22年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H26年度 | 用地交渉が難航し、本体工事の着工が遅れるため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地９９％ ・工事３６％ | ・用地９９％ ・工事３６％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・用地交渉が難航し、完成予定が４年遅れとなる見込みだが、必要性に変わりがないため、継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・事業用地の地権者７名のうち、1名が用地買収に反対しているが、事業に協力頂けるよう交渉を行う。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・用地交渉が難航しているが、協力が得られるよう交渉中であり、事業継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 土石流の危険を回避するためには砂防えん堤の設置が必要不可欠であり、コスト縮減や代替案立案等の可能性の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であり、事業を継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において建設地の植生を傷めてしまうこととなるが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。一方、砂防えん堤が完成すれば、渓床、渓岸の侵食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・現在までの進捗は大幅に遅れているが、必要性について変わらないため、継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

21

22