再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 近鉄奈良線（東大阪市）連続立体交差 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 都市交通課 連立・鉄軌道グループ（連絡先 06－6944－9281） |
| 事業箇所 | 東大阪市西岩田２丁目～桜町 |
| 再評価理由 | 再々評価後5年が経過した時点で継続中。 |
| 目的 | 本路線は、大阪と奈良を結ぶ幹線鉄道であり、とりわけ、本事業区間のラッシュ時における踏切遮断は長時間にわたり、踏切部で発生する交通渋滞が著しい。 そこで、踏切を除去し、沿線の交通渋滞を緩和するとともに、周辺市街地整備、都市及び地域相互間の有機的な連携強化などを図るため整備する。 |
| 内容 | 鉄道の高架化及び側道の整備 延長:3.3ｋｍ 高架化される駅:若江岩田駅、河内花園駅、東花園駅 踏切除却数:9箇所 |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価時点のもの | 全体事業費：約633億円（約613億円） うち投資済事業費：約 437億円 （内訳）調査費等約 45 億円（約 45 億円） （内訳）調査費等約37 億円 用地費 約 96 億円（約 92億円） 用地費 約 88億円 工事費 約492億円（約476億円） 工事費 約312億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ・仮線切替に伴う工事期間中の踏切安全対策の強化による増額（約10億円） ・若江岩田駅南側駅前空間の自転車・歩行者専用道路整備の追加による増額（約5億円） ・工事用進入路の変更等に伴う工事費や文化財調査範囲拡大に伴う増額（約5億円） | 【工事費の内訳】 高架工 約352億円（約336億円） 電気・軌道工 約136億円（約136億円） 側道工 約 4億円（約 4億円） |
| 事業費の変動要因 | － |
| 維持管理費 | 約2.7百万円/年・km（道路施設のみ）（大阪府下における過去5年間の実績により算出。） ※鉄道施設は鉄道事業者が維持管理を行う。 |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（H17.3） |
| 関連事業 | ・若江岩田駅前地区第１種市街地再開発事業 ・河内花園駅前地区第１種市街地再開発事業 |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H4】 | 【再々評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【鉄道の運行状況】 ・列車本数:約640本/日 ・遮断時間:約10.1時間/日 【踏切交通量の状況】 ・八戸ノ里1号:1,598台/日 ・八戸ノ里2号:1,480台/日 ・八戸ノ里3号:1,589台/日 ・若江岩田1号:3,287台/日 ・若江岩田2号:6,983台/日 ・若江岩田3号:（自転車、 歩行者のみ） ・花園1号:2,626台/日 ・花園2号:（自転車、歩行 者のみ） ・花園3号:6,107台/日 （合計:23,670台/日） | 【鉄道の運行状況】 ・列車本数:約600本/日 ・遮断時間:約9.4時間/日 【踏切交通量の状況】 ・八戸ノ里1号:1,216台/日 ・八戸ノ里2号: 882台/日 ・八戸ノ里3号:1,285台/日 ・若江岩田1号:3,089台/日 ・若江岩田2号:9,061台/日 ・若江岩田3号:（自転車、歩行者のみ） ・花園1号:1,369台/日 ・花園2号:（自転車、歩行者のみ） ・花園3号:6,926台/日 （合計:23,828台/日） | 【鉄道の運行状況】 ・列車本数:約600本/日 ・遮断時間:約9.2時間/日 【踏切交通量の状況】 ・八戸ノ里1号:1,243台/日 ・八戸ノ里2号:1,080台/日 ・八戸ノ里3号:1,884台/日 ・若江岩田1号:3,956台/日 ・若江岩田2号:10,471台/日 ・若江岩田3号:（自転車、歩行者のみ） ・花園1号:1,576台/日 ・花園2号:（自転車、歩行者のみ） ・花園3号:7,833台/日 （合計:28,043台/日） [平成19年4月データ] | 平成18年度時点に比べて総踏切交通量が増加し、今後も引き続き踏切による交通渋滞が予想される。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市である東大阪市に地元調整、関連側道の用地買収及び整備を委託。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 費用便益の測定手法が確立されていないため、算出していない。 | B/C:2.21 B（便益）:1,489億円 ・移動時間短縮便益:1399億円 ・走行経費減少便益:77億円 ・交通事故減少便益:13億円 C（費用）:673億円 ・建設費:673億円 ・維持管理費:0.3億円 国土交通省「連続立体交差事業の費用便益分析マニュアル（案）」（平成16年4月）により算出。 | B/C:1.31 B（便益）:800.3億円 ・移動時間短縮便益:673.8億円 ・走行経費減少便益:106.3億円 ・交通事故減少便益:20.2億円 C（費用）:612.1億円 ・建設費:611.1億円 ・維持管理費:1.0億円 国土交通省「連続立体交差事業の費用便益分析マニュアル（案）」（平成20年11月）により算出。 | ・将来交通量予測の見直しによる交通量の減。 ・費用便益分析マニュアルの改定（時間価値原単位の減、走行経費原単位の増、損害額の原単位の増）により便益が減。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・踏切除却により踏切事故が解消される。 【H16年度：1件、H18年度：2件、H19年度：1件、H20年度：1件、 H21年度：6件、 過去5年間合計：11件】 ・踏切除却及び渋滞緩和により緊急車両の通行が容易になる。 ・駅及びその周辺施設の整備にあわせバリアフリー化が促進される。 ・鉄道の高架化により市街地の分断が解消され、高架下の活用も可能になり、駅前周辺の街づくりを一体的に進めることにより駅前広場や駅周辺の道路整備が促進され、交通結節機能が向上し、地域の活性化が図られる。 ・鉄道高架化により騒音の改善が図れる。 | － |

|  | 【計画時点H4】 | 【再々評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | ①H4年度 ②H4年度 ③H16年度 | ①H4年度 ②H4年度 ③H23年度 | ①H4年度 ②H4年度 ③H28年度 | 工事用進入路の変更等に伴う工事工程の見直し及び文化財調査範囲の拡大による工事期間を延伸。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地:95％ ・工事:25％ | ・用地:92％ ・工事:65％ 【主な動き】 ・H22.5:奈良行１線高架化済 | 若江岩田駅南側駅前空間道路整備の追加に伴う用地進捗率の減。 |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業区間のラッシュ時における踏切遮断は依然として長時間にわたり、踏切部で発生する交通渋滞が著しいため、事業の必要性に変化はない。平成25年度に鉄道高架化完成を予定しており、その時点で踏切の遮断時間が解消され、交通渋滞の緩和に効果がある。 ・また、現在は仮設ホーム、仮踏切で運行しており、利用者の安全に対するリスクの長期化を避けるためにも早期の完成が必要であり事業継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・用地買収は92％完了しており、残る用地については将来側道用地になる箇所であり、今後も引き続き交渉を続けていく。 ・平成25年度末に高架化完了、平成28年度末に事業完了の予定。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 工事用進入路の変更に伴う工事工程の見直し等により、再評価時点より事業完了予定が5年遅れとなる見込みだが、平成25年度には高架化が完成し、踏切遮断時間が解消され事業効果が発現されることから、事業継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 平成22年5月に、奈良行きの1線高架切替を行っていることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・列車の走行に伴う騒音・振動を低減させるため、高架橋の高欄は遮音性の高い鉄筋コンクリート構造とする等、環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全対策に配慮している。 ・既成市街地における既存の鉄道の立体交差事業であり、新たに自然環境に与える影響はほとんどない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 現時点での計画通り平成25年度の高架化完成により踏切遮断時間が解消され、平成28年度に事業完了が見込まれている。必要性にも変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

27

28