再々々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 豊中岸部線、千里中央線 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課街路建設グループ（連絡先 06－6941－0351(内3978)） |
| 事業箇所 | 吹田市春日4丁目、千里山竹園2丁目、千里山西6丁目及び桃山台4丁目地内 |
| 再評価理由 | ・再々評価実施後8年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 吹田市中央部に位置する千里ニュータウンから発生する自動車交通の円滑化を目的とし、混雑する府道豊中摂津線のバイパスとして整備をしている。 |
| 内容 | 道路築造 延長:0.9kｍ 幅員:22ｍ ・車道：4車線（3.25ｍ×4） ・自転車歩行者道：両側（3.25ｍ×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価時点のもの | 全体事業費：約54億円（約56億円） うち投資済事業費：約53億円 （内訳）調査費等 約 1億円 （約1億円） （内訳）調査費等約 1億円 用地費 約42億円 （約44億円） 用地費 約 42億円 工事費 約 11億円 （約11億円） 工事費 約 10億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ・地価下落により減少（△2億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約 9億円 （約 9億円） 舗装工 約 2億円 （約 2 億円） |
| 事業費の変動要因 | － |
| 維持管理費 | 5.0百万円／年・ｋｍ（過去５年間の平均値） |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）改訂版(H17.3) |
| 関連事業 | ― |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H元年】 | 【再々評価時点H15】 | 【再々々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | （周辺道路） 府道豊中摂津線 交通量 24H 17,681台 (S63年交通センサス) | （周辺道路） 府道豊中摂津線 交通量24H 22,078台 (H11年交通センサス) | （周辺道路） 府道豊中摂津線 交通量24H 18,194台 (H17年交通センサス) | － |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市である吹田市に用地買収を委託しており、府市連携のもと事業推進を行う。 | 地元市である吹田市に用地買収を委託しており、府市連携のもと事業推進を行う。 | 地元市である吹田市に用地買収を委託しており、府市連携のもと事業推進を行う。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・費用便益の測定手法が確立されておらず、算出することができない。 | ・B/C＝6.44 B＝442億 C＝68 億 ※算出根拠 費用便益分析マニュアル（国土交通省12年6月） | ・B/C＝4.26 B＝358億 C＝ 84 億 ※算出根拠 費用便益分析マニュアル（国土交通省20年11月） | 平成20年11月改訂の費用便益分析マニュアルにおける便益原単位の減少 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・災害発生時の緊急輸送路・避難路の確保 ・道路空間確保によるライフライン導入空間の確保 ・本路線整備による事業地周辺の道路渋滞緩和 | ・災害発生時の緊急輸送路・避難路の確保 ・道路空間確保によるライフライン導入空間の確保 ・本路線整備による事業地周辺の道路渋滞緩和 | ・災害発生時の緊急輸送路・避難路の確保 ・道路空間確保によるライフライン導入空間の確保 ・本路線整備による事業地周辺の道路渋滞緩和 | － |

|  | 【計画時点H元年】 | 【再々評価時点H15】 | 【再々々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H元年度 ②H元年度 ③H７年度 | ①H元年度 ②H元年度 ③H18年度 | ①H元年度 ②H元年度 ③H24年度 | 用地取得において交渉が難航し、収用裁決を行ったため完成予定が遅延。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地 82％ ・工事 49％ | ・用地 100％ ・工事 91％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 用地交渉が難航したため、完成予定が６年遅れとなる見込みだが、周辺道路は依然として混雑しており、災害発生時の緊急輸送路を確保する必要性に変化はない。また、平成22年3月に一部区間が供用し、豊中摂津線の渋滞解消のためにも残る区間の早期完成が必要であることから継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 平成22年度に用地取得のための収用を行い、全用地の取得が完了したため、残る区間の工事着手を進める。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地取得が難航していたが、収用により取得完了したため、継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 用地取得が100%、工事が91％の進捗があり、コスト縮減又は代替案立案等の可能性はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは無い。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・現在までの進捗は大幅に遅れているが、平成22年度に用地取得のための収用を行い、全用地の取得が完了したため遅延要因が解消され、現時点において計画通りH２４年度の完成が見込まれている。周辺道路は依然として混雑しており、災害発生時の緊急輸送路を確保する必要性に変化はないことから事業を継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

29

30