## （がん対策推進計画 1次予防）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | １ がんの予防・早期発見（がんを知り、がんを予防する）
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | 成人の喫煙率（男性/女性）の減少【国民生活基礎調査】 | 30.4％／10.7％ 【平成28（2016）年】 | 15%／5%
|  | 2 | 敷地内禁煙の割合（病院/私立小中高等学校）【大阪府調べ】 | 73.5%/51.9% 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  | 3 | 建物内禁煙の割合（官公庁/大学）【大阪府調べ】 | 91.9%／83.0% 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  | 4 | 受動喫煙の機会を有する者の割合（職場／飲食店）【大阪府調べ】 | 34.6%／54.4% 【平成25（2013）年】 | 0%／15%
現状・課題 |  | ▽ 喫煙、飲酒、食事、運動などの生活習慣を改善することにより、避けられるがんを防ぐことが大切です。子どもの頃からがんに対する正しい知識などを学ぶ、がん教育の充実が求められます。
事業概要 （個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | （１）がんの1次予防 |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①たばこ対策 | 1 | ○未成年者の喫煙をなくすため、小・中学校・高等学校等において、喫煙行動・受動喫煙が健康に与える影響等（COPD、がん等）の正しい知識を学ぶ、喫煙防止教育等の健康教育の充実を図ります。 | ▶ 学校教育における喫煙防止教育の実施【随時（全保健所で実施）】 |  | ○ | ◆課題 未成年の喫煙率は低下しているが、0パーセントではない。 ◆次年度の取組み ▶喫煙防止教育の推進についてはすべての府保健所で事業実施しており、今後も引き続き喫煙防止教育を実施していく。【全保健所で実施】 | 1,6,8,9 2,3,4,9,10,13 5 11,12 | たばこ対策事業費 健康寿命延伸プロジェクト事業 循環器疾患予防研究事業 がんの予防につながる学習活動の充実支援事業 | 1,591 91,043 101,043 1,398
|  | 2 | ○大学との協働により、喫煙等が起因となる生活習慣病に関するセミナー等の開催を通じて、たばこに対する正しい知識を習得し、理解を深める取組みを促進します。 | ▶大学と連携して健康キャンパス・プロジェクトを展開 【立命大、近大、関大、阪大、摂南大、府立大】 |  | ○ | ◆課題 健康キャンパスに取り組む大学の増加 ◆次年度の取組み ▶セミナー・子宮頸がん検診車派遣等を継続実施するとともに、健康キャンパスに取り組む大学のネットワークを構築する。
|  | 3 | ○女性の喫煙率が全国より高いことから、市町村や医療保険者、関係団体等と連携して、特定健診や市町村における母子手帳交付時等を活用し、喫煙状況の把握と適切な禁煙指導を促進します。 | ▶ 協会けんぽと連携し,健活セミナーを実施【計5回→5回】 ▶ 市町村等に対し、喫煙に関する医学知識の講座や取組の好事例 の紹介などの研修会を実施し各保険者の取組の充実を図った。 【計2回→2回 延べ194人】 《女性の健康づくり推進事業》 ▶ 子育て女性の禁煙支援事業 【府内3地区→府内3市6地区で実施】 |  | ○ | ◆課題 正しい知識の啓発 市町村による禁煙サポートの充実 ◆次年度の取組み ▶協会けんぽと連携強化をはかり、事業を円滑に実施する ▶市町村等に対し、特定健診受診率の向上、効果的な特定保健指導の実施のために研修会を継続して実施
|  | 4 | ○職域等において、医療保険者等と連携した各種セミナー等を通じて正しい知識の啓発を行うとともに、医療保険者が実施する保健事業等の活用により禁煙に関する相談への支援を行います。 | ▶ 協会けんぽと連携し,健活セミナーを実施【計5回→5回】（再掲） |  | ○ | ◆課題 正しい知識の啓発（再掲） ◆次年度の取組み 協会けんぽと連携強化をはかり、事業を円滑に実施する
|  | 5 | ○医療保険者等において実施する「特定健診の保健指導従事者向け研修会」等を通じて、喫煙者の禁煙をサポートする取組みを促進します。 | ▶ 市町村等に対し、喫煙に関する医学知識の講座や取組の好事例 の紹介などの研修会を実施し各保険者の取組の充実を図った。 【計2回→2回 延べ194人】（再掲） |  | ○ | ◆課題 市町村による禁煙サポートの充実（再掲） ◆次年度の取組み 市町村等に対し、特定健診受診率の向上、効果的な特定保健指導の実施のために研修会を継続して実施
|  | 6 | ○たばこ対策に取り組む関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等）と連携し、禁煙支援・禁煙治療に取り組む医療機関や禁煙支援を実施する薬局等の情報を提供し、喫煙者の禁煙サポートを行います。 | 《禁煙サポートの推進》 ▶ 禁煙支援者育成のためのe-ラーニングを実施【1回→1回】 ▶ 健康サポート薬局にかかる技能型研修会にて講演【1回→1回】 |  | ○ | ◆課題 禁煙サポート医療機関や禁煙支援を実施できる薬局は増加しているが、今後も引き続き推進していく必要がある。 ◆次年度の取組み ▶禁煙支援者育成のためのe-ラーニングや健康サポート薬局にかかる技能型研修会の講演を継続実施する。【各年1回以上】
|  | 7 | ○健康増進法の規定を踏まえ、受動喫煙防止対策の取組みを見直します。 | 《受動喫煙防止対策》 ▶ 健康増進法の規定を踏まえ、府独自の対策を検討 ・ 大阪府受動喫煙防止対策懇話会を設置 【9月～12月、全5回開催】 ・大阪府保健所設置市連絡調整会議を開催 【5月～随時、全10回以上】 ・ 飲食店等の実態について調査を実施 【9月～11月、1,258件回答】 |  | ◎ | ◆課題 改正健康増進法の周知と啓発 ◆次年度の取組み ▶健康増進法の規定を踏まえた受動喫煙防止対策を実施する。 ▶特に患者・子ども等が利用する施設である第一種施設（学校・病院・行政機関等）に対する健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対策の周知と啓発を行う。【随時】
|  | 8 | ○健康増進法の規定を踏まえ、病院・学校・官公庁・大学・その他の多数の者が利用する施設における禁煙を推進し、受動喫煙のない環境づくりを促進します。 | ▶ 公共性の高い施設における全面禁煙を促進【随時】 ▶ 啓発を兼ねた禁煙化状況調査の実施 【随時（病院立入実施の全医療機関対象）】 |  | ○ | ◆課題 改正健康増進法の周知と啓発 ◆次年度の取組み 健康増進法の規定を踏まえた受動喫煙防止対策を実施する。 特に患者・子ども等が利用する施設である第一種施設（学校・病院・行政機関等）に対する健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対策の周知と啓発を行う。【随時】（再掲）
|  | 9 | ○子どもや妊婦を受動喫煙から守るため、母子保健施策と連携して、子育て世代への啓発を強化するとともに、市町村や保健医療関係団体、医療保険者、事業者等との協働により、施設管理者へ全面禁煙に取り組む意義・必要性等を積極的に働きかけ、全面禁煙宣言施設の充実を図ります。 | ▶ 大阪府子どもの受動喫煙防止条例を制定【随時】 ▶ 公共性の高い施設における全面禁煙を促進【随時】（再掲） 《女性の健康づくり推進事業》（再掲） ▶ 子育て女性の禁煙支援事業【府内３地区⇒府内３市６地区で実施】 |  | ○ | ◆課題 改正健康増進法の周知と啓発 ◆次年度の取組み 健康増進法の規定を踏まえた受動喫煙防止対策を実施する。 特に患者・子ども等が利用する施設である第一種施設（学校・病院・行政機関等）に対する健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対策の周知と啓発を行う。【随時】（再掲）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ②喫煙以外の生活習慣の改善 | 10 | ○市町村、学校、医療保険者、関係団体、民間企業等と連携し、栄養バランスの良い食生活、適正体重、身体活動量、適量飲酒など、がんの予防につながる生活習慣について普及啓発を行います。 | 《第2期健康寿命延伸プロジェクト》 ▶ 若い世代・働く世代・高齢期までライフステージに応じた府民の主体的な健康づくり活動の促進（健康キャンパス・プロジェクト、中小企業の健康経営の推進、女性の健活セミナー、乳がん検診受診率向上モデル事業、「健活10」のロゴやキャッチコピーを通じた健康づくり活動の普及啓発等）。 |  | ○ | ◆課題 「第2期健康寿命延伸プロジェクト」を展開（各事業の推進や「健活１０」の普及啓発等） ◆次年度の取組み ▶引き続き、『健活１０』の周知・広報やプロジェクトの円滑な推進に向け、市町村や民間企業、医療保険者等との連携強化を図っていく。
| ③がん教育、がんに関する知識の普及啓発 | 11 | ○学校で、新学習指導要領に対応したがん教育を充実させるため、がん教育を担当する教員に対する研修を実施します。 | ▶教育庁保健体育課と連携し、教員向けがん教育研修会を実施。 【1回→1回】 |  | ○ | ◆課題 がん教育のさらなる充実 ◆次年度の取組み ▶がん教育を担当する教員に対するがんの知識のアップデートが必要であるため引き続き研修会を開催。【1回】 ▶外部講師を活用したがん教育を実施したことがない市町村に対して事業活用を促す。【10校】
|  | 12 | ○がん対策基金を活用し、がん専門医、がん経験者、学校医など外部講師の活用やテキストの定期的な更新など、学校主体のがん教育を実施できるよう支援します。 | ▶市町村教委、がん診療拠点病院やがん経験者等と連携し、がん予防につながる学習活動充実支援事業を実施。【18校→21校】 |  | ◎
|  | 13 | ○府民ががんやがん予防に対する正しい知識を得て、主体的に健康行動が実践できるよう、大学、民間団体や患者団体、医療保険者、事業主など様々な主体と連携してセミナー開催などの普及啓発に努めます。 | ▶女性のための健活セミナー 【がん関係H29：2回→H30：3回】 ▶出前講習会【随時（H29：2回→H30：2回）】 |  | ○ | ◆課題 府民の主体的な健康行動を促すさらなる普及 ◆次年度の取組み ▶女性のための健活セミナー 【3回】 ▶出前講習会【2回】
| ④がんに関する感染症対策 | 14 | ○子宮頸がん予防ワクチンの接種については、国の科学的知見に基づく総合的な判断を踏まえ必要な対応を行います。 | ▶国の動向について情報収集 |  | － | ◆次年度の取組み ▶国の動向を受け対応
|  | 15 | ○ヘリコバクター・ピロリ菌については、除菌による胃がん発症予防の有効性に係る国の検討結果を踏まえ必要な対応を行います。 | ▶国の動向について情報収集 |  | － | ◆次年度の取組み ▶国の動向を受け対応
資料３

## （がん対策推進計画 ２次予防）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | １ がんの予防・早期発見（がんを知り、がんを予防する）
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 |  | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん検診受診率 【平成28（2016）年】 | 胃がん | 33.7% | 40%
|  | 2 |  | 大腸がん | 34.4% | 40%
|  | 3 |  | 肺がん | 36.4% | 45%
|  | 4 |  | 乳がん | 39% | 45%
|  | 5 |  | 子宮頸がん | 38.5% | 45%
|  | 6 | 精密検査受診率 【平成26（2014）年度】 | 胃がん | 85.7% | 90%
|  | 7 |  | 大腸がん | 70.2% | 80%
|  | 8 |  | 肺がん | 87.6% | 90%
|  | 9 |  | 乳がん | 93.4% | 95%
|  | 10 |  | 子宮頸がん | 82.4% | 90%
現状・課題 |  | ▽ 大阪府のがん検診受診率は年々向上していますが、依然として全国最低レベルにあり、受診率向上に向けた取組みが必要です。また、早期発見につながるよう精密検査受診率の向上など、検診精度の維持向上が必要です。
事業概要 （個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | （２）がん検診によるがんの早期発見（２次予防） |  |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①市町村におけるがん検診受診率の向上 | 1 | ○平成24（2012）年に設置した府の精度管理センター事業により、引き続き、市町村における効果的ながん検診の普及・啓発活動を推進するため、エビデンスに基づく啓発資材の作成等に係る技術的支援等を行います。 | 《精度管理センター事業》 ▶ 各市町村の状況に応じた啓発資材の作成支援 【随時（H29：10市→H30：8市）】 ▶ 個別受診勧奨の効果検証のためのデータ分析 【随時（H29：4市→H30：4市）】 ▶ 効率的な個別受診勧奨実施に向けた助言 【随時（H29：10市→H30：10市）再掲】 ▶ 市町村のがん検診啓発を目的とした講演会への講師派遣 【随時（H29：6回→H30：1回）】 《乳がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 大型商業施設への乳がん検診車派遣による受診機会の創出 【2回⇒4回】 《大阪版健康マイレージ事業「アスマイル」》 ▶ がん検診の受診によりポイントが貯まる、インセンティブを活用した 受診促進【1／21～ 随時】 |  |  | ○ | ◆課題 受診率は向上し都道府県順位も向上しているものの、依然として全国と比して低位。 ◆次年度の取組み 《精度管理センター事業》 ▶ 各市町村の状況に応じた啓発資材の作成支援【随時】 ▶ 個別受診勧奨結果の効果検証のためのデータ分析【随時】 ▶ 効率的な個別受診勧奨実施に向けた助言【随時】 ▶ 市町村のがん検診啓発を目的とした講演会への講師派遣【随時】 《乳がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 大型商業施設への乳がん検診車派遣による受診機会の創出【２回】 《大阪版健康マイレージ事業「アスマイル」》 ▶ がん検診の受診によりポイントが貯まる、インセンティブを活用した受診促進【随時】 《市町村がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 受診率向上にかかる事業をモデル実施し、マニュアル化 | 1,8 1～7 1,2,5 1 | がん検診普及事業 がん検診精度管理委託事業 組織型検診体制推進事業 乳がん検診受診率向上モデル事業 | 1,316 68,998 12,930 2,290
|  | 2 | ○市町村における、受診対象者の名簿を活用した効果的な個別受診勧奨・再勧奨（コール・リコール）等を推進するため、検診データの分析結果をもとに、府の精度管理センター事業により、引き続き、市町村職員を対象とした研修や個別支援などを行います。 | ▶ 市町村職員向け研修会の実施【2回→2回】 ▶ 市町村への個別支援を随時実施【随時（H29：10市→H30：10市）再掲】 ▶ 全市町村を対象とする訪問支援を開始（2018～2020年度） 【11市→11市】 |  |  | ○ | ◆課題 受診率は向上し都道府県順位も向上しているものの、依然として全国と比して低位。 ◆次年度の取組み ▶ 市町村職員向け研修会の実施【１回】 ▶ 市町村への個別支援を随時実施【随時】 ▶ 全市町村を対象とした訪問支援（2018～2020年度）【16市】 《市町村がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 受診率向上にかかる事業をモデル実施し、マニュアル化
|  | 3 | ○また、平成25（2013）年度に設定したがん検診重点受診勧奨対象者についても、市町村が受診勧奨の際に活用できるように、好事例を紹介する等の支援を行います。 | ▶ 導入市町村の把握 【把握内容：受診勧奨16市、再勧奨10市】 ▶ 市町村担当者向け研修会において周知【実施済】 ▶ 導入を検討する市町村を支援【随時】 |  |  | ○ | ◆課題 導入市町村の増加。 ◆次年度の取組み ▶ 導入市町村の把握 ▶ 市町村担当者向け研修会で好事例を紹介 ▶ 導入を検討する市町村を支援【随時】
|  | 4 | ○市町村の取組みを促すため、国民健康保険保険給付費等交付金等を活用して、がん検診受診率の向上やがん検診と特定健診の同時実施の取組実績等に基づく支援を行います。 | ▶ 同時実施を行う市町村を把握【34市】 ▶ 同時実施を行う市町村に実施に向けた課題をヒアリング 【５市⇒５市】 |  |  | ○ | ◆課題 会場の制約など、市町村単独では同時実施が困難。 ◆次年度の取組み ▶ 同時実施を行う市町村を把握 ▶ 同時実施を行う市町村に実施に向けた課題をヒアリング 《市町村がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 受診率向上にかかる事業をモデル実施し、マニュアル化
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ②がん検診の精度管理の充実 | 5 | ○市町村の検診結果等のデータを収集・分析し、市町村ががん検診の精度向上に取り組むために必要なデータを提供します。 | ▶ 精度管理システムを活用し、検診機関別プロセス指標を集計・分析 【随時（H29：4市→H30：8市）】 ▶ 検診結果データを分析し、冊子「大阪府におけるがん検診」を作成【作成】 ▶ プロセス指標の市町村ランキングをHPに公表【公表済】 |  |  | ○ | ◆課題 十分にデータが活用できていない市町村へのアプローチ。 ◆次年度の取組み ▶ 研修会等での具体的活用法を周知 ▶ 精度管理システムを活用し、検診機関別プロセス指標を集計・分析 ▶ 収集した検診結果データを分析し、冊子「大阪府におけるがん検診」を作成 ▶ プロセス指標の市町村ランキングをHPに公表
|  | 6 | ○国の指針に基づかないがん検診を行っている市町村に対し、大阪府がん対策推進委員会と連携して、がん検診の実施方法を改善するよう働きかけます。 | ▶ 市町村に対し指針に基づくがん検診の実施を促す通知文を発出 【10/25発出】 ▶ 精検受診率が許容値を下回る市町村に改善を促す通知文を発出 【10/25発出 12市】 ▶ 精検受診率が府の目標値を上回る市町村へ通知を発出 【10/25発出 8市】 ▶ 全市町村を対象とする訪問支援を開始（2018～2020年度） 【11市→11市】（再掲） |  |  | ○ | ◆課題 指針外検診についての国の方向性が示されていない。 ◆次年度の取組み ▶ 平成31（2019）年度に予定されている国の指針改正を受け、大阪府として市町村へ働きかけ ▶ 精検受診率が許容値を下回る市町村に改善を促す通知文を発出 ▶ 精検受診率が府の目標値を上回る市町村へ通知を発出 ▶ 全市町村を対象とした訪問支援（2018～2020年度）【16市】（再掲）
|  | 7 | ○関係機関と連携し、市町村や検診機関において質の高い検診体制が整備されるよう、医師や放射線技師等に対する研修などを行います。 | ▶ 胃内視鏡検診導入に向けての助言・情報提供【随時（H30：9市）】 ▶ 医師や放射線技師等対象の研修の実施 【3回→3回】 ▶ 胃内視鏡検診結果判定表（大阪府の標準様式）の修正【5/22通知】 ▶ 医師向け大腸がん検診ガイドブックの作成・各検診機関への配布 【2月配布】 |  |  | ○ | ◆課題 検診機関によって技術のバラツキが大きい。 ◆次年度の取組み ▶ 市町村向け指針に基づく検診の実施に必要な助言・情報提供【随時】 ▶ 検診機関向け指針に基づく検診の実施に必要な助言・情報提供【随時】 ▶ 必要に応じて精検結果報告書等大阪府の標準様式の修正【随時】
| ③職域におけるがん検診の推進 | 8 | ○平成27（2015）年度より創設したがん検診受診推進員を活用し、職域におけるがん検診の普及に努めます。 | ▶ 包括連携協定等を締結している企業でがん検診受診推進員の養成 【6社⇒７社】 ▶ 健康経営セミナー、健康づくりアワードによる企業向け啓発 【アワード：2/21実施】 ▶ 女性のための健活セミナーによる働く女性向けに受診啓発 【がん関係H29：2回→H30：3回】 |  |  | ○ | ◆課題 がん検診受診推進員の数は増加しているものの、職域でのがん検診の普及は、企業の任意の取組みに委ねられている。 ◆次年度の取組み ▶ 包括連携協定等を締結している企業でがん検診受診推進員の養成【７社】 ▶ 健康経営セミナー、健康づくりアワードによる企業向け啓発 ▶ 女性のための健活セミナーによる働く女性向けに受診啓発【3回】
|  | 9 | ○企業の労務担当者、事業主を対象として、医療保険者や労働関係機関と連携し、国が策定予定の｢職域におけるがん検診に関するマニュアル（仮称）｣を参考に、科学的根拠に基づいたがん検診の普及に努めます。 | ▶ 企業向けセミナーを開催し科学的根拠に基づくがん検診の必要性を周知 【１回→１回】 |  |  | ○ | ◆課題 企業によって検診の実施方法が様々 ◆次年度の取組み ▶ 企業向けセミナーを開催し科学的根拠に基づくがん検診の必要性を周知【1回】
資料３

## （がん対策推進計画 肝炎肝がん)
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | １ がんの予防・早期発見（がんを知り、がんを予防する）
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | 肝炎ウイルス検査累積受診者数【大阪府調べ】 | 約55万人 【平成27（2015）年度】 | 約109万人
|  | 2 | 肝炎ウイルス検査精密検査受診率【大阪府調べ】 | 44.4％ 【平成27（2015）年度】 | 80%
現状・課題 |  | ▽ 肝炎ウイルス検査陽性者の重症化予防のため、肝炎ウイルス検査の受診勧奨と、市町村とも連携の上、陽性者に対する精密検査受診勧奨、肝疾患診療連携拠点病院を中心に医療提供体制の充実に努めます。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (3) 肝炎肝がん対策の推進 |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①肝炎肝がんの予防 | 1 | ○感染経路を含め、肝炎肝がんについての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を進めます。 | ▶ 大阪府HP「肝炎対策について」の更新【随時】 ▶ 府保健所、肝疾患診療連携拠点病院における市民公開講座形式での普及啓発 【府保健所：11保健所各1回→1保健所1回】 【拠点病院：4回→4回】 ▶ イベント会場での啓発リーフレット配布【2回→2回】 |  | ○ | ◆課題 府保健所における啓発活動が活発ではない ◆次年度の取り組み ▶ 府保健所への市民公開講座実施等による啓発の働きかけ ▶ がん診療拠点病院における普及啓発 | 4,5 10 1,2,3,8,11,12 2,3,6,7,13 1,2,9,11,13 6,7 10 | 肝炎ウイルス検査事業 肝炎医療費援助事業 肝炎肝がん普及啓発等事業 保健所肝炎検査とフォローアップ事業 肝疾患診療体制整備事業事業 初回精密検査費用助成事業事業 肝がん・重度肝硬変医療費援助事業 | 55,695 887,269 689 2,841 10,897 4,687 18,885
|  | 2 | ○NASHなどの生活習慣病と関連のある肝がんがあることをふまえ、栄養バランスの良い食生活、適正体重、身体活動量など、がんの予防につながる生活習慣について普及啓発を行います。 | ▶H29に作成した「健康手帳エル」にNASHに関する事項を追記し配布 【7,000部作成→6,500部配布】 ▶ 府保健所、肝疾患診療連携拠点病院における市民公開講座形式での普及啓発 【府保健所：11保健所各１回→１保健所１回】 【拠点病院：4回→4回】 |  | △ | ◆課題 一次検査実施医療機関に配布する冊子が不足 ◆次年度の取り組み ▶ 制度変更等による「健康手帳エル」の改訂・増刷 ▶ 医療機関や市町村への追加配布
|  | 3 | ○Ｂ型肝炎ウイルスの感染に対しては、ワクチン接種による予防効果が期待できることから、定期の予防接種の実施主体である市町村に対するＢ型肝炎ワクチン接種に関する情報提供を行い、接種率向上及び感染防止に努めます。 | ▶ H29に作成した「健康手帳エル」にＢ型肝炎ワクチンに関する事項を追記し配布 【7,000部作成→6,500部配布】 ▶ 肝炎医療コーディネーター養成研修において市町村等へ周知 【養成計画200人→養成者178人】 |  | ○ | ◆課題 市町村におけるワクチン接種の実態が不透明 ◆次年度の取り組み ▶ 市町村におけるＢ型ワクチン接種の実態把握 ▶市町村への情報提供
| ②肝炎ウイルス検査の受診促進 | 4 | ○肝炎ウイルス検査を受けていない府民に対して、ホームページ等を通じて受診勧奨をしていきます。さらに、職域との連携を強化し、受診勧奨に取り組んでいきます。肝炎ウイルス感染の高リスク集団を特定し、積極的な検査の受診勧奨を実施し、累積受診者数の増加を図ります。 | ▶ 大阪府HP「肝炎対策について」の更新【随時】 ▶ 屋外電光掲示板を利用した受検勧奨の実施 【1回→1回（道頓堀の雪印巨大看板下部）】 |  | ○ | ◆課題 肝炎ウイルス検査未受検者の特定は不可 職域との連携による検査受検勧奨が未実施 肝炎ウイルス感染の高リスク集団の特定が未確定 ◆次年度の取り組み ▶ 市町村へ住民健診の受診啓発の実施の働きかけ ▶ 国が初回精密検査費用助成を職域に拡大するのを機に連携を模索 ▶肝炎ウイルス感染高リスク集団の確定、同集団に対する受診勧奨に係る検討
|  | 5 | ○肝炎無料ウイルス検査（委託医療機関分）における実施医療機関の公表方法及び内容についても、検診希望者が希望する地域で検診を受診できるよう、医療圏別での公表を行う等、府民がアクセスしやすい効果的な情報発信の方策について、検討します。 | ▶ 大阪府HP「肝炎対策について」の更新【随時】 |  | ○ | ◆次年度の取り組み ▶ 引き続き、府HPを随時更新
| ③肝炎肝がん医療の推進 | 6 | ○肝炎ウイルス検査（検診）の結果が陽性である者に対し精密検査の受診勧奨を実施し、精密検査のさらなる受診率向上を図ります。 | ▶ H30年度から初回精密検査費用助成を実施 【H30年度：25人（H31.1末現在）】 ▶ 今後の参考とするため、初回精密検査費用助成制度未利用者にその理由を確認 【H30年度：11人（H30.11末現在）】 ▶未受診者に対し、文書による受診勧奨を実施 【H30対象者：128人（H31.1月現在）】 |  | ○ | ◆課題 検査費用助成の利用が少ない 精密検査を自己判断等で不要と判断する人が多い ◆次年度の取り組み ▶ 初回精密検査費用助成の利用勧奨と合わせ、継続的かつ恒常的に電話勧奨を実施
|  | 7 | ○ウイルス性肝炎患者の重症化予防推進事業に基づく陽性者のフォローアップ（追跡調査）を実施し、市町村とも連携の上、医療機関の受診状況や診療状況を確認し、未受診の場合は受診を勧奨するように努めます。 | ▶ H30年度から初回精密検査費用助成を実施 【H30年度：25人（H31.1末現在）】 ▶ 市町村実施の肝炎検査事業（健康増進事業）の実施状況を市町村間で共有 |  | ○ | ◆課題 検査費用助成の利用が少ない ◆次年度の取り組み ▶ 初回精密検査費用助成の利用勧奨と合わせ、継続的かつ恒常的に電話勧奨を実施
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ③肝炎肝がん医療の推進 | 8 | ○専門医療機関及び協力医療機関を指定するにあたっては、専門医療機関の評価を行い、必要に応じて、指定基準や専門・協力医療機関の評価の見直しについて検討します。 | ▶ 専門医療機関に現況報告の提出を依頼【171機関】 ▶ 専門医療機関等の新規指定【指定2機関、協力7機関】 ▶ 専門医療機関の指定要件に、肝炎医療コーディネーターの必置を追加 |  | ○ | ◆課題 協力医療機関の現況を未把握 ◆次年度の取り組み ▶ 肝炎医療コーディネーターの協力医療機関への設置 ▶ 専門医療機関に現況報告の提出を依頼
|  | 9 | ○府内の肝疾患診療連携拠点病院が、他の専門医療機関及びかかりつけ医と連携しながら患者に良質な医療を提供するためのネットワーク構築を推進します。 | ▶ 各肝疾患診療連携拠点病院が医療従事者を対象とした研修会等を実施 【9回→9回】 |  | ○ | ◆課題 府フォローアップ事業について、専門（協力）医療機関側の理解度に差がある ◆次年度の取り組み ▶研修会や肝炎医療コーディネーター養成研修で周知
|  | 10 | ○国と連携し、肝炎患者の治療促進を図るため、医療費助成を活用し受療を促進することにより、肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進を図ります。また、国の制度を活用し、肝がん・重度肝硬変の治療研究の促進及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のため、患者の医療費の負担軽減を図ります。 | 《肝炎医療費助成》 ▶ 核酸アナログ製剤治療受給者証更新の一部簡素化 【診断書が３年ごと提出】 《肝がん・重度肝硬変治療促進事業に係る入院医療助成》 ▶ 指定医療機関指定、参加証交付申請受付の開始 【認定証交付：1件、指定医療機関数62件：H31.1月末日現在】 |  | ○ | ◆課題 肝がん・重度肝硬変治療促進事業の医療機関担当者への周知 ◆次年度の取り組み ▶ 案内媒体や研修会等において医療機関等へ制度周知
| ④肝炎肝がんに関する普及啓発の推進 | 11 | ○肝炎肝がんに対する正しい知識及び人権の尊重に関する普及・啓発、肝炎ウイルス検診の周知を図るため、関係機関と連携し、医療従事者等保健医療関係者への研修会や府民向けの講演会を開催します。 | ▶ 専門医療機関等を対象とした研修会を医師会と共同で実施 【1回→1回（参加者：91機関114人）】 ▶ 肝炎医療コーディネーターを養成 【1回→1回（養成者178人）】 ▶ 府保健所、肝疾患診療連携拠点病院における市民公開講座形式での普及啓発 【府保健所：11保健所各1回→1保健所1回】 【拠点病院：4回→4回】 |  | ○ | ◆課題 ▶コーディネーター配置地域の偏り ◆次年度の取り組み ▶ 専門機関・コーディネーター養成研修の実施 ▶ 様々な機会をとらえ府民向けに普及・啓発
|  | 12 | ○肝炎ウイルス検査陽性者等が適切な肝炎医療や支援を受けられるように、医療機関や行政機関等の間の橋渡しを行い、肝炎の普及啓発や、肝炎ウイルス検査の受診勧奨を行う人材として肝炎医療コーディネーターを養成します。 | ▶ 肝炎医療コーディネーターを養成 【1回→1回（養成者178人）】 |  | ○ | ◆課題 コーディネーター配置地域の偏り ◆次年度の取り組み ▶ 協力医療機関への拡大
|  | 13 | ○肝疾患診療連携拠点病院において、ホームページや「健康手帳エル」等の紙面媒体を用いた肝炎肝がん情報の周知など、情報提供体制の整備や相談支援体制の充実に努めます。また、院外からも利用しやすいよう掲示等を行うよう努め、積極的に情報提供・相談支援を行います。 | ▶H29に作成した「健康手帳エル」を改訂・配布し周知 【7,000部作成→6,500部配布】 ▶ 肝炎医療コーディネーターを配置し、相談体制の充実 【養成者178人】 ▶ 各肝疾患診療連携拠点病院で、刊行物の作成や広報活動を実施 |  | ○ | ◆次年度の取り組み ▶ 制度変更等による「健康手帳エル」の改訂・配布 ▶ 肝炎医療コーディネーターの増員 ▶ 様々な機会をとらえ府民向けに普及・啓発
資料３

## （がん対策推進計画 がん医療の充実)
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ２ がん医療の充実
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん患者の５年相対生存率（全年齢）【大阪府がん登録】 | 61.0％ 【平成21（2009）年診断患者】 | 改善
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | 年間新入院がん患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 165,061名／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 2 | 悪性腫瘍手術件数【がん診療拠点病院現況報告】 | 54,603件／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 3 | 放射線治療延べ患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 17,381名／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 4 | 外来化学療法延べ患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 31,607名／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 5 | 地域連携クリティカルパスを適用した延べ患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 697名／64病院（小児がん除く） 【平成29（2017）年4月～7月】
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん患者の緩和ケアに対する満足度 （痛み、不安、治療方法や療養場所、経済面、家族への配慮等への対応に係る非常に思う、そう思う平均値） 【がん患者ニーズ調査】 | 58.6％ 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | 緩和ケアチームの新規診療症例数 【がん診療拠点病院現況報告】 | 10,885件／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 2 | 緩和ケア研修累積受講者数 【大阪府調べ】 | 10,788名（コメディカル含む） 【平成29年12月末日現在】
|  | 3 | 在宅緩和ケアに取組む医療機関数 【がん診療拠点病院現況報告】 | 965医療機関／64病院（小児がん除く） 【平成29年（2017）年９月1日現在】
|  | 4 | がん患者の緩和ケアに対する理解度の向上 【がん患者ニーズ調査】 | 49.6％ 【平成28（2016）年度】
現状・課題 |  | ▽ がん診療拠点病院を通じて、がん医療の均てん化を進めるとともに、二次医療圏毎に地域の実情に応じて、地域連携の一層の充実を図る必要があります。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (1) 医療提供体制の充実 |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①がん診療拠点病院の機能強化 | 1 | ○府内のがん医療提供体制の均てん化を推進するため、大阪府がん診療連携協議会と連携して、がん診療拠点病院における、集学的治療、多職種によるチーム医療、緩和ケアの推進など、機能強化に取り組みます。 | ▶がん診療連携拠点病院機能強化事業の実施 【H29：13病院→H30：13病院】 ▶がん診療施設設備整備事業の実施 【H29：4病院→H30：21病院】 |  | ○ | ◆課題 府内のがん医療提供体制の均てん化の推進 ◆次年度の取り組み ▶大阪府がん診療連携協議会と連携し、さらなる医療提供の充実を図る。 ▶がん診療連携拠点病院機能強化事業およびがん診療施設設備整備事業の実施により、がん診療拠点病院の機能強化を図る。 | 1,3 1 4 | がん診療拠点病院の機能強化事業 がん医療提供体制等充実強化事業 地域医療連携強化事業 | 138,378 214,500 8,000
|  | 2 | ○なお、府指定のがん診療拠点病院の指定要件については、大阪府がん対策推進委員会において、国指定のがん診療拠点病院の指定要件の見直しを踏まえ、求められる機能に応じて見直します。 | ▶国指定がん診療拠点病院の要件見直しを踏まえ、大阪府がん対策推進委員会において承認された17病院を国へ推薦。 【都道府県指定更新：1病院、高度型新規：4病院、指定更新：12病院】 ▶府指定のがん診療拠点病院の指定要件については大阪府がん対策推進委員会において見直しの方向性を検討。 |  | ○ | ◆課題 府指定がん診療拠点病院の指定要件の見直し ◆次年度の取り組み ▶大阪府がん対策推進委員において審議のうえ、府要件を見直す
|  | 3 | ○府内のがん診療の質の向上をめざし、都道府県がん診療連携拠点病院等は、府内のがん診療拠点病院を訪問し、好事例等の収集や情報共有を行います。 | ▶がん診療連携拠点病院として、新規申請した病院に対する訪問 【H30：2病院】 ▶都道府県がん診療連携拠点病院とともに他府県の拠点病院へ訪問予定 【兵庫県、奈良県、和歌山県と実施に向け調整中】 |  | ○ | ◆課題 今後の病院訪問の方法の検討 ◆次年度の取り組み ▶大阪府、都道府県がん診療連携拠点病院等による拠点病院の訪問・意見交換等を実施
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ②がん医療連携体制の充実 | 4 | ○大阪府がん診療連携協議会や二次医療圏毎に設置されたがん診療ネットワーク協議会と連携して、がん診療地域連携クリティカルパス、緩和ケア、在宅医療など、地域の実情に応じた切れ目のない連携体制の充実に努めます。 | ▶地域連携強化事業の実施 【H29：8医療圏→H30：8医療圏】 ▶がん診療ネットワーク協議会への参加、大阪府からの情報提供 【H29：8医療圏延べ14回→H30：8医療圏延べ13回】 |  | ○ | ◆課題 医療圏によって年度毎に取組み内容に差が出ている ◆次年度の取り組み ▶地域医療介護総合確保基金を活用した地域連携事業の実施により、ネットワーク協議会活動の充実を図る ▶各圏域のネットワーク協議会において現状や課題を共有し関係機関間での連携強化を図る
| ③人材育成の充実 | 5 | ○国指定のがん診療連携拠点病院において、放射線療法や化学療法に携わる医療従事者の専門性を高めるため、国立がん研究センターや大阪国際がんセンター、大学病院が実施する専門研修へ医療従事者を派遣するとともに、放射線療法及び化学療法に関する研修会等の開催を通じて、地域におけるがん医療体制の充実を図ります。 | ▶国立がん研究センターの都道府県指導者養成研修（がん化学療法薬剤師研修企画）へ推薦派遣 【H29:3施設→H30：1施設】 |  | ○ | ◆次年度の取組み ▶引き続き、国立がん研究センター等が実施する研修会へ派遣
|  | 6 | ○府内の大学は、文部科学省の「がんプロフェッショナル養成プラン」への参画など、積極的に専門人材育成を行っていることから、府は必要に応じて協力します。 | ▶第2回大阪地区がん診療連携推進協議会へ講師派遣（１月７日） ▶第１回小児希少がん先端セミナーへ参加（１月２８日） ▶「がんプロフェッショナル養成プラン」とがん診療連携協議会相談支援センター部会の連携による「ゲノム医療の相談にどう対応するのか？」を開催（3月30日開催予定） 【随時Ｈ29：1回→Ｈ30：3回】 |  | ○ | ◆次年度の取組み ▶引き続き、府内の大学等と連携し、人材養成に協力
資料３

## （がん対策推進計画 医療提供体制の充実)（小児と新たな治療）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ２ がん医療の充実
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | 小児（0歳～14歳）における５年実測生存率 【大阪府がん登録】 | 81.9％ 【平成17（2005）年～平成21（2009）年】
|  | 2 | AYA世代（15歳～29歳）における５年実測生存率 【大阪府がん登録】 | 78.7％ 【平成17（2005）年～平成21（2009）年】
|  | 3 | AYA世代（30歳～39歳）における５年実測生存率 【大阪府がん登録】 | 77.7％ 【平成17（2005）年～平成21（2009）年】
現状・課題 |  | ▽ 小児・AYA世代のがん、高齢者のがん、希少がん、難治性がんについては、それぞれの特性に応じた対策が必要です。
▽ 大阪において、重粒子線治療施設やBNCT（ホウ素中性子捕捉療法）治療施設が開設される予定であり、最先端のがん治療の提供が期待されます。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (2) 小児・AYA世代のがん・高齢者のがん・希少がん等の対策 (3) 新たな治療法（がんゲノム医療・先進的な放射線治療）の活用 |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①小児・AYA世代のがん | 1 | ○大阪府がん診療連携協議会、大阪府小児がん連携施設連絡会などと連携して、小児がん・AYA世代のがん患者・サバイバーの就学・就労等のニーズを把握し、がん医療の連携・協力体制、相談支援、情報提供、長期フォローアップ体制の充実に努めます。 | ▶小児がん患者家族調査を実施し、小児がん患者の実態やニーズを把握 | ○ | ◆課題 家族（きょうだい）支援、情報提供等の支援が求められている ◆次年度の取組み ▶調査結果をもとに具体的な支援を検討 | 1,3 | 企画提案公募によるがん対策貢献事業 | 2,300
|  | 2 | ○がん登録等を用いて、引き続き、小児・AYA世代のがん患者の診療状況等をモニタリングしていきます。 | ▶がん登録を用いてモニタリング継続【随時】 | ○ | ◆次年度の取組み ▶引き続き、大阪国際がんセンターがん対策センターと連携し、モニタリング継続
|  | 3 | ○成人領域の専門性が必要なAYA世代のがんにおいて充実した情報提供、支援体制を整備するよう努めます | ▶大阪がん・生殖医療ネットワーク講演会・交流会に対して、大阪府がん対策基金を活用した事業助成を実施するなど、連携体制の構築に努めた（平成30年12月2日開催）【1回→1回】 ▶がん患者支援団体と連携し、「AYA世代のためのセミナー＆交流会」を開催（平成31年3月16日）【1回→1回】 | ○ | ◆課題 がん診療に携わる医療従事者のがん患者に対する生殖機能の温存についての知識が不十分 ◆次年度の取組み ▶引き続き、大阪がん・生殖医療ネットワークと連携し、がん診療に携わる医療従事者へ生殖医療に関する情報共有に努める
|  | 4 | ○大阪府がん診療連携協議会と連携し、小児・AYA世代に対応可能な在宅緩和ケアマップ・リストを作成します。 | ▶事業実施に向けて、在宅緩和ケアマップ・リストの作成の方向性や手順を検討 | ○ | ◆課題 各二次医療圏毎の在宅緩和ケアマップ・リストの統合が困難 ◆次年度の取組み ▶大阪府がん診療連携協議会と連携し、作成の方向性を具体的に検討
| ②高齢者のがん医療 | 5 | ○国において策定を予定している「高齢者のがん診療に関する診療ガイドライン」について、大阪府がん診療連携協議会と連携して、府内のがん診療拠点病院等への普及に努めます。 | ▶国において、診療ガイドライン検討中であり動向を注視 | － | ◆課題 国において、診療ガイドラインを検討中 ◆次年度の取組み ▶国の動きを注視しつつ、診療ガイドラインが公表され次第、がん診療拠点病院、関係機関等へ周知
| ③希少がん等 | 6 | ○希少がん患者が適切な医療を受けられるよう、国が整備する中核的な役割を担う医療機関と府内がん診療拠点病院との連携のあり方、希少がんに関する情報提供や相談支援について、大阪府がん診療連携協議会と連携して検討します。 | ▶国立がん研究センターに設置された希少がんセンターと府内のがん診療拠点病院との連携のあり方、情報提供、相談支援について、大阪府がん診療連携協議会相談支援センター部会と検討 | ○ | ◆課題 希少がんセンターとがん診療連携協議会との連携方策 ◆次年度の取組み ▶引き続き、希少がんに関する情報を必要とする方が、必要な情報にたどりつけるようがん診療連携協議会相談支援センター部会と検討
| ④新たな治療法 | 7 | ○国において検討されているがんゲノム医療に関する体制整備について、府においても大阪府がん診療連携協議会と連携し、検討を進めます。 | ▶国において、大阪大学医学部附属病院をがんゲノム医療中核拠点病院に指定され、大阪国際がんセンター他10病院ががんゲノム医療連携病院に指定された。 | ○ | ◆課題 がんゲノム医療について、国主導で実施していることから、直接、国と指定病院との調整となるため、情報共有が遅れる ◆次年度の取組み ▶今後、国においてゲノム医療拠点病院が全国で３０施設程度新設される予定であることから、府内における指定申請についてがん診療連携協議会と調整予定 ▶大阪府がん診療連携協議会にゲノム医療連携部会（仮称）の設置を検討しており、同部会においてがん診療拠点病院との連携を検討
|  | 8 | ○大阪府がん診療連携協議会と連携して、大阪重粒子線センターや関西BNCT共同医療センターと府内のがん診療拠点病院との連携を進めます。 | ▶大阪重粒子線センターが中心となり、大阪国際がんセンターの協力のもと、重粒子線治療を行う際の部位別のプロトコール作成等の連携を進めた ▶関西BNCT共同医療センターについては、現在、治療開始に向けた治験を実施していることから、治療開始時期を見据えながら連携を検討 | ○ | ◆課題 各施設におけるがん診療連携協議会放射線部会と連携方策 ◆次年度の取組み ▶引き続き、大阪重粒子線センターと府内のがん診療拠点病院との連携に努める ▶関西BNCT共同医療センターの治験状況を見据えながら、連携の方策を検討
資料３

## （がん対策推進計画 医療提供体制の充実)（がん登録）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ２ がん医療の充実
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | DCO％（注30） ＜がん登録データの精度の維持＞【大阪府がん登録】 | 6.2％ 【平成25（2013）年】
|  | 2 | がん登録データなどの情報提供件数 【がん対策センター調べ】 | 16件 【平成30（2018）年】
現状・課題 |  | ▽ 全国がん登録の実施に伴い、精度維持・向上や得られたデータの活用が求められています。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (4)がん登録の推進 |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①がん登録の精度向上 | 1 | ○大阪国際がんセンターと協力して、実務担当者の育成やスキルアップを目的とした研修を継続的に実施します。国内のみならず、国際比較にも耐えうるよう、がん登録データの精度の維持向上に努めます。 | ▶実務担当者研修 大阪国際がんセンターにて、 全国がん登録実務者研修会 【随時（H29：1回開催・78施設78名参加→H30：2回開催・136施設136名参加）】 院内がん登録実務者研修会 【随時（H29：2回開催・177施設271名参加→H30：2回開催・154施設249名）】 を実施。 ▶全拠点病院において、全国がん登録の届出にかかるオンラインシステムの整備が完了。 | ◎ | ◆課題 全国がん登録届出実務に関する情報の更なる普及。 ◆次年度の取組み ▶ 全国がん登録実務者向け初級研修会の実施。【2回】 | 1～7 5,6 1～7 | がん登録事務委託料 がん登録報告書印刷費 がん登録実務者研修等出席旅費 | 16,050 164 441
|  | 2 | ○登録作業の効率化を図り、より最新の情報を府民に還元できるように努めます。
| ②がん登録による情報の提供 | 3 | ○大阪国際がんセンターや大阪府がん診療連携協議会と連携し、医療機関、府民に対して、がん登録の意義等について周知に努めます。 | ▶平成31年2月15日の大阪府がん登録病院連絡協議会にて、地域がん登録及び全国がん登録に関する府内がん診療拠点病院との情報共有。 【随時（H29：104施設144名参加→H30：91施設114名参加）】 | ○ | ◆次年度の取組み ▶ 引き続き、大阪府がん登録病院連絡協議会を開催し、各医療機関との連携を図る。【年1回程度】
|  | 4 | ○がん登録データを用いて、府内のがん診療拠点病院等の診療実績を算出し公表することにより、引き続き、情報提供を推進します。 | ▶拠点病院診療実績については、現況報告の最新情報を大阪国際がんセンターHP上で公開。 http://www.mc.pref.osaka.jp/ocr/treatment/treatment2.html | ○ | ◆次年度の取組み ▶ 引き続き、府内のがん診療拠点病院等の診療実績を算出し公表する。【随時】
|  | 5 | ○がん登録を通じて把握された、希少がん、難治性がんや小児・AYA世代のがん等に係る情報について、国が策定するがん登録情報のデータ提供マニュアルを踏まえ、患者や家族等に必要なデータを提供できるよう、条件整備を進めます。 | ▶平成31年１月１日から全国がん登録情報提供開始 情報提供に関する都道府県知事の権限及び事務については、大阪国際がんセンターがん対策センターへ委託 ▶がんの罹患、がん患者の医療、生存率についての成績を年報（大阪府におけるがん登録）として作成し、関係機関に配布 【随時（情報提供件数 H29：15件→H30：16件）】 | ○ | ◆次年度の取組み ▶大阪国際がんセンターと連携しながら、情報提供の申し出があった際は、提供に必要な条件及び手続きについて適切に判断し情報を提供する。【随時】
| ③がん登録による情報の活用 | 6 | ○がん登録により集約された情報の活用については、個人情報保護に留意しながら、がん検診の精度管理やがん医療の向上等、がん対策の企画立案や評価に積極的に活用します。
|  | 7 | ○大阪国際がんセンターや大阪府がん診療連携協議会と協力して、ＤＰＣデータやレセプト情報のデータ等と連携し、個人情報の保護に配慮しながら、がん登録データのさらなる利活用を進め、がん医療の実態をより詳細に把握することに努めます。 | ▶がん診療連携協議会がん登録・情報提供部会において、がん診療連携拠点病院の36病院がDPCデータ提供に協力。 同部会として解析を進めるとともに、提供医療機関に向けて解析結果を還元。 | ○ | ◆課題 各拠点病院におけるデータ提供への更なる協力 ◆次年度の取組み 引き続き、がん診療連携協議会がん登録・情報提供部会としてデータ解析・還元を行う。【随時】
資料３

## （がん対策推進計画 がん医療の充実) (緩和ケア)
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ２ がん医療の充実
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん患者の５年相対生存率（全年齢）【大阪府がん登録】 | 61.0％ 【平成21（2009）年診断患者】 | 改善
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | 年間新入院がん患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 165,061名／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 2 | 悪性腫瘍手術件数【がん診療拠点病院現況報告】 | 54,603件／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 3 | 放射線治療延べ患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 17,381名／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 4 | 外来化学療法延べ患者数【がん診療拠点病院現況報告】 | 31,607名／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 5 | 地域連携クリティカルパスを適用した延べ患者数 【がん診療拠点病院現況報告】 | 697名／64病院（小児がん除く） 【平成29（2017）年4月～7月】
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん患者の緩和ケアに対する満足度 （痛み、不安、治療方法や療養場所、経済面、家族への配慮等への対応に係る非常に思う、そう思う平均値） 【がん患者ニーズ調査】 | 58.6％ 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | 緩和ケアチームの新規診療症例数 【がん診療拠点病院現況報告】 | 10,885件／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
|  | 2 | 緩和ケア研修累積受講者数 【大阪府調べ】 | 10,788名（コメディカル含む） 【平成29年12月末日現在】
|  | 3 | 在宅緩和ケアに取組む医療機関数 【がん診療拠点病院現況報告】 | 965医療機関／64病院（小児がん除く） 【平成29年（2017）年９月1日現在】
|  | 4 | がん患者の緩和ケアに対する理解度の向上 【がん患者ニーズ調査】 | 49.6％ 【平成28（2016）年度】
現状・課題 |  | ▽ 緩和ケアについて広く府民に対する普及啓発を図るとともに、提供体制の充実、緩和ケア研修会の受講促進等に努める必要があります。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (5) 緩和ケアの推進 |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①緩和ケアの普及啓発 | 1 | ○がん患者や家族が適切な緩和ケアを受けることで、痛みやつらさの軽減、生活の質の向上を図ることができるよう、がん診療拠点病院や関係機関と連携して、医療用麻薬の使用も含め、緩和ケアに関する正しい知識の効果的な普及啓発を行います。 | ▶緩和ケア普及啓発事業の実施 【H29：6か所→H30：12か所】 ▶緩和ケア人材養成事業の実施 【H29：17か所→H30：17か所】 |  | ◎ | ◆課題 日々進歩する緩和ケアに関する正しい知識の普及への対応 ◆次年度の取組み ▶引き続き、適切な緩和ケアが実施されるよう緩和ケアに関する正しい知識を普及に努める。 | 11.12.18 11.12.16 17.19 | 緩和医療についての正しい知識の普及 緩和医療に携わる人材養成等事業 | 4,462 13,340
| ②質の高い緩和ケア提供体制の確保 | 2 | ○大阪国際がんセンターと連携し、診断時より質の高い緩和ケアが提供されるよう、苦痛のスクリーニングやその後の対応、多職種チームによる緩和ケアの提供に関する研修会などを実施します。 | ▶大阪国際がんセンターと連携し、苦痛に関するスクリーニングマニュアルを作成 【1回→1回）】 ▶大阪国際がんセンターと連携し、緩和ケアチーム研修会の実施 |  | ○ | ◆課題 苦痛のスクリーニングが実施される場所・機会の拡大 ◆次年度の取組み ▶引き続き、苦痛に関するスクリーニング方法やその後の対応に関する研修会を開催。
|  | 3 | ○がん診療拠点病院と協力して、認定看護師など専門性が高い医療従事者が適正に配置されるよう、人材配置等のモデルを示し、必要に応じて支援します。 | ▶人材配置等におけるモデルについて、大阪がん診療連携協議会緩和ケア部会と検討を行った。 |  | ○ | ◆課題 各病院現場の状況把握が困難、患者ニーズに沿った緩和ケアの提供体制の構築 ◆次年度の取組み ▶人材配置等におけるモデルについて、詳細調整を行い、がん診療拠点病院へ周知を図る
|  | 4 | ○緩和ケアの機能を強化するため、がん診療拠点病院において、緩和ケアのコーディネートや評価・改善機能を担う「緩和ケアセンター」の整備・機能強化の促進などに努めます。 | ▶がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」の整備状況を確認。 【H30：7病院中→4病院】 |  | ○ | ◆課題 「緩和ケアセンター」の整備・機能を拡充 ◆次年度の取組み ▶がん診療拠点病院における「緩和ケアセンター」の整備・機能状況を確認し、整備及び機能強化につながる方策を検討
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ③緩和ケアに関する人材育成 | 5 | ○府内における緩和ケアの提供体制を充実するため、大阪府がん診療連携協議会と連携して、がん診療拠点病院や地域の医療機関で緩和ケアに従事する者を対象に、がん診療拠点病院などが開催する緩和ケア研修会への受講を積極的に働きかけます。 | ▶がん診療ネットワーク協議会への参加、大阪府からの情報提供 【H29：8医療圏延べ14回→H30：8医療圏延べ13回】 |  | ○ | ◆課題 受講率が低い拠点病院がある ◆次年度の取組み ▶がん診療拠点病院のPEACE研修会受講率を把握し、受講率が低い病院に対して研修会の受講促進
|  | 6 | ○緩和ケア研修修了者が研修内容を実務に活かすことができるよう、大阪府がん診療連携協議会において、受講後のフォローアップ体制の充実を図ります。 | ▶大阪国際がんセンター、大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し、PEACE研修修了者に対するフォローアップ研修の実施。 【3回→3回】 |  | ○ | ◆課題 PEACE研修会受講後の医療従事者の知識のアップデート ◆次年度の取組み ▶引き続き、PEACE研修修了者に対するフォローアップ研修を開催
|  | 7 | ○がん診療拠点病院以外の医療機関においても、院内研修などを通じて、医療従事者に緩和ケアに関する正しい知識の習得を促進します。 | ▶緩和ケア人材養成事業の実施 【H29：17か所→H30：17か所】 |  | ○ | ◆課題 在宅緩和ケアに携わる医療従事者の知識のアップデート ◆次年度の取組み ▶引き続き、医師会を通じて緩和ケア人材養成事業の活用を依頼
| ④在宅緩和ケアの充実 | 8 | ○大阪府がん診療連携協議会を通じて、がん緩和地域連携クリティカルパスの運用の拡大を図ります。また、二次医療圏がん医療ネットワーク協議会において、緩和ケアマップ・リストの作成、普及を図ることなどにより、在宅緩和ケアにおける連携の促進に努めます | ▶大阪府がん緩和地域連携パスの作成し、大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会において周知 【H29：1回→H30：1回】 |  | ○ | ◆課題 大阪府がん緩和ケア地域連携パスの周知 ◆次年度の取組み ▶大阪府がん緩和ケア地域連携パスの使用状況を把握
|  | 9 | ○二次医療圏がん診療ネットワーク協議会において、在宅緩和ケアを行っている間に入院治療が必要となったときには速やかに移行できるように、在宅医療を担当する医療機関と病院との連携体制を検討します。また、在宅緩和ケアに携わる医師・訪問看護師・薬剤師等の医療介護従事者が在宅緩和ケアに必要な知識や技術を習得し、多職種・多施設で連携しながら地域において充実した医療を提供できるように支援します。 | ▶緩和ケア人材養成事業の実施 【H29：17か所→H30：17か所】【再掲】 ▶大阪府在宅緩和ケア地域連携研修会の実施 【H29：1回→H30：1回】 |  | ○ | ◆課題 在宅緩和ケアに携わる医療従事者の知識のアップデート ◆次年度の取組み ▶引き続き、緩和ケア人材養成事業において医療介護従事者に対する研修会を実施。
資料３

## （がん対策推進計画 医療提供体制の充実) (患者支援)
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ３ 患者支援の充実
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん相談支援センターの認知度 【がん患者ニーズ調査】 | 82％ 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | がん相談支援センターの相談件数 【がん診療拠点病院現況報告】 | 86,140件／64病院（小児がん除く） 【平成28（2016）年】
現状・課題 |  | ▽ がん診療拠点病院のがん相談支援センターの利用促進につながる取組みが必要です。
▽ がんに関する情報があふれる中で、その地域において、がん患者や家族が確実に必要とする情報にアクセスできる環境整備が求められています。
▽ 小児・AYA世代のがんは、幅広いライフステージに応じた多様なニーズに沿った支援が求められています。
▽ 働く世代では、がん治療と仕事の両立など就労支援が求められています。
▽ 高齢者世代においては、人生の最終段階における医療に係る意思決定支援などが必要となっています。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (1) がん患者の相談支援 (2) がん患者への情報提供 (3) 就労支援等のがんサバイバーシップ支援 |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①がん相談支援センターの機能強化 | 1 | ○多様化するがん患者や家族の相談ニーズに対応するため、がん診療拠点病院に設置されたがん相談支援センターの相談員向けスキルアップ研修会を実施します。 | ▶大阪府がん診療連協議会 相談支援センター部会と連携し、がん相談支援センター相談員を対象とした研修会を開催 ・「医療機関に求められる治療を仕事の両立支援」（10/20） ・「がん相談支援センターの質の向上」（3/23予定） 【随時（Ｈ29：2回→Ｈ30：2回）】 |  | ○ | ◆課題 ゲノム医療・生殖医療など様々な相談ニーズへの対応 ◆次年度の取組み ▶がん相談支援センター相談員を対象とした研修会の実施 | 1 5 6 15 | がん患者の就労に関する支援事業 企画提案公募によるがん対策貢献事業 がんの予防につながる学習活動の充実支援事業 重粒子線治療利子補給事業 | 153 2,300 1,398 3,720
|  | 2 | ○相談支援機能の質の維持向上を図るため、大阪府がん診療連携協議会を通じて、がん相談支援センターの業務をPDCAサイクルの活用による持続的な改善を図ります。 | ▶大阪府がん診療連携協議会 相談支援センター部会の取組みとして、がん相談支援センター業務に関するPDCAサイクルを実施。 （H29年度分：6月16日の大阪府がん診療連協議会 相談支援センター部会にて報告） |  | ○ | ◆課題 国において、PDCAサイクルチェックシートを新整備指針に基づいた更新が必要 ◆次年度の取組み ▶都道府県がん診療連携拠点病院 情報提供・相談支援部会において、全国のチェックリストを収集しWGへ検討を依頼。それまでの間は現存のチェックシートを活用。 ▶引き続き、がん相談支援センター部会にて、PDCAサイクルを実施
| ②がん相談支援センターの周知と利用促進 | 3 | ○がん患者や家族が、がん相談支援センターを身近に利用できるよう、院内掲示の充実を図ることはもとより、主治医等医療従事者からもがん患者や家族に相談支援センターの紹介がされるよう働きかけます。また、ホームページや療養情報冊子、チラシ等を用いて広く院外の方にもがん相談支援センターの周知を行います。 | ▶地域の療養情報冊子及び別冊を改訂し、府内のがん診療拠点病院へ配布。 【府内がん診療拠点病院へ本体及び別冊300冊配布】 ▶相談支援センター部会において、リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018 大阪あさひにてがん相談支援センターをPR（10/7） ▶相談支援センター部会と民間団体と連携したキャンサーフォーラムにてがん相談支援センターをPR（10/27） 【2回→2回】 |  | ○ | ◆課題 がん相談支援センターの認知度の向上 ◆次年度の取組み ▶地域の療養情報冊子及び別冊の改訂 ▶様々な主体と連携した周知活動の実施
| ③情報提供 | 4 | ○療養情報冊子やホームページなどを活用して、がん患者が必要とするがん診療拠点病院の診療情報などの情報にアクセスできる環境整備に努めます | ▶地域の療養情報冊子及び別冊を改訂し、府内のがん診療拠点病院へ配布。 (府内がん診療拠点病院へ冊子及び別冊300冊配布) 【再掲】 |  | ○ | ◆課題 情報を必要とされる方に必要な情報が届いているかどうか状況把握が困難 ◆次年度の取組み ▶患者ニーズ調査の実施 ▶ホームページや地域の療養情報冊子及び別冊の改訂や、相談支援センター部会と連携して、情報提供に努める
| ④小児・AYA世代への支援 | 5 | ○がん登録等の情報を通じて小児・AYA世代の実態を把握するとともに、大阪国際がんセンターがん対策センターホームページや療養情報冊子等において、就学、就労、生殖機能の温存等の情報提供に努めます。（情報提供） | ▶大阪がん・生殖医療ネットワーク講演会・交流会に対して、大阪府がん対策基金を活用した事業助成を実施するなど、連携体制の構築に努めた（平成30年12月2日開催）【1回→1回】 ▶がん患者支援団体と連携し、「AYA世代のためのセミナー＆交流会」を開催（平成31年3月16日）【1回→1回】【再掲】 |  | ○ | ◆課題 医療の進歩に伴い常に最新の情報を提供する必要あり。 ◆次年度の取組み ▶ホームページや地域の療養情報冊子及び別冊について、必要に応じて改定
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ④小児・AYA世代への支援 | 6 | ○小児・AYA世代のがん患者が治療を受けながら学業を継続できるよう、入院中の教育支援、退院後の学校・地域での受入れ体制等の実態把握に努め、必要な支援を検討します。また、小児・AYA世代のがんについての正しい知識を普及することにより地域での受入れ促進に努めます。 （療養中における就学支援等） | ▶小児がん患者家族調査を実施し、小児がん患者の就学に関する実態を把握 ▶「がん予防につながる学習活動の充実支援事業（がん教育）」にて小児・AYA世代のがんについての正しい知識を普及【18校→21校】 |  | ○ | ◆課題 個人の状況に応じた支援が必要 ◆次年度の取組み ▶教育支援が必要な生徒に対して、長期入院生徒学習支援事業の中で柔軟な対応を実施。 ▶がん予防につながる学習活動充実支援事業を通じて、小児・AYA世代のがんについて正しい知識の普及
|  | 7 | ○小児がん・AYA世代のがん経験者の就労支援に向け、ハローワーク、地域若者サポートステーション等の労働関係機関とがん相談支援センター、学校との連携を進めます（就労支援） | ▶地域の療法情報冊子別冊にハローワーク、地域若者サポートステーション等の労働関係機関に関する情報を掲載 |  | ○ | ◆課題 各関係機関の動向の把握が難しい ◆次年度の取組み ▶各関係機関にヒアリングを実施し、連携体制の構築を検討
|  | 8 | ○大阪府がん診療連携協議会と連携し、小児がんの患者本人だけではなく、家族が抱える様々な心理・社会的問題に対応するため、家族に対する相談支援の充実を図ります。（家族支援） | ▶小児がん患者家族調査を実施し、家族が抱える様々な心理・社会的問題を把握 |  | ○ | ◆課題 様々な相談ニーズに対応する必要がある (ゲノム医療・生殖医療等） ◆次年度の取組み ▶がん相談支援センター相談員を対象とした研修会の実施 【再掲】
| ⑤全ての働く世代のがん患者の就労支援の推進 | 9 | ○がん患者や家族に対して、がん診療拠点病院や労働関係機関、産業医等と連携し、診断から治療開始までの間に治療と仕事の両立支援に関する積極的な普及啓発を行います。 | ▶がん相談支援センター部会と連携し、治療と仕事の両立に関するチラシの配布 ▶ホームページにおいて治療と仕事の両立支援に係る内容を掲載 |  | ○ | ◆課題 がん患者やその家族に対する啓発手法 ◆次年度の取組み ▶相談支援センター部会と連携し、治療と仕事の両立に関するチラシの配布 ▶ホームページにおいて治療と仕事の両立支援に係る内容を掲載 ▶大阪府地域両立支援推進チームに参画団体との連携した啓発
|  | 10 | ○がん患者の就労支援について企業の理解を進めるため、がん診療拠点病院と大阪産業保健総合支援センター、おおさかしごとフィールド等との連携により、企業を対象とした、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の普及啓発を行います。また、障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース）などの国の支援制度の紹介、治療と仕事の両立支援や健康経営などに取り組む企業の表彰を行います。 | 大阪労働局、がん診療拠点病院、おおさかしごとフィールド等と連携したセミナーの開催 ・「治療と職業生活の両立支援セミナー」（7/19） ・「がん患者と共に働く」（11/21） ・「がんと就労」シンポジウム（12/5） 【随時（Ｈ29：3回→Ｈ30：3回）】 |  | ○ | ◆課題 中小企業における就労支援に関する取組みが難しい ◆次年度の取組み ▶労働関係機関と連携した企業への啓発
|  | 11 | ○大阪府がん診療連携協議会と連携し、相談支援体制の整備を進めるとともに、がん診療拠点病院のがん相談支援センターの相談員を対象とした就労支援のためのスキルアップ研修を実施します。 | ▶がん相談支援センター相談員を対象とした研修会を開催 ・「医療機関に求められる治療を仕事の両立支援」（10/20） 【再掲】 |  | ○ | ◆課題 様々な相談ニーズに対応する必要がある。 ◆次年度の取組み ▶がん相談支援センター相談員を対象とした研修会の実施。
| ⑥高齢者の支援 | 12 | ○国が策定を予定している、高齢の患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインについて、大阪府がん診療連携協議会と連携してがん診療拠点病院への普及に努めます。 | ▶国において、診療ガイドライン検討中であり動向を注視。 |  | － | ▶国において、診療ガイドライン検討中であり動向を注視。
| ⑦新たな課題（アピアランスケア・生殖機能の温存等）への対応 | 13 | ○がん診療拠点病院において、アピアランスケアに関する個別相談会や講習会の開催など、患者の視点に立ったきめ細やかな取組みが進むよう、がん診療連携協議会と連携し、がん患者のアピアランスケアの充実に努めます。 | ▶がん相談支援センター部会と連携した相談員を対象とした研修会を実施 ・「がん患者さんのための外見ケアの基礎」（平成30年10月20日） 【1回→1回】 ▶地域医療介護総合確保基金を活用し、外来化学療法室等の施設整備に伴うアピアランスケアに関する施設整備にも補助 【随時（Ｈ29：0施設→Ｈ30：6施設の内ｱﾋﾟｱﾗﾝｽケア関連は1施設）】 |  | ○ | ◆課題 積極的なアピアランスケアに取組む病院が少ない ◆次年度の取組み ▶アピアランスケアに関する個別相談会や講習会の開催を支援 ▶地域医療介護総合確保基金を活用し、外来化学療法室等の施設整備に伴うアピアランスケアに関する施設整備を支援
|  | 14 | ○がん患者の生殖機能の温存に向けては、的確な時期に治療を選択できるよう、患者向け療養情報冊子やホームページなどを通じた情報提供に努めるとともに、がん診療拠点病院のがん治療医と生殖医療専門医との連携体制の構築を図っていきます。 | ▶大阪がん・生殖医療ネットワーク講演会・交流会に対して、大阪府がん対策基金を活用した事業助成を実施するなど、連携体制の構築に努めた（平成30年12月2日開催） 【随時（Ｈ29：1回→Ｈ30：1回）】 ▶大阪国際がんセンターがん対策センターホームページに生殖医療に関する情報を掲載 |  | ○ | ◆課題 がん診療に携わる医療従事者のがん患者に対する生殖機能の温存についての知識が不十分 ◆次年度の取組み ▶引き続き、大阪がん・生殖医療ネットワークと連携し、がん診療に携わる医療従事者へ生殖医療に関する情報共有に努める【再掲】
|  | 15 | ○大阪重粒子線センターにおけるがんの治療を支援できるよう、金融機関と連携し、治療開始時に公的医療保険の対象とならない重粒子線がん治療費の負担を低減するための利子補給制度の構築を図ります。 | ▶大阪重粒子線センターにて、公的医療保険の対象とならない重粒子線治療費の低減するために、金融機関との連携による利子補給制度を開始（平成30年10月1日） |  | ○ | ◆課題 利用実績について、動向を注視する必要がある ◆次年度の取組み ▶利子補給制度の継続実施 ▶平成31年度より小児がん患者重粒子線治療助成事業を開始予定
資料３

## （がん対策推進計画 医療提供体制の充実) (社会全体）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ４ がん対策を社会全体で進める環境づくり
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | がん対策基金による企画提案公募事業累積採択延べ件数【大阪府調べ】 | 45件 【平成25（2013）年度～平成29（2017）年度】
|  | 2 | がん検診受診推進員認定数【大阪府調べ】 | 3,978人 【平成29（2017）年.3月】
|  | 3 | 患者会、患者支援団体及び患者サロンの数【大阪府調べ】 | 患者会及び患者支援団体：39団体 患者サロン：58病院 【平成30（2017）年7月】
現状・課題 |  | ▽ がん対策を社会全体で推進するためには、医療関係団体や医療保険者、患者会及び患者支援団体、企業、マスメディアなど、社会全体で、がん患者や家族への理解を深める普及啓発や支援体制の構築が必要です。
▽ 大阪府がん対策基金の効果的な活用や、がん患者団体等との連携を図る必要があります。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (1) 社会全体での機運づくり (2) 大阪府がん対策基金 (3) がん患者会等との連携推進 |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | (1) 社会全体での機運づくり | 1 | ○がん患者や家族を含めた府民、医療関係者、医療保険者、教育関係者、企業、マスメディアなど様々な主体と連携し、がんに関するイベントやがん教育などを通じて、がんやがん患者に関する理解を深めることにより、社会全体でがん対策を進める機運を醸成し、がん患者や家族を支援する体制の構築を図ります。 | ▶市民祭りでのチラシ配布等による啓発【随時】 ▶大阪がん患者団体協議会主催の公開シンポジウムを開催を支援【6/10、12/10】 ▶マスメディアやがん診療連携協議会と連携したキャンサーフォーラムを開催を支援【10/27】 | ○ | ◆課題 更なる社会全体でのがん対策を進める機運醸成 ◆次年度の取組み ▶様々な主体と連携し社会全体でがん対策を進める機運の醸成に努める【随時】 | 1,5 3,4,8 1 7 8 | がん検診普及事業 企画提案公募によるがん対策貢献事業 がんの予防につながる学習活動の充実支援事業 緩和医療についての正しい知識の普及 地域医療連携強化事業 | 1,316 2,300 1,398 4,462 8,000
| (2) 大阪府がん対策基金 | 2 | ○大阪府がん対策基金は、平成30（2018）年５月末以降も継続して運用します。 | ▶平成30年3月28日改正大阪府基金条例の公布により、平成30年5月末以降の継続運用が実現 | ○ | ―
|  | 3 | ○がん患者が相互に支え合えるよう、大阪府がん対策基金を活用し、患者会活動の充実につながる取組みを支援します。 | ▶がん対策基金を活用した企画提案公募事業による患者会及び患者支援団体等への活動支援を実施【随時（H29：10団体→H30:10団体）】 | ○ | ◆課題 申請団体の固定化してきているため、新規に利用する患者会の掘り起こし ◆次年度の取組み ▶がん診療拠点病院及び患者会等からの意見を踏まえながら、企画提案公募事業を継続実施
|  | 4 | ○企画提案公募事業を引き続き実施し、府民の意見を踏まえながら、民間団体が自主的に行う活動を支援します。 | ▶企画提案公募事業による患者会及び患者支援団体への活動支援を実施 【随時（H29：11団体→H30:12団体）一部再掲】 | ○ | ◆課題 申請団体の固定化してきているため、新規に利用する患者会の掘り起こし ◆次年度の取組み ▶がん診療拠点病院及び患者会等からの意見を踏まえながら、企画提案公募事業を継続実施【再掲】
|  | 5 | ○大阪府がん対策基金を活用した普及啓発活動について、市町村、医療機関、民間団体、企業など、公民連携の枠組みを活用して、効果的な事業展開を図ります。あわせて、広く府民から寄附への協力を得られるように努めます。 | ▶タクシー会社等と連携したがん検診の受診啓発【随時】 ▶サッカークラブとの連携により、基金のPRと寄附募集【9/2】 ▶市民祭りでのチラシ配布等による啓発【随時】 | ○ | ◆課題 がん検診の効果的な普及啓発と寄附拡大に向けた更なる取組みが必要 ◆次年度の取組み ▶府と包括連携協定を結ぶ民間企業との連携強化【随時】 ▶市民祭りでのチラシ配布等による啓発【随時】 ▶「アスマイル」で貯めたポイントによる基金への寄附を募集【随時】
| (3) がん患者会等との連携推進 | 6 | ○大阪がん患者団体協議会を中心に、がん患者をはじめとする関係者と大阪府におけるがん対策の現状や方向性について、継続的に意見交換に努めます。 | ▶大阪がん患者団体協議会や関係者との継続的な意見交換に努めた | ○ | ◆次年度の取組み ▶引き続き、大阪がん患者団体協議会及び関係者との継続的な意見交換を行い、がん対策の推進に努める
|  | 7 | ○がん患者会や患者サロンなどに関する情報について、療養情報冊子やホームページ、がん診療拠点病院の相談支援センター等で情報提供を行います。 | ▶がん患者会や患者サロンの情報について、地域の療養情報冊子及び別冊、ホームページを改訂し、府内のがん診療拠点病院等へ配布 【随時(H30:26,000冊配布)】 | ○ | ◆次年度の取組み ▶地域の療養情報冊子及び別冊、ホームページの改訂し、がん診療拠点病院のがん相談支援センター等にて配布
|  | 8 | ○がん診療拠点病院における、患者同士の交流・支え合いの場であるがん患者サロンなどの整備の取組みを促進します。 | ▶地域の療養情報冊子別冊を改訂時に患者サロン情報を更新 ▶がん対策基金を活用した患者サロン活動に対する事業補助の実施 【随時(H29:0団体→H30：4団体)】 ▶大阪府がん診療連携協議会がん相談支援センター部会と連携したがん患者サロン促進会議を開催【11/20】 | ○ | ◆課題 府内の全てがん診療拠点病院における患者サロンの整備 ◆次年度の取組み ▶がん対策基金を活用して患者サロンの整備や活動を支援
資料３