## Slide 1
１ がんの予防･早期発見
概ね予定どおり
計画Ｐ59
 | 個別目標 | 計画策定時の状況 | 現在の状況 | 2023年度 の目標
1 | 成人の喫煙率（男性/女性）の減少 【国民生活基礎調査】 | 30.4％／10.7％ 【平成28（2016）年】 | 令和2年(2020)年度に 確認(３年に１度の調 査実施のため) | 15%／5%
2 | 敷地内禁煙の割合※ （病院/私立小中高等学校） 【大阪府調べ】 | 病院 73.5% 私立学校 51.9% 【平成28（2016）年度】 | 病院 80.1% 【平成30（2018）年度】 私立学校は調査･集計中 | 100%
3 | 建物内禁煙の割合 （官公庁/大学） 【大阪府調べ】 | 官公庁 91.9% 大学 83.0% 【平成28（2016）年度】 | 官公庁 99.3% 【令和元（2019）年度】 大学は調査・集計中 | 100%
4 | 受動喫煙の機会を有する者の割合 （職場／飲食店）【大阪府調べ】 | 34.6%／54.4% 【平成25（2013）年】 | 37.1%／46.2% 【平成28（2016）年】 | 0%／15%
（１）がんの１次予防 計画Ｐ44-46
≪第３期大阪府がん対策推進計画における個別目標≫
※ 敷地内に喫煙場所がない状態をいう。
資料４

## Slide 2
概ね予定どおり
現状･課題 | ◆喫煙、飲酒、食事、運動などの生活習慣を改善することにより、避けられるがんを防ぐことが大切。子どもの頃からがんに対する正しい知識などを学ぶ、がん教育の充実が求められる。
＜がん検診部会＞ １
本年度の 取組 | 《たばこ対策》 ■改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例及び子どもの受動喫煙防止条例について、リーフレット配布やポスター掲示により周知。 ■大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤルの設置や事業者向けの説明会を開催。 ■府所管施設、市町村所管施設、学校、病院等の受動喫煙防止対策実施状況を調査。 《喫煙以外の生活習慣の改善》 ■府民の健康づくりをオール大阪で推進する『健活10』の普及啓発を、企業や保健医療団体、市町村等と連携して展開。 ■大学生や働く女性を対象に、食事、運動などをテーマとした啓発セミナーを開催（健康キャンパス・プロジェクト、女性のための健活セミナー）。 《がんに関する知識の普及啓発》 ■中学生向けのがん教育の実施及び、がん教育を担当する教員に対する研修を実施。また、学校へ派遣する外部講師リストを作成し、市町村教育委員会へ配布。
今後の 取組予定 | 《課題》 ■改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の周知と実効性の担保。 ■健康に関心の薄い若い世代等に対して、取組みへの参加を促す集客手法の工夫が必要。 ■がん教育未実施の市町村に対し、さらなる働きかけが必要。 《次年度の取組》 ■望まない受動喫煙の防止のため、引き続き周知啓発と実態把握調査を実施。 ■多様な主体との連携・協働に向け、府民会議の活動を強化しオール大阪で健康づくりを推進。 ■がん教育、健活セミナーなど、Ｒ１に実施した事業は基本的に継続実施。
最終予算 (案) | たばこ対策事業（47,643千円）、府民の健康づくり気運醸成事業（4,971千円）、健康キャンパス・プロジェクト事業（2,878千円）、健活セミナー事業（2,330千円）、がんの予防につながる学習活動の充実支援事業（410千円）
本年度評価
概ね予定
どおり

## Slide 3
概ね予定どおり
≪第３期大阪府がん対策推進計画における個別目標≫
 | 個別目標 |  | 計画策定時の状況 【平成28(2016)年】 | 現在の状況 | 2023年度の目標
１ | がん検診受診率 | 胃がん | 33.7％ | 令和2年(2020)年度に確認(３年に１度の調査実施のため) | 40％
２ |  | 大腸がん | 34.4％ |  | 40％
３ |  | 肺がん | 36.4％ |  | 45％
４ |  | 乳がん | 39.0％ |  | 45％
５ |  | 子宮頸がん | 38.5％ |  | 45％
 | 個別目標 |  | 計画策定時の状況 【平成26(2014)年度】 | 現在の状況 ※平成27(2015)年度 | 2023年度の目標
６ | 精密検査受診率 | 胃がん | 85.7％ | 85.1％ | 90％
７ |  | 大腸がん | 70.2％ | 72.9％ | 80％
８ |  | 肺がん | 87.6％ | 88.5％ | 90％
９ |  | 乳がん | 93.4％ | 94.2％ | 95％
10 |  | 子宮頸がん | 82.4％ | 82.8％ | 90％
１ がんの予防･早期発見
（２）がん検診によるがんの早期発見（２次予防）計画Ｐ46-47

## Slide 4
概ね予定どおり
概ね予定どおり
現状･課題 | ◆大阪府のがん検診受診率は年々向上しているが、依然として全国最低レベルにあり、受診率向上に向けた取組みが必要。また、早期発見につながるよう精密検査受診率の向上など、検診精度の維持向上が必要。
＜がん検診部会＞ ２
本年度の 取組 | 《市町村におけるがん検診受診率の向上》 ■平成24年に設置した精度管理センターを通じて、市町村向けに研修会を開催する ほか、啓発資材作成・提供や個別受診勧奨実施に向けた助言等による支援を実施。 ■市町村と連携して受診率向上に資する事業を総合的に実施し、その効果検証を行 うことにより有効な受診率向上策を検討。【資料１】 《がん検診の精度管理の充実》 ■市町村における検診の精度向上を目的として、検診結果等のデータを収集・分析し提供。 ■精検受診率が許容値を下回る市町村及び目標値を上回る市町村へそれぞれ通知文を発出。 ■市町村に対し、国の指針に基づくがん検診の実施に向けた助言・情報提供を実施。 《職域におけるがん検診の推進》 ■がん検診受診推進員を活用したがん検診の普及。（連携企業７社 4,412人） ■商工労働部と連携し、「がんと就業シンポジウム」等を開催して、事業者向けの啓発を実施。
今後の 取組予定 | 《課題》 ■受診率は向上し、都道府県順位も向上しているものの、依然として全国と比して低位。 ■職域におけるがん検診は、受診率や実施方法等の実態が明らかになっていない。 《次年度の取組》 ■引き続き、精度管理センターを通じた市町村支援を実施するとともに、実施したモデル事業の横展開を図る。 ■職域におけるがん検診について、精度管理されたがん検診の普及および受診率の向上のため、検診機関を対象とした実態調査や国マニュアルの普及を実施。【資料２】
最終予算 (案) | がん検診普及事業（1,704千円）、がん検診精度管理委託事業（57,933千円）、組織型検診体制推進事業（12,484千円）がん検診受診率向上事業（12,314千円）、乳がん検診受診率向上モデル事業（2,362千円）
本年度評価
概ね予定
どおり

## Slide 5
概ね予定どおり
 | モニタリング指標 | 計画策定時の状況 | 現在の状況
１ | がん対策基金による企画提案型 公募事業累積採択延べ件数 【大阪府調べ】 | 平成25（2013）年度：４件 平成26（2014）年度：７件 平成27（2015）年度：10件 平成28（2016）年度：12件 平成29（2017）年度：12件 延べ45件 | 平成30（2018）年度：11件 令和元（2019）年度：６件 延べ62件
２ | がん検診受診推進員認定数 【大阪府調べ】 | 3,978人 【平成29（2017）年3月】 | 4,412人 【平成31年（2019）3月】
３ | 患者会、患者支援団体及び患者 サロンの数 【大阪府調べ】 | 患者会及び患者支援団体：36団体 患者サロン：58病院 【平成29（2017）年7月】 | 患者会及び患者支援団体：38団体 患者サロン：55病院 【令和元（2019）年7月】
４ がん対策を社会全体で進める環境づくり
（１）社会全体での機運づくり 計画Ｐ59
（２）大阪府がん対策基金 計画Ｐ59
（３）がん患者会等との連携推進 計画Ｐ60
≪第３期大阪府がん対策推進計画におけるモニタリング指標≫

## Slide 6
概ね予定どおり
概ね予定どおり
（３）
現状･課題 | ◆がん対策を社会全体で推進するためには、医療関係団体や医療保険者、患者会及び患者支援団体、企業、マスメディアなど、社会全体で、がん患者や家族への理解を深める普及啓発や支援体制の構築が必要。 ◆大阪府がん対策基金の効果的な活用や、がん患者団体等との連携を図る必要がある。
本年度の 取組 | 《社会全体でがん対策を進める機運醸成》 ■マスメディアやがん診療連携協議会と連携したキャンサーフォーラムや、市民祭り でのチラシ配布等による啓発を実施。 ■連携企業（住友生命保険相互会社等）のがん検診受診推進員による啓発を実施。 《大阪府がん対策基金》 ■令和元年度寄附額5,721千円（R1.12末時点）寄附総額51,873千円（H24～R1.12末） ■寄附金を活用し、がん検診の普及啓発資材の作成、がん教育や企画提案型公募事業等を実施。 ■健活おおさか推進府民会議等においてリーフレットを配布する等、基金への寄附をＰＲ。 《がん患者会等との連携推進》 ■患者会や患者サロンの情報について、地域の療養情報冊子及び別冊、ホームページを改訂し、 府内の拠点病院等へ配布。 ■がん対策基金等を活用して患者会や患者サロンの活動を支援。
今後の 取組予定 | 《課題》 ■患者サロンの運営に係る病院の負担軽減 ■社会全体でがん対策を進めていく更なる機運醸成 《次年度の取組》 ■引き続き、がん対策基金の寄附の拡大に努めるとともに、寄附等を活用して患者会や 患者サロンの活動を支援。 ■がん患者会等の情報について、療養情報冊子やHPの改訂、拠点病院への配布をする。 ■大阪がん患者団体協議会及び関係者との継続的な意見交換を行い、がん対策の推進に努める。
最終予算 (案) | がん検診普及事業（1,504千円）、企画提案公募によるがん対策貢献事業（1,400千円）、がんの予防につながる学習活動の充実支援事業（410千円）、緩和医療についての正しい知識の普及事業（4,457千円）等
本年度評価
概ね予定
どおり