再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般国道170号（西石切立体交差）整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 東大阪市西石切町～弥生町 |
| 再々評価理由 | ・再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 国道170号は、高槻市を起点とし、泉佐野市を終点とする総延長72.2ｋｍの広域幹線道路である。 本事業は、国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を目的とした国道308号との交差点の立体交差化事業（アンダーパス形式）である。 |
| 内容 | 延 長 Ｌ＝0.84ｋｍ 幅 員 Ｗ＝34.0ｍ 立体交差部４車線、側道部片側１ないし２車線 両側歩道 |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約160億円（約 160億円） （内訳）調査費等約 7億円（約 7億円） 用地費 約 44億円（約 44億円） 工事費 約109億円（約109億円） | 【工事費の内訳】 道路改良工ほか 約 15億円 アンダーパス工 約 91億円 文化財調査工事 約 3億円 |
| 事業費の変更理由 | － |
| 維持管理費 | 5.5百万円／年・km（過去５年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会経済情勢等の変化 | 多数の物流拠点が立地する地域性や、平成9年4月に第二阪奈有料道路が供用され、大阪府内だけでなく奈良県からのアクセスも増加。 また、近鉄奈良線連続立体交差事業に伴う府道八尾枚方線の跨線橋撤去工事の規制による迂回交通から、本線交差点の交通量増加が懸念される。 | 用地買収の遅延（平成18年度末時点89％）から、本事業のうちアンダーパス部分の工事が遅れている。 なお、本事業のアンダーパス工事期間中、R308の渋滞を悪化させることが予想され、近鉄奈良線連続立体交差事業と併せて整備される大阪瓢箪山線完成後のH26着手とする。 ○交通量（12h）／混雑度 Ｈ11 34,483台／1.60 Ｈ17 39,679台／1.57 ○交通事故状況 H11～H18（8カ年）：362件 （うち、死亡事故1件） | ・H22.5交差点部を暫定平面により供用 ○交通量（12h）／混雑度 Ｈ22 32,144台／1.23 ○交通事故状況 H19～H23（5カ年）：193件 （うち、死亡事故3件） | 暫定平面での供用開始により、混雑度の緩和等一定の効果が発現している。 |
| 地元等の 協力体制等 | 本路線の整備により交通渋滞が緩和され、交通状況が改善されることから、地元市は協力的である。 |  |
|  | 【計画時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【分析結果】 ・計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない 【算出方法】 【受益者】 | 【分析結果】 B/C＝1.3 B=194.27億円 C=146.08億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出 【受益者】 道路利用者 | 【分析結果】 B/C＝1.1 B=166.07億円 C=147.45億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 【受益者】 道路利用者 | ・国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時から変動が生じている。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・現道の交通混雑解消による安心、安全性の向上 ・車両等の走行性の向上による安全確保 【活 力】 ・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 【快適性】 ・交通混雑解消による道路利用者の運転効率の向上 ・車両等の走行性の向上による快適性の向上 【受益者】 ・道路利用者、地域住民 | ・同左 | ・同左 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | ①H10年度 ②H10年度 H17年度 | ①H10年度 ②H10年度 ③H29年度 | ①H10年度 ②H10年度 ③未定 | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止となった。現中期計画(案)でも休止の位置付けとなっており、完成予定時期は未定 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体 36％ （58億円／160億円） ・用地 98％ （43億円／44億円） ・工事 10％ （11億円／109億円） | ・全体 38％ （61億円／160億円） ・用地 98％ （43億円／44億円） ・工事 12％ （14億円／109億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業は、国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を目的とした国道308号との交差点の立体交差化事業（アンダーパス形式）であるが、平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られている。今後、大阪瓢箪山線が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証する必要がある。 以上のことから、事業を休止する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・大阪瓢箪山線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要がある。 以上のことから、事業を休止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・大阪瓢箪山線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、コスト縮減や代替案立案等の可能性について検討を行う必要がある。 以上のことから、事業を休止する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）（平成24年3月策定） 【関連事業】 ・近鉄奈良線連続立体交差化事業 ・大阪瓢箪山線整備事業 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○休止 ＜判断の理由＞ ・平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られており、大阪瓢箪山線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要があることから、事業を休止する。 |
| --- | --- |