再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大阪府営貝塚森住宅建替事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課計画グループ（連絡先06－6210－9740） |
| 事業箇所 | 貝塚市森 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 昭和40年に建設された簡易耐火住宅の老朽化が著しく、また、同年建設された中層耐火住宅も、設備水準が低いことから建替事業を実施する。 これにより、居住水準の向上を図り、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。 |
| 内容 （ ）内の数値は 計画変更前のもの | 府営住宅敷地面積：1.85ha（4.35ha） 戸数：323戸（502戸） ※１期180戸 ２期143戸 活用用地：1.25ha（0.68ha） 事業期間：平成14年度～平成24年度（平成14年度～平成26年度） 構造：鉄筋コンクリート造10F・12F （7F・10F） 住戸面積：約42㎡～72㎡ 住戸タイプ： 1DK 2DK 3DK 3LDK 4DK 車いす常用者世帯向け住宅 |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約 47.4億円（約88.5億円） （内訳）調査費等約2.2億円（約2.8億円） 補償費 約1.7億円（約4.2億円） 工事費 約43.5億円（約81.5億円） | 【工事費の内訳】 建設費 約40.2億円（約77.4億円） 撤去費 約3.3億円（約4.1億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 ○第3期、第4期の建替計画を中止すること等による事業費の減額（41.1億円）。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、第3期、第4期の建替計画（2棟179戸）を中止する。 |
| 維持管理費 | 約93千円／戸・年（大阪府営住宅管理委託Ｈ22実績より想定） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 【既存簡易耐火住宅の状況】 戸当たり平均住戸面積は約39㎡であり、住宅内部の段差解消などの高齢化対策もできていない。 また、建物の老朽化が進んでおり、簡易耐火住宅は平成22年度で、公営住宅法に規定されている耐用年限を迎える。 【既存中層耐火住宅の状況】 戸当たり平均住戸面積は約32㎡であり、住戸内部の段差解消などの高齢化対策もできていない。中層耐火住宅は昨年度で耐用年数の２分の１を経過した。 【最低居住水準未満世帯の状況】 本住宅は、簡易耐火住宅・中層耐火住宅とも浴室が確保されていないため、設備水準が最低居住水準を満たしていない。 したがって、すべての世帯において最低居住水準未満となっている。 【高齢化率の状況】 本住宅では、現在約38％が65歳以上の高齢者を含む世帯であり、今後一層の高齢化が予想されるため、早急にバリアフリー化された人にやさしい住宅・まちづくりが必要となっている。 | 【既存簡易耐火住宅の状況】 既存の簡易耐火住宅は、全て撤去。 【既存中層耐火住宅の状況】 既存の中層耐火住宅は、全て撤去。 【最低居住水準未満世帯の状況】 既存の簡易耐火住宅、中層耐火住宅は全て撤去し、従前の入居者は最低居住水準を満たす建替住棟に入居。 【高齢化率の状況】 現在、約50.0 ％が65歳以上の高齢者を含む世帯であるが、本住宅は、建替えにより、室内、住棟、団地全体が、バリアフリー化され、入居者にやさしい住宅に整備。 | 既存の簡易耐火住宅、中層耐火住宅は全て撤去し、従前の入居者は最低居住水準を満たす建替住棟に入居。 建替えにあわせ、高齢者や児童が利用しやすい広場等のオープンスペースを確保し、良好な住環境を整備。 |
| 地元等の 協力体制等 | － | 建替えのための住民同意を得、地元自治会の協力の下、事業を実施している。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・B/C= 1.25 B=115.8億円 C=92.7億円 B(便益総額) C(総費用) ［算出方法］ 国土交通省で実施している「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 | ・B/C=1.13 B=56.4億円 C=50.1億円 B(便益総額) C(総費用) ［算出方法］ 同左。 ※平成24年度現在において、当該費用にて323戸を建設した場合の費用対効果を算出。 | 第3期、第4期の建替事業を中止することにより、便益総額、費用ともに減少。 |
|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【住宅の供給】 住宅に困窮する府民に、適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給する。 【事故防止】 室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住宅内事故等の少ない安心した生活の場を提供する。 【防災】 老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保するとともに、団地外周道路の整備による緊急用車両の通行の円滑化やオープンスペースの確保、防火水槽の整備などにより、地域全体の防災性の向上に寄与する。 【コミュニティの活性化】 集会所や周辺に開放された児童遊園を整備することにより、児童や保護者の交流の場として利用される。また、多世代の入居により自治会活動が活発になるなど、周辺地域も含めたコミュニティの活性化につながる。 【住環境の形成】 児童遊園の整備や団地内緑化により快適で良好な住環境の形成を図るとともに、駐車場の整備により路上駐車の解消を図る。また、団地の外周に道路を設けることにより、団地内の通過交通を整理する。 【景観向上】 周辺環境に配慮した住棟配置等を行うことによる都市景観の向上に寄与する。 | 【住宅の供給】 同左 【事故防止】 同左 【防災】 同左 【コミュニティの活性化】 同左 【住環境の形成】 同左 【景観向上】 同左 | － |
|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ① 平成14年度 ② 平成14年度 ③ 平成26年度 | ①平成 14年度 ②平成 14年度 ③平成 24年度 | 建替計画の見直しに伴う建替戸数の減少による完成予定年度の前倒し |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体100％ （47.4億円／47.4億円） ・工事100％ （43.5億円／43.5億円） ※第1期（180戸）、第2期（143戸）竣工。 | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの当初の事業の必要性は充足 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、今後予定していた第3期、第4期の建替計画（2棟179戸）の事業継続の必要性は低いため、中止する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居済み。 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、今後予定していた第3期、第4期の建替計画（2棟179戸）については、中止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、今後予定していた第3期、第4期の建替計画（2棟179戸）については、中止する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既成市街地での従前建物の建替えであり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 ・建替計画変更においても、緑化を推進（緑化率30％以上確保） |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画等の位置づけ】 ○大阪府住宅まちづくりマスタープラン（平成14年2月／平成19年3月／平成24年3月） ○大阪府営住宅ストック総合活用計画（平成14年2月／平成19年1月／平成24年3月） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○中止 ＜判断の理由＞ 第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの当初の事業の目的は達成されている。 今後、建替えを計画していた第3期、第4期（2棟179戸）については、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、事業の継続の必要性は低いため、中止する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

1