再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 余野茨木線（１工区） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 茨木市上郡～福井 |
| 再々評価理由 | ・再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は、大阪府茨木市と京都府亀岡市を結ぶ主要な幹線道路であるとともに、彩都（国際文化公園都市）中部地区へのアクセス道路となっている。 現状では、連続して歩道が整備されておらず、歩行者や自転車の安全性が確保されていないことや、車道幅員が充分確保されていないため、交差点付近では渋滞が発生しているおり、 現道拡幅、右折レーンの設置及び歩道設置を行うものである。 |
| 内容 | 延 長 Ｌ＝1.6ｋｍ（うち橋梁２橋）※橋梁２橋は竣工済み 幅 員 Ｗ＝16.0ｍ（現道Ｗ＝7.0～16.0ｍ） 歩 道 両側（3.5ｍ×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約39.4億円（約45.0億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約1.7億円（約2.0億円） （内訳）道路築造 約6.6億円（約8.8億円） 用地費 約25.9億円（約31.0億円） 橋梁工 約5.2億円（約5.2億円） 工事費 約11.8億円（約14.0億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 早期に整備効果を発現させるため、片側歩道整備に変更する。（5.6億円縮減） 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 2.7百万円／年・km（過去５年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H9】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○特定土地区画整理事業 施行主体：都市基盤整備公団 事業期間：H6～H24 開発面積：742.6ha 計画人口： 住居人口50,000人 施設人口24,000人 整備状況： ・H16春の西部地区一部街開きを目指し、共同溝や道路などの都市基盤施設の整備を推進 | 施行主体：都市再生機構 整備状況： ・H16西部地区一部 街開き ○交通センサスデータ （平成１７年度） 自動車交通量:11,993台/日 歩行者：163人/日 自転車：1,279台/日 ○交通事故発生状況 H13～H17(5ヵ年):42件 (うち死亡事故:0件) | 施行主体：都市再生機構 整備状況： ・H19西部地区ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝおよびﾓﾉﾚｰﾙ開業 ・居住人口：8,762人（H24.1現在） ・H24.1中部地区開発着手（H27まちびらき予定） ○交通センサスデータ （平成２２年度） 自動車交通量:11,732台/日 歩行者：100人/日 自転車：1,151台/日 ○交通事故発生状況 H18～H23(6ヵ年):67件 (うち死亡事故:2件) |  |
| 地元等の 協力体制等 | ・茨木市から毎年整備要望がある。 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・事業内容が現道拡幅及び歩道設置であり、費用効果分析の手法が確立されていない [効果項目] ― [分析結果] ― [算出方法] ― [受益者] 道路利用者 | ・同左 | ・同左 【参考】 「国土交通省費用便益マニュアル」を適用し便益を試算すると、 ・時間短縮便益約27億円 ・経費減少便益約0.3億円 （事故減少便益は０） となる。 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車分離による交通安全機能の向上 【快適性】 ・右折レーン設置による混雑緩和により、走行性を向上 | ・同左 | ・同左 |  |
|  | 【計画時点H9】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | ①平成9年度 ②平成9年度 ③平成17年度 | ①平成9年度 ②平成9年度 ③平成23年度 | ①平成9年度 ②平成9年度 ③平成26年度 | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止しており、完成時期が遅れている |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体64％ (29億円/45億円) ・用地61％ (19億円/31億円) ・工事71％ (10億円/14億円) | ・全体70％ (31.3億円/45億円) ・用地66％ (20.6億円/31億円) ・工事75％ (9.2億円/12.3億円) ・調査費等88％ (1.5億円/1.7億円) |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本路線は、通勤・通学時の歩行者や自転車の流入が多く、死亡事故が発生していることから歩道を設置することにより、交通安全の確保を図ることができる。 ・車道幅員が充分確保されていないため、交差点付近では渋滞が発生しており、現道拡幅及び右折レーンを設置することにより、渋滞緩和を図ることができる。 ・平成24年1月に彩都（国際文化公園都市）中部地区開発の着手判断がなされ、平成27年のまちびらきにあわせ早期に事業を再開する必要がある。 ・以上のことから、事業を継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、平成26年度までに供用を図る見込みである。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・片側歩道整備に計画を変更しコスト縮減を図っている。また、本事業は現道拡幅や右折レーンの設置を目的とした事業であるため代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 一部用地確保を行うが、周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 【関連事業】 ・彩都（国際文化公園都市） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・彩都中部開発の着手判断がなされ、まちびらき後に交通量が増加することが予測され、 交通安全対策や渋滞対策を早期に行う必要性が高まっているため、片側歩道整備によるコ スト縮減を図り、平成27年度までに供用を図る見込みであることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |