再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般府道 豊能池田線（都市計画道路 止々呂美吉川線） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 箕面市下止々呂美 |
| 再々評価理由 | 再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は、「水と緑の健康都市（箕面森町）」へのアクセス道路【箕面森町区間】及び 新名神高速道路箕面ＩＣ（仮称）や平成19年5月開通の箕面グリーンロードへのアクセス道【国道４２３号重複区間】として計画され、それぞれのアクセス向上を目的とし、新設道路整備及び現道の拡幅整備を進めるものである。 |
| 内容 | 延 長 Ｌ＝１．３ｋｍ（うち橋梁３橋） 幅 員 Ｗ＝14.0～25.0ｍ 車線数 ２～４車線 両側歩道 （内訳） 【国道423号重複区間】新設及び現道拡幅 【箕面森町区間】新設 延 長 Ｌ＝０．５５Ｋｍ 延 長 Ｌ＝０．７５Ｋｍ 幅 員 Ｗ＝２５．０ｍ 幅 員 Ｗ＝１４．０ｍ 車線数 ４車線 車線数 ２車線 |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約 104億円（約104億円） （内訳）調査費等約 2億円（約 2億円） 用地費 約 19億円（約19億円） 工事費 約 83億円（約83億円） 【工事費内訳】 【国道423号重複区間】新設及び現道拡幅 【箕面森町区間】新設 ・道路築造 約35億円 ・道路築造 約17億円 ・橋梁 約31億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 ― 【他事業者との協議状況】 ― |
| 維持管理費 | 3.9百万円／年・km（過去５年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会経済情勢等の変化 | ○箕面有料道路 H 7都市計画決定 H10有料道路事業許可 ○水と緑の健康都市 （箕面森町） 開発面積：313.5ha 計画戸数：5,000戸 計画人口：16,500人 H 7都市計画決定 H10一部造成工事着手 ○第二名神高速道路 事業主体：日本道路公団 H7 大阪府域都市計画決定 ○国道423号交通量 H 9：7,460台／12h | ○箕面有料道路 H19.5 2車暫定供用 交通量（平日24時間） H19.6：2,949台 ○水と緑の健康都市 （箕面森町） 計画戸数：2,900戸 計画人口：9,600人 H12ｵｵﾀｶ調査委員会設置 H15都市計画の変更 事業計画の変更 H16造成工事等再開 H19(都)止々呂美東西線 供用、宅地分譲の開始予定(～H27) ○第二名神高速道路 事業主体 ：西日本高速道路㈱ H11 施行命令 H18 路線指定・事業許可 H19 用地買収着手 ○国道423号交通量 H17：7,564台／12h | ○箕面有料道路 H21.7 社会実験開始 交通量（平日24時間） H24.4：6,043台 ○水と緑の健康都市 （箕面森町） H19 一部まちびらき 現戸数：414戸 現人口：1,367人 H21 第2区域造成着手 H24 年度中に第3区域の事業実施判断予定 ○新名神高速道路 H22 都市計画変更 H22 工事着手 ○国道423号交通量 H22：7,292台／12h | ・財政再建プログラム（案）（H20.6）により、箕面森町第3区域の事業の実施判断については、平成24年度末を予定 |
| 地元等の 協力体制等 | 地権者や地元市町村（箕面市・豊能町）から、早期整備の要望がある |  |
|  | 【計画時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【分析結果】 ・計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない 【算出方法】 【受益者】 | 【分析結果】 B/C＝2.8 B=248.9億円 C= 88.2億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出 【受益者】 道路利用者 | 【分析結果】 〔箕面森町及びR423重複区間の両方を整備した場合〕 B/C=2.1 B=224.1億円※ C=106.4億円 ※便益は、箕面森町第３区域の完成（H27年度予定） を前提に算出しており、今後の開発動向によって便益は減少する可能性がある。 〔R423重複区間のみ整備した場合〕 B/C＝1.4 B=59.8億円※ C=43.0億円 ※便益は、箕面森町第３区域の完成（H27年度予定） を前提に算出しており、今後の開発動向によって便益は減少する可能性がある。 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 【受益者】 道路利用者 | ・国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時のから変動が生じている |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 【安全・安心】・歩車分離による交通安全機能の向上 ・車両等の走行性の向上による安全確保 【活力】・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 ・新しい都市拠点ｱｸｾｽによる都市再生 【快適性】・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・車両等の走行性の向上による快適性の向上 【受益者】・道路利用者、地域住民 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | ①H10年度 ②H10年度 ③H15年度 | ①H10年度 ②H10年度 ③H27年度 | ①H10年度 ②H10年度 ③ 箕面ICｱｸｾｽ：H30年度 （目標：H28年度） 箕面森町ｱｸｾｽ：未定 | ・箕面森町ｱｸｾｽ区間については、箕面森町第３区域の事業実施の方針決定後に検討するため、完成時期は未定 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体 6％ （6億円／104億円） ・用地 21％ （4億円／19億円） ・工事 0％ （0億円／83億円） | ・全体 10％ （9億円／104億円） ・用地 21％ （4億円／19億円） ・工事 4％ （3億円／83億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業は、平成28年度の開通を目指す新名神高速道路の箕面IC（仮称）をはじめ、箕面グリーンロード、「水と緑の健康都市（箕面森町）」へのアクセス道路として、地域間連携・交流、物流の効率化に資するため必要である。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・国道423号重複区間については、事業用地は全取得済みで、本格的な工事に着手しており 新名神高速道路と同時供用を目標にしている。 ・箕面森町区間は、平成24年度末予定の箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に、整備計画について検討する必要がある。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・国道423号重複区間については、本格工事に着手していることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。 ・箕面森町区間については、箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に、コスト縮減や代替案等の検討を行う。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 国道423号重複区間については、切土法面が発生する箇所は既存の植生種を利用するなど、当該道路周辺の生態系を乱さないよう緑化対策について検討を行い、植生の回復に努める。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 【関連事業】 ・箕面有料道路 H19.5供用開始［大阪府道路公社］ ・新名神高速道路 H30年度供用開始予定（目標：H28年度）［西日本高速道路（株）］ ・水と緑の健康都市（箕面森町） H27年度完成予定 [大阪府他] （開発面積314ha、計画戸数：2,900戸、計画人口9,600人） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続（一部休止） ＜判断の理由＞ ・国道423号重複区間は、事業用地は取得済みで、本格工事に着手しており、新名神高速道路の供用に合わせて平成28年度に完成を目標にしていること。また、箕面森町区間は、平成24年度末の箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に整備計画について検討する必要があること。 以上のことから、事業は継続とするが、箕面森町区間は、整備計画が決定するまで一部休止とする。 |
| --- | --- |