再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道 大阪和泉泉南線 交差点改良事業（山出交差点） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路環境課 交通安全施設グループ（連絡先 06－6944－9283） |
| 事業箇所 | 泉佐野市上瓦屋～中庄町 |
| 再評価理由 | ・事業採択後10年を経過した時点で継続中 |
| 目的 | 交差点部において、右折待ち車両が直進車両の妨げとなり、慢性的な交通渋滞を引き起こし、追突等の事故の原因となっている。このため、右折レーンを設置して、交差点の円滑な交通流を確保するとともに、歩道を拡幅することで歩行者等の安全確保を図るものであり、渋滞解消と交通事故の削減を目的とする事業である。 |
| 内容 | ○交差点改良（右折車線の設置及び歩道拡幅） 延長：150ｍ（１箇所） 幅員：15.0ｍ （歩道2.5ｍ×2＋車道3.5ｍ×2＋右折レーン3.0ｍ） |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約4.0億円（約4.0億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約0.3億円（約0.3億円） 右折レーン・歩道整備工 用地費 約3.0億円（約3.0億円） 約0.7億円（約0.7億円） 工事費 約0.7億円（約0.7億円） |
| 事業費の変更理由 | － |
| 維持管理費 | ５．０百万円／年・ｋｍ（過去５年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ○当該地域周辺の道路状況 当該事業箇所には右折レーンがないため、右折車両が1台でも停車すると直進車両の通行の妨げとなり、慢性的な渋滞が発生している。また、それに起因する追突・右左折事故が多発している。 ○交通センサスデータ （平成１１年） 自動車交通量：11,458台/12ｈ 自転車交通量：261台/日 歩行者交通量：615人/日 ○交通事故発生状況 Ｈ11～Ｈ15：21件 （うち死亡事故：1件） | ○当該地域周辺の道路状況 当該事業箇所には右折レーンがないため、右折車両が1台でも停車すると直進車両の通行の妨げとなり、慢性的な渋滞が発生している。また、それに起因する追突・右左折事故が多発している。 ○交通センサスデータ （平成２２年） 自動車交通量：10,796台/12ｈ 自転車交通量：369台/日 歩行者交通量：606人/日 ○交通事故発生状況 Ｈ19～Ｈ23：25件 （うち死亡事故：0件） | 自動車交通量は若干減少しているが、未だ渋滞は解消されていないため事業は必要である。 交通事故件数は増加しており、早急に整備を進め、安全対策を講じる必要がある。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 |  |
|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない。 ［効果項目］ － ［分析結果］ － ［算出方法］ － ［受益者］ 道路利用者 | ・交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない。 ［効果項目］ － ［分析結果］ － ［算出方法］ － ［受益者］ 道路利用者 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 安全・安心 ・右折レーンの設置による事故防止（交通事故の削減） ・歩行者等の安全確保 【活力】 ・渋滞解消による物流の効率 化 【快適性】 ・通行性の向上に伴う渋滞 緩和 ・交通利便性の向上 ［受益者］ 道路利用者 | ［効果項目］ 安全・安心 ・右折レーンの設置による事故防止（交通事故の削減） ・歩行者等の安全確保 【活力】 ・渋滞解消による物流の効率 化 【快適性】 ・通行性の向上に伴う渋滞 緩和 ・交通利便性の向上 ［受益者］ 道路利用者 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H15年度 ②H15年度 ③H19年度 | ①H15年度 ②H15年度 ③H27年度 | 事業実施にあたり、地元の用地協力が得られるよう交渉を継続してきたことによる遅延 |
| ＜進捗状況＞ | － | ○全体 5％ （0.2億円／4.0億円） ・調査費等67％ （0.2億円／0.3億円） ・用地 0％ （ 0億円／3.0億円） ・工事 0％ （ 0億円／0.7億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・安全安心の確保や渋滞解消に資する事業であり、自動車及び自転車・歩行者交通量や交通事故件数も依然多い状況であり、事業の必要性に変化はないため、継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | これまで、測量・設計等を実施し、地権者７名に対し、用地交渉を行ってきたものの、駐車場や資材置き場スペースの減少を理由に、地権者から協力が得られなかった。また、平成20年度に入ってから、本事業の要である交差点直近の地権者より事業に協力する意向が示され、買収契約を締結するべく手続きを進めたものの結果的に不調に終わっている。今後は、交差点直近の権利者を中心に粘り強く交渉を続けていく。 ・以上のことから、用地交渉は依然難航しているが、事業の必要性に変化はないことから、継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・歩行空間確保や交差点改良を目的とした事業であり、代替案立案の余地はなく、現計画が最適であるため、継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・一部用地確保を行うが、周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響をあたえることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 ○「大阪府都市整備中期計画（案）(H24.3)」 ○「するっと交差点対策（案）改訂版(H24.3)」 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・現在までの進捗は大幅に遅れているが、自動車及び自転車・歩行者交通量や事故件数も依然多く、事業の必要性に変化はないことから、継続する。 |
| --- | --- |