平成25年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 堺第７－３区「共生の森」整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部港湾局計画調整課事業グループ |
| 事業箇所 | 堺市堺区築港町 |
| 再評価理由 | 事業採択後１０年を経過した時点 |
| 目的 | 廃棄物処分場跡地に、既存の丘陵地や池等の活用を図り、府民、ＮＰＯ等とともに、大規模な森、ビオトープ空間等の自然環境を創出・再生することにより、臨海部で失われた水と緑のネットワークの構築、生態系の回復、環境学習の場、自然とのふれあいの場の拡大を図る。 |
| 内容 | 緑地面積約１００ｈａ |
| 事業費 | 事業費：約4.0億円（国：２億円、府：２億円） （内訳）調査費等 約0.5億円 【工事費の内訳】 用地費 約 － 億円 海岸の森（5ha） 1.8億円 工事費 約3.5億円 創造の森（9ha） 0.4億円 ふれあいの森(ｼﾝﾎﾞﾙ部17ha) 1.1億円 活動拠点施設 0.2億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 変更なし 【他事業者との協議状況】 ― |
| 維持管理費 | ３百万円／年 |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H15】 | 【再評価時点H25 】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ①周辺地域は、埋立による堺泉北臨海工業や港湾施設として利用されており、府民に開放された水際線がわずかで、まとまりのある公共緑地が少なく、府民が自然とふれあえる場所がない。 ②埋立により、自然環境が失われた臨海部において生物の生息環境を創出必要がある。 ③廃棄物処理場・工業地帯という環境に関する負のイメージをなくすため、新たな環境イメージを高める景観の形成が必要。 | ①～③ 事前評価時点と変化なし ○「財政再建プログラム(案)」により、平成20年度から工事を休止。 |  |
| 地元等の 協力体制 | ①平成15年8月に堺第７－３区の利用や参画の意向について、府民アンケートを行った結果、参加意向のある回答は約８割を占めており府民の参加、協力意識は高い。 ②地元堺市は、構想当初より「堺第７－３区共生の森検討委員会」に委員として参画しており、現在も一部区画の緑化活動を行っている。 ③平成18年には森づくりの趣旨に賛同した企業や団体等で構成される「企業による森づくり連絡調整会」を立ち上げ、現在２１の企業・団体等が参加している。 ④平成20年より「ふれあいの森」において、ＮＰＯ主催による植栽イベントが実施されており、H24末までに、延べ7,800人が参加し、53,000㎡、21,000本の植樹を行っている。また、平成20年からは企業による植樹も行われており、現在４団体にて18,500㎡、13,800本の植樹が行われている。 |
|  | 【事前評価時点H15】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 自然環境の創出・向上 ［分析結果］ ・B/C=165.1 便益総額 B=859億円 総 費 用 C=5.2億円 ［算出方法］ 「港湾投資の評価に関するガイドライン」（平成11年4月 港湾投資の社会経済効果に関する調査委員会） Ｂの内訳 生態系・自然環境の保全 Ｃの内訳 緑地整備費・維持管理費 ※関連事業としてソフト事業も展開しており、両事業合わせての効果を期待しているため、総費用はハード・ソフトの両事業費にて計上。 ［受益者］ 府民 | 財政再建プログラム(案)により、平成20年度から事業休止方針であるため、B/Cの算出を行っていない。 | 事業再開時に投資効果の再分析を行う。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ ・大規模な森の形成により、ＣＯ２削減に寄与し地球温暖化を軽減できる。 ・自然体験や環境学習を通じ、府民に社会貢献への満足感・充実感を提供するとともにNPOやボランティアの活動に活動フィールドを提供できる。 ・大阪湾臨海部に貴重なみどりの景観を提供できると共に、 多様な動植物が生息する空間(ビオトープ)が確保され、自然環境の回復が図られる。 ［受益者］ 府民 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①事業採択年度：H16 ②事業着工年度：H16 ③完成予定年度：H22 | ①事業採択年度：H16 ②事業着工年度：H16 ③完成予定年度：未定 |  |
| ＜進捗状況＞ |  | （平成19年度末） ・工事54％ （1.9億円／3.5億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・平成13年2月に都市再生本部で決定された「都市再生プロジェクト」において、大阪湾堺臨海部の公有地を森として整備することが位置づけられ、府民・NPO等参加のもと森づくりを進めてきたが、財政再建プログラム(案)を策定した平成20年度から事業を休止している。「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業である津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に、事業計画の見直し及び事業再開について検討することとし、その間事業を休止する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・活動拠点施設等の盛土造成・土壌改良・防潮林はほぼ完了しているが、一部の防潮林・遊歩道・休憩所・野鳥観察小屋等の整備を残し、「財政再建プログラム(案)」 を策定した平成20年度から事業を休止している。「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業である津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に、事業計画の見直し及び事業再開について検討することとし、その間事業を休止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・堺第7-3区共生の森づくり全体会議を通じて、野鳥や水生生物・昆虫等の集まる良好な自然環境を創生・維持していくために必要な施設を精査し、整備計画を見直す予定である。「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業である津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に、事業計画の見直し及び事業再開について検討することとし、その間事業を休止する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・本事業により、廃棄物処分場跡地に大規模な森、ビオトープ空間等の自然環境を創出・再生する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 ・堺泉北港港湾計画（H18.2） ・大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 【関連事業(ソフト事業)】 ・堺第7-3区共生の森づくり事業（森づくり組織等の育成費 みどり基金 約１．２億円） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○休止 ＜判断の理由＞ ・大阪湾堺臨海部の公有地を森として整備することの事業の必要性については変化がないが、「大阪府都市整備中期計画（案）」に基づき、物流施策や防災施策への重点化により、本事業を休止することとし、重点化事業である津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に事業計画の見直し及び事業再開について検討する予定である。 |
| --- | --- |