## スケジュール
○地域医療構想スケジュール（案） | [23 empty] | 2015-03-20
| 項目 |  | １月 | ２月 |  |  | H27/３月 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | H28/１月 |  | ２月 |  | ３月
諮問・ 答申 | 医療審議会 | [6 empty] | 医 療 審 3/20 | [15 empty] | 医 療 審 |  | 医 療 審
作成・ 取りま とめ | ○資料収集 |  | 厚生労働省ＮＤＢデータ・患者調査等必要データを入手調整 （ＮＤＢデータ取得には申請後半年以上必要）
| ○医療需要 ○推計調査・ 分析 | [7 empty] | 事業者決定⇒委託契約 NDBデータ利用のための手続き データ取得後調査・分析課題抽出～取りまとめ | [5 empty] | データ修正・将来推計条件等調整 |  |  | 最終調整・ 取りまとめ
| ○構想策定方針 ○取りまとめ ○広報等 | [14 empty] | 意見を受け委託事業者にフィードバック・地域医療構想(素案)～(案)を作成 |  |  |  | 意見を受け、地域医療構想(案)微調整 |  |  |  | パブコメ
意見聴取 | 懇話会 （構想懇 話会） | 本庁 | スケジュール感 を保健所へ説明 |  | 保健所へ説明 | 懇話会構成員(案) の人選 | [7 empty] | 開催事前調整 | 【1～３回】・スケジュール ・案説明、議論 ・構想(案)完成
保健所・ 政令市
| 保健医療協議会 及び 懇話会 |  |  |  | 追加委員(案) の人選 | [5 empty] | 《協議会》 【第１回】 ・追加委員決定 ・懇話会の設置 など |  |  |  | 《懇話会》 【3回程度】 ・スケジュール ・案説明、議論 ・構想(案)完成 など | [6 empty] | 《協議会》 【第2回】 ・構想案 決議 など
※この資料は平成２７年度中に地域医療構想を策定すると仮定したスケジュールです。
府全体の素案作成のためのWG設置
資料３－３