## 農山漁村地域整備計画評価調書
農山漁村地域整備計画評価調書
計画の概要 | 計画の名称 | 大阪府治山事業整備計画 ３期
| 計画策定主体 | 大阪府
| 対象市町村 | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町（３９市町村）
| 計画の期間 | 令和２年度～６年度（５年間）
| 計画の目標 | 市街地、集落が山地と近接する本府において治山施設整備や森林整備を実施し、土砂流出の防止、水源のかん養などの森林の持つ公益的機能を高度に発揮させることで、山地に起因する災害から府民の生命、財産を保全し生活環境の保全形成を図る。
| 定量的指標 | ○森林の山地災害防止等機能を確保する山地災害危険地区の数 ５０５地区から５１４地区
| ①対象事業 |  |  |  | （単位：千円）
| 事業名 | 地区名 | 事業実施主体 | 工 期 | 総事業費 | 主な事業内容等
| 森林整備事業 | 大阪府内 | 高槻市・河内長野市・貝塚市・泉佐野市・岬町・岸和田市 | 令和2・ 4～6年度 | 173283 | ・林道点検診断・保全整備事業 ・林道改良事業
| 治山事業 | 大阪府内 | 大阪府 | 令和2 ～6年度 | 599159 | ・予防治山事業 ・機能強化・老朽化対策
| 漁場保全の 森づくり事業 | 大阪府内 | 大阪府 | 令和2 ～4年度 | 141590 | ・復旧治山事業 ・奥地保安林保全緊急対策事業
| 効果促進 | 大阪府内 | 大阪府 | 令和4 ～6年度 | 225811 | ・点検診断
| 盛土による災害防止のための調査事業 | 大阪府内 | 大阪府 | 令和5年度 | 12000 | ・区域指定のための基礎調査
| 合計 （全体事業費） |  |  |  | 1151843
評価 | 項目 | 評価細目 |  | 評価 | 説明欄
| 目標の妥当性 | １関連する計画との整合がはかられているか |  | ○ | 「森林整備保全計画」との整合が図られている。
|  | ２地域の課題に適切に対応する目標となっているか |  | ○ | 山地災害防止を目的とした目標になっている。
| 整備計画の 効果・効率性 | １整備計画の目標と定量的指標の整合性がとれているか |  | ○ | 森林の公益的機能の強化により保全される山地災害危険地区数。
|  | ２事後評価ができる適切な指標となっているか |  | ○ | 事業完了時に荒廃渓流等が整備され保全された山地災害危険地区が確認できる。
|  | ３構成事業の実施による効果を評価するための指標として適切なものとなっているか |  | ○ | 治山事業の実施により発現する効果が指標となっている。
| 整備計画の 実現可能性 | １円滑な事業執行の環境が整っているか |  | ○ | 保全対象地区、事業実施箇所での治山事業推進体制が整備されており、府営事業として実施可能である。
|  | ２地元の機運が醸成されているか |  | ○ | 山地災害から人家等の保全対象を守るため地元の要望・同意を得ている。
| 評価結果 |  |  |  | [評価基準]
|  | 評価 Ⅰ 事業を実施 |  |  | 「評価Ⅰ」は全項目に○印がついている
|  | 評価 Ⅱ 計画の見直し |  |  | 「評価Ⅱ」は１項目でも×印がついている