## 整備計画
農山漁村地域整備計画
計画の名称
大阪府治山事業整備計画 3期
計画策定主体
大阪府
対象市町村
能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町（３９市町村）
計画の期間
令和２年度～令和６年度（５年間）
計画の目標
市街地、集落が山地と近接する本府において治山施設整備や森林整備を実施し、土砂流出の防止、水源かん養などの森林の持つ公益的機能を高度に発揮させることで、山地に起因する災害から府民の生命、財産を保全し生活環境の保全形成を図る。
定量的指標
（森林整備事業、治山事業、漁場の保全の森づくり事業、盛土による災害防止のための調査事業） ○森林の山地災害防止等機能を確保する山地災害危険地区 505地区から514地区
対象事業
別紙のとおり

## （別紙）対象事業
（別紙）
農山漁村地域整備計画の対象事業
| 事業名 |  |  |  |  | 計画期間内 |  |  |  | 計画期間内
|  | 事業型 | 事業箇所名 | 事業実施主体 | 関係市町村 | の事業内容 | 工期 |  |  | の総事業費 | 費用対効果 |  | 備考
|  |  | （地区名） |  |  | （工種及び数量） |  |  |  | （千円）
1 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 大阪府内 | 市町村等 | 貝塚市・泉佐野市・岬町 | 林道施設点検(5路線) | R2 |  |  | 11043 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
2 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 大阪府内 | 市町村等 | 河内長野市・高槻市 | 林道施設点検(46路線) | R4 | ～ | R6 | 65760 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
3 | 森林整備事業 | 林道改良事業 | 大阪府内 | 市町村等 | 岸和田市・貝塚市 | 林道改良(4路線) | R5 | ～ | R6 | 96480 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
4 | 治山事業 | 予防治山事業 | 能勢町野間中 | 大阪府 | 能勢町 | 治山ダム1基、 本数調整伐2.2ha | R2 |  |  | 33603 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
5 | 治山事業 | 予防治山事業 | 和泉市大野町 | 大阪府 | 和泉市 | 治山ダム1基 | R2 |  |  | 13778 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
6 | 治山事業 | 予防治山事業 | 貝塚市秬谷（１） | 大阪府 | 貝塚市 | 治山ダム7基、 本数調整伐17.48ha | R2 | ～ | R5 | 94752 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
6 | 治山事業 | 予防治山事業 | 貝塚市秬谷（２） | 大阪府 | 貝塚市 | 治山ダム2基 | R6 |  |  | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
7 | 治山事業 | 予防治山事業 | 貝塚市蕎原 | 大阪府 | 貝塚市 | 治山ダム1基、山腹工0,91ha | R2 | ～ | R4 | 145635 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
8 | 治山事業 | 予防治山事業 | 泉佐野市土丸 | 大阪府 | 泉佐野市 | 治山ダム3基、本数調整伐7.40ha | R4 | ～ | R6 | 51573 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
9 | 治山事業 | 予防治山事業 | 河内長野市太井 | 大阪府 | 河内長野市 | 治山ダム5基 | R4 | ～ | R6 | 111999 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
10 | 治山事業 | 予防治山事業 | 阪南市鳥取 | 大阪府 | 阪南市 | 治山ダム2基 | R5 | ～ | R6 | 50779 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
11 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 岸和田市牛滝 | 大阪府 | 岸和田市 | 治山ダム1基 | R4 |  |  | 17940 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
12 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 和泉市父鬼町（１） | 大阪府 | 和泉市 | 治山ダム1基 | R5 |  |  | 24100 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
12 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 和泉市父鬼町（２） | 大阪府 | 和泉市 | 治山ダム1基 | R6 |  |  | 25000 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
13 | 漁場の保全の森づくり事業 | 復旧治山事業 | 能勢町上杉 | 大阪府 | 能勢町 | 治山ダム3基、山腹工0.05ha、本数調整伐3.12ha | R3 | ～ | R4 | 84894 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
14 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 島本町尺代 | 大阪府 | 島本町 | 本数調整伐1.96ha、 風倒木処理3.13ha | R2 |  |  | 34626 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
15 | 漁場の保全の森づくり事業 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 河南町平石 | 大阪府 | 河南町 | 山腹工0.09ha | R3 |  |  | 22070 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
16 | 効果促進 | - | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・和泉市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 大阪府 | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・和泉市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 治山施設点検 | R4 | ～ | R6 | 225811 |  | 効果促進事業のため未記入
17 | 盛土による災害防止のための調査事業 | - | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・茨木市・島本町・摂津市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・大阪狭山市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・田尻町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 大阪府 | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・茨木市・島本町・摂津市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・大阪狭山市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・田尻町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 区域指定のための基礎調査 | R5 |  |  | 12000 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
18 | [7 empty] | ～
19 | [7 empty] | ～
20 | [7 empty] | ～
21 | [7 empty] | ～
| 合計 （全体事業費） | [8 empty] | 1151843