資料2-1

**アンケート調査の概要について**

**１．調査目的**

　　第四次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画の策定にあたり、地域におけるひとり親家庭及び寡婦の現状における問題点を把握する。

**２．調査の実施主体**

　　大阪府

**３．調査の協力機関**

　　市町村、母子・父子福祉団体

**４．調査対象**

　大阪府内（政令・中核市を除く）に居住する母子世帯、父子世帯及び寡婦

　調査票配布数：１０，０００部　　回収目標：約４，０００部（回収率４割：前回同様）

**５．調査時期**

令和元(2019)年６～７月 　　アンケート調査準備（印刷・配布）

８月　 　アンケート実施（児童扶養手当現況届時）

９～10月　　アンケート結果回収・分析

**６．調査方法**

 （母子・父子家庭） 市町村児童扶養手当担当課を通じて配布・回収

　（寡婦）　　 大阪府母子寡婦福祉連合会を通じて配布・回収

**７．調査項目**

詳細は、別紙アンケート調査項目（案）のとおり