平成26年度　再々々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 淀川水系山畑川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 八尾市大窪 |
| 再々々評価理由 | 再々評価後5年を経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤 １基 堤高 14.5ｍ 堤長 66.1ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約4.7億円（約4.3億円）［国：2.35億円、府：2.35億円］ （内訳）調査費等約0.6億円(約0.6億円) 【工事費の内訳】 用地費 約2.1億円(約2.1億円) 砂防えん堤工 約1.6億円(約1.6億円) 工事費 約2.0億円(約1.6億円) 仮設工 約0.4億円(0億円) |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 砂防えん堤の築造に際し現地を掘削したところ、地盤が予想以上に風化しており、掘削斜面の安定対策として仮設の法面工が必要となるため。 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時の想定】 | 【再評価時点H16】 | 【再々評価時点H21】 | 【再々々評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生時の危険度 土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨により土石流発生の危険性が高い。 保全対象 ・人家295戸 ・公民館2施設 ・耕地1.4ha | 左記に同じ | 先に同じ | 先に同じ ・平成24年8月に『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会』において、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめた。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 地元からの強い要望があり、全面的に事業に協力していただいている。 | 左記に同じ | 左記に同じ | 左記に同じ | 地元の協力体制に変化なし |

|  | 【計画時の想定】 | 【再評価時点H16】 | 【再々評価時点H21】 | 【再々々評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害 軽減 【分析結果】 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない。 【算出方法】 ― 【受益者】 土石流危険渓流の 被害想定区域内住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 B/C=16.22 B=63.6 C=3.9 【算出方法】 国土交通省河川部砂防部「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」（平成12年2月） 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 B/C=16.24 B=65.3 C=4.0 【算出方法】 国土交通省河川部砂防部「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」（平成12年2月） 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 B/C=12.55 B=85.6 C=6.8 【算出方法】 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」(平成24年3月) 【受益者】 左記に同じ | 事業費の増に伴う便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 対策設備の整備により、土石流危険渓流の安全性が向上する。 【受益者】 土石流危険渓流内 被害想定区域内住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成 7年度 ②平成 8年度 ③平成10年度 | ①平成 7年度 ②平成 8年度 ③平成22年度 | ①平成 7年度 ②平成 8年度 ③平成25年度 | ①平成 7年度 ②平成 8年度 ③平成29年度 |  |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体63％ （2.7億円/4.3億円） ・用地 100％ （2.1億円/2.1億円） ・工事 0％ （ 0億円/1.6億円） | ・全体63％ （2.7億円/4.3億円） ・用地 100％ （2.1億円/2.1億円） ・工事 0％ （ 0億円/1.6億円） | ・全体62％ （2.9億円/4.7億円） ・用地 100％ （2.1億円/2.1億円） ・工事 50％ （0.2億円/2.0億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・公共施設などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 既に着手している他渓流の土石流対策事業を重点的に行った結果、工事着手が４年遅れたが、今後、計画的に工事進捗を図ることが可能であるため、平成29年度までの完成を予定している。 以上のことから、本事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無いため、継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ［意見具申］ 本事業については、審議の結果、必要性が認められ、かつ、事業進捗上も特段の支障がないと考えられるため、「事業実施は妥当」であると判断する。 現時点で工事に着手できていない「山畑川」については、用地買収を既に完了し、工事着手の制約となっていた工事進入路の確保の目途も立っている。今後投資効果の面からも事業を早期に完成させることを要望する。 ［対応方針］ 府財政状況により砂防事業費が減少する中、着手済み箇所の早期完成に向けた予算の重点配分を行ったため、本事業の工事着手が４年遅れたが、平成29年度中に完成する予定である。 |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 事業用地は100％取得済みであり、平成25年度から砂防えん堤工事に着手している。今後、計画的に工事進捗を図ることが可能であり、平成29年度までに完了する予定である。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。 |
| --- | --- |