平成２６年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 箕面森町（水と緑の健康都市特定土地区画整理事業） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 市街地整備課 区画整理グループ（連絡先 06－6944－7698） |
| 事業箇所 | 箕面市上止々呂美、下止々呂美、森町北1～2丁目、森町中1～3丁目、森町南1～2丁目 |
| 再々評価理由 | 評価の必要が生じた事業（第３区域の基盤整備工事実施についての方針決定） |
| 目的 | 本事業は、北大阪北摂山系に属する箕面北部丘陵に位置した豊かな自然環境や地域特性を活かし、「多世代共生」、「環境共生」、「地域共生」（三共生）をまちづくりのテーマとして、世代を超えて誰もがいきいきと暮らせる新しい都市を建設することを目的としている。 現在、本事業地は、箕面グリーンロード及び新御堂筋により大阪都心に直結されていることに加え、事業地周辺において新名神高速道路が建設中であり、併設する（仮称）箕面インターチェンジから車で約３分の交通利便性の高い地域となる。 |
| 内容 | 特定土地区画整理事業（大阪都心部から約20km、箕面市中心部から約5kmに位置） 面積：約313.5ha 計画戸数：約2,900戸 計画人口：約9,600人［従前地権者数：約300人］ |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約582億円（約582億円） ［保留地処分金：198億円 国等：46億円、府：338億円］ |
|  | （内訳）工事費 約 468億円（約 468億円） 損失補償費 約 3億円（約 3億円） 金利事務費 約 111億円（約 111億円） | 【工事費の内訳】 第１区域 約395億円 第３区域 約73 億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 （工事費） 事業期間延伸に伴う維持管理費、環境調査費等の増 約３億円 発注計画等見直し等による減 ▲約３億円 （金利事務費等） 事業期間延伸に伴う事務費増 約４億円、起債利息の変動による減 ▲約４億円 |
| 維持管理費 | 供用済エリア（道路・公園等） 約43百万円/年 （道路：約14百万円 公園・緑地：約11百万円 その他事業地内：約18百万円） ※事業完了後は箕面市等に維持管理を引き継ぐ。 |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H8】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【再々々評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 【主な土地利用】 公共施設用地：約119ha 公益施設用地：約17ha 住宅用地 中高層住宅：約45ha 戸建住宅 ：約74ha 誘導施設用地：約58ha | 【主な土地利用】 公共施設用地:約119ha 公益施設用地:約6ha 環境保全用地:約25ha（公共施設用地分を除く） 住宅用地 戸建住宅:約108ha 誘導施設用地:約55ha | 【主な土地利用】 公共施設用地 :約119ha 公益施設用地 :約19ha 環境保全用地 :約25ha（公共施設用地分を除く） 住宅用地 戸建住宅:約95ha 誘導施設用地 :約55ha （平場 約25ha） | ・履正社大学（仮称）の進出 |
|  | 【計画時点H8】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【再々々評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 地元等の 協力体制等 | － | ・H17.3高減歩となる一般地権者を対象に仮換地指定を行ったが行政不服審査請求等はなかった。 ・将来の公園や里山予定地等を活用し、地域住民やボランティア等の協力により自然学習や社会体験などができる様々な里山活動を実施。 | ・H19.7 NPO法人「とどろみの森クラブ」設立。同NPOによる里山の保全や自然学習等のイベントの定期開催等、三共生の実現に寄与。 ・H20.4とどろみの森学園(市立小中一貫校)開校 ・H21.5自治会設立。自治会がボランティアで近隣公園等の清掃活動等を実施、事業に協力的。 | ・H23.4箕面市がみすず学園森町こども園（幼保一体施設）を認可、開園 ・H24.4豊田通商による住宅地分譲開始（第二区域のまちびらき） ･H25.4箕面市が森町友星保育園を認可、地区センター内に開園 ・H25.4履正社大学（仮称）が進出を決定 ･H25箕面市が箕面森町に医療機関等を公募 ･H25.9～10箕面市の協力の下、企業エントリー募集を実施 | ・H19.10のまちのオープン以来、地権者、地域住民及び新住民ともまちの早期整備を望む声が多く、事業全般に協力的。 ・まちづくり全般における地元箕面市の協力 ・箕面市の協力の下、履正社大学（仮称）を誘致 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【分析結果】 費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 | 【効果項目】 ・地価関数 ・土地属性 【分析結果】 B/C=1.05 B=752.2億円 C=713.9億円 【算出方法】 国土交通省「土地区画整理事業における費用便益分析マニュアル」(平成11年2月)により算出。 【受益者】 府民、地権者 | 【効果項目】 同左 【分析結果】 ・B/C=1.17 B=808.6億円 C=691.8億円 【算出方法】 国土交通省「土地区画整理事業における費用便益分析マニュアル」(平成21年7月)により算出。 【受益者】 同左 | 【効果項目】 同左 【分析結果】 【事業全体の費用便益分析】 ○里山・オオタカ保全地について、事業の実施により地価の増進があるものとして、近隣の住宅地の公示地価を参考に算定 ・B/C＝1.14 B＝885.2億円、C＝777.6億円 ○仮に里山・オオタカ保全地の事業実施による地価の増進がないものとして算定した場合 ・B/C＝0.94(※) B＝733.6億円、C＝777.6億円 (※)里山・オオタカ保全地の効果の定量化は困難であるが、里山については平成19年度より、NPO法人が森林の管理・保全、荒廃の防止などの活動を行っており、年間のべ約3000人が活動されている。また、里山の体験イベントも実施されており、平成25年度は約1,300名の地域住民が参加しているなど、定性的な効果は生じているものと考えられる 【算出方法】 同左 【受益者】 同左 | ・地価（公示地価）の変動 ・第3区域の用途について、住居系から商業系へ変更（都市計画変更協議中） ・事業期間の延伸 |
|  |  |  | 【第３区域の残事業の費用便益分析】 ○整備する平場25ha以外の山林について、事業の実施により地価の増進があるものとして、近隣の商業地の公示地価を参考に算定 ・B/C＝2.65 B＝214.0億円、C＝80.8億円 ○仮に整備する平場25ha以外の山林の事業実施による地価の増進がないものとして算定した場合 ・B/C＝1.26 B＝101.8億円、C＝80.8億円 |  |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ・福祉に配慮した都市基盤施設の整備を行うとともに、エイジレスタウンとしての施設誘致や、文化･健康ゾーンの設定など、21世紀の長寿社会に対応したまちを形成する。 ・山里的土地利用システムの導入など、地域の風土と調和したまちづくりを行う。 ・ダム湖への眺望を確保し、開放性を持った土地利用やダム湖の水際空間を活用した特色あるまちづくりを行う。 【受益者】 府民、地権者 | 【効果項目】 ・北摂地域の交通網整備とあわせ、通過交通を排除した良好な街区を形成する。 ・自然学習等が可能な里山活動を通じ、地域住民と新住民との連携のとれたまちづくりを進める。 ・地域住民と新住民の子供がともに通う小中一貫校を地区内に建設する。 【受益者】 府民、地権者 | 【効果項目】 ・北摂地域の交通網整備とあわせ、通過交通を排除した良好な街区を形成する。 ・自然学習等が可能な里山活動を通じ、地域住民と新住民との連携のとれたまちづくりを進める。 ・地域住民と新住民の子供がともに通う小中一貫校を地区内に建設する。 ・大学施設の進出や、第３区域への企業の立地による雇用の創出などにより、交流人口が増加し街の活性化が見込まれる 【受益者】 府民、地権者 | ・履正社大学（仮称）の 進出 |
|  | 【計画時点H8】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【再々々評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H20年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H27年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H30年度 | 新名神高速道路事業の建設残土による第３区域の粗造成工事の遅延 |
| ＜進捗状況＞ | 【主な動き】 ・H11：仮換地指定 ・H16：一部まちびら き | ・工事:36％ (205/583億円) ・仮換地指定率:93％ （地権者組数ベース） 【主な動き】 ・H12～14:事業一時中断 ・H15：事業計画等変更 ・H16～：仮換地指定 ・H19：一部まちびらき（予定） | ・工事:57％ (334/582億円) ・仮換地指定率:99％（地権者組数ベース） 【主な動き】 ・H19.5:止々呂美東西線等供用 ・H19.10:一部 まちびらき ・H20.4:とどろみの森学園(市立小中一貫校)開校 【現状】 ・住宅地:約800区画完成、約400区画粗造成 ・第2区域造成中(民間地権者) ・H22年度:第3 区域NEXCO西 日本による粗 造成開始 | ・工事:71％ (413/582億円) ・仮換地指定率:99％（地権者組数ベース） 【主な動き】 ・H24.4第二区域のまちびらき（豊田通商開発） ・H25.4履正社大学（仮称）が進出を決定 【現状】 ・住宅地:1,057区画完成、約89区画粗造成（第1区域） ･企業エントリー募集を実施し、36社（83.7ha）が応募 | ･内陸部における、物流施設を主とした企業用地ニーズの高まり |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・第１区域については、第2区域と合わせて平成26年3月末現在、1,934名・583世帯が居住。地権者、地域住民及び新住民から施設誘致等まちの成熟を望む声が多い。 ・第３区域については、高速道路へのアクセス性などの優れた交通条件や山林により住宅地と遮蔽された環境となることから誘致施設用地として計画されたものであるが、これに加えて近年東日本大震災の影響で企業の内陸志向が強く、主に大型物流施設の用途としてまとまった土地に対するニーズが高まっている。 ・以上から、事業継続とする。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・第１区域については概ね計画通り事業が進捗している。 ・第３区域については、現在実施している新名神高速道路事業の残土搬入による粗造成工事の概成時期が、前回評価時から約２年遅れ平成26年度末となるため、工事の完成は平成30年度末となる予定である。また、平成25年9月～10月に実施した企業進出意向調査で募集面積の約３倍の応募があり、ヒアリングを踏まえ応募企業の進出意欲・検討熟度が高いことが確認できたことから、保留地処分の可能性が高いことが見込まれる。 ・以上から、事業継続とする。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・第1区域及び第2区域については、既に一般地権者の仮換地指定は完了し、多くの住民が生活を営んでいるため、地権者や新住民の生活に多大な影響を及ぼす大幅な変更は不可能。 ・第3区域については、現在建設中の新名神高速道路事業等の建設残土を用いて粗造成工事を行っており、府は粗造成工事完了後に二次造成（道路やインフラ等の整備）を行う計画。 ・以上から、現状において代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・平成11年にオオタカの営巣が確認されたことから、専門家によるオオタカ調査委員会を設置。その提言に基づくオオタカ保全方策を実施中。（大幅な事業見直し案を平成13年2月に公表、平成15年度に都市計画、事業計画を変更） ・隣接する現存の山林をそのまま残して、これを都市の｢里山｣と位置づけ、地域住民等が愛着を持てるまちに整備する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | 【意見具申】 第１区域については、販売計画を達成するとともに、可能な限り早期に住みやすい「まち」となるよう、利便性の向上に取り組まれたい。 第３区域に関する審議は行っていない。府においては、第３区域の基盤整備工事実施の可否について、企業立地の需要等を厳しく精査した上で改めて慎重に判断されることを望む。 【府の対応】 第１区域については、千里中央へのバス増便や幼保一体施設型認定こども園、幼稚園の開園など、住みやすい「まち」となるよう、利便性の向上に取り組んでいる。 第３区域については、平成25年9月以降から企業の進出意向を調査し、進出意欲・検討熟度が高いことが確認できたことから、保留地の処分可能性が高いと見込まれるため、実施する判断に至った。 |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市計画区域マスタープラン（H23.3） ・第５次箕面市総合計画（H23.3） 【関連事業】 ・国道423号バイパス事業（箕面有料道路）H19.5供用開始［大阪府道路公社］ ・新名神高速道路 H30年度供用開始予定（目標：H28年度）［西日本高速道路（株）］ ・都市計画道路止々呂美吉川線 H32年度供用開始予定（目標：H30年度）［大阪府］ ・猪名川総合開発事業（余野川ダム建設事業）H23.12 計画廃止［国土交通省］ |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ 第１区域については、事業が概ね計画通り進捗し、すでに多くの住民が生活を営まれており、事業の必要性に変化はない。 第３区域については、企業の進出意向が強いことを確認しており、保留地処分の可能性が高いことが見込まれるため、事業を継続する。 以上から、事業継続とする。 |
| --- | --- |