基本方針９　地域の教育コミュニティづくりと家庭教育を支援します

【重点取組の点検結果】

| 項目 | 計画策定時の 現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 39 教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備 | 139地域全体で学校を支援する体制づくりと活動の定着・充実 | 【学校支援地域本部等による学校支援活動】 全中学校区で学校支援活動を実施 | 全中学校区で学校支援活動を実施（25年度～） | 全中学校区で学校支援活動を実施 | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （学校支援地域本部） | 全中学校区で地域による学校教育を支援する活動を実施した。 |
|  |  | 小・中学校の活動拠点を整備 | 小・中学校の活動拠点の活用を促進（25年度～） | 小・中学校の活動拠点の活用を促進 |  |  | 各中学校区での学校支援活動を継続・定着させるため、整備された事務局拠点及び交流拠点の活用を働きかけた。 |
|  |  | 【地域人材の育成・定着】 ・コーディネータ ー研修2回 ・ボランティア研 修4回 ・実践交流会 1回 | コーディネーター研修、ボランティア研修、実践交流会を毎年継続実施（25年度～） | ・コーディネータ ー研修2回 ・ボランティア研 修4回 ・実践交流会 1回 | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （学校支援地域本部） | 研修会や交流会を実施し、地域人材の育成を図った。 ・コーディネーター研修(2回) 第1回約250人、第2回約250人 合計約500人参加 ・ボランティア研修(4回) 合計約300人参加 ・実践交流会(1回)約280人参加 |
|  |  | 【持続的な活動を支えるネットワークづくり】 社会教育委員会議の提言冊子やホームページで情報発信60事例 （24年度までの実績の累計）（注） | 多様な活動団体との連携の成功事例等を発信80事例（29年度までの実績の累計） （25年度～） | 社会教育委員会議の提言冊子やホームページで情報発信60事例 (25年度までの実績累計) | ○ | （継）活動団体の情報収集・発信 | 活動団体（NPO・企業等）の実践事例の情報収集・発信を行った。 |

（注）計画策定時は23年度までの実績の累計（54事例）を記載していたが、24年度までの実績の累計に修正した。

| 項目 | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 39 教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備 | 139地域全体で学校を支援する体制づくりと活動の定着・充実 | 「活動のふり返りシート」を作成 | 各地域で地域活動におけるPDCAサイクルの定着の促進（25年度～） | 地域活動におけるPDCAサイクルの定着を促進 | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （学校支援地域本部） | コーディネーター研修において、府内の好事例や「活動ふり返りシート」を紹介し、PDCAサイクルによる活動のふり返りを促進するワークショップを実施した。 |
|  | 140地域人材との連携による子どもたちの学びの支援 | 「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合 小学校55.9% （全国42.4%） 中学校40.4% （全国22.8%） （注1） | 「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合を、全国平均を上回りつつ増加させる | 「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合 小学校57.3% （全国41.1%） 中学校45.8% （全国24.2%） | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （学校支援地域本部） | 学校と地域の連携により、子どもたちの学ぶ力の向上をテーマとするフォーラムを開催した。 ・大阪「勉強ワクワク」フォーラム （１回）約200人参加 |
|  | 141小学校の運動場の芝生化の推進 | － | 芝生管理者の育成 600人（26年度） | 芝生管理者の育成 1,187人 （内訳） 24年度：633人 25年度：554人 | ◎ | （継）公立小学校の芝生化推進事業 | 芝生教室の開催 ・地域実践編 29校 （維持管理技術の実技講習） ・マネージメント編 5校 （学校間交流と維持管理技術講習） |
|  | 142放課後等の子どもたちの体験活動や学習活動等の場づくり | 「おおさか元気広場」（体験活動等） ・小学校区 419校区（86.7%） ・府立支援学校 20校 （注2） | ・全小学校区で 実施 ・全府立支援学校 で実施 | 「おおさか元気広場」（体験活動等） ・小学校区 428校区（89.2%） ・府立支援学校 19校 | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （おおさか元気広場） | 放課後や週末等の安全で安心な子どもの活動拠点である「おおさか元気広場」の実施を促進し、地域のボランティアの参画・協力を得て、子どもの体験・交流活動及び学習活動等の活性化を図った。 |

（注1）計画策定時は23年度実績（小学校：58.4%(全国45.2%)、中学校：44.4%(全国23.6%)）を記載していたが、24年度実績に修正した。

（注2）計画策定時は23年度実績（小学校区：459校区（87.3%）、府立支援学校20校）を記載していたが、24年度実績に修正した。

| 項目 | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 39 教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備 | 142放課後等の子どもたちの体験活動や学習活動等の場づくり | 「放課後児童クラブ」 ・小学校区 509校区 ・実施クラブ数 694クラブ （注1） | ・小学校区 512校区 ・実施クラブ数 711クラブ （26年度） | － ※25年度実績は26年秋頃集約予定 | － | （継）放課後児童健全育成事業費補助金 | 児童を取り巻く社会環境の著しい変化の中で、昼間、保護者のいない家庭の小学生児童（主として低学年）の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を実施する市町村（政令市・中核市除く）に対して、運営費の補助を行った。 |
|  | 143障がいのある児童の放課後等における療育の支援 | 24年延べ利用人数 16,866人日/月 （24年度見込: 13,788人日/月） ※多機能型を除く放課後デイサービスのみの利用人数 （注2） | 延べ利用人数 22,436人日/月 （「第3期大阪府障がい福祉計画」） （26年度） | 25年延べ利用人数36,418人日/月 （25年度見込：17,903人日/月） ※多機能型を除く放課後等デイサービスのみの利用人数 | ◎ | （継）障がい児通所支援事業所の指定 | 児童福祉法に基づき、障がい児通所支援事業所の指定を行った（政令指定都市は除く）。 25年度放課後デイサービス指定事業所数：96 |

（注1）計画策定時は23年度実績（小学校区509校区、実施クラブ数688クラブ）を記載していたが、24年度実績に修正した。

（注2）計画策定時は23年度実績（23年度延べ利用人数　19,812人日/月　※24年4月法改正前の放課後等デイサービスに相当する児童デイサービス分）を記載していたが、24年度実績に修正した。

| 項目 | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 40 豊かなつながりの中での家庭教育支援 | 144すべての府民が親学習に参加できる場づくり | 大人（保護者）に対する親学習の実施 22／41市町村 （政令市除く） （注1） | 大人（保護者）に対する親学習の実施 全市町村（政令市除く） | 大人（保護者）に対する親学習の実施 26／41市町村 （政令市除く） | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （家庭教育支援） | ◆市町村教育委員会や学校等に対し、府 内で実施されている親学習の状況や効果 について情報提供を行い、親学習の周知 と実施を働きかけた。 ◆教育コミュニティづくり全体に関わる 実践交流会やボランティア研修での先導 的な実践事例の報告を通じて、その成果 やノウハウを参加者が共有するととも に、親学習の周知を図った。 ・実践交流会（1回）約280人参加 ・ボランティア研修（4回） 合計約300人参加 ◆親学習に関わる人材を対象に、研修、 情報交換等の機会を提供し、参加者のス キルの向上を図った。また、親学習リー ダーが経験に応じて活用できる親学習指 導用事例集の作成に着手した。 ・家庭教育支援スキルアップ研修 （2回）第１回90名・第2回76人 合計166人参加 ・親学習リーダー交流会（1回） 76人参加 ◆市町村立学校教職員・府立学校教職員 を対象に、授業における親学習の進め方 に関する研修機会を提供した。 ・小・中学校教職員対象（1回）53人 ・高等学校教職員対象 （1回）29人 |
|  |  | 中学校、府立学校の生徒に対する授業での親学習の実施 中：197／290校、 高：135／155校 （中学校は政令市除く） （注2） | 中学校、府立学校の生徒に対する授業での親学習の実施 全学校（政令市除く） | 中学校、府立学校の生徒に対する授業での親学習の実施 中：201/291校、 高：139/154校 （中学校は政令市除く） | △ |  |  |
|  |  | － | 企業･団体と連携した親学習の実施 企業や団体の研修等での親学習を促進 | － | － |  |  |

（注1）計画策定時は23年度実績（21/41市町村）を記載していたが、24年度実績に修正した。

（注2）計画策定時は23年度実績（中学校(政令市を除く)：180／291校（61.9%）、府立高校：132／155校（85.2%））を記載していたが、24年度実績に修正した。

| 項目 | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 40 豊かなつながりの中での家庭教育支援 | 145家庭教育に困難を抱え孤立しがちな保護者への支援の促進 | 訪問型家庭教育支援を実施する市町村 10市町（注） | 訪問型家庭教育支援を実施する市町村の増加 | 訪問型家庭教育支援を実施する市町村 11市町村 | ○ | （継）教育コミュニティづくり推進事業 （家庭教育支援） | ◆11市町村（速報値、全市町村の約27%） で家庭教育支援チームによる支援を実施 するとともに、市町村教育委員会や学校 に対し、府内外で実施されている訪問型 支援の状況や効果についての情報提供を 行い、新たな実施を働きかけた。 ◆訪問型支援に関わる人材を対象に、研修、情報交換等の機会を提供し、参加者のスキルの向上を図った。 ・家庭教育支援スキルアップ研修 （2回）第１回90名・第2回76人 合計166人参加 ・家庭教育支援チーム員交流会 （1回）37人参加 |
| 41 人格形成の基礎を担う幼児教育の充実 | 146幼稚園・保育所における教育機能の充実 | フォーラム、合同研修等の開催 | フォーラム、合同研修等の継続実施（25年度～） | ・大阪府協議会10/31,11/8 （参加者450人） ・就学前人権教育研究協議会6/24,10/21, 1/20 （参加者985人） ・幼児教育フォーラム8/9 （参加者334人） | ○ | （継）幼児教育推進指針の周知徹底 | フォーラムや合同研修を通じて、効果的な取組みの共有を図ることにより、22年度に改定した幼児教育推進指針で示した「幼稚園・保育所等の教育機能の充実」や「家庭・地域における教育力の向上」といった方向性の周知・浸透に努めた。 |
|  | 147認定こども園の普及・促進 | 認定こども園数 27園 | 認定こども園数の増加（27年度） | 認定こども園数 36園 | ○ | （継）認定こども園整備事業 （継）保育所緊急整備事業 | 認定こども園を構成する保育所等の施設を整備する市町村に対し、補助を行った。 |

（注）計画策定時は23年度実績（8市町）を記載していたが、24年度実績に修正した。

| 項目 | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 41 人格形成の基礎を担う幼児教育の充実 | 148大阪スマイルチャイルド事業を活用した保育サービス拡大の促進 【基本方針10具体的取組151の再掲】 | 11時間開園に取り組む私立幼稚園：252園 | 11時間開園に取り組む私立幼稚園数: 270園 （27年度） | 11時間開園に取り組む私立幼稚園数： 271園 | ○ | （継）大阪スマイル･チャイルド事業 | 共働き世帯も含めて、長時間でも安心して私立幼稚園に子どもを預けられるよう、保育所並みの11時間開園や休日保育など、私立幼稚園の保育サービスを拡大した。 |
|  | 149私立幼稚園による子育て支援事業の促進 【基本方針10具体的取組152の再掲】 | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：322園 | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：府内の全私立幼稚園（24.4現在427園） | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：331園 | ○ | （継）私立幼稚園経常費補助金 | 私立幼稚園経常費補助金を通じて、地域の子育て支援事業に取り組む私立幼稚園を支援した。 |
|  | 150幼保小連携の推進 | 保幼小合同研修を実施している市町村の割合 32.6% （23年度） | 保幼小合同研修を実施している市町村の割合：50% | － ※隔年調査 （26年10月公表予定） | － | （継）幼児教育推進指針の周知徹底 | 幼稚園教員初任者や10年経験者研修及び保幼小合同研修会で、幼児教育推進指針を活用し、幼保小の連携の重要性を指導した。 |
|  |  | 教育課程の編成に関し、公私立幼稚園と連携している小学校の割合：93.2% | 教育課程の編成に関し、公私立幼稚園と連携している小学校の割合：100% | 教育課程の編成に関し、公私立幼稚園と連携している小学校の割合：100% | ○ |  |  |
|  |  | 幼児教育の振興に関し、協議機関を設置している市町村の割合： 32.6% | 幼児教育の振興に関し、協議機関を設置している市町村の割合： 50% | 幼児教育の振興 に関し、協議機関 を設置している 市町村の割合： 39.5% |  |  |  |