平成２７年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路大県本郷線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 柏原市本郷1丁目～清州2丁目 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 都市計画道路 大県本郷線は、柏原市の旧国道170号を起点に藤井寺市域の国道170号（大阪外環状線）に至る延長約1.9ｋｍの幹線道路である。 本事業は、国道25号から市道上市法善寺線までの0.6ｋｍ区間を、ＪＲ関西本線と東西に立体交差により府道柏原停車場大県線の踏切付近の交通混雑の緩和を図るため、バイパスを整備することにより、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする。 また、ＪＲ柏原駅周辺の中心市街地の活性化に寄与のためのJR柏原駅前再開発事業区域へのアクセス道路としても寄与することを目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 延長:0.6ｋｍ 幅員:20.0ｍ ・車道:2車線〔3.25ｍ×2〕 ・自転車歩行者道:〔両側5.0ｍ×2〕 ・ＪＲアンダーパス 1箇所 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約72億円（約72億円）[国：39.6億円、府：32.4億円] |
|  | （内訳） 調査費等 約1億円（約 1億円） 用地費 約35億円（約35億円） 工事費 約36億円（約36億円） | 【工事費の内訳】 アンダーパス工 約20億円（約20億円） 道路築造工 約15億円（約15億円） 付帯施設工 約 1億円（約1億円） |
| 事業費の変更理由 | － |
| 維持管理費 | 約2百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画・再評価時点】 [H7、H17] | 【再々評価時点H22】 | 【再々評価時点H27】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・ＪＲ柏原駅周辺の府道は約５ｍ程度と狭隘で一方通行であり、また、ＪＲ関西本線とは踏切交差となっていることから、ＪＲ柏原駅及び商店街へのアクセスが不便となっている。 ・ＪＲ柏原駅西側において、柏原駅西口地区第二種市街地再開発事業（柏原市施行）が実施される予定であったことから、本地域の交通渋滞の緩和を解消するとともに本地域の発展が期待できる。 【周辺道路の交通量】 柏原停車場大県線 [H 6] 1,247台/24h [H11] 1,750台/24h （H６、H11交通センサス） | ・本地域の交通渋滞の緩和を解消するとともに本地域の発展が期待できる。 ・平成19年7月に柏原駅西口地区第二種市街地再開発事業（柏原市施行）の駅前ビルがオープン ・平成20年3月に本整備区間のうち国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 柏原停車場大県線 [H17] 1,723台/24h （H17交通センサス） | 【周辺道路の交通量】 柏原停車場大県線 [H22]1,551台/24h （H22交通センサス） | H17からH22センサスでは、府域全体で交通量の減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられる。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 | － |
|  | 【計画/再評価時点】 [H7、H17] | 【再々評価時点H22】 | 【再々評価時点H27】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C= 1.87 B=140.7億円 C=75.3億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成15年8月） 【受益者】 道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.10 B=83.5億円 C=75.8億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） 【受益者】 道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.05 B＝84.8億円 C＝80.8億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） 【受益者】 道路利用者 | ・事業期間の見直しにより変動が生じている。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 【活力】 ・物流の効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・ＪＲ柏原駅へのアクセス性向上 【受益者】 ・道路利用者 | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | 平成8年度 平成9年度 平成14年度【H7】 平成22年度【H17】 | 平成8年度 平成9年度 平成27年度 | 平成8年度 平成9年度 平成32年度 | ・用地買収に日数を要したため、事業期間を延伸する。 |
| ＜進捗状況＞ | ・全体31％ （22億円/72億円） ・用地57％ （20億円/35億円） ・工事3％ （ 1億円/36億円） | ・全体53％ （38億円/72億円） ・用地91％ （32億円/35億円） ・工事14％ （5億円/36億円） | ・全体59％ (42.7億円/72億円) ・用地99％ (34.5億円/35億円) ・工事20％ （7.2億円/36億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全を確保することができるため、事業を継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・用地は99％取得済みである。 ・本整備区間の国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間は既に完成し供用済みで ある。 ・ＪＲ関西本線との交差部のアンダーパス工事についても、本年度より着手し平成32年度に完了する予定であることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・用地については、99％取得済みであり、本事業区間の国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間は既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 大阪府都市整備中期計画（案）H24.3 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・用地交渉に日数を要したが、難航していた箇所の用地買収が完了し、事業用地は99％を 取得済み。 ・本事業区間のうち、国道25号から市道今町上市線までの0.15㎞区間は完成し供用済み であり、主要構造物であるＪＲアンダーパス工事についても、本年度着手し平成32年度完了予定で、事業全体では59％の進捗率である。 ・周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |