平成２７年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路八尾富田林線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 羽曳野市桃山台2丁目～堺市美原区さつき野西1丁目 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本路線は、南河内地域の南北方向の主要幹線道路である。 本事業は、南阪奈有料道路美原東ＩＣへのアクセス道路として、広域的な幹線道路ネットワークを強化するとともに、周辺道路の交通混雑の緩和のため、周辺道路の交通分散化や歩行者等の安全確保を目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 延長:1.9ｋｍ 幅員:25.0ｍ ・車道:4車線〔車道3.25ｍ×4〕 ・自転車歩行者道:両側〔5.0ｍ×2〕 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約90億円（約90億円）[国：49.5億円、府：40.5億円] |
|  | （内訳） 調査費等 約 7億円（約 7億円） 用地費 約51億円（約51億円） 工事費 約32億円（約32億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約25億円（約25億円） 舗装工 約 4億円（約 4億円） 付属工 約 3億円（約 3億円） |
| 事業費の変更理由 | － |
| 維持管理費 | 約8百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画・再評価時点】 [H7,H17] | 【再々評価時点】 [H22] | 【再々評価時点】 [H27] | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・南阪奈有料道路美原東ＩＣへのアクセス道路として、また、周辺地域の利便性向上を図るとともに、国道170号等の交通混雑緩和が期待できる。 ・平成16年3月に南阪奈道路からさつき野住宅までの0.4km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 国道170号 [H６] 47,818台/24h [H11] 49,224台/24h （H６、H11交通センサス） | 【周辺道路の交通量】 国道170号 [H17]48,765台/24h （H17交通センサス） | ・平成25年7月に市道郡戸古市線から市道河原城羽曳が丘西1号線までの0.5km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 国道170号 [H22]45,726台/24h （H22交通センサス） | H17からH22センサスでは、府域全体で交通量の減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられる。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 |  |
|  | 【計画・再評価時点】 [H7,H17] | 【再々評価時点】 [H22] | 【再々評価時点】 [H27] | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=4.32 B=385.3億円 C= 89.2億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」 （平成15年8月) 【受益者】 道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.66 B=183億円 C=110億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） 【受益者】 道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 B/C＝1.39 B＝164億円 C＝118億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） 【受益者】 道路利用者 | ・事業期間の見直しにより変動が生じている。 ・前回の完成予定年度は未定であったが、費用便益は平成22年度完成予定前提で算出していたため、減少している。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 【活力】 ・物流効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 【受益者】 ・道路利用者 | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | ①平成8年度 ②平成8年度 ③平成14年度 | ①平成8年度 ②平成8年度 ③未定 (財政再建プログラム(案)によるペースダウンのため「未定」としていた) | ①平成8年度 ②平成8年度 ③平成29年度 | ・平成25年度に一部区間の供用を行い、事業進捗に一定の目途が立ったことから、平成29年度完成予定とした |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体69％ （62.5億円/90億円） ・用地88％ （44.7億円/51億円） ・工事36％ （11.5億円/32億円） | ・全体77％ （69億円/90億円） ・用地88％ （44.7億円/51億円） ・工事56％ （18億円/32億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業区間の整備により、南阪奈有料道路美原東ＩＣへのアクセス道路として、広域的な幹線道路ネットワークを強化し、周辺道路の交通分散化、歩行者等の安全を確保することができるため、事業を継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・平成16年3月に南阪奈有料道路からさつき野住宅まで0.4km区間を供用開始。 ・前回評価時点(H22)では、事業継続を検討中であったため、完成予定時期未定としていたが、その後、大阪府都市整備中期計画（案）により、引き続き事業を継続することを決定。 ・平成25年7月に市道郡戸古市線から市道河原城羽曳が丘西１号線までの0.5km区間を 供用開始。 ・今後、集中的に用地買収を進め、平成29年度に完成予定であることから、事業を継続 する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・用地については、全体で88％取得し、整備中区間についても約80％取得しており、 本整備区間の一部区間（延長0.9㎞）は既に完成し供用済みであることから、代替案 立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）H24.3 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・本事業区間1.9㎞のうち、0.9㎞が完成し、残事業区間1.0㎞についても、事業用地の80%を取得済みである。今後、集中的に用地買収を進め、平成29年度の完成を予定しており、事業の進捗は順調である。 ・広域的な幹線道路ネットワークの強化、周辺道路の交通分散化、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 以上の理由により、事業を継続する。 ※平成16年3月に本事業区間1.9kmのうち南側0.4km区間を供用開始したが、平成20年6月の大阪府財政再建プログラム(案)により、財政難に伴う公共事業費削減のため事業進捗を「ペースダウン」した上、残事業区間1.5㎞を２区間(0.5km+1.0km)に分割し、北側0.5km区間を先行整備することとしたため、前回評価時(平成22年度)は、完成予定時期を「未定」としていた。 その後、平成24年3月の大阪府都市整備中期計画(案)では「事業継続」と位置付け、平成25年7月に北側0.5㎞区間を供用開始しており、残事業区間1.0㎞について事業推進中である。 |
| --- | --- |