平成27年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路堺港大堀線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 松原市天美我堂6丁目～天美南3丁目 |
| 再々評価理由 | 再々評価後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本路線は、松原市北部を東西に横断し、堺市北西部に至る幹線道路である。 本事業は、近鉄南大阪線と東西に交差する現道大堀堺線等の交通混雑の緩和を図るため、バイパスを整備することにより、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 延長:1.1ｋｍ（前回評価時は1.0ｋｍ） 幅員:16.0ｍ ・車道:2車線〔3.5ｍ×2〕 ・自転車歩行者道:両側〔4.0ｍ×2〕 ・西除川渡河橋 1橋 ・近鉄跨線橋 1橋 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約106億円（約102億円）[国：58.3億円、府：47.7億円] |
|  | （内訳） 調査費等 約 8億円 （約 8億円） 用地費 約73億円（約70億円） 工事費 約25億円（約24億円） | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約 9億円 （約8億円） ・西除川渡河橋 約 5億円 （約5億円） ・近鉄高架橋 約11億円（約11億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 ・道路築造工において、警察との詳細協議の結果、交差点改良の追加が発生し、事業区間を0.1km延長した。 ・交差点改良に伴い追加用地費、補償費、工事費が発生した。 |
| 維持管理費 | 約5百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画・再評価時点】 [H7,H17] | 【再々評価時点H22】 | 【再々評価時点H27】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・現道大堀堺線は、幅員が狭く、慢性的な交通混雑が発生している。 ・本バイパスが完成することにより、現道大堀堺線等の周辺道路の交通混雑緩和が期待できる。 【周辺道路の交通量】 大堀堺線 〔H6〕 8,484台/24h 〔H11〕8,852台/24h 堺大和高田線 〔H6〕 17,591台/24h 〔H11〕18,943台/24h (H6,H11交通センサス） | － 【周辺道路の交通量】 大堀堺線 〔H17〕 9,080台/24h 堺大和高田線 〔H17〕18,873台/24h （H17交通センサス） | － 【周辺道路の交通量】 大堀堺線 〔H22〕 6,162台/24h 堺大和高田線 〔H22〕15,198台/24h （H22交通センサス） | － H17からH22センサスでは、府域全体で交通量の減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられる。（周辺ネットワークの完成に伴う交通量の減少） |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費短縮 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=4.19 B=471.5億円 C=112.6億円 【算出方法】 国土交通省 「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出 【受益者】 ・道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費短縮 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.41 B=172億円 C=121.6億円 【算出方法】 国土交通省 「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 【受益者】 ・道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費短縮 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.34 B=194億円 C=145億円 【算出方法】 国土交通省 「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 【受益者】 ・道路利用者 | ・事業費及び事業期間の見直しにより変動が生じている |
|  | 【計画・再評価時点】 [H7,H17] | 【再評価時点H22】 | 【再々評価時点H27】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 【活力】 ・物流効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・近鉄河内天美駅へのアクセス性向上 【受益者】 ・道路利用者 | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成8年度 ②平成8年度 ③平成14年度 | ①平成8年度 ②平成8年度 ③平成28年度 | ①平成8年度 ②平成8年度 ③平成29年度 | ・事業区間が延びたため、事業期間を延伸する。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体77％ （79億円／102億円） ・用地99％ （69億円／70億円） ・工事31％ （10億円／32億円） | ・全体85％ （90億円／106億円） ・用地99％ （72億円／73億円） ・工事55％ （18億円／33億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業区間の整備により、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全を確保することができるため、引き続き事業を継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・用地は99％取得済みである。 ・西除川渡河橋については、平成23年に施工完了しており、府道大阪狭山線より西側を 今年度末に供用予定である。 ・近鉄跨線橋については、平成28年に施工完了予定である。 ・橋梁部以外についても、平成29年度完了予定であるため、引き続き事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・用地については、99％取得済みであり、また工事についても、主要構造物である近鉄 跨線橋に着手しており、今後のコスト縮減や代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）H24.3 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・事業用地は99％取得済みであり、主要構造物の橋梁工事2橋のうち、西除川渡河橋が 完成しており、府道大阪狭山線より西側を今年度末に供用予定。近鉄跨線橋は、平成 28年度完成予定。橋梁部以外についても、鋭意施工中であり平成29年度完成を予定 している。 ・周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化、歩行者等の安全確保における事業の必要性に変化はないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |