**【テーマ１】　大阪の成長戦略を担う大阪ＩＲ基本構想（案）の策定**

|  |  |
| --- | --- |
| **めざす方向** | 大阪の成長戦略を担うＩＲの基本構想案を策定し、ＩＲ誘致に向けた活動を推進します。（中長期の目標）　・国の区域認定を得て、世界最高水準のＩＲ立地を早期に実現する。 |

|  |
| --- |
| **大阪ＩＲ基本構想（案）の策定** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール等）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（H30.3月末時点）＞** |
|  | **■ＩＲ推進会議での議論を踏まえた大阪ＩＲ基本構想（案）の策定**・外部有識者や経済界で構成するＩＲ推進会議を運営し、大阪のめざすべきＩＲ像や制度設計、施設計画、ＩＲ立地に伴う課題対策などについて、幅広く意見を集約して検討を進め、大阪ＩＲ基本構想（案）を策定する。（スケジュール）　　29年9月：中間骨子とりまとめ～30年1月：構想（案）策定 | ◇活動指標（アウトプット）・ＩＲ推進会議を7回以上開催◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・大阪ＩＲ基本構想（案）を平成29年度中に策定する。（数値目標）　なし | ○ＩＲ推進会議を6回開催した（5月・6月・7月・8月・12月・2月）。○大阪ＩＲ基本構想（案）・中間骨子を取りまとめた（8月）○国の制度設計に対する大阪府・市の考え方を取りまとめ、国に対して意見等を提出した。・ＩＲに係る制度設計について（6月）・懸念事項対策について（7月）・説明・公聴会での意見表明（8月）・パブリックコメントに対する意見提出（８月） |

|  |
| --- |
| **【部局長コメント（総評）】** |
| **＜取組状況の点検＞**  | **＜今後について＞**　 |
| **■ＩＲ推進会議での議論を踏まえた大阪ＩＲ基本構想（案）の策定**・ＩＲ推進会議での議論も踏まえたうえで、大阪ＩＲ基本構想（案）・中間骨子を取りまとめたほか、国に対しても意見等を提出するなど、当初の目標を、ほぼ達成することができました。 | **■ＩＲ推進会議での議論を踏まえた大阪ＩＲ基本構想（案）の策定**・国のＩＲ実施法案の動向を注視しながら、引き続きＩＲ推進会議や議会での議論も踏まえたうえで、大阪ＩＲ基本構想（案）をＩＲ実施法成立後に速やかに取りまとめができるよう引き続き検討を進めていきます。 |