**【テーマ2】　国際都市としての質を備えた大阪**

|  |  |
| --- | --- |
| **めざす方向** | **◎世界的な大学間競争を勝ち抜き、より強い大阪を実現するための知的インフラ拠点として存在感を高めるため、大阪府立大学と大阪市立大学で取りまとめた「新・公立大学」大阪モデル（基本構想）を踏まえ、世界に展開する高度な研究型の公立大学をめざします。****◎すべての人の人権が尊重される豊かな社会を実現するため、「一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現」「誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化の創造」を基本理念に総合的な施策の推進に努めます。****◎「おおさか男女共同参画プラン（2016-2020）」に基づき、男女共同参画社会の実現をめざした取組を総合的に推進します。特に「あらゆる分野における女性の活躍」を推進するため、産官学労のオール大阪で連携し、取組を進めます。****◎「大阪府府民協働促進指針」に基づき、各団体間の協働の取組を促進するとともに、団体の自立化促進に向けた環境整備を図り、共助社会の実現をめざします。**（中長期の目標・指標）・第３期中期目標期間（平成29年度～平成34年度）中における大阪市立大学との統合による新大学の実現に向け、準備を進めます。・人権尊重の社会を実感できるよう、啓発、相談等の人権施策に取り組みます。・「男女共同参画社会」という用語の周知度　平成32年度までに100%［参考］54.8％（26年度）「おおさか男女共同参画プラン（2016-2020）」・地域における活動が以前より活発になったと感じている府民の割合　平成30年度：30％・認定NPO法人の数　平成30年度：50法人「大阪府府民協働促進指針」 |

|  |
| --- |
| **公立大学の運営** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール等）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（H31.３月末時点）＞** |
|  | **■府立大学及び市立大学の統合に向けた取組み**・大阪市及び両大学と連携を図りながら、法人統合を行うあわせて、大学統合に向けた準備を進める（スケジュール）30年 ５月 運営協議会立ち上げ30年 ９月 新法人中期目標等の議案を議会へ提出30年 10月 法人新設合併認可申請書を国へ提出31年 ４月 法人統合中期目標を新法人へ指示 | ◇活動指標（アウトプット）・大阪市及び両大学と緊密に連携を図りながら、法人統合を着実に進めるとともに、新大学設立に向けた協議・検討を進める◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・31年4月の法人統合・新法人に対し、中期目標に掲げる取組みを指示 | 〇新法人の第1期中期目標案が、大阪府議会、大阪市会ともに可決される（12月）〇第2回公立大学法人大阪運営協議会を開催し、第1期中期計画等の認可手続きを行うことを決定（2月）〇法人新設合併認可申請を行い（12月）、国の認可を得た（3月） |
| **人権意識の高揚と人権擁護に資する施策の推進** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（H31.３月末時点）＞** |
|  | **■府民の人権意識を高めるための啓発活動の推進**・人権の意義及びその重要性等について府民の理解を深めるため、様々な啓発活動を行う（スケジュール）30年５月～・府内大学と連携した人権啓発（５月～10月）・スポーツ組織と連携した人権啓発（８月～10月）・駅コンコース等のデジタルサイネージ（電子看板）を活用した人権啓発（12月）（人権週間中）30年７月～・人権啓発詩・読書感想文の募集表彰事業（表彰式：31年１月）30年9月～・性的マイノリティの人権問題についての理解増進府職員向け研修（９月～12月）府民向け講演会30年10月・人権情報誌「そうぞう（No.43）」発行31年２月・人権情報誌「そうぞう（No.44）」発行・人権情報ガイド「ゆまにてなにわ（ver.33）」発行30年12月（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）・ブルーリボンキャンペーン、ブルーリボンライトアップ、パネル展示等を実施 |  | ◇活動指標（アウトプット）・人権尊重の意識を若年層に普及させるため、府内大学及びスポーツ組織と連携した啓発事業を実施する①著名人とタイアップした効果的な人権啓発手法の検討及びコンテンツの作成（府内大学生への委託）②スポーツ組織が発行する広報媒体への広告掲載③スポーツ試合会場での人権啓発・人権意識の高揚を図るため、ヘイトスピーチ、同和問題等をテーマとする啓発を実施する○駅コンコース等のデジタルサイネージ（電子看板）を活用した人権啓発・一人でも多くの方に人権について身近に考えていただくため、人権の尊さやお互いの人権を守ること、差別のない明るい社会を築くことの大切さなどをテーマに、府内小・中・義務教育・支援学校の児童・生徒を対象に詩・読書感想文を募集し、表彰する・性的マイノリティの人権問題についての理解増進に向けた取組として、府職員向けの研修を継続するほか、府民向け講演会を開催する①府職員研修（基礎２回・専門２回）②府民向け講演会・一般府民や人権関連団体等を対象とした啓発冊子を発行する1. 人権情報ガイド「ゆまにてなにわ」（府民向け４万部）
2. 人権情報誌「そうぞう」（行政機関、学校、人権関連団体等向け：２回発行で各4,000部）

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心として、様々な啓発を行うことで、拉致問題に関する府民の関心と認識を深める◇成果指標（アウトカム）･様々な啓発活動を展開することにより府民の人権意識が高まる |  | 1. 大学生との協働により、性的マイノリティの人権問題に関する啓発動画を制作し、SNSを活用して展開
2. プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」が発行する広報誌「MAJESTY」に、インターネットによる人権侵害をテーマにした啓発広告を掲載(11/11・6,000部)
3. プロバスケットボール試合会場（おおきにアリーナ舞洲・大阪エヴェッサvs横浜ビー・コレセアーズ）において、「インターネットによる人権侵害」をテーマにしたスタジアム啓発を実施（11/11・入場者：3,088名）

〇啓発ブース設置・啓発物品（ミニハリセン）の配布〇スタジアム内での横断幕・マスコットアピール〇スタジアム内のビジョンで啓発映像を放映〇車イスバスケット体験ブースの設置・セレッソ大阪の選手（３名）による「インターネットによる人権侵害」をテーマにした人権啓発映像を制作し、南海なんば駅「なんばガレリアツインビジョン」で放映（9月24日～30日）〇人権週間（12月）に複数の駅コンコース等においてデジタルサイネージを活用したヘイトスピーチ防止の啓発画像を放映した　梅田阪急百貨店斜め向かい大画像JR大阪駅向かい大画像　南海難波駅３階北改札　大阪モノレール各駅〇ヘイトスピーチ防止の啓発のため、映画「グリーンブック」とのタイアップポスターを1,500枚作成し、府内高等学校や市町村等で掲示した（3月）・府内小・中・義務教育・支援学校の児童・生徒を対象にした人権啓発詩・読書感想文募集・表彰事業を実施応 募 数：詩638点、感想文252点、計890点〇性的マイノリティの人権問題についての理解増進に向けて、府職員向け研修、府民向け講演会を実施①府職員研修基礎：８部局等（11月～2月　計10回）専門：ＬＧＢＴハラスメント防止研修を実施幹部職員(11/9 　計2回)一般職員(3/27 　計２回)②府民向け講演会「はるな愛講演会～一人ひとりの個性があって、えぇねんで！～」を実施10/13和泉シティプラザ・来場者380名3/23 松原市文化会館・来場者585名〇一般府民や人権関連団体を対象とした啓発冊子を発行①人権情報ガイド「人権白書（ゆまにてなにわ）」発行　 「ゆまにてなにわ」と「人権白書」を統合し、解説編と施策編の2部構成に再構築。3月発行（40,000部）②人権情報誌「そうぞう」発行No.43テーマ：北朝鮮当局による拉致問題1月発行（4,000部）No.44テーマ：国際人権（世界人権宣言とSDGs）　　3月発行（4,000部）③性的マイノリティ当事者による対談誌「自分を生きる」発行10月発行（10,000部）・30年12月（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）中、啓発イベントを実施〇ブルーリボン啓発キャンペーン（12月10日）開催場所：ＪＲ大阪駅アトリウム広場、時空の広場内容：（アトリウム広場）拉致問題啓発にかかる映像の放映、もずやん等キャラクターたちによるPR、チラシ配付（時空の広場）取組みのPR、山口采希ミニコンサート、チラシ配付等〇ブルーリボンライトアップ（12月10日～16日）開催場所：太陽の塔、大阪市役所、とんぼりクルーズなど　計１１施設〇ドキュメンタリー映画 「めぐみ―引き裂かれた家族の３０年」上映会（12月16日）開催場所：ピースおおさか来場者数：153名〇「拉致問題を考える国民の集いin大阪」開催（1月26日）開催場所：エル・おおさか（エル・シアター）来場者数：約600名〇拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い―奪還―」公演（2月20日）開催場所：豊中市立文化芸術センター来場者数：約1,000名 |
|  | **■府民が身近な場で人権について学べる機会を増やすための環境整備**・参加・体験型の学習機会を充実させるため、参加・体験型の人権研修が府民の身近なところで実施される環境を整備する（スケジュール）通年・ファシリテーター用人権教育教材の普及30年７月～・人権啓発ファシリテーター講座の開講養成コース（７月～８月）　　　スキルアップコース（11月～12月）30年９～31年３月・市町村出前講座 |  | ◇活動指標（アウトプット）・参加・体験型学習の促進役であるファシリテーターに必要な基礎知識を身に付けるための養成講座及びスキルを高めるためのスキルアップコースを開講する　○養成コース　　　　　13名（平成29年度：12名）　○スキルアップコース　18名（平成29年度：18名）・地域における参加・体験型講座の普及・定着をめざし、参加・体験型講座が定着していない市町村を中心に、府と市町村が連携した形で参加・体験型講座を開催する　○開催箇所数：６箇所（平成29年度：６箇所）◇成果指標（アウトカム）・市町村等が、地域や職場等、府民の身近なところで、参加・体験型の人権研修を自発的に実施する |  | 〇ファシリテーター養成コース及びスキルアップコースを実施した養成コース：14名スキルアップコース：11名〇出前講座を実施した能勢町、河内長野市、泉大津市、摂津市、箕面市、阪南市　計６市町村〇ファシリテーター用人権教育教材の普及について、市町村や学校などからの送付希望に対応するとともに、出前講座等で活用した |
|  | **■「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」**(\*21)**の周知･啓発**・部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する調査等を規制する本条例を府民・事業者に周知・啓発する（スケジュール）＜条例啓発推進月間（10月）に向けた取組み＞30年４月・関係団体に広報誌での周知を依頼30年５月・啓発ポスター・パンフレットの作成・配布計画策定30年６～９月・啓発ポスター・パンフレットの作成・配付・ＳＮＳによる発信情報の検討・作成30年10月・条例啓発推進月間における周知・啓発活動＜人権週間を中心とした啓発機会の拡大＞30年5月～11月・市町村との連絡調整30年８月～11月・デジタルサイネージ（電子看板）の広報内容作成30年12月・駅コンコース等のデジタルサイネージ（電子看板）を活用した人権啓発随時・市町村が実施するイベント等での周知・啓発 |  | ◇活動指標（アウトプット）・条例啓発推進月間（10月）において、ＳＮＳを活用した府民向けのわかりやすい条例解説情報の発信、鉄道各社の主要駅での啓発ポスターの掲出、府及び市町村等の広報紙への掲載等集中的な取組みを実施○啓発ポスター作成：4,500枚　　　　　　　　　　　（平成29年度：4,500枚）・人権週間（12月）における集中啓発活動○駅コンコース等のデジタルサイネージ（電子看板）を活用した人権啓発（ヘイトスピーチと交互に投影）（一部再掲）・市町村実施の人権啓発イベントでパンフレット配布の依頼等○啓発パンフレット作成：35,000部　　　　　　　　　　　（平成29年度：35,000部）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・府民・事業者に条例の浸透を図り、部落差別事象の発生を防止する（数値目標）・条例違反件数：０件 |  | 〇府民・事業者に条例の浸透を図るため、以下の事業を実施した・府民向けのわかりやすい条例解説動画を作成し、府HPから視聴できるようにした。（10月）また、公式ツイッターや、ブロック別市町村人権担当課長会議で、動画の周知を図った（4/17現在　視聴回数312回）・啓発パンフレットを35,000部作成（9月）し、府及び建設・不動産関係団体の研修会等で配布した・人権週間（12月）に複数の駅コンコース等においてデジタルサイネージを活用した条例啓発画像を放映した　梅田阪急百貨店斜め向かい大画像JR大阪駅向かい大画像　南海難波駅３階北改札　大阪モノレール各駅（一部再掲）〇条例啓発推進月間（10月）において、以下の取組　みを集中的に行った・啓発ポスター4,500枚を作成し、大阪メトロ・JR・私鉄の主要駅、府関係機関、市町村等で掲示した・府、市町村、関係団体の広報媒体（広報誌、ホームページ等）による周知・啓発を行った・府ホームページトップ画面の大画像への掲載及び銭湯バナーによる周知・啓発を行った。〇府民・事業者に条例の浸透を図り、部落差別事象の発生の防止に努めた。・条例違反件数：０件 |
|  | **■人権相談機能の充実･強化を通じた人権擁護の推進**・総合相談事業交付金を活用し、市町村の相談事業を推進する　【交付対象市町村：府内43市町村】　（参考）平成29年度：創意工夫（相談対応の質的向上・体制整備）の取組市町村数（延べ）：323（見込）・市町村における人権相談事業やそれにあたる人権相談員の養成を支援する　【人権相談事業の支援：１.市町村人権相談サポート、２.専門家との連携相談支援、３.相談事例研究会、４.おおさか相談フォーラムの実施】　【人材の養成：人権総合講座の実施】　（参考）平成29年度：８コース等123講座※31年３月に、上記人権相談事業及び人材養成に係る５事業について、市町村への評価アンケートを実施 | ◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・市町村の取組実績に基づき交付金を交付し、きめ細かな相談対応や相談体制の整備等、市町村の相談事業の効果的な取組みを促す・府民が身近なところで安心して相談できる体制を推進するため、市町村の人権相談機能の強化及び人材の養成を支援する（数値目標）・市町村アンケート〔５段階評価〕の評価を4.0以上（平均値）とする | 〇総合相談事業交付金を活用し、市町村の相談事業の効果的な取組みを推進した・実地調査（7~８月）において、市町村における相談事業の取組み状況を確認。各市町村のより効果的な取組みを紹介・交付金の交付を決定〔259,038千円〕〇市町村における人権相談事業・人材養成員育成のため、以下の支援を実施した　【人権相談事業】「相談事例研究会」（9月、4回）及び「おおさか相談フォーラム（3月）を開催　【人材の養成】前期講座（8月～10月）後期講座（12月～2月）合計８コース　120講座を実施、受講者数 315人・市町村アンケート［5段階評価］を実施した（3月）人権相談事業：4.0（平均値）人材養成事業は4.6（平均値） |
| **平和施策の展開** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（H31.３月末時点）＞** |
|  | **■「ピースおおさか」**(\*22)**の利用促進**・常設展や特別展を通じ、小中学生をはじめ多くの方への利用促進を図る・魅力ある企画事業の実施等を通じ、積極的な情報発信を行うとともに、戦略的な広報活動を実施することで、さらなる利用促進を図る（スケジュール）・特別展示：30年　５月～ ７月８月～12月・企画事業：30年 8月　終戦の日　　　　　　　　　　 　 ９月　開館の日　　　　　　　　　　 　 12月　開戦の日　　　　　　　　 31年 ３月　大阪大空襲の日このほかにも趣向をこらした企画事業を積極的に実施する「出かける展示」：通年資料貸出し：通年広報活動：通年 | ◇活動指標（アウトプット）・特別展示　　　　 ３回　（平成29年度：3回）・企画事業　　　　 ８回　（平成29年度：8回）・「出かける展示」　12回　（平成29年度：16回）・貸出資料利用者　140,000人　　　　　　　　　　　　（平成29年度：140,616人）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に継承する（数値目標）・年間入館者数：78,000人　　　　　　　　　　　(平成29年度：68,586人) | 〇特別展示を実施した（5回）　「ピースおおさか収蔵品展2018」　(5/2～7/1)　「ミニミニ原爆展」　(7/17～9/16)　「慰問から見る戦争」　(10/16～12/27)　「未来に託す戦世(いくさゆ)の記憶」(1/17～2/14)　「カティンの森事件ー22,000人のポーランド人将校の行方ー」　(3/1～3/31)〇企画事業を実施した（10回）　終戦の日平和祈念事業（8/10、8/15）　開館の日平和祈念事業（9/16）　開戦の日平和祈念事業（12/2）　大阪大空襲平和祈念事業（3/10）　教員のための平和学習（7/27、8/3）　企業との連携イベント（8/18、8/21）　親子まつり（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ、夏休み、春休み）　戦跡ウォーク（原則として、毎月実施）　ウィークエンド・シネマ（通年）　特別事業「歌でたどる平和のみち」（2/10）〇出かける展示を実施した（12回）　大阪市立図書館等8館（5月ほか）、大阪国際交流センター（８月）、イオンモール鶴見緑地（10月）、中央区民まつり（10月）、大阪府立中央図書館（12月）・貸出資料利用者数145,392人・市町村教育委員会、市教育センター、企業等を個別に訪問し、平和学習としてピースおおさかを活用していただくようPRを行った（32件）・年間入館者数　69,539人 |
| **男女共同参画施策の推進** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（H31.３月末時点）＞** |
|  | **■あらゆる分野における女性の活躍**・「OSAKA女性活躍推進会議」(\*23)を運営し、産官学労協働で「OSAKA女性活躍推進 ドーン de キラリフェスティバル2018」を開催し、女性の活躍推進に向けた機運を醸成する・女性活躍推進リーダー養成講座「OSAKA輝（キラリ）塾」、「ロールモデルに出会える！社会人女性交流会（仮称）」を開催し、働く場における女性の活躍推進に向けた意識啓発を図る・学生等を対象に、ライフデザインセミナー、若者と社会人の交流会を開催し、自分らしい「働き方・生き方」を考える機会を提供する・各種研修事業について、内容・回数ともに充実させ、市町村職員、教職員等人材の育成に努める・上記取組にあわせ、「OSAKA女性活躍推進会議」のネットワークを活用する等、「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度(\*24)、「男女いきいきプラス」事業者認証制度(\*25)を積極的にPRし、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の策定を呼びかける・女性活躍を推進する事業者を顕彰するため、「男女いきいき」事業者表彰(\*26)を実施する（スケジュール）30年 4月 OSAKA女性活躍推進会議の開催（共催、広報協力等の協議）30年 ６月～　「OSAKA輝（キラリ）塾」等の開催30年 ９月 ドーン de キラリフェスティバルの開催30年　10月 OSAKA女性活躍推進会議の開催　（31年度に向けた連携事業の検討）31年1～2月 「男女いきいき」事業者表彰式の開催 |  | ◇活動指標（アウトプット）・「OSAKA女性活躍推進会議」の運営（２回）・「OSAKA女性活躍推進 ドーン de キラリフェスティバル2018」の開催（９月）・女性活躍推進リーダー養成講座「OSAKA輝（キラリ）塾」の開催(４回)・「ロールモデルに出会える！社会人女性交流会(仮称)」の開催（２回）・高校・大学等でのライフデザインセミナーの開催(３カ所)・若者×社会人の交流会の開催(１回)・上記に加え、府が実施する各種研修等事業(計25回）⇒市町村職員向け研修6回、教職員向け研修４回、企業向け講座２回、府民向け講座３回　　　　　　　　　　　　（平成29年度：24回）・「男女いきいき・元気宣言」登録事業者数：420社　　　　　　　　　　　　（平成29年度末：383社）・「男女いきいきプラス｣認証事業者数：40社（平成30年度よりスタート）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・女性の活躍推進に取り組む企業を増やし、環境整備に努める（数値目標）・企業経営者・人事担当者セミナー来場者のアンケート調査で「女性活躍推進や女性採用の取組を推進したい」と回答した参加者割合：９割以上　　　　　　　　　　　　（平成29年度：97.1％）・社会で女性の活躍が以前より進んだと思う府民の割合：79％（平成29年度：72.3％） |  | 〇「OSAKA女性活躍推進会議」を運営し、女性活躍推進に向けた機運醸成に取り組んだ・｢OSAKA女性活躍推進会議｣を開催(4月､3月)・ ドーンセンターで ｢OSAKA女性活躍推進 ドーンde キラリフェスティバル2018」を開催(９月)⇒メインシンポジウム参加者数：211人⇒来館者数：２日間合計約3,934人〇女性活躍推進リーダー養成講座、交流会を開催した・女性活躍推進リーダー養成講座「OSAKA輝（キラリ）塾」４回（６月、9月、11月、2月）・「ロールモデルに出会える！働く女性の交流会｣2回（9月、1月）〇学生等を対象に、ライフデザインセミナー、若者と社会人の交流会を開催した・高校・大学等でのライフデザインセミナー３カ所・若者と社会人の交流会の開催２回（9月、3月）〇各種研修等事業を実施した（21回）・市町村職員向け・行政職員研修７回・教職員向け研修４回・企業向け講座２回（再掲）・府民向け講座3回（うち１回再掲）・OSAKA輝（キラリ）塾４回（再掲）〇事業者の登録、認証、表彰制度のPRを実施、事業主行動計画の策定を呼びかけた・「男女いきいき・元気宣言」登録事業者数：443社（３月末時点）・「男女いきいきプラス｣認証事業者数：47社（３月末時点）○ 企業経営者・人事担当者セミナー来場者のアンケート調査で「女性活躍推進や女性採用の取組を推進したい」と回答した参加者割合（OSAKA輝（キラリ）塾受講者に対するアンケート調査）：91.9％　　　　　　　　　　　　○ 社会で女性の活躍が以前より進んだと思う府民の割合：69.4％ |
|  | **■男女共同参画施策の充実とドーンセンター**(\*27)**の魅****力向上**・ドーンセンターを中心に、大阪全体の男女共同参画施策の充実を図るため、以下の取組を行う○DV等さまざまな問題を抱える人を支援するため、ドーンセンターにおいて、女性相談、法律相談、男性相談を実施する○府内市町村の相談窓口や男女共同参画センターの女性相談体制を充実させていくため、市町村相談員研修、ブロック別研修を開催し、広域自治体として府域で展開される相談事業の質の向上を図る・ドーンセンターの魅力向上に資する事業や広報のあり方について、指定管理者と定例会議等の場で意見交換を行うとともに、連携して企画、検討を行い、入館者数の増加を図る（スケジュール）30年 ４月 　市町村所管課長会議30年 ５月 　男女共同参画企画推進員会議30年 ６月～　市町村相談員等スキルアップ研修(２回)30年 ９月～　ブロック別研修（７回）　　※啓発事業については、上記項目に記載　　※相談事業、指定管理者による自主事業は通年実施 |  | ◇活動指標（アウトプット）・相談事業の着実な実施及び専門性の維持・向上○女性相談（電話、面接）、DV被害・性暴力被害に悩む女性のための法律相談、男性相談（電話）を実施○市町村相談員等を対象に、スキルアップ研修(２回)、ブロック別研修（７回）、総括研修（１回）を実施・上記項目に記載のフェスティバルやセミナー等の啓発事業を実施◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・ドーンセンターを中心に、男女共同参画施策の充実や啓発事業に取り組むことで、男女共同参画社会の実現に向けた意識向上、機運醸成を図る（数値目標）・社会で女性の活躍が以前より進んだと思う府民の割合：79％（平成29年度：72.3％）（再掲）・ドーンセンターの年間入館者数：350,000人　　　　　　　　　　　　（平成29年度：346,788人） |  | ○ドーンセンターにおける相談体制の充実に取り組んだ・相談件数（平成30年度）⇒女性相談(面接1,382件、電話2,353件)⇒法律相談　29件⇒男性相談　227件・市町村向相談員等向け研修を実施⇒市町村相談員向けスキルアップ（２回）⇒市町村ブロック別研修（７回）⇒総括研修（１回）○多彩なイベントやセミナーを実施する等、ドーンセンターの魅力向上に取り組んだ・ドーンセンターの年間入館者数350,518人 |
|  | **■DV対策へ着実な推進**・ドーンセンターにおける相談事業の中でDVに関する相談に対応するとともに、DV被害者のためのサポートグループを開催する・女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた啓発事業として、府内施設のパープルライトアップを実施する・新DV防止基本計画(\*28)に基づく取組を進める・DV被害者を発見しやすい立場にある医療関係者及び教職員向けのDV被害者対応マニュアルについて、関係機関へ活用を促す（スケジュール）30年 ４月 配偶者からの暴力対策所管課長会議毎月１回 DVセンター会議30年11月　パープルリボンキャンペーン、ライトアップ31年 １月　「女性に対する暴力」対策会議実務者会議 |  | ◇活動指標（アウトプット）・相談事業の着実な実施及び専門性の維持・向上(再掲）・DV被害者のためのサポートグループの開催(毎月１回）・パナソニックスタジアム吹田において、パープルリボンキャンペーンとして啓発イベントを実施・天保山大観覧車、ドーンセンター等を、女性に対する暴力根絶のシンボルカラーであるパープルにライトアップ・全市町村でパープルリボンキャンペーンを実施◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・女性に対する暴力形態に関する府民の認識を高め、DV被害者、加害者の発生を未然に防止する（数値目標）・配偶者・パートナー間における｢平手で打つ｣行為を暴力として認識する府民の割合：72％　　　　　　　　　　　　（平成29年度67.6％） |  | 〇相談事業を着実に実施するとともに、DV被害者のためのサポートグループを開催した（毎月１回）〇女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた啓発事業を実施した・パナソニックスタジアム吹田において、パープルリボンキャンペーンの啓発イベント（10月）・「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日から25日）に女性に対する暴力根絶のシンボルカラーであるパープルにライトアップ　　ドーンセンター、太陽の塔、ピースおおさか、キタハマミズム（北浜テラス）、中之島図書館等・全市町村でパープルリボンキャンペーンを実施○ＤＶ被害者マニュアルについて、医療機関や校長会、教職員向け研修において、周知と活用を依頼した○マニュアルの概要版を作成し（医療機関向け4,000部、教職員向け8,000部）、政令市を除く全小・中・高等学校、支援学校に配付した（８月）○デートＤＶについて若い世代に啓発していくため、教職員向け研修の際に防止啓発リーフレットを配付した○マニュアルのデートDV編概要版を作成し（8,000部）、政令市を除く小・中・高等学校、支援学校に配付した（８月）○配偶者・パートナー間における｢平手で打つ｣行為を暴力として認識する府民の割合：73.4％ |
|  | **■府における審議会での女性委員登用の促進**・女性が少ない分野における人材情報データベースの充実を図り、女性委員の登用に向けた働きかけを行う（スケジュール）30年 ６月～ 次長会議等の場で女性委員登用について説明、依頼庁内各部局へ説明、依頼 | ◇活動指標（アウトプット）・人材情報データベース登録数：前年度以上　　　　　　　　　　　　（平成29年度：946人）・次長会議等の場を通じた働きかけの実施・各部局における審議会等委員に対する働きかけの実施◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・政策･方針決定過程への女性の参画を進める（数値目標）・審議会の女性委員登用率：34％　　　　　　　　　　　　（平成29年度：30.6％） | ○人材情報データベースの充実に向け、人材育成研修の講師、大学並びに関係団体等を対象に、登録に向けた働きかけを実施した・人材情報データベース登録者数：8８１人（３月末時点）・次長会議、部長会議での要請（９月）、各部局への個別訪問（９～１０月）を実施○審議会の女性委員登用率：32.1％（平成30年４月１日時点） |
| **府民協働による共助社会の実現** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（H31.３月末時点）＞** |
|  | **■寄附文化の機運の醸成に向けた取組の促進**・府内のどの市町村でも市民税の控除を受けることができるよう、３号寄附金条例（※１）を導入していない府内９市に条例制定を働きかけ、府内における寄附文化の機運の醸成を図るまた、４号寄附金条例（※２）に基づく法人指定を行うため、市町村、中間支援団体等を通じて、広報・啓発を行い、市民公益税制（\*29）を推進する・税制上の優遇措置を受けることができる認定ＮＰＯ法人の増加をめざす　※1　大阪府地方税法第37条の２第１項第３号に掲げる寄附金に関する条例（平成26年度制定）　※2　大阪府地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金に関する条例（平成27年度制定）（スケジュール）30年 ５月　　市町村に対する意向調査30年7～8月　　市町村ブロック単位説明会 | ◇活動指標（アウトプット）・３号寄附金条例制定市町村：前年度以上　　　　　　　　　　　　（平成29年度：34市町村）・認定NPO法人数：50法人　　　　　　　　　　　　（平成29年度：47法人）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・寄附による支援が充実することにより、各法人の財政基盤が安定し、地域における民間公益活動の活性化と地域課題の解決が促進される（数値目標）・地域における活動が以前より活発になったと感じている　府民の割合：30.0％（平成29年度：27.1%） | ○３号寄附金条例を導入していない市への条例制定の働きかけを行った・条例制定市町村:35市町村○４号寄附金条例に基づく法人指定を行うため、チラシの配付やNPO法人対象のセミナーでの説明等、様々な機会を通じて広報・啓発を行った○認定・特例認定を受けようとするNPO法人を対象とした個別相談を実施した・相談件数・・・認定 8件 特例認定 2件・申請件数・・・認定 2件 特例認定 0件（うち認定更新１件を含む）・認定・特例認定NPO法人数　52法人○地域における活動が以前より活発になったと感じている府民の割合：27.5％ |
|  | **■地域における協働の取組の推進**・相互理解の促進やイコールパートナーの関係を構築するため、市町村やNPO法人、自治会等が一堂に会してお互いの取組内容等を情報交換する交流会を開催する・市町村等が円滑にNPO法人等との協働による取組を促進することができるよう、府域におけるNPO法人やボランティア団体等の先導的な取組を収集し、情報発信する（スケジュール）30年 4月　　市町村に対し交流会に関する周知文発送30年 　5月　　市町村に対する全体説明会30年7～8月　市町村ブロック単位説明会～31年２月　　先導的な取組の取材・情報発信 |  | ◇活動指標（アウトプット）・交流会開催市町村：府内４市町村　　　　　　　　　　　　（平成29年度：３市町）・先導的な取組の情報発信：４団体（新規分）　　　　　　　　　　　　（平成29年度：４団体）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・さまざまなノウハウや知識を持った団体の連携・協力が促進されることで、地域ニーズに応じた質の高いサービスが提供される・府域の先導的な取組を発信することで、府民の協働の意識が広く定着・普及されるとともに、市町村等において新たなノウハウ等を収集することが可能となり、地域の実情に応じた課題解決を図ることができる（数値目標）・地域における活動が以前より活発になったと感じている府民の割合：30.0％（平成29年度：27.1%） |  | ○府内３市で交流会を実施した阪南市（6月）参加人数：27人来場者のアンケート：参加者満足度89％貝塚市（10月）参加人数：35人来場者のアンケート：参加者満足度74％河内長野市（2月）参加人数：31人来場者のアンケート：参加者満足度96％○府域におけるNPO法人の先導的な取組みについて取材し、ホームページにより情報発信を行った（4団体）○地域における活動が以前より活発になったと感じている府民の割合：27.5％（再掲） |