**【テーマ１】　G20大阪サミット・ラグビーワールドカップ2019等に向けた防災・危機管理対応**

|  |  |
| --- | --- |
| **めざす方向** | ◎開催地の大阪市・東大阪市、堺市の危機管理室、消防局（本部）をはじめ、府内市町村及び防災関係機関と連携し、安全・安心なG20大阪サミット・ラグビーワールドカップ2019・ワールドマスターズゲームズ2021関西の実現に努めます。  （中長期の目標・指標）  ○各機関との連携体制の構築や訓練を通じ安全・安心なG20大阪サミット・ラグビーワールドカップ2019・ワールドマスターズゲームズ2021関西を実現する。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G20大阪サミット等における防災・危機管理体制の強化** | | | | | |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール等）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（R2.3月末時点）＞** |
|  | **■サミット協力協議会事務局、大阪市危機管理室、大阪市消防局と連携し、安全・安心なG20大阪サミットを実現**  **・**サミットに関する緊急事態に備えるため、消防特別警戒各本部（7か所）に、府職員を派遣。  　・G20大阪サミット期間中の地震等自然災害や国民保護事象等の発生に備えるため、訓練を実施し、防災・危機管理体制のさらなる強化を図り、万全を期す。  （スケジュール）  5月中旬以降　消防特別警戒現地本部派遣職員現地  研修  6月上旬　　　　事務局研修及び図上訓練  6月18日　　　震災対応訓練  （G20サミット開催時想定）  6月28・29日　G20大阪サミット　開催  **■ラグビーワールドカップ2019に向けた警戒強化**  　・ラグビーワールドカップ2019開催を控え、テロ等の危機事象発生に備え、関係機関と連携し、危機管理体制を構築する。  （スケジュール）  ・９月22、28日、10月3、13日  花園ラグビー場大会  ・9月20日～9月22日（予定）  花園中央公園野球場　＜パブリックビューイング＞  ・9月21日～10月13日（予定）  てんしば広場（天王寺）＜パブリックビューイング＞ | ◇活動指標（アウトプット）  ・消防と連携し、サミットに関する緊急情報の収集体制を整えるとともに、訓練等により強化を図り、サミット開催日を含む6月24日(月)～30日(日)までの期間は万全な体制で臨む。  ◇活動指標（アウトプット）  ・花園ラグビー場開催日等の期間は、関係機関と連携の上、危機管理体制を構築し、テロ等の緊急事態に備える。 | ○サミット期間中の警戒体制の習熟を図り、緊急事態への対処能力を向上させるために、危機管理室員と他部局応援職員に向けて研修、訓練を実施した（５月～６月）。  ○サミット開催日を含む６月24日（月）～30日（日）までの期間、消防特別警戒各本部（７か所）へ府職員を派遣し、防災・危機管理に係る特別警戒体制を構築して備えた結果、緊急事態の発生等なく、無事に終了した（６月開催）。  ○ラグビーワールドカップ2019開催にあたり、花園ラクビー場での予選試合4試合及びパブリックビューイング会場（2か所）、危機管理センターに危機管理室職員を配備し、警戒体制強化により緊急事態に備えた。  （9月～10月）  日本代表が決勝トーナメント（ベスト８）に進出し、  花園ラグビー場でパブリックビューイング（10月20日）が実施され、引き続き警戒体制を構築した結果、緊急事態の発生等なく、無事に終了した。  （10月） |
| **危機管理対応能力の強化** | | | | | |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（R2.3月末時点）＞** |
|  | **■国民保護共同訓練等の実施**  　・G20大阪サミット災害対策・国民保護研修及び訓練　(R元.6月上旬)  　・国民保護図上事務局訓練（ラグビーワールドカップ2019）(R元.8月下旬)  ・国民保護共同図上訓練（ワールドマスターズゲームズ2021関西）(参加機関:国、府、堺市等)（R2.2月14日） | ◇活動指標（アウトカム）  ・G20大阪サミット、ラグビーワールドカップ2019、ワールドマスターズゲームズ2021関西を控え、テロ災害にかかる防災関係機関相互の連携強化と事務局員の対応能力の向上を図る。 | 〇大規模イベント等を控え、テロ災害に係る関係機関との連携と事務局員の対応能力の向上を図った。  ・G20期間中の大規模地震等を想定した研修（G20ガイダンス・国民保護研修）を自然災害等対  応要員対象に実施（6月）。  ・国民保護図上事務局訓練（ラグビーワールドカップ2019）を事務局員対象にテロ等が発生した場合の初動対応手順等の確認訓練を実施（9月）。  ・国民保護図上訓練（ワールドマスターズゲームズ2021関西）（2月）に向け、当初計画にはなかったが、初動対応等の対処能力向上を図るため、事務局訓練を実施（12月）。  ・なお、国民保護共同図上訓練（ワールドマスターズゲームズ2021関西）は、2月に国・市との共同実施に向け初動訓練や参加機関との調整会議を開催し準備を進めていたが、新型コロナウイルス感染症対策等により中止。 |