**【テーマ５】　大阪スマートシティ戦略の推進**

|  |  |
| --- | --- |
| **めざす方向** | 大阪府域全体で先端のＩＣＴを活かしたスマートシティ化の取組みを進めることで、住民QOLのさらなる向上と都市課題の解決をめざします。（中長期の目標・指標）・【住民サービス】今ある技術や近い将来実装可能な技術などを使い、比較的短期で実現可能なスマートシティ化による府民市民の利便性の向上・【都市戦略】大阪・関西万博が目指す未来社会の実現を視野に、都市機能の強化や都市課題の解決をめざす |

|  |
| --- |
| **大阪スマートシティ戦略の策定** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール等）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（R２年３月末時点）＞** |
|  | **■大阪スマートシティ戦略の策定**　大阪スマートシティ戦略会議において、住民サービス系及び都市戦略系のそれぞれのテーマに応じた議論を行い、年度内に大阪スマートシティ戦略を策定する。　併せて、戦略推進のための本格組織について検討、準備を進める。（スケジュール）令和元年8月　第1回大阪スマートシティ戦略会議開催　　　　　　　　　　（以後、毎月1回程度開催）　　　　　　11月　中間とりまとめ　　　　　　 ３月　最終とりまとめ | ◇活動指標（アウトプット）・大阪スマートシティ戦略会議の開催・大阪スマートシティ戦略の策定・スマートシティ戦略推進のための本格組織の設置（令和2年4月予定）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・テクノロジーの活用により都市課題の解決を図り、住民のQOL向上につながる戦略の検討・策定 | **■大阪スマートシティ戦略の策定**　○大阪スマートシティ戦略会議の開催（7回）　　＜主なテーマ＞　・第1回(8月開催)　　大阪スマートシティ戦略会議等　・第2回(9月開催)　　市町村のICT活用等　・第3回(10月開催)　　大阪のスマートモビリティ等　・第4回（11月開催）　　中間とりまとめ（案）、データヘルス等　・第5回（12月）　　楽しいまちづくり、キャッシュレス対応　・第6回（1月）　　データヘルス戦略、テクノロジーを活用したまちづくり等　・第7回（2月）　　住民モード、教育分野のICT等　○大阪スマートシティ戦略の策定　・中間とりまとめ（11月）　・パブリックコメント（2～3月） ・大阪スマートシティ戦略Ver.1.0策定（予定）〇本格組織の検討、準備　・「スマートシティ戦略部」設置に係る組織条例可決（12月）　・部長公募（12～1月）を行い採用者決定（3月） ・「スマートシティ戦略部」設置（4月予定）　・「大阪府スマートシティ推進本部」設置（4月予定） |
| **ICTを活用した府民QOL向上に向けた取組み** |
|  | **＜今年度何をするか（取組の内容、手法・スケジュール）＞** | **▷** | **＜何をどのような状態にするか（目標）＞** | **▶** | **＜進捗状況（R２年３月末時点）＞** |
|  | **■行政サービスのICT化**　国内先進事例、府内先行事例を収集しつつ、府内市町村への横展開を図るため、技術を持った企業等とのマッチングを行う。併せて部局と連携しながら、庁内行政サービスのICT化の検討を進める。（スケジュール）令和元年8月　府内市町村ICT化状況調査　　　　　　 9月　戦略会議での議論（行政のICT化）　　　　　　　　　　府内市町村連絡会議の立ち上げ（行政ICT化ワーキングの開始）（以降）・企業等と府内市町村とのマッチング会　　　　　　　　　　・アイデアソン等の開催**■ICTを活用した都市課題の解決**・国内外のICT活用による都市課題の解決事例を収集し、モビリティ分野を当面先行的に取り組む課題とし、自動運転やオンデマンド交通、MaaSの社会実装につながるプロジェクト創出に向けて、市町村や企業等とのマッチング等を行う。・ヘルスケアほかのテーマや都市OSなどについても検討課題を整理、民間事業者等との協業に向けた環境づくりを行う。・国によるスーパーシティの法制化を見据え、政策企画部と連携しつつ、大阪市をはじめとした府内市町村とも調整しながら、採択に向けた準備を進める。（スケジュール）令和元年　　9月　戦略会議での議論（行政のICT化）　　　　　　　　　　　　府内市町村連絡会議の立ち上げ10月　府内市町村への公共交通サービス等に関する調査　　　　　　　　　　　戦略会議での議論（モビリティ）　　　　　　　　　　　スーパーシティ構想に対するアイデア公募　　　　　（以降）府内市町村とのICTを活用したまちづくりワーキング等の開催 | ◇活動指標（アウトプット）・府内市町村のICT化状況調査の実施・府内市町村と企業等との連絡会議、ワーキングの開催◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・府内及び市町村における行政のICT化を通じた府民のQOLの向上◇活動指標（アウトプット）・府内市町村の公共交通サービス等に関する調査・府内市町村とのICTを活用したまちづくりに係るワーキング等の実施・スーパーシティ採択に向けた提案準備（アイデア公募等の対応等）◇成果指標（アウトカム）（定性的な目標）・市町村と企業とのマッチング等を通じたICTを活用した都市課題の解決 | **■行政サービスのICT化**　○府内市町村のICT化状況調査の実施（8月）⇒調査結果を第2回戦略会議で報告○府内市町村と企業等との連絡会議、ワーキング等の実施⇒市町村への先進事例の横展開等を図るため「大阪市町村スマートシティ推進連絡会議」を設置（9月）　行政のICT化を進めるワーキンググループを立ち上げ（9月）、先進事例の紹介、アプリやSNS提供事業者等とのマッチングなどを行った（３回）○東京都の事例を参考に、３レス（はんこレス、ペーパーレス、キャッシュレス）の打ち出し（1月）、実態調査などを行いつつ（2月）、目標設定（3月）○オープンデータをテーマとして、企業と府内市町村担当者が出席するアイデアソンの開催（１月）○人材面、情報面、資金面のリソースが不足する府内市町村に対し、これらを解消するためのデータ活用プラットフォーム、アドバイザーや補助金事業等の必要な予算を確保（2月）**■ICTを活用した都市課題の解決**○府内市町村の公共交通サービス等に関する調査の実施（10月）⇒調査結果を第3回戦略会議で報告〇府内市町村のデータヘルスに関する調査の実施（１月）⇒調査結果を第６回戦略会議で報告○府内市町村とICTを活用したまちづくりに係るワーキング「地域デジタル化ワーキンググループ」（スマートモビリティ）を実施し、先進事例や企業の取組みの紹介を行った（12月）○国のスーパーシティ構想に対するアイデア公募に対して、大阪市とともに共同提案を行った（10月）。 |