平成28年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 一般国道３７１号（石仏バイパス）道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（06-6944-9280） |
| 事業箇所 | 河内長野市石仏～天見（和歌山県界） |
| 再々評価理由 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 国道371号は、河内長野市を起点とし、和歌山県串本町に至る府県間道路である。 本計画区間の現道は、交通量が多いにもかかわらず狭隘部や急カーブが連続していることから、新たにバイパスを整備することにより、交通渋滞解消と交通事故減少を図るものである。 これにより、大阪府と和歌山県の地域間連携の強化、物流の効率化及び地域の活性化に資することを目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 延長：6.1km 幅員：7.5m～9.0m 車道：2車線（3.25ｍ×2） ・トンネル：10ヶ所 ・橋梁：18橋 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約260.0億円（約260.0億円）〔国：143.0億円、府：117.0億円〕 |
|  | （内訳）調査費等 約22.1億円（約22.1億円） 用地費 約13.1億円（約13.1億円） 工事費 約224.8億円（約224.8億円） | 【工事費の内訳】 トンネル工 約96.1億円（約96.1億円） 橋梁工 約41.2億円（約41.2億円） 道路改築工 約87.5億円（約87.5億円） |
| 事業費の変更理由 | ― |
| 維持管理費 | 約12,400万円／年 道路部 ： 33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部 ： 1,606万円/年（点検費・塗装費等） トンネル： 10,251万円/年（過去3年府内実績より算出） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画時点H3 | 前回評価時点H23 | 再々評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 国道371号（現道）は、和歌山県橋本市における住宅開発の進展に伴い、交通量の増加が著しく、朝夕を中心に交通停滞をきたしている。また河川に沿って蛇行しているため、道路の線形が悪く、交通事故の危険性を有している。 | ・H19 京奈和自動車道暫定供用 ・H22 国道371号(橋本バイパス)の柱本から慶賀野まで供用 ・H22 現道の国道371号で集中豪雨による土砂災害が発生し、1ヶ月通行規制を実施 【周辺道路の交通量】 H11交通センサス 国道371号 ：18,314台/24H H17交通センサス 国道371号 ：15,820台/24H | ・H25 現道の紀見トンネルにおいて、側壁が崩落し、通行規制を実施 ・H27 本路線と接続する和歌山県が実施の国道371号(橋本バイパス)は、三石台から御幸辻まで４車線で供用済み 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 国道371号 ：14,756台/24H | ・和歌山県域の橋本バイパスが府県間トンネルを除いて4車線で供用 |
| 地元の 協力体制等 | 沿道の生活利便性や安全性が高まるため、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい。 | 平成27年3月、河内長野市、和歌山県橋本市より整備促進に関する要望。 |  |
|  | 計画時点H3 | 前回評価時点H23 | 再々評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ |  | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.42 B＝408.9億円 C＝288.4億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用 便益分析マニュア ル」（平成20年11 月）により算出 ・H11交通センサスベースのH32将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.25 B＝449.9億円 C＝360.7億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便 益分析マニュアル」 （平成20年11月）により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・災害発生時の緊急交通路が確保される。 ・事故多発箇所が解消できる。 【活力】 ・大阪府と和歌山県の地域間連携が強化される。 ・物流効率化及び地域の活性化が図られる。 【快適性】 ・通過交通排除により沿道の生活環境が改善される。 ・道路線形改良により運転時の負担が低減される。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | － |
|  | 計画時点H3 | 前回評価時点H23 | 再々評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | 平成4年度 平成4年度 平成20年代前半 | 平成4年度 平成4年度 第2工区： 平成20年代後半 第3工区： 第2工区完了後着手 | 平成4年度 平成4年度 第2工区： 平成29年内 第3工区： 平成30年代半ば | 第3工区のうち、府県間トンネルについては、和歌山県との一体施工により、工期短縮が図られたため、第2工区完了前に着手可能となった。 |
| ＜進捗状況＞ | ― | ・全体 59％ (151.8億円/260.0億円） ・用地 99％ (12.9億円/13.1億円） ・工事 57％ (138.9億円/246.9億円） | ・全体 69％ (179.6億円/260.0億円） ・用地 99％ (13.0億円/13.1億円） ・工事 67％ (166.6億円/246.9億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・現道はカーブが多く、一部大型車両同士のすれ違いが困難な箇所もあり、事故も発生しており、経済活動や住民生活に支障を与えている。 ・現道は広域緊急交通路に位置付けられているが、土砂災害等の発生により、バイパス整備の必要性が増している。 ・関連する和歌山県域の道路整備は、府県間トンネルを除いて平成27年度に完成。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・用地については、99％取得済みである。 ・第2工区については、平成29年内に供用を予定しており、また第3工区については、府県間トンネルを和歌山県との一体施工で和歌山県側からの掘削が可能となったことから、平成27年度から着手しており、工期短縮が見込まれる。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 用地については、99％取得済みであり、本事業区間の一部区間（延長1.8㎞）については既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・本事業は、自然環境への影響や地形改変量を極力少なくするため、全延長6.1kmのうち 3.3kmをトンネル構造としている。 ・道路法面は、既存の植生種を利用するなど当該道路周辺の生態系を乱さないよう緑化対策 を行い、植栽の回復に努める。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | ― |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・新たにバイパスを整備することにより、交通渋滞解消と交通事故減少を図り、大阪府と和歌山県の地域間連携の強化、物流の効率化及び地域の活性化を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・本事業区間6.1㎞のうち1.8㎞が平成15年3月に供用を開始している。また、残事業区間4.3㎞のうち第2工区1.9kmは平成29年内の完成を予定しており、第3工区2.4kmは用地の99％を取得済みである。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

平成28年9月16日修正後