新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2015.3.27

Ｈ２６年度

 9月 ※第９期委員任期開始（H26.9.1～H28.8.31)

11月 府民意識調査とりまとめ

12月 　　 企画室アンケート実施

12月18日 第２回部会

　　　　 　 ・府民意識調査の報告、1次評価、2次評価の報告

　　　　 　・3次評価（案）の検討

　 1月29日 第３１回審議会（諮問）

・府民意識調査の報告、1次評価、2次評価の報告

・3次評価（案）について

・新プラン枠組みの部会検討について

 3月27日　 第３回部会

　　　　　　　　　　 ・3次評価（案）について

　　　　　　　　 　　・新プランの枠組みについて

Ｈ２７年度

 4月21日 　第３２回審議会

 ・3次評価(案)について

・新プランの枠組みについて

・具体的取組内容の部会検討について

 5月 　　 第４回部会

・具体的取組み内容について

 6月 　 　第３３回審議会

・具体的取組み内容について

・答申素案の部会検討について

７月 第５回部会

・答申素案について

8月 第３４回審議会

・答申案の承認

9月　 　 審議会会長から答申手交

　　 10月～ 新プラン策定作業（パブリックコメント実施等）

Ｈ２８年度４月 新男女共同参画プラン策定