**新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）**

資料４

2019.11.21

R元年度

10月-12月　　 府民意識調査とりまとめ

11月21日 第２回部会

　　　　 　 ・府民意識調査の報告、1次評価、2次評価の報告

　　　　 　 ・3次評価要旨（案）の検討

　 12月13日 第３９回審議会

・府民意識調査の報告、1次評価、2次評価の報告

・3次評価要旨（案）の検討

 2月 　　　 第３回部会

　　　　　　　　 　　・3次評価素案について検討

　　　　　　　　　　 ・新プランの枠組みについて

　　　 3月　　　　　 第４０回審議会

　　　　　　　　　　 ・3次評価案について

　　　　　　　　　　 ・新プランの枠組みについて

R２年度

 5月 　　　 第４回部会

　　　　　　　　　　 ・新プランの構成案について

 6月 　　　 第５回部会

　　　　　　　　　　 ・答申案について検討

 7月 　　　 第４１回審議会

　　　　　　　 ・答申案について

8月　 　 　 審議会会長から知事へ答申手交

8月- 新プラン策定作業

　　　　　　　　 　 （パブリックコメント実施等）

R３年度

4月 新男女共同参画プラン策定