## H29年度事業計画入力用（全分野対象）
大阪人材確保推進会議 平成29年度事業実施計画（案） 【全分野対象】
NO. | 実施主体 | 事業名 | 実施期間 |  | 対象 | 実施内容 | 目標 | 実績 | 行動区分 |  |  | 分野 |  |  | 備考
|  |  | 開始 | 終了 |  |  |  |  | イメージ アップ | 雇用 促進 | 関係機関 | 製造 | 運輸 | 建設
1 | 大阪府商工労働部 | 職場環境改善のためのプログラム（パッションプログラムⅠ）の提供 | 平成29年8月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 女性、若者に魅力的な職場環境の整備を進めるための企業向けセミナーを3業界向けに実施する。 ※全8回×3業界を想定 | 参加社数350社 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
2 | 大阪府商工労働部 大阪産業経済リサーチセンター | 職場環境改善のためのプログラム（パッションプログラムⅡ）の作成にかかる調査 | 平成29年４月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 女性、若者に魅力的な職場環境整備プログラム完成に向け、採用をテーマに企業従業員調査、求職者調査を実施する。 ＜スケジュール案＞ ・5月～ 業界団体等を通じ企業に調査協力を依頼 ・7～8月 企業従業員調査、求職者調査実施 ・10月 調査結果まとめ（中間） ・2月頃 企業向け結果発表 | パッションプログラムの完成 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
3 | 大阪府商工労働部 | エクセレントカンパニーの選定 | 平成30年1月下旬 |  | 業界団体 企業経営者 | 女性、若者に魅力的な職場環境を整備し、かつ府の施策にも協力して、業界のイメージアップに積極的に取り組んでいただける企業をエクセレントカンパニーとして、業界のイメージアップに取り組む。 | エクセレントカンパニー15社 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
4 | 大阪府商工労働部 | 大学生を対象にした職種志向転換による就職支援 | 平成29年４月 |  | 大学４回生 | 大阪府就業促進課に、カウンセラー６名を配置。大学４回生を対象に、職業適性検査やカウンセリングにより職種志向の転換を図り、製造業、運輸業、建設業への就職を誘導する。 【セミナー】 各業界の理解を促進し、職種志向の転換を図るセミナーを開催する。 ＜内容案＞ ・若手社員との交流会 講師案：業界団体様から若手社員をご紹介いただきたい ・業界研究セミナー 講師案：３分野に精通したコンサルタント ・ミニ職業体験会・施設見学ツアー 体験先案：業界団体様から企業様をご紹介いただきたい ＜場所＞OSAKAしごとフィールド | 就職者数 大学生等60名 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
5 | 大阪府商工労働部 | 女性・若者を対象にした職種志向転換による就職支援 | 平成29年４月 |  | 女性・若者 | 大阪府就業促進課に、カウンセラー６名を配置。若者・女性を対象に、職業適性検査やカウンセリングにより職種志向の転換を図り、製造業、運輸業、建設業への就職を誘導する。 【セミナー】 各業界の理解を促進し、職種志向の転換を図るセミナーを開催する。 ＜内容案＞ ・若手社員との交流会 講師案：業界団体様から若手社員をご紹介いただきたい ・業界研究セミナー 講師案：３分野に精通したコンサルタント ・ミニ職業体験会・施設見学ツアー 体験先案：業界団体様から企業様をご紹介いただきたい ＜場所＞OSAKAしごとフィールド | 就職者数 若者・女性100名 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
6 | 大阪府商工労働部 | 高校3年生を対象にした職種志向拡大による就職支援 | 平成29年４月 |  | 高校３年生 | 大阪府就業促進課に、カウンセラー４名を配置。高校３年生を対象に、職業適性検査やカウンセリングにより職種志向の拡大を図り、製造業、運輸業、建設業への就職を誘導する。 | 就職者数 30名 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
7 | 大阪府商工労働部 | ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを活用した業界・大学連携事業の実施 | 平成29年４月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 学生の職種志向の拡大を図るために、インターンシップの機会を増やすとともに、中小企業の魅力情報発信の取り組みを産学官で推進する。 ○インターンシップ実施を支援し、中小企業へのイメージ刷新 ○中小企業・大阪の魅力情報発信 | ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加学生数20名 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
8 | 大阪府商工労働部 | 委託訓練の実施 | 平成29年8月 |  | 求職者 | OSAKAしごとフィールドにおいて、製造、運輸、建設業界への就職希望者に向けた委託訓練を実施する。 各コース年２回、各回定員10名。 | 各コース参加者20名/年 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
9 | 大阪府府民文化部 | OSAKA輝（キラリ）塾（仮称） | 平成29年6月～ |  | 企業経営者 管理職 人事担当者 等 | 企業経営者など、職場における女性活躍の推進・普及を担う「女性活躍推進のリーダー」を養成。「女性活躍推進」に取り組む企業経営者等を講師としたセミナーを開催。異業種交流会等を実施し、女性活躍に取組む人たちの交流拠点化をめざす。 ＜実施日＞6月20日（火）・7月12日（水）ほか、計6回実施予定 ＜場所＞ドーンセンター | 参加者25名程度／回 |  | ○ |  | ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議
10 | 大阪府府民文化部 | 女性活躍推進フェスティバル（仮称） | 平成29年 9月1日 | 平成29年 9月2日 | 企業経営者 管理職 人事担当者 等 | ドーンセンターを女性活躍推進のホームグラウンドに位置付け、女性活躍推進月間（9月）にセミナー等のイベントを集約して実施。 （主なプログラム内容） 企業向けシンポジウム、女性のためのワンストップ相談会、ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議構成団体等主催事業（セミーナー等）、物産展（地域団体、女性農業者、女性起業家などの農産物や製品を展示・販売） （実施日）9月1日（金）、2日（土） （場所）ドーンセンター | ２日で約3,000人 |  | ○ |  | ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議
11 | 大阪府健康医療部 | 健康セミナー・健康経営セミナーの開催 | 平成29年10月 （予定） | 平成30年3月 （予定） | 企業経営者 総務人事担当者 | 企業経営者や総務人事担当者を対象に健康経営※やたばこ対策、糖尿病等に関する健康セミナーを開催し、府内中小企業の健康づくりを推進する。 ※従業員の健康保持・増進の取組みが、将来的に収益性を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること ※28年度実績：28年10月から29年２月に７回開催予定 | ７回開催（予定） |  | ○ |  | 全国健康保険協会大阪支部 経済産業省 連携先企業 健康経営研究会 | ○ | ○ | ○
12 | 大阪府健康医療部 | 大阪府健康づくりアワードの開催 | 平成29年７月 （応募開始予定） | 平成29年10月 （応募終了予定） 表彰式 平成30年１月頃 | 企業経営者 総務人事担当者 | 健康づくり活動を積極的に行っている企業、団体等を表彰することで、職場における自主的、主体的な健康づくり活動の効果的な取組事例を収集し、情報発信することにより普及を図る。 ※28年度実績：16企業・団体が応募があり、８企業・団体を表彰 | 応募企業数24社（予定） |  | ○ |  | 全国健康保険協会大阪支部 近畿経済産業局 連携先企業 | ○ | ○ | ○
13 | 大阪府商工労働部 大阪府教育庁 | 進路指導に関わる教員向けの情報提供 | 平成29年４月 |  | 高校３年生 | 生徒の進路決定に役立つ「業界ならではの魅力」や「イマドキの特徴」などの情報を提供する。 | 「参考になった」８割 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
14 | 大阪府商工労働部 | 高校への講師派遣〈就労前教育〉 | 平成29年４月 |  | 府内高等学校・特別支援学校高等部の生徒 | 府立高校の生徒に働くうえでの最低限の労働に関する知識や困ったときの対処方法などについて、大阪雇用対策会議の構成団体から講師を無料で派遣。 | 講師派遣5回 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
15 | 大阪府商工労働部 | 人材確保のためのセミナー開催 | 平成29年 5月12日 | 平成29年 5月12日 | 企業経営者 人事担当者 | 女性・若者確保に向けた組織づくり、広報戦略をテーマにした、対談を開催する。 ＜講師＞ ・ヤフー株式会社 ＰＤ戦略本部長 湯川 高康氏 ・近畿大学 総務部長 世耕 石弘氏 ・元ＭＢＳ人事局マネージャー 大谷 邦郎氏 ＜場所＞ビジネスプラザおおさか | 参加者100名 「参考になった」8割 |  | ○ |  | ヤフー（株） 学校法人近畿大学 （株）りそなホールディングス（㈱近畿大阪銀行・㈱りそな銀行） | ○ | ○ | ○
16 | 大阪府商工労働部 | 人材確保のための企業向け研究会の開催 | 平成29年5月 | 平成30年3月 | 企業経営者 人事担当者 | 平成28年12月8日の発足式のシンポジウムの内容を発表を含む、企業向け講演会や、企業等との意見交換会を開催する。 ＜講師案＞ ・大阪大学大学院 国際公共政策研究科 教授 小原 美紀氏 ・大阪産業経済リサーチセンター ＜場所＞OSAKAしごとフィールド | 参加者20名 「やってみようと思う」８割 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
17 | 大阪府商工労働部 | しごと力セミナーの実施 | 平成29年9～10月（予定） |  | 若年女性従業員 | 大阪府が独自に開発した、若年女性が働き続けるための力を身につけるための人材育成プログラム（しごと力プログラム）を活用したセミナー（全８回）を企業従業員向けに実施する。 ＜場所＞OSAKAしごとフィールドを予定 | 受講生20名 |  | ○ |  | （公益）関西経済連合会 | ○ | ○ | ○
18 | 大阪府商工労働部 | 合同企業面接会の開催 | 平成29年11月頃 |  | 人事担当者 求職者 | OSAKAしごとフィールドにおいて、女性の採用に積極的な企業を集めた合同企業面接会を開催する。 | 参加企業10社 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
19 | 大阪府総合労働事務所 | 労働法・労働問題研修への講師派遣 | 平成29年４月 |  | 府内大学の学生、 府内高等学校特別支援学校高等部の教諭・生徒 | 府内大学の学生、府内高等学校等の教諭・生徒に対する労働関係法令等の基本的な内容や考え方、労働問題に係る留意点などについての研修に、無料で講師（労働相談担当職員）を派遣する。 ※広く利用を図るため、同一団体への講師派遣は原則１回 ①労働契約、労働条件に関する労働法の基本内容とトラブル防止の留意事項。 ②労働組合、労働組合と使用者との労使関係に関する労働法の基本内容とトラブル防止の留意事項。 ③職場のハラスメント（セクハラ、パワハラ）防止についての基本理解と留意事項。 | 講師派遣10回 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
20 | 大阪産業経済リサーチセンター | 企業調査 | 平成29年4月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 法政大学と福岡女学院大学との共同研究で、人と組織に関する心理学的アプローチによる調査を実施する。会社にとって必要な人材象を明らかにすることで、企業の人材確保に役立てるとともに、求職者の職業可能性診断の確度を高める。 ＜事業期間＞平成29年1月～30年度中（仮） | 5社程度 |  | ○ |  | 大阪府：オブザーブ | ○ | ○ | ○
21 | 大阪労働局 | 訓練セミナー・訓練コース説明会 | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 求職者 | ものづくり分野をはじめ各種分野の公的職業訓練の興味を醸成し、訓練への効果的な誘導を図るための訓練セミナー及び訓練校説明会を開催する。(訓練セミナー・訓練コース説明会） ＜講師＞ハローワーク職員及び訓練実施施設担当者等 ＜場所＞各ハローワーク等 | 実施60回 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
22 | 大阪労働局 | 雇用関係助成金の活用推進 | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 企業経営者 人事担当者 | 以下のような各種雇用関係助成金を活用し、雇用環境の改善、従業員の能力開発、雇用の安定に対する事業主の取り組みを推進するため、当該助成金の周知を図る。 ①労働者の処遇や職場環境の改善 ・職場定着支援助成金 雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度）の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対する助成。 ・建設労働者確保育成助成金 建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主等に対する助成。 ②労働者の職業能力の向上 ・人材開発支援助成金（仮称） 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため計画的な職業訓練の実施や制度の導入適用を行った事業主等に対する助成。 ③有期契約労働者等の安定した雇用形態への転換等の促進 ・キャリアアップ助成金 有期契約労働者等非正規雇用の労働者に対しキャリアアップ等を促進する取り組みを実施した事業主に対する助成。 ④職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者に対する早期就職の実現、雇用機会の創出 ・トライアル雇用奨励金 常用雇用へ移行することを目的にハローワークや職業紹介事業者等の紹介により一定期間試行雇用した場合についての助成。 | 助成金の周知 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
23 | 大阪労働局 | 業界研究会の開催 | 平成29年12月頃 |  | 求職者 | 新規大卒等卒業予定者及び35歳未満の若年求職者を対象として、製造、運輸、建設業界をはじめとする様々な業界の企業担当者を講師として各業界の情報や生の声を説明することにより、職業知識を深め職種選択の幅を広げることを支援する。 ＜場所＞大阪新卒応援ハローワーク | 参加企業14社 参加者100名 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
24 | 大阪労働局 | 働き方改革セミナー | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 人事担当者 | 働き方改革に関するセミナー（働き方改革を推進している会社の事例発表、働き方改革に関する法制度等の説明など）を開催する。 | 実施2回 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
25 | 大阪労働局 | ワーク・ライフ・バランス推進に向けたワークショップ | 平成29年5月 | 平成29年12月 | 企業経営者 人事担当者 労働者代表 | 集団指導による行政からの一方的な講習等ではなく、出席者が労働時間等の設定改善の取組事例を研究したりコンサルタントから助言を受けたりして問題解決方法を議論し、参加できる研修会等を開催する。 ＜内容＞ ①過重労働対策の基礎部分や働き方・休み方改善指標を説明後、２～３のグループに分かれ、長時間労働の抑制等の取組状況や問題点、今後の対策等について討議を行う。（他社の取組事例集等の資料、自主点検結果の活用） ②アクションプランシートの作成、提出（参加１ヶ月後目途に提出） ③改善レポートの提出（アクションプラン作成後３ヶ月後目途に提出） | 実施9回 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
26 | 大阪商工会議所 | ジョブ・カード事業 | 平成29年４月 |  | 企業経営者 人事担当者 求職者 | 正社員の経験が少ない求職者などに対して、企業での実習（OJT）と教育訓練機関等での座学（OFF-JT）を組み合わせた有期実習型等の職業訓練（職業能力形成プログラム）を提供。 大商は本制度を活用する企業の開拓と、労働局の訓練計画認定に向けて、訓練カリキュラムの作成を支援。求職者に対しては、キャリアコンサルティングを実施する。 | サポーター企業（本事業の利用を希望する企業）500社 訓練認定企業160社 |  |  | ○ | 厚生労働省 大阪労働局 日本商工会議所 | ○ | ○ | ○
27 | 大阪商工会議所 | 企業家に関わる出前授業、出張講義 | 平成29年４月 |  | 就学者 | 大阪の次代を担う人材育成のために、大阪を舞台に明治以降活躍した企業家の事績を通して、「企業家精神」を醸成する出前授業・出張講義を実施。若年層からの職業観・就業観の醸成を目指す。 | 小中高校・大学 20校 | 小学校10校 中学校12校 高校1校 大学2校 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
28 | 大阪商工会議所 | 新卒採用実務勉強会（仮称） | 平成29年4月 （時期未定） |  | 企業経営者 人事担当者 | 新卒採用に対して「応募者が集まらない」「応募があっても良い人材がいない」「内定を出しても辞退されてしまう」などの課題を抱える経営者・人事担当者が研鑽・交流できる場を提供。 | 参加者30名 |  | ○ |  | 大阪府:広報協力 | ○ | ○ | ○
29 | 大阪商工会議所 | オファー型求人サイト「OfferBox」の活用事業 | 平成29年4月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 企業が採用したい人材（新卒者）に直接オファーを出し、採用につなげる「ダイレクトリクルーティング」の手法による求人サイト「OfferBox」の利用を大商会員企業向けに促進。 | 活用企業200社 |  |  | ○ | ㈱i-plug | ○ | ○ | ○
30 | 大阪商工会議所 | 若手人材採用支援セミナー（仮称） | 平成29年6・8月 (予定） |  | 企業経営者 人事担当者 | 学生に対してどのようにアプローチすれば自社の魅力を伝えられるか、また若手人材の採用のプロセス全般において、中小企業が押さえておかなければならない実務ポイントを解説。 | 参加者100名/回 |  | ○ |  | 大阪府：広報協力 | ○ | ○ | ○
31 | 大阪商工会議所 大阪府商工労働部 | 女性活躍推進シンポジウム | 平成29年 7月11日 | 平成29年 7月11日 | 企業経営者 人事担当者 | 企業が取り組む女性人材の流出防止策の参考として、「女性が働きやすい職場環境」をテーマに、実際に３業界で活躍する女性たちが語る講演等を実施。 ＜対象＞企業経営者・人事担当者 ＜内容＞講演＋パネルディスカッション（予定） | 参加者100名 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
32 | 大阪商工会議所 | 企業と大学との就職情報交換会（仮称） | 平成29年11月・ 平成30年２月 （予定） |  | 企業経営者 人事担当者 | 採用やインターンシップなどの取り組みに関して、大学の就職指導担当者と企業の採用担当者が一堂に会する情報交換会を開催。 | 参加者150名/回 |  |  | ○ | 大阪府：広報協力 近畿圏の大学、短大、専門学校 | ○ | ○ | ○
33 | 大阪商工会議所 | 企業における保育サービス活用のための情報交換会・マッチング会 | 年３回程度 |  | 企業経営者 人事担当者 | 事業所内保育所の導入に関心のある企業の担当者と、すでに事業所内保育所を設置している事業者を対象に、保育所の導入・運営にあたっての課題等を意見交換する。加えて、保育所を設置したい企業と保育運営事業者とのマッチングを行う。 | 8社 |  | ○ |  | 大阪府：共催予定 | ○ | ○ | ○
34 | 大阪商工会議所 | 企業における人材活用フォーラム/事業所内保育所活用説明会 | 年１回以上 |  | 企業経営者 人事担当者 | 保育サービスや介護支援の充実等による働き方改革によって、人材が活性化した企業の経営者等を招き、女性従業員の活躍メリットを紹介する。企業主導型保育事業等の施策説明会も開催する。 | 115社 |  | ○ |  | 大阪府：共催予定 | ○ | ○ | ○
35 | 大阪商工会議所 | 中小企業における女性社員活躍推進セミナー | 年２回 |  | 企業経営者 人事担当者 ワーキングマザー | 中堅・中小企業における女性の活用・戦力化を支援するため、 ①女性の仕事と家庭・育児・介護の両立について具体的なスキルを学ぶ。両立支援に関心がある上司や同僚も対象。 ②管理職や経営者を対象とした普及セミナー | 40社 |  | ○ |  | 大阪府：広報協力 | ○ | ○ | ○
36 | 大阪商工会議所 | 女性管理職交流会 | 年１回程度 |  | 女性管理職 | まだまだ少数派の女性管理職同士が集まり、相互にロールモデルとして交流し、ネットワークを広げる。 | 10社 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
37 | （公社）関西経済連合会 | 若年女性定着のための「しごと力向上セミナー」 | 平成29年6月 |  | 若年女性従業員 | 大阪府が独自に開発した、若年女性が働き続けるための力を身につけるための人材育成プログラム（しごと力プログラム）を活用したセミナー（全８回）を企業従業員向けに実施する。 ＜実施日＞６～９月の第２・４火曜日 ＜場所＞関西経済連合会会議室または（株）イーイノベーション研修室 ＜講師＞（株）イーイノベーション | 30名 |  | ○ |  | 大阪府：広報協力 | ○ | ○ | ○
38 | ㈱近畿大阪銀行 ㈱りそな銀行 ㈱りそな総合研究所 | 「中小企業こそ取り組みたい働き方改革」セミナー | 平成29年7月 |  |  | 「働き方改革」は企業にとってお手本のないところからスタートする大きなチャレンジであり、本セミナーでは「働き方改革」の本質的なねらいをとらえ「中小企業における働き方改革」について考えます。 | 参加者200名 |  | ○ |  | 大阪労働局（予定） 大阪府：後援名義・広報協力 | ○ | ○ | ○

## H29年度事業計画入力用 (製造)
大阪人材確保推進会議 平成29年度事業実施計画（案） 【製造分野】
NO. | 実施主体 | 事業名 | 実施期間 |  | 対象 | 実施内容 | 目標 | 実績 | 行動区分 |  |  | 分野 |  |  | 備考
|  |  | 開始 | 終了 |  |  |  |  | イメージ アップ | 雇用 促進 | 関係機関 | 製造 | 運輸 | 建設
39 | 大阪府商工労働部 大阪府総合労働事務所 | 職場環境の改善に向けた相談会&セミナー | 平成29年10月 平成30年2月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 働き続けるための職場環境整備に向けた業界の課題、改善事例等に関するセミナー＆相談会を開催する 【セミナー】 ＜場所＞エル・おおさか（予定） 【相談会】 弁護士、社労士等専門家による個別相談会を開催する。 ＜場所＞エル・おおさか（予定） | ○セミナー 参加者100名 「参考になった」８割 ○相談会 相談者８名 「参考になった」７割 |  | ○ |  |  | ○
40 | （公社）大阪府工業協会 | 大阪府工業技術大学講座 | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 会員企業の従業員 | 機械工学系の基礎知識を１年間かけてじっくりと学ぶ長期講座(計130日間)。 大阪府立大学工学部の教授陣による講義や、関西の特色あるものづくり企業の工場見学、実機を使った技能実習などの多彩なカリキュラムにより、次代のものづくりを担う人材を育成する。 | 参加者45名 | 参加者44名 | ○ |  |  | ○
41 | （公社）大阪府工業協会 | 社員のやる気を引き出す管理職研修 | 平成29年4月 | 平成29年5月 | 会員企業の管理職 | できる社員として戦力化させるために必要な知識やノウハウを学ぶための管理職を対象とした研修会を実施。 ・第1回 4月19日（水） 管理職としての立場と役割 ・第2回 4月26日（水） 部下の意欲向上と職場活性化 ・第3回 5月10日（水） 仕事の教え方・『躾』の進め方 ・第4回 5月17日（水） 管理者としての新たな挑戦 | 参加者20名 |  | ○ |  |  | ○
42 | （公社）大阪府工業協会 大阪府商工労働部 | ５Ｓを活用した職場環境改善セミナー | 平成29年11月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 労働生産性の向上に加え、人材確保にもつながることを意識づけを行うため、５Ｓのノウハウを提供するセミナーを実施 ＜場所＞エル・おおさか（予定） | 参加者50名 「参考になった」８割 |  | ○ |  |  | ○
43 | 大阪府ものづくり振興協会 大阪府商工労働部 | ものづくりＷＥＥＫ ～ダイカスト体験会バスツアーの実施 | 平成29年 9月末以降 （予定） |  | 高校生等 | 府立高校等の教員・生徒を対象に、ダイカスト業界の基礎知識等の出前講座や工場見学会等を実施し、業界の魅力アップと人材確保につなげる。 | 参加者20名 |  |  | ○ |  | ○
44 | 大阪府商工労働部 | ものづくりＷＥＥＫ ～ものづくり体験イベントの実施 | 平成29年 9月末以降 （予定） |  | 女性 若者等 | ものづくり体験セミナーなど複数のコンテンツを組み合わせた体験イベントを実施し、ものづくりの楽しさなど知ることで、製造業界への職種志向の拡大を図る。 | 参加者70名 |  |  | ○
45 | 大阪府商工労働部 | MOBIOーCafé（Forum）での事業PR等 | 平成29年4月 | 通年 | ものづくり中小企業・支援機関など | 中小ものづくり企業の課題に即した内容のセミナーの開催と参加者同士の出会いの場を提供する「MOBIOcafe」等で以下を実施。 ○参加者に対する事業周知（チラシの配布など） ○本会議の趣旨に沿った内容で開催 | ○参加者に対する事業周知（チラシの配布など）：1,000人に周知 ○本会議の趣旨に沿った内容で開催：数回 ※MOBIOーCafé（Forum）開催実績：28年度93回 |  | ○ |  |  | ○
46 | 大阪府商工労働部 | EGおおさか「地域経済コンシェルジュ養成研修」での事業PR | 平成29年7月 |  | EGおおさか 参画機関 （支援機関） | 対企業支援を行うガーデナーにあたるコンシェルジュを養成する研修の場で、大阪人材確保推進会議の事業概要を周知とともに、連携・協力を要請。 10回開催予定 | 研修生30名 聴講生30名に周知 |  | ○ |  |  | ○
47 | 大阪府商工労働部 | EGおおさか推進ネットワーク「定例交流会」での事業PR | 平成29年4月 |  | 企業経営者 女性管理職 | 大阪府では、産学公民金（支援機関）の連携強化・協働により、頑張るものづくり中小企業を応援する地域経済賑耕（振興）政策に取組んでいる。 支援機関内での「活動＋人材＋情報」の共有を図るため開催している「定例交流会」において、大阪人材確保推進会議の周知とともに、連携・協力を要請。 3回開催予定 | 参加者30名×3回＝90名 |  | ○ |  |  | ○
48 | 大阪府商工労働部 | ぎせんこうＰＲイベント等 ※建設分野№72再掲 | 平成29年４月 |  | 企業 若手社員 上司 育成担当者 | 地域企業や支援機関等と連携したフォーラム等の開催やものづくり魅了発信の推進 | 平成30年度ぎせんこう定員充足率 100% |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
49 | 大阪府商工労働部 ㈱池田泉州銀行 | ぎせんこう見学会等 ※建設分野№73再掲 | 平成29年7月 | 平成29年10月 | 企業経営者 人事担当者 | ・地域企業と連携した見学会・合同企業説明会等の開催で製造業、建設業への就職を誘導する。 【イベント】 「ぎせんこう北大阪校・東大阪校・南大阪校」見学会・合同企業説明会 | 参加者120社 各3校×2回×20社 |  |  | ○ |  | ○
50 | 大阪府商工労働部 ㈱近畿大阪銀行 ㈱りそな銀行 | ＭＯＢＩＯ連携セミナー＆交流会の実施 | 平成29年6月 | 平成29年9月頃 | 製造分野中心とした 企業経営者 人事担当者等 | MOBIOと連携して製造分野の企業を対象に人材を確保するための取組みを普及啓発するため、「職場の環境整備セミナー」を実施。 その中から職場の環境整備を積極的に取り組む企業を「地域働き方改革包括支援センター」へ誘導する。 ○内容（案）：中小企業で取り組める！人材を確保するコツとは～新卒高校生編、女性編、離職防止編（３回シリーズ） | 参加者 70名 （6・9月 20名、8月30名程度） |  | ○ |  |  | ○
51 | ㈱池田泉州銀行 | ポリテク見学会、合同企業説明会等 ※建設分野№82再掲 | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 企業経営者 人事担当者 | 地域企業と連携した見学会・合同企業説明会等の開催で製造業、建設業への就職を誘導する。 【イベント】 「ポリテクセンター関西」見学会 「近畿ポリテクカレッジ」見学会・合同企業説明会 | 参加者60社 各3回×20社 |  |  | ○ | 厚生労働省所管 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 | ○ |  | ○
52 | ㈱池田泉州銀行 | 府大高専合同企業説明会等 ※建設分野№83再掲 | 平成29年12月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 地域企業と連携した合同企業説明会等の開催で製造業、建設業への就職を誘導する。 【イベント】 「府大高専」合同企業説明会 | 参加者100社 |  |  | ○ | 大阪府大高専 | ○ |  | ○
53 | 日本労働組合総連合会連合大阪 | 連合大阪Kids職場見学会 ※運輸分野№59再掲 | 平成29年7月 下旬 | 平成29年8月 | 小学生 | 子ども期から多くの職業や労働現場を様々な形で体験することは、就業観や次世代育成の観点からも重要で、職場体験を通じてその厳しさ、楽しさを学ぶ。 連合大阪の加盟組合を基本に職場見学会（体験）を開催【１回／年（３コース）】 ①阪急電鉄株式会社 正雀工場（私鉄総連）※運輸業 ②日本郵政株式会社 新大阪郵便局（ＪＰ労組）※運輸・郵便業 ③パナソニックサイクルテック株式会社（電機連合）※製造業 | 参加者60名 （各コース20名程度） |  |  | ○ | 大阪府・大阪市・柏原市・吹田市教育委員会（予定） | ○

## H29年度事業計画入力用 (運輸)
大阪人材確保推進会議 平成29年度事業実施計画（案） 【運輸分野】
NO. | 実施主体 | 事業名 | 実施期間 |  | 対象 | 実施内容 | 目標 | 実績 | 行動区分 |  |  | 分野 |  |  | 備考
|  |  | 開始 | 終了 |  |  |  |  | イメージ アップ | 雇用 促進 | 関係機関 | 製造 | 運輸 | 建設
54 | 大阪府商工労働部 大阪府総合労働事務所 | 職場環境の改善に向けた相談会&セミナー | 未定 |  | 企業経営者 人事担当者 | 働き続けるための職場環境整備に向けた業界の課題、改善事例等に関するセミナー＆相談会を開催する 【セミナー】 ＜場所＞エル・おおさか（予定） 【相談会】 弁護士、社労士等専門家による個別相談会を開催する。 ＜場所＞エル・おおさか（予定） | ○セミナー 参加者100名 「参考になった」８割 ○相談会 相談者８名 「参考になった」７割 |  | ○ |  |  |  | ○
55 | （一社）大阪府トラック協会 近畿運輸局 大阪府商工労働部 | 就業支援担当者向け業界セミナー等 | 平成29年 7月以降 （予定） |  | 大学キャリアセンター職員、高校 校長・進路指導教員、就業支援担当者等 | 大学や高校等で就業支援に携わる方の業界の理解を図るため、セミナーや学校訪問を通して業界の最新情報や人材確保のための取組みを紹介する。 【就業支援担当者向け業界セミナー】 ＜講師＞鴻池運輸株式会社 辻代表取締役会長 ＜対象＞大学キャリアセンター職員、高校 校長・進路指導教員、就業支援担当者等 【業界PR】 大阪府トラック協会が個別に高校を訪問し、職場環境整備の取組み等を情報提供する。 ＜対象＞高校 校長・進路指導教員 | セミナー 参加者80名 業界PR 実施校10校 |  |  | ○ |  |  | ○
56 | （一社）大阪府トラック協会 近畿運輸局 大阪府商工労働部 | 業界密着ツアー | 平成29年 9月末以降 （予定） |  | 高校生 就職支援担当教員等 | 高校生を対象に運輸業界で実際に働いている方との交流や現場見学等を踏まえ、運輸業界のおしごとを学ぶ。 ＜内容＞ 業界講座、現在活躍している若手職員との交流会、現場見学 | 参加者20名 |  |  | ○ |  |  | ○
57 | 大阪府商工労働部 | 大学・高校への就職に関する出張相談の開催 | 平成29年9月 （予定） | 平成29年11月 （予定） | 大学生・ 高校生等 | アクティブカウンセラーが学校に出向き、仕事理解等の支援と業界の仕事等を積極的に情報提供を実施することで、運輸業界への職種志向の拡大を図る。 | 実施校10校 |  |  | ○
58 | 大阪労働局 近畿運輸局 | トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会 | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 企業経営者 （トラック運送業） | 学識経験者、労働団体、経済団体、荷主、トラック運送事業者団体、運送事業者、行政機関をもって構成する協議会を開催し、平成28年度実施のパイロット事業（実証実験）の取組状況の結果を踏まえ、平成29年度パイロット事業について検討するとともに、実証実験を行う。 また、パイロット事業を通じて得られた好事例は、本省で集約の上、ガイドライン作成につなげる。 | パイロット事業（実証実験）の実施 |  | ○ |  | （一社）大阪府トラック協会 （一社）関西経済連合会 大阪商工会議所 近畿経済産業局 ダイキン工業（株） |  | ○
59 | 日本労働組合総連合会連合大阪 | 連合大阪Kids職場見学会 ※製造分野№53再掲 | 平成29年7月 下旬 | 平成29年8月 （予定） | 小学生 | 子ども期から多くの職業や労働現場を様々な形で体験することは、就業観や次世代育成の観点からも重要で、職場体験を通じてその厳しさ、楽しさを学ぶ。 連合大阪の加盟組合を基本に職場見学会（体験）を開催【１回／年（３コース）】 ①阪急電鉄株式会社 正雀工場（私鉄総連）※運輸業 ②日本郵政株式会社 新大阪郵便局（ＪＰ労組）※運輸・郵便業 ③パナソニックサイクルテック株式会社（電機連合）※製造業 | 参加者60名 （各コース20名程度） |  |  | ○ | 大阪府・大阪市・柏原市・吹田市教育委員会（予定） |  | ○
60 | （一社）大阪府トラック協会 | トラック運送事業者のための人材確保セミナー | 平成29年11月 （予定) | 平成29年11月 （予定） | 企業経営者 人事管理者 | 若年、女性ドライバー等の確保、定着、育成等の参考となるセミナーを開催し、運送事業者の輸送力確保に寄与していく。 | 参加者100名 |  |  | ○ | （公社）全日本トラック協会 |  | ○
61 | （一社）大阪府トラック協会 | 人材確保対策特設サイト「FIND!!TRUCK WORKER｣の開設 | 平成29年5月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 運送事業者の人材確保対策の一助となるよう様々な情報の提供・発信を行うページとして開設。 | 活用企業5000社 |  |  | ○ | 全日本トラック協会 |  | ○
62 | （一社）大阪府トラック協会 | メディア活用した業界情報の発信 | 平成29年10月 |  | 一般求職者 | 大阪市内中心地の交差点にあるビジョンを活用し、業界の魅力を伝える映像を流すとともにラジオＣＭを使い運送事業における人材確保等の理解と信頼・好感度ＵＰを図る。 |  |  | ○ |  | 全日本トラック協会 |  | ○

## H29年度事業計画入力用 (建設)
大阪人材確保推進会議 平成29年度事業実施計画（案） 【建設分野】
NO. | 実施主体 | 事業名 | 実施期間 |  | 対象 | 実施内容 | 目標 | 実績 | 行動区分 |  |  | 分野 |  |  | 備考
|  |  | 開始 | 終了 |  |  |  |  | イメージ アップ | 雇用 促進 | 関係機関 | 製造 | 運輸 | 建設
63 | 大阪府商工労働部 大阪府総合労働事務所 | 職場環境の改善に向けた相談会&セミナー | 未定 |  | 企業経営者 人事担当者 | 働き続けるための職場環境整備に向けた業界の課題、改善事例等に関するセミナー＆相談会を開催する 【セミナー】 ＜場所＞エル・おおさか（予定） 【相談会】 弁護士、社労士等専門家による個別相談会を開催する。 ＜場所＞エル・おおさか（予定） | ○セミナー 参加者100名 「参考になった」８割 ○相談会 相談者８名 「参考になった」７割 |  | ○ |  | 大阪府： |  |  | ○
64 | （一社）大阪建設業協会 | 高校生対象夏休み体験セミナー | 平成29年8月 （予定） |  | 建設系設置学科工科、工業高校7校の高校生 | 建設業界を挙げてのイメージアップ戦略の一つとして、建設業の現場の魅力を肌で感じて頂くため、建設系設置学科工科、工業高校を対象に、建設機械の運転操作、型枠・鉄筋等の技能体験セミナーを実施を開催する。 ＜会場＞三田建設技能研修センター（予定） | 参加者20名 |  | ○ |  |  |  |  | ○
65 | （一社）大阪建設業協会 大阪府住宅まちづくり部 | 高校生を対象とした現場見学会 | 平成29年10月 | 平成30年2月 | 工科高等学校等の高校生 | 工科高等学校等の高校生の生徒を対象に、建設業とはどういう仕事をしているかを理解していただくことを目的として見学会を開催する。 【（一社）大阪建設業協会事業】 ＜日時＞未定 ＜場所＞未定 ＜参加高校＞未定 【大阪府建設業懇話会（府と建設業者5団体で構成）事業】 ＜日時＞未定 ＜場所＞未定 ＜参加高校＞未定 | （一社）大阪建設業協会事業：250名 大阪府建設業懇話会（府と建設業5団体で構成）事業：40名 |  |  | ○ | 大阪府： |  |  | ○
66 | （一社）大阪建設業協会 | 合同企業説明会 | 平成30年3月 （予定） |  | 建設業界就職希望の大学生・大学院生・高専生・専門学校生、会員企業 | 専門的な人材確保を図るため、建設業界に入職を希望される建築系・土木系学生をいち早く効率的に協会会員企業と出会いの機会を確保することを目的として開催する。 ＜会場＞アクセス梅田フォーラム（予定） | 参加者150名 |  |  | ○ |  |  |  | ○
67 | （一社）大阪府建団連 （一社）大阪府建団連 雇用推進事業 雇用推進研究会 建設産業専門団体近畿地区連合会 | 建設業施工体験学習 | 平成29年 7月13日 | 平成29年 7月13日 | 公立工科高等学校生・専門学校生 | 「若手技能者の人材確保・育成」を目的に、建設業の様々な職種体験を通して、一から作り上げ完成させる喜びを実感してもらうことで、若者の建設業への入職促進につなげる。 ＜対象＞10職種（型枠、鉄筋、建築大工、左官、塗装、タイル、内装造作、板金、内装ＧＬ、設備） ＜内容＞ ①型枠・鉄筋構造物の施工体験 ビル等の建物をミニ工事現場で構造物を作り上げる施工の実体験 ②物置小屋の施工体験 小さな建築物を「建築大工（基盤部分）」、「左官（外壁部分」、「板金（屋根部分）」、 「内装ＧＬ・タイル（内壁部分）」の作業分担し、作り上げる施工の体験 ③舞台化粧施工体験 ＊第４回建築・土木技能体験フェアで使用する舞台の製作の施工体験してもらう。 「内装造作（舞台化粧板の加工・取り付け）」、「塗装（舞台床・床下部分）」、「左官（舞台背中部分）」の作業を分担する。 ④ゲルモンゴル式住宅施工体験（完成品は7/14、15の技能体験フェア・屋外ブースで展示）： 「ゲル施工（モンゴル人による技術指導）」「GLボード貼り体験（内装GL）」「左官アート展作品木製額立製作（大工・設備）」の職種でイベントに関わる様々な物を作り上げる体験をしてもらう。 | 参加者約100名 |  |  | ○ | 大阪府： |  |  | ○
68 | （一社）大阪府建団連 （一社）大阪府建団連雇用推進研究会 建設産業専門団体近畿地区連合会 | 第４回 建設・土木技能体験フェア（技フェスタ２０１７） | 平成29年 7月14日 | 平成29年 7月15日 | 子ども～一般の方々・高校生・専門学校生 | 若年層の入職率回復に向けた取組として、「若手技能者の人材確保・育成」をテーマに、広く子供から大人の方々に、専門工事業の様々な職種（左官、型枠、鉄筋、大工、内装、塗装、防水、測量等）体験してもらうことによって、モノづくりの魅力、やりがいや楽しさを伝える「体験型イベント」を実施する。 | 参加者3,000名 |  |  | ○ | 公立工科高等学校・専門学校 府立高等職業技術専門校 |  |  | ○
69 | （一社）大阪府建団連 建団連加盟の１１団体 | 高校生・専門学校生対象の建設業・職種別インターンシップ | 平成29年9月 （予定） |  | 高校生 専門学校生 | 「若手技能者の人材確保・育成」を目的に、建設業の様々な職種体験を通して、建設業への入職促進につなげる。 ＜対象＞６職種（躯体系の鳶、型枠、鉄筋、仕上げ系の左官、塗装、板金） ＜内容＞ １日目：参加者全員に対し建設業に関する講義（現場見学や安全学習） ２日目：（生徒の選択制）躯体系職種の講義と技能実習 ３日目：（生徒の選択制）仕上げ系職種の講義の技能実習 ＜場所＞未定 | 参加者約60名 |  |  | ○ | （協力） （独）高齢・障害・求職者雇用機構 兵庫職業能力開発促進センター 大阪府左官工業組合 |  |  | ○
70 | 【協力】 大阪府都市整備部 安威川ダム建設事務所 | ～他団体への支援・協力事業～ 【大規模土木プロジェクト実地研修】 | 平成29年8月 （予定） |  | 企業 若手社員 上司 育成担当者 | 土木系の学科等を専攻した学生（工業高等専門学校専攻科含む）･大学院生を対象に「土木離れ」 による担い手不足につながらないよう、在学中に土木の仕事に「やりがい」を見出す機会を創出するため実地研修を行う。 ＜実施主体＞公益社団法人土木学会関西支部 ＜フィールド＞安威川ダム建設事業工事現場（府発注工事） | ※平成29年度 20名（８日間） |  |  | ○ | 主 催：公益社団法人土木学会関西支部 協 力：大阪府都市整備部 （安威川ダム建設事務所、事業管理室、河川室）、 安威川ダムＪＶ工事事務所（大林組・前田建設工業・奥村組・日本国土開発 特定建設工事共同企業体） ㈱ニュージェック |  |  | ○ | 大阪府都市整備部 技術管理課 松尾 電話：06-6944-6104 Mail：toseijikan-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp 安威川ダム建設事務所 建設課 看舎 電話：072-626-6164
71 | 大阪府住宅まちづくり部 | 「優秀建設施工者」大阪府知事表彰 | 平成30年2月 （予定） |  | 優秀建設施工者 | 建設業のイメージアップ、若手建設従事者の入職促進など意識の高揚を図ることを目的として、府と(一社）大阪建設業協会、（一社）大阪府建団連などの建設業者５団体で構成する「優秀建設施工者」大阪府知事表彰実行委員会主催による「優秀建設施工者」大阪府知事表彰を実施する。 |  |  | ○ | ○ | 大阪府： |  |  | ○
72 | 大阪府商工労働部 | ぎせんこうＰＲイベント等 ※製造分野№48再掲 | 平成29年４月 |  | 企業 若手社員 上司 育成担当者 | 地域企業や支援機関等と連携したフォーラム等の開催やものづくり魅了発信の推進 | 平成30年度ぎせんこう定員充足率 100% |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
73 | 大阪府商工労働部 ㈱池田泉州銀行 | ぎせんこう見学会等 ※製造分野№49再掲 | 平成29年7月 | 平成29年10月 | 企業経営者 人事担当者 | ・地域企業と連携した見学会・合同企業説明会等の開催で製造業、建設業への就職を誘導する。 【イベント】 「ぎせんこう北大阪校・東大阪校・南大阪校」見学会・合同企業説明会 | 参加者120社 各3校×2回×20社 |  |  | ○ |  | ○
74 | 大阪府商工労働部 | 建設業界魅力発信セミナー | 平成29年6月～ |  | 女性・若者などの求職者、大学生、など | 大学生や女性・若者の求職者を対象にライフステージに沿ったマネープランと働くことの意義を知るとともに実際に建設業界で働いている方とのトークセッションをセットにしたセミナーを実施。その他、建設業企業の人事担当者との交流会を実施し、建設業界への関心を高める ＜内容＞ 人生設計セミナー、現在活躍している若手社員とのトークセッション、企業との交流会、作業体験等 | 各回参加者20名 |  | ○ |  | 大阪府： 一社）大阪建設業協会、（一社）大阪府建団連、大阪住宅安全衛生協議会 |  |  | ○
75 | 大阪府商工労働部 | 採用力向上セミナー | 平成29年6・9月（予定） |  | 企業経営者 人事担当者 | 経営者・人事担当者・職人等が自社の魅力を再認識し、会社の魅力を発信できる魅力的な人材に成長することで採用力の向上を目的としたセミナーを開催 | 各回参加者30名 |  | ○ |  | 大阪府： 一社）大阪建設業協会、（一社）大阪府建団連、大阪住宅安全衛生協議会 |  |  | ○
76 | 大阪府商工労働部 | 若手社員魅力化セミナー | 平成29年6・9月（予定） |  | 若手社員 | 業界と自社の魅力を再認識できる研修を実施。また、複数の企業の社員との合同研修により、擬似的同期社員の形成を図る。 | 各回参加者30名 |  | ○ |  | 大阪府： 一社）大阪建設業協会、（一社）大阪府建団連、大阪住宅安全衛生協議会 |  |  | ○
77 | 大阪府商工労働部 | 建設業界ミニ面接会 | 平成29年9月 （予定） | 平成29年12月 （予定） | 女性・若者などの求職者 大学生など | 建設業界で職場環境整備などに取り組んでいる企業５社程度が集まった合同企業説明会を開催 ＜対象＞ 大学生、女性・若者などの求職者 ＜企業＞ 地域働き方改革包括支援センター提供プログラムを利用して、職場環境整備に取り組む企業５社程度 | 参加者20名 |  |  | ○ | 大阪府： |  |  | ○
78 | 大阪府商工労働部 | 建設業設備施工体験学習 | 平成29年10月 （予定） |  | 女性・若者などの求職者など | 建設設備関連の業界団体と連携し、建物の内装設備に関する施工体験学習を実施。「OSAKAしごとフィールド」の施設内において、空調設備の施工など本格的なものから、壁紙の張替え工事や床材の施工などDIY要素も含んだ手軽なものも加えて実施することで、参加対象者を未経験の女性や若者も参加できるものとし、業界への志向拡大を目指す。 | 参加者20名 |  |  | ○ | 大阪府： |  |  | ○
79 | 大阪府 住宅まちづくり部 | 「あすなろ夢建築」大阪府公共建築設計コンクール | 平成30年2月 下旬～ |  | 建築を学ぶ府内の専修学校、高等学校等の生徒・学生 | ①入選作品展示 入選作品を咲洲庁舎、府庁本館に展示する。咲洲庁舎では、２次審査対象作品も展示する。 咲洲庁舎：２月下旬～ 府庁本館：３月中 ②表彰式・プレゼンテーション 入選作品の表彰式と受賞者によるプレゼンテーションを行う。 ＜審査委員長＞学識経験者 ＜場所＞未定 | 「建築技術者となる青少年への育成に役立っている」８割 |  | ○ |  | 大阪府： （公社） 大阪府建築士会 大阪住宅供給公社 大阪府教育庁 （一社） 大阪府専修学校各種学校連合会 （一社） 日本建築協会 （公社） 日本建築家協会近畿支部 （一財） 日本建築総合試験所 （一社） 大阪府建築士事務所協会 （一財） 大阪建築防災センター （一社） 公共建築協会 （公社） 日本建築積算協会関西支部 （公財） 建築技術教育普及センター近畿支部 |  |  | ○
80 | 大阪府商工労働部 | 府営住宅を活用した若者の職業的自立モデル事業 | 平成29年 春頃 |  | 15～39歳の若年求職者 | 府営住宅の空室をリノベーションし、非正規雇用で離転職を繰り返す若者に住居として提供。就職支援やコミュニティ形成支援などを通じて若者の社会人基礎力を養成し、職業的自立を図る。 支援プログラムの一環として、専門家のサポートを得ながら若者が自らＤＩＹなどリノベーションにも携わることで、建設分野の業界理解を促進する。 ＜実施主体＞大阪府、公益財団法人日本財団、NPO法人スマイルスタイル ＜フィールド＞府営清滝住宅（四條畷市） | 参加者10人 |  |  | ○ | 大阪府： （公財） 日本財団 NPO法人 スマイルスタイル 大阪住宅安全衛生協議会 大阪府住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課 大阪府政策企画部青少年課 |  |  | ○
81 | 大阪労働局 | 建設人材確保プロジェクトの実施 | 平成29年４月 | 平成30年3月 | ハローワークの求職者、求人者及び事業主 | 建設業界における「人材確保」、「人材育成」、「人材移動の円滑化」の対策を厚生労働省・国土交通省が連携して実施（平成25年度～）。大阪労働局においては、「建設人材確保プロジェクト」として以下の取組を実施予定。 ＜プロジェクト実施所＞ハローワーク大阪東 ・建設関係希望者に対するきめ細やかな就職支援 ・求職者に対する建設関係の管内情報誌の作成 ・事業主向けセミナー、就職面接会等の実施 等 | ・就職面接会や事業所説明会の実施 年1回以上 ・事業主向けセミナーの実施 年1回以上 |  |  | ○ |  |  |  | ○
82 | ㈱池田泉州銀行 | ポリテク見学会、合同企業説明会等 ※製造分野№51再掲 | 平成29年4月 | 平成30年3月 | 企業経営者 人事担当者 | 地域企業と連携した見学会・合同企業説明会等の開催で製造業、建設業への就職を誘導する。 【イベント】 「ポリテクセンター関西」見学会 「近畿ポリテクカレッジ」見学会・合同企業説明会 | 参加者60社 各3回×20社 |  |  | ○ | 厚生労働省所管 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 | ○ |  | ○
83 | ㈱池田泉州銀行 | 府大高専合同企業説明会等 ※製造分野№52再掲 | 平成29年12月 |  | 企業経営者 人事担当者 | 地域企業と連携した合同企業説明会等の開催で製造業、建設業への就職を誘導する。 【イベント】 「府大高専」合同企業説明会 | 参加者100社 |  |  | ○ | 大阪府大高専 | ○ |  | ○