これまでの取り組みを踏まえた課題と今後の方向性

資料１ー４

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **これまでに出た課題・検討事項** | **平成31年度取り組み**  **（★新規　〇継続）** | **令和2年度取り組み**  **（予定含む）** | **今後の方向性** |
| １ | アルコール関連問題啓発週間の啓発媒体や取組み（No.9※） | 〇市町村へ厚生労働省啓発ポスターのへの掲示と市町村広報での啓発依頼  ★市町村へ大塚製薬のセミオーダー  啓発ポスターの掲示  ※府内の依存症専門相談窓口を掲載  ★府SNSでの啓発  ★大阪高島屋前街頭啓発（大阪府断酒会と協働）  ★大阪府チャンネル（インターネットテレビ）での啓発 | 継　続　実　施  ★おおさか健活マイレージ「アスマイル」に健康コラムの掲載 | 引き続き、効果的な啓発方法を検討 |
| ２ | 対象者に合わせた啓発媒体を準備し、効果的な啓発（高齢者・女性・未成年とその保護者）　　　（No.16.17） | 〇飲酒防止教室実施者用テキスト（Ｈ３０）を小・中・高校へ案内。教員対象の研修会の開催。  ★副教材として、「子どもとアルコール問題に関するＱ＆Ａ集」の作成  〇飲酒防止教室実施校へ保護者向けリーフレットの提供  〇対象別（未成年・女性・妊産婦・高齢者）の啓発パネルをＷＥＢページに掲載し、市町村等へ活用を促す。 | 継　続　実　施  ★高齢者に関わる関  係機関職員の協力のもと、「高齢者の飲酒問題に関するアンケート調査」を実施。 | ・高齢者や高齢者に関わる関係機関職員への啓発媒体等の検討  結果活用  ・女性に向けての啓発媒体等の検討 |
| ３ | 「小売酒販組合連合会・大阪府外食産業協会」の取組み実績の把握と評価（No.20.21) |  | ★大阪府小売酒販組合連合会・大阪府外食産業協会の取組み状況について、ヒアリングを検討。 |  |

継　続　実　施

継　続　実　施

結果活用

※No.〇の内容については、【資料1-2】アルコール健康障がい施策事業一覧を参照

資料１ー４

これまでの取り組みを踏まえた課題と今後の方向性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **これまでに出た課題・検討事項** | **平成31年度取り組み**  **（★新規　〇継続）** | **令和2年度取り組み**  **（予定含む）** | **今後の方向性** |
| ４ | 「家庭内暴力などに関する相談の内、飲酒を原因とする場合の対応」への具体的と取組みの設定（No.24※) |  | ★具体的な取組みの設定について、対応部署と検討中。 |  |
| ５ | 飲酒運転対策について（No.31～34） | ・飲酒運転対策等連絡会議を開催（5/21）  ★飲酒運転者を行ったもを対象とする指導・研修機会において、大阪府が作成するアルコール相談支援に関するリーフレットを配布。 | ・飲酒運転対策等連絡会議を開催(7/28）  ★飲酒取消処分者講習において、アルコール相談支援に関するリーフレットや啓発ティッシュの配布。  また、各警察署や運転免許試験場での、啓発ポスターの掲示について協力を依頼。 | ・飲酒運転対策等連絡会議を開催（年1回）  ・効果的な啓発について引き続き検討。 |
| ６ | アルコール依存症のご本人の就労に関する理解促進(No.56) | 〇大阪産業保健総合支援センター・一般産業保健研修において、「アルコール健康障がいと依存症」をテーマに研修を実施。 | 継　続　実　施 | ・「就労」をキーワードとした事業  実績把握の工夫。 |
| ７ | 保健所や市町村における取組みの詳細な集約 | ★保健所等実績集計において、アルコール健康障がいに特化した取組みを計上できるように調整し、集約。 | ★相談における自助グループの紹介数や連携状況の把握ができるように調整中。 | ・依存症市町村主管課会議等の場を活用し、特定健診での取組み内容や課題を把握。 |
| ８ | 政令市の取組みを含めた進捗管理 |  | ★政令市の取組み状況の集約について依頼。  平成30年度より取組み状況を確認 | ・継続して、進捗管理を行う。 |

※（No.〇）の内容については、【資料1-2】アルコール健康障がい施策事業一覧を参照