「ワールドマスターズゲームズ2021関西」大阪府実行委員会

平成30年度　事業報告

１　開催準備主要業務

(1)広報誘客関係

○開催地における一体感の創出に向けた機運の醸成

　　　・日本生命みんなの2020全国キャラバンや、府民スポーツ・レクリエーション発表交流会等、大阪府の各種大規模イベントや大型商業施設でのスポーツ体験会、体力測定会等を活用したＰＲを行った。

　　　・花園中央公園で行われた東大阪の夕べや、岸和田市で実施された阪本章史杯など、競技開催市内イベント等を活用したＰＲを行った。

　　　・「関西スポーツの日（5月14日）」に大阪駅にて、組織委員会と共にＰＲを行った。

○競技団体等を通じた参加者獲得の取組

　　　・全国高校ラグビー大会、市民マラソン等のスポーツイベントの場を活用してＰＲを行った。

　　　・ガンバ大阪、セレッソ大阪、オリックス・バファローズ、阪神タイガース、大阪エヴェッサ、日本生命レッドエルフの公式試合の場を活用したＰＲを行った。

(2)競技運営関係

○競技別実施要項の作成及び競技団体等との連携

・組織委員会が作成する指針に基づき、大阪水泳協会、大阪府自転車連盟、大阪府ラグビー協会・関西ラグビー協会と協議、調整を行い、競技別実施要項（年齢カテゴリー、試合形式、競技規則等）の作成に取り組んだ。

○パラ種目の決定に係る各種調整

　　　・自転車・ＢＭＸ，ラグビーフットボール、水泳・ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰについて、パラ種目の実施について検討を行い、競技別実施要項の骨子案に反映した。

６

自転車・ＢＭＸ　　　　 障がい者部門は設けずインクルーシブな実施を調整中

ラグビーフットボール　 障がい者部門は設けずインクルーシブな実施を調整中

水泳・ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ　　　 障がい者部門は設けない方向で調整中

(3)大会運営関係

　　○宿泊計画及び各競技地の輸送手段についての協議

　　　・組織委員会の指針に基づき、会場地周辺宿泊施設数、宿泊可能者数及び、最寄り駅から会場地までの輸送手段について調査を行った。

(4)協賛関係

・組織委員会と協議を行いながら作成した協賛要綱をもとに、セールスを行った結

果、東大阪市をホームタウンとするＦＣ大阪から協賛の申し出があった。

（内　容）

・協賛金額：50万円（平成31年2月入金済）

・ＦＣ大阪の試合時におけるワールドマスターズゲームズのＰＲ等

(5)サテライトビレッジの設置場所の決定

　・設置場所：ポルタス広場（堺市堺区戎町戎島町4丁）

　・開催スペース：着座数350人程度

　（今後の主な課題）

　　・効率的な輸送手段（特にラグビー競技参加者への配慮）

　　・府内競技開催市の観光情報等の発信手法

２　会議の開催

■幹事会

第１回幹事会　　5月18日（月）

内容　　競技別実施要項、エントリーシステム、ＴＳＵＮＡＧＵプログラム」について

第２回幹事会　　8月10日（金）

内容　　1000日前イベント、カウントダウンボードについて

第３回幹事会　　2月 ７日（月）

内容　　サテライトビレッジ、競技要項の進捗状況について

７