## ミッションⅠ
新・大阪府地震防災アクションプラン 進捗管理（PDCA）シート
ﾐｯｼｮﾝ | No. ■は 重点 | アクション名 | 内 容（新APより抜粋） | 平成30年度の目標 |  | 平成30年度の実績 |  | 進捗 評価 | 担当部局 | 令和元年度の取組み予定 |  | 分 類
[5 empty] | 取組み指標 |  | 取組み指標 |  |  |  | 取組み指標
Ⅰ | 1 | 防潮堤の津波浸水対策の推進 | ○津波による浸水を防ぐため、先行取組みとして、平成26年度から既に防潮堤の液状化対策を実施している。平成28年度までの３年間（集中取組期間中）で、第一線防潮堤（注）のうち、「満潮時に地震直後から浸水が始まる危険性のある防潮堤」の対策を完了させる。 ○続いて、平成30年度までの５年間に第一線防潮堤（津波を直接防御）の対策を順に完了させ、令和5年度までの10年間で全対策の完了をめざす。 | 要対策延長（府管理分：約49km）をのうち、 ①「百数十年規模の津波により浸水が始まる危険性のある水門外の防潮堤」及び「水門内であっても満潮時に地震直後から浸水が始まる危険性のある防潮堤」の対策の完了:4km推進中（約17km完了予定） | ②H30:４km （うち河川分：2.4km） | 要対策延長（府管理分：約35km）のうち、 ①「百数十年規模の津波により浸水が始まる危険性のある水門外の防潮堤」及び「水門内であっても満潮時に地震直後から浸水が始まる危険性のある防潮堤」の対策の完了:4km推進（約17km完了） ②H30から、埋立地の背後や水門内側等にある防潮堤（約11km）の対策に着手 ※現地の詳細調査による対策延長の見直し（対策延長：49km→35km） ※満潮時に地震直後から浸水が始まる危険性のある防潮堤（約8km）：H28完了 | ①H30:４㎞対策完了 （うち河川分：2.4km） ②H30:0.4㎞対策完了 | ① | 環境農林水産部 都市整備部 | 要対策延長（府管理分：約35km）のうち、 ○埋立地の背後や水門内側等にある防潮堤（約11km）の対策の推進 | 10.４km対策の推進 | Ⅰ
Ⅰ | 2 | 水門の耐震化等の推進 | ○地震発生後に、津波を防御する水門機能を確保するため、先行取組みとして、平成26年度から三大水門を始めとする水門の耐震補強工事や、遠隔自動操作化などの水門の高度化を実施しており、必要な対策を計画的に推進する。 ○三大水門（安治川水門・尻無川水門・木津川水門）の更新について検討を進める。 | ①尻無川水門、王子川水門における耐津波補強（津波）の工事を実施 ②新水門建設の実現に向けて、施設の位置や構造、建設コストなどを検討 | ①残 2基 ②詳細設計の実施 | ①尻無川水門、王子川水門における耐津波補強（津波）の工事完了 ②新水門建設の実現に向けて、施設の位置や構造、建設コストなど検討完了 | ①残 0基 ②詳細設計の実施 | ① | 都市整備部 | 〇木津川水門の詳細設計に着手 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅰ | 3 | 長期湛水の早期解消 |  地震発生後に、一部の地域では津波浸水による長期湛水（注）の可能性があることから、集中取組期間中に、関係機関と連携し、防潮堤の仮締切、ポンプ場の機能確保やポンプ車等による排水等、長期湛水の早期解消のための手順を予め定め、不測の事態に備える。  防災訓練の中で対応手順の点検を行い、必要な対応の充実を図る。 | ①防災訓練の中で対応手順の点検を実施。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①関係市と対応手順について協議を行い、手順案を作成。 | ー | ① | 危機管理室 都市整備部 | 訓練等を通じて対応手順の検証を行う | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅰ | 4 | 密集市街地対策の推進 | ○地震発生時に、人的被害や建物被害を軽減するため、「大阪府密集市街地整備方針」及び「市整備アクションプログラム」に基づき、  老朽住宅の除却や防火規制（注）の強化などのまちの不燃化  広幅員の道路等の整備早期化等による延焼遮断帯の整備  住民の防災意識を高め、自助･共助の応急体制を整える地域防災力の向上  密集市街地の特長を活かし、新しい住民を呼び込むための暮らしやすいまちづくり（H30～）  各地区のまちの安全性・事業進捗の見える化により、令和2年度までに「地震時等に著しく危険な密集市街地」を解消する。 【対象地区】（大阪市）優先地区、（堺市）新湊、（豊中市）庄内、 豊南町、（守口市）東部、大日・八雲東町、（門真市）門真市北部、 （寝屋川市）萱島東、池田・大利、香里、（東大阪市）若江・岩田・瓜生堂 | 「大阪府密集市街地整備方針」（H30.3改定）に基づき、各市において地区の特性に応じた施策を盛り込んだ「整備アクションプログラム」を策定し、事業のスピードアップを図る。 ＜まちの不燃化＞ ・老朽建築物の除却促進や道路拡幅などの地区公共施設の整備等を実施 ＜延焼遮断空間の確保＞ ・三国塚口線、寝屋川大東線において、補償費算定及び用地交渉等を実施 ＜地域防災力の向上＞ ・防災講座や防災マップ作成のためのワークショップ開催など地域への働きかけを実施 ＜暮らしやすいまちづくり＞ ・公共用地の活用策、空家・空地の実態や活用策などの調査・検討を実施 ＜密集事業の見える化＞ ・まちの「燃え広がりにくさ」や「逃げやすさ」を示した「密集市街地まちの防災性 マップ」を作成し、防災講座等で活用 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○「大阪府密集市街地整備方針」（H30.3改定）に基づき、各市「整備アクションプログラム」を策定し、事業をスピードアップ ○地震時等に著しく危険な密集市街地の解消（1,980haのうち95ha) <まちの不燃化＞ ・老朽建築物等除却 約1,400戸、道路整備 約2,100㎡ ・技術者等の派遣による市の事業執行体制の強化 5市に５名を派遣 ・民間事業者等と連携した戸別訪問による除却補助等の啓発 1地区 ＜延焼遮断空間の確保＞（三国塚口線・寝屋川大東線） ・用地境界の確定作業 完了、道路用地の取得 約1,900㎡ ＜地域防災力の向上＞ ・土木事務所や市等と連携した防災講座、ワークショップ等を実施 6市10地区 ・大学連携による防災まちづくりワークショップを実施 1地区 ＜暮らしやすいまちづくり＞ ・都市計画道路沿道のまちづくり手法等を検討 1地区 ・自治会管理による防災広場を整備 1地区 ＜密集事業の見える化＞ ・「密集市街地まちの防災性マップ」の作成･公表 7市11地区 | ー | ① | 住宅まちづくり部 | ○ 「大阪府密集市街地整備方針」（H30.3改定）に基づき、各市において地区の特性に応じた施策を盛り込んだ「整備アクションプログラム」を更新し、事業のスピードアップを図る。 ＜まちの不燃化＞ ・老朽建築物の除却促進や道路拡幅などの地区公共施設の整備等 ・技術者等の派遣による市の事業執行体制の強化 ・民間事業者等と連携した戸別訪問による除却補助等の啓発 ＜延焼遮断空間の確保＞（三国塚口線・寝屋川大東線） ・道路用地の買収交渉を重点的に実施 ＜地域防災力の向上＞ ・防災講座やワークショップ開催など地域への働きかけ ・感震ブレーカーの普及啓発 ＜暮らしやすいまちづくり＞ ・まちづくり構想の検討や、みどりを活かした魅力あるまちづくり ＜密集事業の見える化＞ ・「密集市街地まちの防災性マップ」のバージョンアップ ・地区毎の改善状況を見える化 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅰ | 5 | 防火地域等の指定促進 | 市の不燃化を促進するため、市町村に対し、防火・準防火地域の指定を働きかける。さらに、密集市街地においては、戸建住宅等の小規模な建築物の不燃化を促進するための防火規制（防災街区整備地区計画等）の導入を働きかける。 | 市町村において、防火・準防火地域の指定拡大 ①都市計画マスタープランで位置付けのある市町村に対して、防火・準防火地域の指定拡大を推進するよう引続き働きかけを行う。 （大阪府市町村都市計画主管課長会議や都市計画マスタープラン改定時に市町村に対して、防火・準防火地域の指定を働きかけ） ②地震時に著しく危険な密集市街地で防災街区整備地区計画等の防火規制について残る2地区の導入に向け積極的に働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①大阪府市町村都市計画等主管課長会議にて、防火・準防火地域の指定拡大を推進するよう働きかけ（5/14） ②都市計画マスタープラン改訂時に市町村に対して、順次、防火・準防火地域の指定を働きかけ | ー | ① | 都市整備部 | 市町村において、防火・準防火地域の指定拡大 ○都市計画マスタープランで位置付けのある市町村に対して、防火・準防火地域の指定拡大を推進するよう引続き働きかけを行う。 （大阪府市町村都市計画主管課長会議や都市計画マスタープラン改定時に市町村に対して、防火・準防火地域の指定を働きかけ） | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
Ⅰ | 6 | 消防用水の確保 | ○ 地震発生時に、火災による被害を軽減するため、消防用水の確保に向けた以下の取組みを市町村に働きかける。  耐震性防火水槽の整備促進  ため池や農業用水路の貯水を消火用水や生活用水への活用 | ①耐震性防火水槽をはじめとする消防水利について、国庫補助金の活用等による整備促進を市町村に働きかける。 ②各地域の土地改良区と連携して、防災利活用協定の締結を促進 ③農空間保全委員会を活用し、市町村に対して防災利活用協定の締結を促進働きかける。（農空間保全委員会 17回/年（対象市）） | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①耐震性防火水槽をはじめとする消防水利について、市町村に対し国庫補助金の活用等による整備促進を図った。 ②土地改良区と連携して、防災利活用協定の締結 ③農空間保全委員会を活用し、市町村に対して防災利活用協定の締結を促進働きかけ。 | ①１基（豊中市） ③農空間保全委員会 17回開催 | ① | 危機管理室 環境農林水産部 | ①耐震性防火水槽をはじめとする消防水利について、国庫補助金の活用等による整備促進を市町村に働きかける。 ②各地域の土地改良区と連携して、防災利活用協定の締結を促進 ③農空間保全委員会を活用し、市町村に対して防災利活用協定の締結を促進働きかける。（農空間保全委員会 17回/年（対象市）） | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
Ⅰ | 7 | 地下空間対策の促進 | ○津波浸水想定区域内に地下街等を有する全ての市町、地下街等の所有者又は管理者と連携して、水防法に準拠（注）した、避難確保・浸水防止計画の作成や避難誘導等の訓練、地下出入口の止水対策等の着実な実行を施設管理者に働きかける。 | 大阪市地下空間浸水対策協議会等の場を活用して、施設管理者の「避難確保・浸水防止計画」の作成、避難誘導等の訓練の実施、地下出入口における止水対策等が促進されるよう働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 大阪市地下空間浸水対策協議会（府も参画）において策定されたガイドライン等をもとに、大阪市において施設管理者へ取組状況の確認・充実されるよう働きかけた | － | ① | 危機管理室 | 大阪市地下空間浸水対策協議会（府も参画）において策定されたガイドライン等をもとに、施設管理者へ取組状況の確認・充実されるよう働きかけ | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 8 | ため池防災・減災対策の 推進 | ○地震発生後に、ため池下流への影響を軽減するため、先行取組みとして、ため池の耐震診断の実施（H23から実施中）を進めており、平成27年度に「大阪府ため池防災・減災アクションプラン」を策定する。 ○同プランに基づき、対象ため池の耐震診断を計画的に実施するとともに、診断結果を踏まえ必要な耐震対策を実施する。 ○また、ソフト対策も含めた総合的な減災対策を推進するため、対象ため池の所在市町村に対して、ため池ハザードマップの作成、住民周知及び活用を働きかける。 | ①ため池防災、減災アクションプランに基づく耐震診断の実施 ②診断結果を踏まえた、低水位管理や耐震補強等の必要な対策の実施 ③対象ため池の所在市町村において、ハザードマップ作成、住民周知及び活用 | ①81箇所 ◎２箇所 ②60箇所 | ①ため池防災・減災アクションプランに基づき、ため池の耐震診断を実施 ②耐震診断結果を踏まえ、低水位管理を行うための改修（2箇所）、耐震補強に向けた具体的な対策工法を検討（3箇所） ③市町村においてため池ハザードマップを作成 | ①72箇所 ◎4箇所 ②62箇所 | ① | 環境農林水産部 | ○ため池防災、減災アクションプランに基づく耐震診断の実施 ○診断結果を踏まえた、低水位管理や耐震補強等の必要な対策の実施 ○対象ため池の所在市町村において、ハザードマップ作成、住民周知及び活用 | ①77箇所 ◎12箇所 ②92箇所 | Ⅰ
|  |  |  地震発生後、ため池の決壊防止のために、ため池管理者が水位低下を実施した際、防災テレメータを設置しているため池では、現場へ赴くことなく水位を確認できるため、ため池管理者などの負担軽減につながった。市町村、ため池管理者に対し、防災テレメータの設置促進を図る。  地震発生後、ため池の決壊防止のために、府や市町村職員によるため池の点検を実施した際、事前に損傷状況等の情報を把握できていれば、下流への影響を踏まえた効率的な点検を実施することが可能であった。地震発生後、下流への影響を踏まえた効率的な点検をするため、ため池管理者による簡易な点検実施とその結果の府・市町村への迅速な報告について、ため池管理者を対象とする研修会等を通じて指導していく。 |  |  | ④ため池管理者を対象に、簡易な点検実施と府・市町村への迅速な報告等に関する研修会を実施 | ４回 |  |  | ○ため池管理者を対象に、簡易な点検実施と府・市町村への迅速な報告等に関する研修会を実施 | ４回
Ⅰ | 9 | 防災農地の登録促進 | ○地震発生時に、避難地を確保するため、防災上の役割が期待できる農地について、市町村と連携し、「防災農地（注）」の登録を促進する。 | ◎農空間保全委員会を活用し、防災農地の登録制度を促進 農空間保全委員会 → 17回/年（対象市） | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 15回開催された農空間保全委員会の場を活用し、防災農地の制度導入について働きかけてきたが、新たな登録市町村や登録面積の拡大には至っていない。 ただし、前向きに検討している自治体も増えつつあり、これらの自治体担当者へ個別説明を実施し、引き続き制度導入の働きかけを行なった。 |  | ① | 環境農林水産部 | ○引き続き農空間保全委員会(概ね15回/年 開催予定)を活用し、防災農地の登録制度を促進させる ○各市の危機管理部局に対して説明(概ね8市/年)を行い、制度導入を働きかける | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 10 | 府有建築物の 耐震化の推進 | ○地震発生時に、府有建築物の被害を軽減し、府民・利用者の安全と府庁業務の継続性を確保するため、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画H28～R7）」において示す耐震化への取組みの基本的な考え方を踏まえ、「新・府有建築物耐震化実施方針」 をH28.8月に策定し、耐震化対策を実施する。 | 「新・府有建築物耐震化実施方針」に基づき耐震化を推進 ①災害時に重要な機能を果たす建築物 耐震化率100％の達成に向け耐震化を実施 ②府営住宅 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」に基づき耐震化を推進（耐震改修事業、建替事業等） ③その他の一般建築物 「府有建築物耐震化事業計画」により個別の進捗管理を行い、耐震化を推進 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 「新・府有建築物耐震化実施方針」に基づき耐震化を推進 ①災害時に重要な機能を果たす建築物 耐震化完了 ②府営住宅 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」に基づき耐震化事業を実施（耐震改修事業、建替事業等） ③その他の一般建築物 「府有建築物耐震化事業計画」により個別の進捗管理を行い、耐震化事業を実施 | H30年度末耐震化率(見込み) ①100％ ②88.3%(H29:85.1%) ＜戸数ベース＞ 90.6%(H29:88.2%) ※R7目標：98%以上 ③92.2%(H29:92.1%) 府有建築物全体の目標 R2：95%以上 | ① | 全部局 | ②府営住宅 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」に基づき耐震化を推進（耐震改修事業、建替事業等） ③その他の一般建築物 「府有建築物耐震化事業計画」により個別の進捗管理を行い、耐震化を推進 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  |  府有建築物では、外装材等の脱落、破損の被害があり、業務継続は可能であったものの、発災直後は、施設運営に混乱が生じた施設があったため、「新・府有建築物耐震化実施方針」に基づき、構造体の耐震安全性の確保はもとより、天井、外装材等の２次構造部材の耐震化を推進する。 |  |  | ・庁内全体会議である府有建築物耐震性能向上事業推進会議内に特定天井の耐震対策に向けて特定天井部会を設置し、2次構造部材の耐震化の重要性や事業実施を働きかけた。 |  |  |  | ・特定天井部会において、施設所管課及び施設管理者と課題を共有し、特定天井の耐震化の促進を図る。 ・「新・府有建築物耐震化実施方針」に基づく２次構造部材等のうち特定天井の耐震対策として、未対策施設（17 施設、23 箇所）を対象に、施設運営への影響を極力少なくする工法、施工時期、コスト等の計画を検討し、取りまとめる。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 11 | 学校の耐震化 （府立学校、市町村立学校、私立学校） | ○地震発生時に、児童・生徒の安全確保と学校の建物被害を軽減するため、「大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン（H18～27）」に基づき、耐震化対策を実施中であり、平成27年度までに、府立学校（高等学校、支援学校）については、耐震化率100％をめざした。  また、平成28年度以降については、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画H28～R7）」に基づき、以下の取組みを進める。  市町村立学校(小中学校等)については、令和2年度までに耐震化が完了するよう、市町村教育委員会に対して、耐震化の完了を働きかける。  私立学校については、令和2年度までに、耐震化率が95％以上となるよう、学校設置者（学校法人等）に対して耐震化を働きかける。  吊り天井等、２次構造部材の耐震化については、府立学校において、平成30年度完了に向け、計画的改修に努めるとともに、市町村立学校、私立学校についても改修を働きかける。 | 市町村立学校（小中学校等）については、「住宅建築物耐震１０ヶ年戦略」の府民みんなで目指そう値を目標に、公立学校期成会（公立学校施設設置者で構成会議）等の場を利用して働きかける。また、私立学校に対しては、国の私立学校施設整備費補助金の活用を促し、耐震化を働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○市町村立学校（小中学校等）について、市町村教育委員会に対して、耐震化の完了に向けての働きかけを実施 ＜市町村立学校＞ ①小中学校 ②幼稚園 ＜私立学校＞ ③小中学校 ④高等学校 ⑤幼稚園 ⑥専修学校 ・府立学校における吊り天井等の２次構造部材の耐震化完了。 ・市町村立学校、私立学校について改修を働きかけた。 | ○耐震化率 H30.4.1現在 ①99.9％（H29:99.7%） ②92.2％（H29:89.0%） ＜私立学校＞H30.4.1現在 ③94.2%（H29:94.1%） ④85.6%（H29:83.0%） ⑤87.8%（H29:84.5%） ⑥92.7%（H29:89.7%） | ① | 住宅まちづくり部 教育庁 | ○市町村立学校（小中学校等）について、市町村教育委員会に対して、耐震化の完了に向けての働きかけ ○平成30年度までとなっている私立学校耐震化緊急対策事業補助金制度を延長し、耐震化率の向上を加速させることで、学校生活における児童・生徒の安全・安心を確保する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  |  地震によるブロック塀の倒壊で死亡事故が発生し、ブロック塀の安全性が問われることとなったため、調査の結果を踏まえ、不適合のあったブロック塀について優先順位付けを行い、順次撤去等を行う。  地震・台風によりほぼすべての府立学校で被害が発生した。今後、起こりうる大規模災害に備え、府立学校の安全点検について、学校職員による日常の点検に 加え、建築基準法第12条に基づき、設計事務所等に委託して、点検を実施しているが、今後、今回の被災状況等を踏まえた調査内容を追加し、点検を行うことなどについて検討していく。また、より速やかな業務実施に向け、専門家との連携を検討する。  被害の中には、施設の老朽化が原因の一つと考えられるものがあったため、府立学校の老朽化対策について、令和元年度に「府立学校施設の長寿命化に関する方針」を策定予定としており、方針の策定にあたっては、この度の地震・台風による被災状況等をふまえ、検討していく。 |  |  | ・府立学校における優先対応と判断されたブロック塀において、カテゴリー①86校のうち、平成30年度中に21校の撤去等を実施した。 ・建築基準法に基づく点検を実施した。また、業務の速やかな実施に向けた専門家との連携について、協議・検討を行った。 ・大阪府ファシリティマネジメント基本方針に基づく劣化度調査を踏まえた「府立学校施設の長寿命化に関する方針」を策定するにあたり、この度の地震台風による被災状況などを踏まえ検討した。 |  |  |  | ・引き続き府立学校におけるブロック塀において、優先対応と判断されたカテゴリー①の残り65校の撤去等を実施する予定。 ・建築基準法第12条に基づき、設計事務所等に、H30年度における被災状況等を踏まえた調査内容を追加し、点検を行う予定。また、業務の速やかな実施に向けた専門家との連携について協議・検討を進め、「災害時における府立学校に関する被害状況調査・設計等業務に係る協定」を締結した。 ・「府立学校施設の長寿命化に関する方針」を令和元年度中に作成し、年度末に公表予定。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 12 | 病院・社会福祉施設の 耐震化 | ○地震発生時に、入院患者や入所者の安全を確保し、病院・社会福祉施設等の建物被害を軽減するため、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画H28～R7）」に基づき、耐震化対策を進め、補助制度のさらなる活用を図る等、建物所有者に耐震化を働きかける。 | 国補助制度の周知や活用を図りながら、病院、社会福祉施設の耐震化の促進を図る。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 国補助制度の周知や活用を図りながら、病院、社会福祉施設の耐震化の促進を図った。 ①社会福祉施設 ②病院 うち災害拠点病院 | ①86.3％（H29.3時点） 86.1％（H28.3時点） ②66.9％（H30） 64.5％（H29) 78.9％（H30） 73.7％（H29） | ① | 福祉部 健康医療部 住宅まちづくり部 | 国補助制度の周知や活用を図りながら、病院、社会福祉施設の耐震化の促進を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
 一部の老朽化した病院の施設一部破損等により、医療提供に支障が生じたことから、国庫補助制度の周知や活用を図りながら、病院の耐震化促進に向けた取組みを支援する。
Ⅰ | 13 | 民間住宅・建築物等の 耐震化の促進 | ○地震発生時に、民間住宅・建築物の被害等を軽減するため、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画H28～R7）」に基づき、耐震改修に加え、建替え、除却、住替え等さまざまな取組みにより木造住宅、分譲マンション及び多数の者が利用する建築物等の耐震化を建物所有者等に働きかける。 ○また、民間住宅・建築物の所有者が耐震化の重要性を理解し、取組みが進められるよう、確実な普及啓発を進める。 ○大阪府北部を震源とする地震の被害状況や国における耐震診断義務化建築物の目標設定、また、南海トラフ巨大地震の発生確率が引き上げられた切迫した状況を踏まえ、更なる耐震化の取組みについて、平成30年7月に大阪府耐震改修促進計画審議会へ諮問し、以降審議している。 ○審議会からの答申を踏まえ、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」を改定し、新たな目標及び推進方策を位置づけ、更なる耐震化の促進に取り組んでいく。 | ①地震発生時に、民間住宅・建築物の被害等を軽減するため、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画H28～R7）」に基づき、耐震改修に加え、建替え、除却、住替え等さまざまな取組みによる木造住宅の耐震化、分譲マンション及び多数の者が利用する建築物等の耐震化の促進を働きかける。 ②民間住宅・建築物の所有者が耐震化の重要性を理解し、取組みが進められるよう、確実な普及啓発を進める。 ◎「大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会」が実施する意識啓発セミナーや相談・実務アドバイザーの派遣、さらに「分譲マンション耐震化サポート事業者情報提供制度」による耐震化の初動期から工事の実施に至るまでのトータルサポートについて、分譲マンション管理組合にＤＭや個別訪問等により情報提供する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 〇住宅 ①木造住宅の耐震化 ・耐震性が不足する木造戸建住宅（約10万戸）に対し、市町村及び民間事業者（まちまる事業者等）と連携し、個別訪問やダイレクトメール等により確実な普及啓発を実施した。 ・モデル地区での耐震化重点取組みを２地区（岸和田市、寝屋川市）で実施 ・補助金手続きの簡素化について、土木事務所単位の会議を開催し、市町村に導入を働きかけた。 ②分譲マンションの耐震化 ・旧耐震基準で建設された分譲マンションがある32市町と協議を行い、管理組合あてにダイレクトメールを2,178棟に送付した。 ・耐震改修を検討している分譲マンションの２管理組合に対し個別訪問を実施した。 ・分譲マンションサポート事業者及び住宅金融支援機構と検討会議を計２回開催した。 〇耐震診断が義務付けられた大規模建築物 ・民間建築物の所有者、特にチェーン展開し複数棟を所有している企業に対し、耐震化の予定などをヒアリングのうえ個別訪問を申し入れ、10者に個別訪問等による働きかけを実施した。 〇耐震改修促進計画審議会からの答申を踏まえ、「住宅建築物耐震10カ年戦略・大阪」を改定し、耐震化の新たな目標及び目標達成のための取組みを位置づけた。 | － | ① | 住宅まちづくり部 | 〇住宅 ①木造住宅の耐震化 ・市町村及び事業者等と連携し、リフォームの機会や中古住宅の流通の機会を捉えた普及啓発を進める。 ②分譲マンションの耐震化 ・市町と連携し、管理組合に対してダイレクトメールや個別訪問等により耐震化を働きかけるとともに、市町に対して補助制度の創設を働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  | ･ 北部地震では、5万棟を超える住宅の被害が発生した。危険な住宅・建築物を着実かつ早急に減らすため、更なる耐震化の促進のための取組みを進めていく。 | [6 empty] | 〇耐震診断が義務付けられた大規模建築物 ・所有者が具体的にイメージできる事業化の方法等の提示に関して検討し、効果的な働きかけを行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 14 | 民間ブロック塀等の 安全対策 | ○ブロック塀所有者等に対して、建築基準法の規定の遵守の周知徹底などにより、耐震化について普及啓発する。 ○民間のブロック塀等の所有者に除却費用の補助を行う市町村に対し、期限を設けて緊急に補助（H30・R1）を行い、危険なブロック塀等の除却を促進する。 ○既存の危険なブロック塀や新設するブロック塀等に対して、建築基準法に基づく指導等を行う。 | － | － | ・9月補正予算によりブロック塀補助制度を10月25日に創設。市町村に制度創設を働きかけ、41/43市町村で創設済。残り2市町はR1当初に創設予定 | － | ① | 住宅まちづくり部 | ・市町村と連携し、民間の危険なブロック塀等の所有者に対し、普及啓発や指導を行うとともに、期限を設けた除却補助を行い、早急に安全対策を行う | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
|  |  |  北部地震では、ブロック塀等の転倒や倒壊が多数生じ、死傷者が出た。ブロック塀等の危険性や安全対策等について、所有者等への確実な普及啓発の強化や、所有者の負担軽減等への支援策、行政等の指導等により、総合的な安全対策を強力に進めていく。 |  |  | ・既存ブロック塀の点検促進リーフレットを6月に作成。不特定多数の方が利用する建築物の所有者等にダイレクトメールを送付するとともに、府や市町村のホームページ掲載や、市町村の広報誌掲載や回覧等により府民への周知を実施した。 ・通学路沿道など危険性がありと情報が寄せられたブロック塀824件（H31.2末現在）の現地調査を行った。そのうち危険性ありと判断された218件の所有者等に対し改善を指導した。 ・ブロック塀の構造基準を記載したリーフレットをH31.２月に作成。建築確認申請の機会をとらえ、周知・啓発を行った。 |  |  |  | ・指導を実施した案件について、改善等が行われているか状況確認を行い、改善されていない塀に対しては勧告等も視野に指導を強化する。 ・引き続き新設するブロック塀について、リーフレットで安全確保の周知・啓発を行っていく。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 15 | 住宅の液状化対策の促進 | ○地震発生時に、液状化による建物被害を軽減するため、大阪府建築士会、大阪府建築士事務所協会に府民相談窓口を設置している。 | 引き続き、大阪府建築士会、大阪府建築士事務所協会に設置した相談窓口において、相談を実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 大阪府建築士会、大阪府建築士事務所協会に相談窓口を設置。 |  | ① | 危機管理室 住宅まちづくり部 | ・引き続き、大阪府建築士会、大阪府建築士事務所協会に設置した相談窓口において、相談を実施 ・国交省が作成・公表を進める「液状化マップ」について、情報収集等を進める。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 16 | 的確な避難勧告等の 判断・伝達支援 | ○河川氾濫、土砂災害、高潮や津波が想定される市町村において、津的確な避難勧告等の判断及び住民への情報伝達を行うためのマニュアルの策定・充実が図られるよう、情報提供を行うなど、市町村の取組みを支援する。 | ①九州北部豪雨災害や平成29年台風21号の対応状況を踏まえ、各市町村にアンケート調査を実施し、マニュアルの充実が図られるよう支援する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①平成30年度の度重なる災害を踏まえ、市町村と災害対応に関する意見交換を行い、的確な避難情報の発令を含め災害対応力の強化につながる取組みを検討した。 | － | ① | 危機管理室 | ○平成30年7月豪雨を教訓に改定された「避難勧告等に関するガイドライン」に基づき、市町村の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の修正を働きかける。 ○府ホームページや各種イベント等を通じて、府民への周知を図っていく。 ○「避難勧告等に関するガイドライン」の改定を踏まえ、適切な防災対応が行えるよう大阪府地域防災計画の修正を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  |  大阪府北部を震源とする地震など、度重なる災害により各市町村では、マニュアル等に基づき避難勧告、指示を行った。その際の課題や問題点について検証を行い、必要に応じマニュアルの改訂を行う。  各市町村の防災担当者に対する各種の防災気象情報を適切に理解・活用し、適切なタイミングでの体制強化、避難に関する判断を行うなど防災対応力の向上を図る。 |  |  | ②警戒レベルを用いた避難情報の発表・発令について、各種イベント等でのチラシ配布やSNS等を用いた広報により府民への周知を図った。国においても丁寧な周知活動がなされるよう働きかけを行った。
Ⅰ | 17 | 地震・津波ハザードマップ等の作成（改訂）支援・活用 | ○地震発生時に起こりうる建物倒壊、火災延焼や津波等の危険性について、住民が正確な知識・情報を持ち、的確な避難行動につながるよう、市町村に対して、各種災害に対応するハザードマップの作成・改訂を働きかける。 ○地震・津波ハザードマップを活用した防災訓練の実施を働きかける。 ○地震・津波ハザードマップを活用した府民の防災意識向上や住宅の耐震化意欲等の向上を図る。 | ①市町村に事例紹介を行うなど、地震ハザードマップを活用した避難訓練の実施を働きかけ。 ②市町村に対して、地震ハザードマップを活用した府民の防災意識向上や耐震化意欲の向上を図るため周知を働きかけ。 ③沿岸市町に事例紹介を行うなど、津波ハザードマップを活用した避難訓練の実施を働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①②市町村に事例紹介を行うなど、地震ハザードマップを活用した避難訓練の実施し府民の防災意識向上を図るよう働きかけた。 ③沿岸市町に事例紹介を行うなど、津波ハザードマップを活用した避難訓練の実施を働きかけた。 | ①市町村で訓練実施 ③沿岸市町で訓練実施 | ① | 危機管理室 住宅まちづくり部 | ①②市町村に事例紹介を行うなど、地震ハザードマップを活用した避難訓練の実施し府民の防災意識向上を図るよう働きかける。 ③沿岸市町に事例紹介を行うなど、津波ハザードマップを活用した避難訓練の実施を働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
 西日本豪雨では、岡山県倉敷市の真備町において、洪水ハザードマップが策定されているにもかかわらず、これを知らない住民に被害が出るなど、ハザードマップ周知の重要性が再認識された。市町村に対して、各種災害に対応するハザードマップの作成・改訂及びそれを活用した避難訓練の実施について、更なる働きかけを行う。
Ⅰ | 18 | 堤外地の事業所の 津波避難対策の促進 | ○津波発生時に、堤外地(注)にある事業所関係者が迅速に避難できるよう、津波により浸水が想定される事業所等に対し、津波避難計画の作成や避難訓練の実施を働きかける。 | 津波避難計画に基づく訓練の実施を働きかける | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 沿岸市町に対し、堤外地の事業所を含んだ総合防災訓練の実施を働きかけた。 | 堤外地の事業者を含む津波避難訓練を実施 | ① | 都市整備部 | 津波避難計画に基づく訓練の実施を働きかける | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 19 | 沿岸漁村地域における 防災対策 | ○地震発生時に、沿岸漁村地域における人的被害や火災被害を軽減するため、集中取組期間中に、住民が広域避難を行うための一時避難地となる広場等や耐震性防火水槽を整備するとともに、一時避難地を活用した避難訓練の実施を継続して働きかける。 | 一時避難地を活用した火災時や津波の伴わない地震時の避難訓練等の実施を働きかけ | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 一時避難地を活用した火災時や津波の伴わない地震時の避難訓練等の実施を働きかけた。 |  | ① | 環境農林水産部 | 一時避難地を活用した火災時や津波の伴わない地震時の避難訓練等の実施を引き続き働きかける | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅰ | 20 | 船舶の津波対策の推進 | ○港内に停泊中の船舶等の津波被害の軽減を図るため、集中取組期間中に船舶の動揺シミュレーション(注)の結果等を踏まえ、船舶の港外避難や避難できなかった場合の係留強化の手順などを関係機関とともに検討することで、民間事業者に対しこれらをとりまとめた対応マニュアル策定を支援する。また、関係機関と連携した訓練に参画する。 | 年1回の関係機関と連携した訓練に参画する。 | 年1回の訓練に参画 | 年1回の関係機関と連携した訓練に参画した。 | 年1回の訓練に参画 | ① | 危機管理室 都市整備部 | 年1回の関係機関と連携した訓練に参画する。 | 年1回の訓練に参画 | Ⅳ
Ⅰ | 21 | 石油コンビナート防災対策の促進 | ○「大阪府石油コンビナート等防災計画（注１）」に基づき、ハード・ソフト対策が進むよう、事業者への働きかけ・必要な支援を行う。 ＜ハード対策例＞  油類流出抑制のための緊急遮断弁の設置  危険物タンクの津波による移動抑制のための管理油高（下限）の見直し  泡消火薬剤の計画的な備蓄 など ＜ソフト対策例＞  津波避難計画の作成・見直し  防災訓練の充実  津波避難情報の提供 など | ①特定事業者による対策計画の進行管理 ・第1期対策計画の実績をとりまとめ公表する。 ・第２期対策計画の着実な実施を促進 ②津波避難計画作成ワークショップの開催(60社） ◎高石大橋のアクセス情報の提供システムの整備(9月整備、10月試験運用) | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①特定事業者による対策計画の進行管理 ・第１期対策計画（H27～29年度）のとりまとめを公表（8月） ・第2期対策計画(H30～R1年度)の着実な実施を促進 ②津波避難計画作成ワークショップ ・特定事業者以外の事業者に、南海トラフ巨大地震を想定したワークショップ等を開催し、 自主的な津波避難計画の作成を促進した。 ＜実績＞ 堺泉北臨海地区の ２組合（81社）を対象にワークショップを開催し、41社57名が参加 ③高石大橋のアクセス情報の提供 ・高石大橋の両端にウェブカメラを設置し、画像を公開するシステムを整備した。 H31年1月整備完了、２月試験運用開始 | － | ① | 危機管理室 | ①特定事業者による対策計画の進行管理 ・第２期対策計画に基づき、特定事業者の防災対策として、緊急遮断弁の設置及びその代替措置、重要施設等の浸水対策、安全に係る企業活動の再点検などの取組みを促進する。  ・平成30年度の実績をとりまとめ公表する。 ②津波避難計画作成ワークショップ ・特定事業者以外の事業者の津波避難計画策定を促進するため、ワークショップ等を開催する。 ③高石大橋のアクセス情報の提供 ・情報提供システムの運営管理を行うとともに、システムの周知、広報を行う。 ④防災対応力の強化 ・泡消火薬剤の更新 ・関係機関、特定事業者と連携した防災訓練の実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  |  被災した特定事業者から、被害の報告が得られなかったため、連絡体制の再度の周知徹底を図る。  大阪府石油コンビナート等防災計画に、台風の高潮、強風による災害について、情報収集、応急活動の具体的方法等を定めていなかったため、地域防災計画に基づく対応とも連携した情報収集、応急活動等を行う。 |  |  | 〇北部地震や度重なる災害を踏まえた対応  特定事業者に対し、単独災害だけでなく風水害による被害も含め、被災時の連絡体制の周知徹底を図った。 風水害に伴う被害について、地域防災計画に基づく対応とも連携した情報収集、応急活動等を行うようにした。特別防災区域である関西国際空港における総合的な防災体制について協議した。 | － |  |  | ④自然災害への対応 台風の高潮、強風による災害に関する、情報収集、応急活動の具体的方法等に ついて、大阪府石油コンビナート等防災計画に盛り込む。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 22 | 地域防災力強化に向けた 自主防災組織の活動支援 | ○地域防災力の向上に向け、自主防災組織のリーダー育成研修等を市町村と連携して、津波浸水想定区域にある、すべての自主防災組織のリーダーが研修を受講する機会を設ける他、地域の自主防災組織の中核となる人材の育成に努める。 ○先行取組みとして、平成26年度からの３年間で、沿岸市町が行う自主防災組織への災害時避難用資機材の配備を支援する。 | 市町村との共催により自主防災組織リーダー育成研修を8カ所で実施し、地域特性など実践に役立つ研修内容に充実を図るなど、リーダーの育成を支援 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①自主防災組織のリーダー育成研修を8カ所で実施した 地域特性や大阪府北部を震源とする地震の教訓を踏まえカリキュラムを改定 | ①受講者468名（年8回実施） | ① | 危機管理室 | ①市町村との共催により自主防災組織リーダー育成研修を8カ所で実施し、受講者ニーズや被災地の体験談等、実践に役立つ研修内容に充実を図るなど、リーダーの育成を支援 ②地域における担い手の減少や高齢化などの現状を踏まえ、自主防災組織等とボランティア団体や社会福祉協議会等、多様な機関、団体との連携による地域防災力向上の取組を市町村と共に枠組みを検討する。また、検討内容についての実践訓練等を年度内に2地区実施する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
 自主防災組織による避難所運営の仕組みが未整備であったため、市職員が長期にわたり運営に従事したことから、他の災害対応業務要員が不足する事態が生じた。また、高齢化により、従来のような「共助」の仕組みが機能しないことが考えられる。避難所運営など共助の取組みを推進するため、企業、ＮＰＯ、ボランティアや消防団、自主防災組織等との連携促進を図る。
Ⅰ | 23 | 地域防災力強化に向けた 消防団の活動強化 | ○消防団が、災害時の避難誘導、救助活動等の役割を一層果たせるよう、先行取組みとして、平成26年度からの３年間で、消防団の救急救助等のための装備の整備補助等により、地域防災力の強化につながる消防団組織の活動強化を支援する。また、平成29年度以降は、地域防災基金を活用して大阪府消防大会に出場する消防団の訓練資機材整備補助を行い、消防団活動を支援する。 ○あわせて、地域防災力の強化に向けた先行取組みとして、府立消防学校における中堅幹部団員の教育訓練内容の改訂に取り組んでおり、平成26年度に試行実施、平成27年度から本格実施する。 ○また、全ての市町村で消防団と住民・自主防災組織が連携した地域防災訓練が行われるように働きかける。 | ②地域防災基金の活用による消防団訓練活動の充実 ③消防学校における教育訓練の実施 ④住民や自主防災組織と連携した地域防災訓練の実施について、実施状況を調査するなど市町村に継続的な実施を働きかける。 ◎地域防災基金原資の確保 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ②地域防災基金の活用による消防団訓練活動の充実を図った。 ③消防学校における教育訓練を実施した。 | 〇地域防災基金を活用し、大阪府消防大会に出場する消防団（３団）に対し消防団訓練活動事業補助金を交付した。 〇平成30年度消防団員教育訓練実施計画に基づき「基礎教育」「幹部科」「機関科」の教育訓練を実施した。 | ① | 危機管理室 | ②地域防災基金の活用による消防団訓練活動の充実 ③消防学校における教育訓練の実施 ④住民や自主防災組織と連携した地域防災訓練の実施について、実施状況を調査するなど市町村に継続的な実施を働きかける。 ◎地域防災基金原資の確保 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 24 | 地域防災力強化に向けた女性消防団員の活動支援 | ○消防団において、今後より大きな役割が期待される女性消防団員の活動支援に向け、平成27年度からの３年間（集中取組期間中）に、女性が扱いやすい資機材の装備補助や救命処置等の能力向上のための講習等を実施する。 ○また、平成29年度以降は、地域防災基金を活用して全国女性消防操法大会に出場する女性消防団の訓練資機材整備補助を行い、その活動を支援する。 | ①女性団員の活躍ＰＲ等による女性消防団員の加入促進 ②地域防災基金の活用による女性消防団の訓練活動の充実 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①女性団員の活躍PR等による女性消防団員の加入促進 | ①女性消防団員数 245人（H31.4.1) 236人（H30.4.1) ②平成30年度については、全国消防大会への女性団員の出場がなかったため、補助金交付せず。 | ① | 危機管理室 | ①女性団員の活躍PR等による女性消防団員の加入促進 ②地域防災基金の活用による女性消防団の訓練活動の充実 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
Ⅰ | 25 | 地域防災力の強化に向けた消防団に対する府民理解・連携促進 | ○消防団に対する府民理解を促進するため、平成27年度からの３年間（集中取組期間中）に、消防団活動のＰＲ（映像制作やポスターコンクール）等の普及啓発・理解促進事業を実施するとともに、市町村と連携して消防団への加入促進を働きかける。 | ①消防団活動への府民理解の促進 ・民間企業との公民連携によるＰＲを実施 ②市町村に対する消防団員の加入促進実態調査を実施。 ・府内消防団員約10,000人を維持 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①消防団活動への府民理解の促進 ・民間企業との公民連携によるＰＲを実施した。 ②市町村に対する消防団員の加入促進実態調査を実施。 ・府内消防団員約10,000人を維持 | ①（株）ハークスレイの協力により作成した消防団PR用のポケットティッシュを市町村に配布し、消防出初式や防災訓練などにおいて配布。 ②10,445人(H31.4.1) | ① | 危機管理室 | ①消防団活動への府民理解の促進 ・民間企業との公民連携によるＰＲを実施 ②市町村に対する消防団員の加入促進実態調査を実施。 ・府内消防団員約10,000人を維持 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 26 | 地域防災力強化に向けた水防団組織の活動強化 | ○風水害への対応をはじめ、地域の防災に大きな役割を果たしている水防団が津波等の水防活動を円滑に行えるよう、資機材の充実を図るなど、水防団組織の活動強化を支援するとともに、市町村と連携して、加入促進を働きかける。 ○また、全ての水防団で住民・自主防災組織と連携の下、地域防災訓練が行われるように働きかける。 | ①水防団への加入促進（府内水防団員約6,000人を維持） ②全水防団において、住宅や自主防災組織と連携した防災訓練の実施 ③津波防御施設の閉鎖訓練などの防災訓練の実施・充実 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 水防災連絡協議会の場等を活用して、水防団員（消防団員）の募集、自主防災組織、企業等の参加を促すための具体的な広報の進め方について検討 | － |  | 都市整備部 | ・水防災連絡協議会等の場を活用して、水防団等による避難時の声かけや避難誘導等の訓練及び出水時における実際の事例の情報を共有し、より充実した取組を検討・調整 ・地域の防災リーダー育成に関する市町村の取組に対して専門家による支援の実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅰ | 27 | 津波防御施設の閉鎖体制の充実 | ○津波による浸水を防ぐとともに、津波防御施設（水門・陸閘等）の操作に従事する現場操作員の安全を確保するため、沿岸市町と連携した訓練の実施により、操作の確実性・迅速性の向上を図り、あわせて操作・退避ルールが実態に即したものとなっているか検証を行う等、津波防御施設の閉鎖体制の充実を図る。 | 市町村と連携した訓練の実施及び操作・退避ルールの充実 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 市町村と連携した訓練の実施し操作体制の見直しを行った。 | 鉄扉訓練1回実施 | ① | 都市整備部 | 市町村と連携した訓練の実施及び操作・退避ルールの充実 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅰ | 28 | 学校における防災教育の徹底と避難体制の確保 | ○児童・生徒が自ら命を守る行動をとることができるよう、先行取組みとして、「学校における防災教育の手引き」を改訂し、府立学校及び市町村立学校において、発達段階に応じた総合的な防災教育の実施及び充実に努めている。 ○引き続き、集中取組期間中に、府立学校において地域の実態に応じ、様々な自然災害を想定した実践的な避難訓練及び防災教育を実施するとともに、市町村立学校についても、市町村教育委員会に実施を働きかける。 ○とりわけ、津波浸水想定区域にある府立学校においては、各校が策定した「津波発生時対応シミュレーション」を活用し、避難訓練を実施するとともに、同地域内の市町立学校についても該当市町教育委員会に実施を働きかける。 ○私立学校については、府の取組みを積極的に情報提供し、私学の自主性を活かした防災教育の取組みの徹底を働きかける。 ○大規模な災害の発生時に府立学校において、一定期間、避難所運営の協力を可能な限り行うことが想定されるため、各市町村の危機管理部局と連携して作成した大規模災害時初期対応マニュアルについて、定期的に見直し、改善を図る。 ○大規模災害時初期対応マニュアルについては、各学校において、今後も、各市町村の危機管理部局と連携し、マニュアルを定期的に見直し、その内容の改善を図る。 | 全府立学校において地域の実態に応じた避難訓練の実施及び市町村立学校、私立学校において避難訓練の実施等の防災教育の取組みの徹底 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 訓練実績（回数：実績/対象） |  | ① | 教育庁 | 全府立学校において地域の実態に応じた避難訓練の実施及び市町村立学校、私立学校において避難訓練の実施等の防災教育の取組みの徹底 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
|  |  |  今回の地震で、交通途絶により登校できなかった児童生徒に対する安否確認について、電話等がつながりにくかったこともあり、すべてを確認するのに夕方までかかったケースもあった。安否確認や情報伝達にＳＮＳ等を活用するなど、災害時に有効に利用できる連絡方法について研究していく。 |  |  | ・高等学校課等と連携し、これまでの災害時における安否確認や保護者への情報伝達の方法の見直しを含めた、「学校における防災教育の手引き」の改訂作業を進めているところ。 ・私立学校については、府の取組みを私立学校長会等で積極的に情報提供を行い、防災教育の取組みの徹底について働きかけた。 |  |  |  | ・「学校における防災教育の手引き」（令和元年度改訂版）の改訂を完了し、研修等での内容の周知を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 29 | 府民の防災意識の啓発 | ○府民の防災意識の向上を図るため、地震発生時に府民一人ひとりが自ら命を守る行動「自助」をとるとともに、自身の安全を確保の上で地域での「共助」による防災活動が取り組めるよう、熊本地震の教訓なども加え、防災に関する講習会や府のホームページ等により広報を充実する。 ○また、府民の自助・共助の取組みを促進するため、効果的な方策を検討する。 | ①防災講演会の実施 ②府のホームページ等の広報内容の点検・充実 ③包括連携協定企業等と連携した啓発活動の実施 ◎防災学習教材等の充実 ◎府民の自助・共助の取組みを促進するため、効果的な方策の検討 | ①年24回以上 その他は左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①防災講演会を実施した ②府のホームページ等の広報内容の点検・充実を図った ③包括連携協定企業等と連携した啓発活動を実施した ④平常時から「防災ツイッター」による啓発を実施した ⑤防災学習教材等を活用した啓発を実施した ⑥南海トラフ地震対応強化策検討委員会の提言を踏まえ、災害対応力の強化として、自助・共助の推進をとりまとめた | ①42回(H31.3.15現在） ③８社、10回 ⑤DVD 113団体255本 (H31.3.15現在） | ① | 危機管理室 | ①防災講演会の実施 ②府のホームページ等の広報内容の点検・充実 ③包括連携協定企業等と連携した啓発活動の実施 ④平常時から「防災ツイッター」による啓発の実施 ⑤防災学習教材等の充実 ⑥ツイッターなどのSNSを活用した防災啓発（再掲）、一斉帰宅抑制の動画作成 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
・府民の防災意識は高まってきているが、災害への備えなど、行動に結びついていないため、繰り返し継続した啓発活動の実施。
Ⅰ | 30 | 津波・高潮ステーションの 利活用 | ○津波・高潮災害に関する府民への普及啓発拠点として整備した「津波・高潮ステーション」を活用し、府民の防災意識の向上を図るため、関係機関と連携したイベントの開催、民間等と連携したコンテンツの充実を図る等、災害への備えについてさらに普及啓発に取り組む。 | ①関係機関と連携した小中学校への普及啓発の取組の充実 ②民間等と連携したコンテンツの充実や広報活動の実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①関係機関と連携した小中学校への普及啓発の取組の充実 ②民間等と連携したコンテンツの充実や広報活動の実施 | H30年度来館者数39,800人 | ① | 都市整備部 | ①関係機関と連携した小中学校への普及啓発の取組の充実 ②民間等と連携したコンテンツの充実や広報活動の実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅰ | 31 | 防災情報の収集・伝達機能の充実 | ○地震発生時に、防災情報を迅速かつ的確に収集し、初動期における応急対策を適切に行うため、大阪府防災情報システムを運用するとともに、機能の充実を図っていく。 ○あわせて、おおさか防災ネットを活用するとともに、SNS等の府民からの情報の活用方策を検討する等、情報収集手段の多重化に取り組むことにより、防災情報の収集・伝達体制の充実を図る。 | 防災情報の収集・伝達体制の充実 ・防災情報充実強化協議会等で、府内市町村との防災情報にかかる意見徴収 の実施。 ・SNS等の府民からの情報の活用方策を検討。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○大阪府防災情報システムの正常な機能を維持するため保守を行った。 ○おおさか防災ネットの正常な機能を維持するため保守を行った。 ○大阪北部を震源とする地震や台風第21号などの災害を踏まえて、府内市町村 との防災情報にかかる意見交換を行った・ ○国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT)が開発したSNS情報に おける災害状況要約システム（D-SUMM）を大阪北部を震源とする地震や 台風21号において、停電情報の把握に活用した」。 | － | ① | 危機管理室 | ○大阪府防災情報システムの正常な機能を維持するため保守を行う。 ○おおさか防災ネットの正常な機能を維持するため保守を行う。 ○大阪北部を震源とする地震や台風第21号などの災害を踏まえ、府内市町村から 意向調査を行い、防災情報にかかるシステムの改修の予算要求を行う。 ○SNS等の活用について、災害状況要約システム（D-SUMM）等のツールの利用のテスト検証を検討する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
|  |  |  南海トラフ地震では通話ができないことも想定され、SNS等のツールを利用して情報収集することが大切である。また、 「おおさか防災ネット」は災害に関するあらゆる情報が網羅されており、実際に府民の方が欲しい情報を探してもなかなか見つけることができないとの声があった。災害時の行政間、住民等への情報発信方法の検討や見せ方の改善を行う。 |  |  | ○おおさか防災ネットのポータルサイトの画面を見やすくするため、一部改善を行った。 | － |  |  | ○状況に応じ、おおさか防災ネットのポータルサイトの画面を見やすくするため、改善を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 32 | メディアとの連携強化 | ○地震発生時に、防災情報を迅速かつ的確に収集し、府民に正確に伝えるため、関西のライフライン事業者、地方公共団体、報道機関、有識者等により構成されている「かんさい生活情報ネットワーク」（注）のさらなる活用を図るとともに、Ｌアラートとの連携強化等により、メディアとの連携体制の充実強化を図る。 | 防災情報の収集・共有・伝達体制の充実 ・かんさい生活情報ネットワークを活性化の方策検討とその実施。 ・Ｌアラート等の関係機関との意見交換の実施。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○かんさい生活情報ネットワークを設立した当初の目的を果たしていることから、 会員に閉会の意向調査を行った。 ○大阪北部を震源とする地震や台風第21号などの災害を踏まえて、Lアラートの 情報発信について、国と意見交換を行った。 | － | ① | 危機管理室 | ○国における「今後のLアラートの在り方検討会」の報告を踏まえ、Lアラート情報の 発信について、検討を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅰ | 33 | ライフライン事業者等との 連携推進 |  平成30年台風第21号では、暴風雨による飛来物や電柱等の倒壊により府内広域に停電が発生した。電力事業者のHPシステム障害や、コールセンターに電話がつながらず、停電に関する情報提供が停止状態となり、住民から市町村へ停電の問い合わせが集中し本来の台風対応に支障が生じた。自治体に対する情報提供の在り方について、電力事業者と協議を進める。 | ー | ー | ①平成30年度台風第21号での教訓を踏まえ、情報提供のあり方など連携強化について協議を重ね、停電の早期復旧と、住民への的確な情報提供ができる体制の構築など、電力会社の検証においても反映がなされた。 ②災害対策本部に電力会社のﾘｴｿﾞﾝ配置や、ホットラインを構築するなど情報共有体制を強化。 | － | ① | 危機管理室 都市整備部 | ○訓練を通じ、電力会社リエゾンとの情報共有について検証を行う。 ○関係機関と協議を行い、停電時の優先復旧施設の整理を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 34 | 津波防災情報システムの整備・運用による津波情報の確実・迅速な伝達 | ○地震発生時に、津波から迅速に避難することができるよう、港湾、漁港、河川の親水緑地など、不特定多数が利用するエリアを対象に、津波情報伝達施設（スピーカー）を平成28年度中に整備し、沿岸市町における確実・迅速な津波情報の伝達につなげる。 | 津波情報の伝達が確実・迅速に行われるよう。定期点検を実施するなど。適切な運用を図る。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 津波情報の伝達が確実・迅速に行われるよう、定期点検を実施するなど、適切な運用を図った。 | ー | ① | 環境農林水産部 都市整備部 | 津波情報の伝達が確実・迅速に行われるよう。定期点検を実施するなど。適切な運用を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅰ | 35 | 大阪880万人訓練の充実 | ○地震発生時に、府民等が津波を含め、さまざまな自然災害から迅速に「逃げる」ことで命を守ることができるよう、「大阪880万人訓練（災害伝達訓練）」の実施とその検証を毎年行い、検証結果を踏まえて、訓練のさらなる充実を図り、的確な避難行動につなげる。 | ①自らの身を守る行動を反射的かつ確実に行えるよう訓練内容の検証を行いながら、訓練を繰り返し実施。 ②特色ある連動訓練を積極的に発信し、地域や企業などでの取り組みが広がるように努める。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①台風21号の影響により9月5日の訓練は中止となった。訓練内容の充実に向けた取り組みとして、ヤフー株式会社と連携して防災アプリに災害時に取るべき行動の知識が学べる新機能を追加し、訓練実施日に合わせて提供を開始した。 ②訓練参加団体の事前登録制を開始し、各団体が実施する連動訓練をホームページで紹介した。H30実績：参加登録数 100団体、参加者数 約35,000人 |  | ① | 危機管理室 | ①自らの身を守る行動を反射的かつ確実に行えるよう訓練を繰り返し実施。 ②事前登録数及び認知率の向上。 ③参加者の拡大を図るため、公民連携による広報など新たな取り組みを展開する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
 例年、訓練に参加した割合が２割程度であり、一人でも多く参加してもらえるような取組みを行う。
Ⅰ | 36 | 「逃げる」防災訓練等の充実 | ○地震発生時に、府民等が津波を含め、さまざまな自然災害から迅速に「逃げる」ことで命を守ることができるよう、国・市町村や防災関係機関等と連携し、防災訓練や防災イベントを充実し、府民の防災意識の向上を図る。 | ①近畿府県及び国と連携した総合訓練の実施 ②市町村や防災関係機関等と連携した訓練の実施 ③市町村や防災関係機関等と協力した各種防災イベント | ①年3回以上 ②年２回以上 ③年18回以上 | ①淀川右岸・大阪府地域防災総合演習（5/19）、大阪府地震・津波災害対策訓練（1/17） ②風水害夜間訓練（6/16）、府市合同総合防災訓練（11/4） ③市町村や防災関係機関等と協力した各種防災イベントを実施した | ③107回 | ① | 危機管理室 都市整備部 | ①近畿府県及び国と連携した総合訓練の実施 ②市町村や防災関係機関等と連携した訓練の実施 ③市町村や防災関係機関等と協力した各種防災イベント | ①年3回以上 ②年２回以上 | Ⅰ
Ⅰ | 37 | 「避難行動要支援者」支援の充実 | ○地域の高齢者、障がい者等の避難行動要支援者に対する情報伝達体制や避難支援・安否確認体制の整備が図られるよう、その方策を市町村とともに検討の上、全市町村において、「避難行動要支援者支援プラン」の策定及び避難行動要支援者名簿の作成が完了するよう支援する。 ○市町村における避難行動要支援者名簿の更新や活用を働きかけるとともに、個別計画の策定など避難行動要支援者の支援体制の確立が図られるよう支援する。 | ①全市町村において避難行動要支援者名簿の更新や活用が進むよう、事例紹介を行うなど支援。 ②自主防災組織のリーダー育成研修の内容に避難行動要支援者支援等をとりあげる | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①市町村において、避難行動要支援者名簿の更新を実施した ②自主防災組織のリーダー育成研修に、避難行動要支援者支援に関する内容を取り入れ、市町村における避難支援等関係者の確保等の支援を行った | － | ① | 危機管理室 福祉部 | ①全市町村において避難行動要支援者名簿の更新や活用が進むよう、事例紹介を行うなど支援 ②自主防災組織のリーダー育成研修の内容に避難行動要支援者支援等をとりあげる。 ③大阪府北部地震において明らかとなった安否確認等の課題について、市町村の状況を把握し、対応策を検討する。また、市町村の地域福祉を推進するための支援の一環として、災害時に備えた平常時の支援体制構築に資するモデル的な取組に対し、必要な経費を助成する補助金の活用を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  |  大阪府北部を震源とする地震では、名簿情報の提供について、避難行動要支援者の同意が得られていない、また、市町と避難支援等関係者との間で安否確認の認識に相違があり、確認に時間を要した。避難行動要支援者名簿の更新と活用にかかる取組みを推進する。  個別計画の策定も含め、避難行動要支援者の支援体制を確立する。 |  |  | ③度重なる災害を踏まえ、避難行動要支援者支援にかかる取組みについて、市町村と意見交換を実施し、情報共有を図った |  |  |  |  | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 38 | 医療施設の避難体制 の確保 | ○地震等の大規模災害時に、入院患者や施設利用者等が、津波等から迅速かつ円滑に避難できるよう、津波等の被害を想定した災害対策マニュアルの作成と避難訓練の実施を医療施設に働きかける。特に、先進事例の紹介などにより、災害拠点病院のBCP策定をサポートする。 ○また、市町村からの報告、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）及び大阪府防災行政無線等を用いて、医療機関の被災状況や患者受け入れ情報を一元的に把握し、速やかに市町村など関係機関及び府民に提供するための情報収集・伝達体制の充実を図る。 | ①医療機関に対し、サンプル等を示しながら、災害対策マニュアルの策定率向上及び同マニュアルに基づく避難訓練の実施の促進を図る。毎年開催する救急告示病院向けの説明会やアンケート調査等を通じて周知を行う。 ②訓練や研修等を通じ、広域災害・救急医療情報システムの的確な運用及び必要な情報の点検・伝達体制の充実を図る。 ③災害拠点病院のBCP策定率向上に向けて、随時進捗状況を確認しながら促進を図る。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①医療機関において、災害対策マニュアルの策定及び同マニュアルに基づく避難訓練を実施した。 ・病院災害対策マニュアルの策定 ・病院避難訓練 ②訓練や研修等を通じ、広域災害・救急医療情報システムの的確な運用及び必要な情報の点検・充実を図った。 | ① H30：74.2％ H30：50.9％ | ① | 健康医療部 | ①医療機関に対し、サンプル等を示しながら、災害対策マニュアルの策定率向上及び同マニュアルに基づく避難訓練の実施の促進を図る。毎年開催する救急告示病院向けの説明会やアンケート調査等を通じて周知を行う。 ②訓練や研修等を通じ、広域災害・救急医療情報システムの的確な運用及び必要な情報の点検・伝達体制の充実を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
|  |  |  台風による停電が長期化したことから、医療施設の業務継続計画（BCP）の重要性が再認識された。国の手引書等の周知を図りながら、全病院でBCP策定や見直しが進むよう働きかけを行う。 |  |  | ③災害拠点病院のBCP策定を支援した。 ・災害拠点病院BCPの策定 | ③ H30：100％ |  |  | ③災害拠点病院のBCPに基づく訓練実施や訓練結果によるBCPの見直しなどの働きかけを行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 39 | 社会福祉施設の避難体制の確保 | ○社会福祉施設入所者や通所サービス等の施設利用者が、津波から迅速かつ円滑に避難できるよう、津波被害を想定した災害対策マニュアルの作成と避難訓練の実施を津波浸水想定区域内の社会福祉施設及びサービス提供事業所に働きかける。 ○また、社会福祉施設が万一、被災した場合に、その入所者や利用者の処遇を確保できるよう、府社会福祉協議会マニュアルに基づく社会福祉施設間における連携が強化されるよう支援する。 | ①対象となる施設のうち、府所管施設については、マニュアルの策定状況等を調査し、策定が進むよう働きかけを行う。 ②「社会福祉施設における災害時の施設間応援協定締結のためのガイドライン」に基づいて、施設職員に対する研修等を府社会福祉協議会と連携して実施する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①府所管の社会福祉施設631施設のうち、津波浸水想定区域に立地する24施設に対し、津波被害を想定した災害対策マニュアルの策定状況を調査し、策定中の施設への働きかけを実施し、全24施設で策定済みとなった。 ②各施設間における応援協定が締結されるよう、「社会福祉施設における災害時の施設間応援協定締結のためのガイドライン」を周知啓発した。 | － | ① | 福祉部 | ①津波被害を想定した災害対策マニュアルの策定と避難訓練の実施について、津波浸水想定区域が含まれる市町に情報提供し、各市町所管施設に対する対応を依頼する。 ②ガイドラインを周知するなど、各施設間での応援協定締結を促す。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
|  |  |  平成30年台風第21号による停電等の被害の際における社会福祉施設の利用者支援を確保するための方策に課題があった。施設の防災力強化のため、社会福祉施設間における連携強化を進めるとともに、BCP（事業継続計画）の策定等を進める。 |  |  | ○府所管の社会福祉施設631施設に対しBCPの策定状況を一部調査し、回答のあった228施設のうち策定済みは67施設で策定率は29.3%であった。 ○東京海上日動火災保険株式会社との公民連携の取組みとして、介護老人保健施設を対象にBCP策定セミナーを実施。 | － |  |  | ③介護老人保健施設以外の種別の施設に対しても、公民連携の取組みとしてBCP策定セミナーの実施に向けて検討する。 ④医療的配慮が必要な入所者の緊急時の電源を確保するため、高齢者施設における自家発電機等にかかる費用の一部を補助する補助金の活用を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 40 | 在住外国人への 情報発信充実 | ○地震発生時に、在住外国人の安全を確保するため、集中取組期間中に、在住外国人にわかりやすい各種ハザードマップや防災の手引き等の多言語化等の充実、在住外国人への配付や市町村ホームページでの掲載等を市町村に働きかける。 | 残り14市町村に対し、防災手引き等の多言語化等が完了するよう引き続き働きかける | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ・防災の手引き等の多言語化実施市町村 27市 （前回より１市増、３市減：防災ハンドブック・ハザードマップ等更新時期のため） ・各種ハザードマップ等の市町村ホームページへの掲載（自動翻訳による場合を含む） 33市町 → 36市町 ・外国人旅行者等に向けたプッシュ型の情報発信に関する効果的な手法等の検討を行い、次年度事業の予算化を行った ・災害時多言語ボランティアの拡充 ４市に対し市町村災害時多言語ボランティア確保支援事業費補助金を交付し、 同４市で新たに災害時多言語ボランティア制度創設 関西大学、大阪府国際交流財団との間で「災害時通訳･翻訳ボランティアの確保 等」に関する連携協定を締結 | 防災の手引き等の多言語化やホームページでの多言語対応をする市町村の数 | ① | 危機管理室 府民文化部 | ○防災の手引き等の多言語化等が未対応の市町村（16市町村）に対し、引き続き多言語化を働きかける ○災害時多言語支援ウェブサイト、多言語情報発信アプリケーションの開発等 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
|  |  |  大阪府北部を震源とする地震際、在住外国人に対して、情報発信等を行ったが、十分に情報が伝わったかどうか不明であったため、関係機関が連携し、多言語による情報発信の実施体制を検討する。  さらに外国人旅行者等に向けたプッシュ型の情報発信に関する効果的な手法等の検討を行う。  災害時多言語ボランティアの拡充を図る。 |  |  | ・自動翻訳サービスの提供にかかる契約を締結し、府ホームページに当該サービスを利用した自動翻訳機能を導入（12言語に対応） | H30.12月対応済 |  |  | 引き続き契約を実施
Ⅰ | 41 | 外国人旅行者の安全確保 | ○地震発生時に、大阪に観光等で来訪している外国人がその安全を確保できるよう、集中取組期間中に、滞在外国人が地震発生時に身の安全を守る上で必要な、情報の提供や対応方法等について、市町村や関係団体とともに検討を行い、順次、対策を実施する。 | 国の知見や府内市町村、観光関連事業者の意見等を踏まえ、支援フロー及びマニュアルの更新を図るとともに、緊急時に必要となる情報発信の内容の充実と認知度向上に取り組む。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①平成29年度に策定した、観光事業者向けの「外国人旅行者の安全確保・帰国支援に関するガイドライン」について、国の情報発信ツール等の充実を踏まえ、平成30年12月に改訂を行った。 ②外国人旅行者向け緊急時お役立ち情報ポータルサイト「Emergency」の認知向上を図るため、観光案内所等において、広報カードの配布を行った。 | － | ① | 危機管理室 府民文化部 | ○観光関連事業者を対象としたセミナーを開催するなど、「支援フロー（案）」及び「ガイドライン」の普及啓発を行う。 ○Emergency広報カードについては、関西国際空港等において、配布拡大に取り組むとともに、Emergencyのリニューアルにあわせて、カードのデザインも更新の上、増刷を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
|  |  |  訪日外国人に対する情報提供に際し、国をはじめとする各関係機関との連携が図られず、必要とする情報が発信できなかったことから、関係機関と連携した多言語による情報発信の実施体制を検討する。  関係機関が連携し、多言語による情報発信の実施体制を検討する。  さらに外国人旅行者に向けたプッシュ型の情報発信に関する効果的な手法等の検討する。 |  |  | ・自動翻訳サービスの提供にかかる契約を締結し、府ホームページに当該サービスを利用した自動翻訳機能を導入（12言語に対応）（H30.12月対応済） |  |  |  | ○引き続き契約を実施 ○災害時多言語支援ウェブサイト、多言語情報発信アプリケーションの開発等 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅰ | 42 | 文化財所有者・管理者の 防災意識の啓発 | ○文化財の所有者及び管理者の防災意識を啓発するため、文化財耐震診断や文化財保存活用計画の策定を働きかける。また、消火栓等の設置・改修や消火・避難訓練等の実施を働きかける。 ○また、地震発生時に人的被害を軽減するため、市町村及び文化財所有者に対して、地震発生時の情報伝達や避難誘導に取り組むよう働きかける。 | 所有者等において文化財耐震診断の実施、保存活用計画の策定、消火栓等の設置・改修、文化財防火デー等における消火・避難訓練等の実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 所有者等に、文化財耐震診断の実施、保存活用計画の策定、消火栓等の設置・改修、文化財防火デー等における消火・避難訓練等の実施について働きかけを行った。 | － | ① | 教育庁 | 所有者等において文化財耐震診断の実施、保存活用計画の策定、消火栓等の設置・改修、文化財防火デー等における消火・避難訓練等の実施。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
|  |  | ・ 文化財の中でも特に建造物の被害が多く見られ、耐震対策の重要性が改めて浮き彫りとなったため、耐震診断や対策の方法というハード面、適切な活用方法等のソフト面の両面から耐震対策を検討していく。 |  |  | 北部地震等の課題・教訓を踏まえ、平成30年12月18日に重要文化財建造物が所在する市町村及び重要文化財建造物の所有者を対象に文化財建造物の耐震対策等にかかる説明会を実施した。 |  |  |  | 文化財建造物の耐震診断、耐震対策の計画的な実施に向け、所有者等へ文化財建造物の地震に対する対処方針作成を働きかけ。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
〔ミッションⅠ〕 巨大地震や大津波から府民の命を守り、被害を軽減するための、事前予防対策と逃げる対策
Ⅰ 定量的指標による管理
Ⅱ 取組内容の達成状況による評価
Ⅲ 府の取組内容の達成状況による評価
Ⅳ 府の取組内容の達成状況による評価
① 概ね計画どおりに進んでいる
② 計画通りに進んでいない

## ミッションⅡ
新・大阪府地震防災アクションプラン 進捗管理（PDCA）シート
ﾐｯｼｮﾝ | No. ■は 重点 | アクション名 | 内 容（新APより抜粋） | 平成30年度の目標 |  | 平成30年度の実績 |  | 進捗 評価 | 担当部局 | 令和元年度の取組み予定 |  | 分 類
[5 empty] | 取組み指標 |  | 取組み指標 |  |  |  | 取組み指標
Ⅱ | 43 | 災害医療体制の整備 | ○厚生労働省通知及びH29内閣府訓練結果等を踏まえ、地震等の大規模災害時の本部体制を見直し、機能の充実・強化を図る。 ＜初動期＞ 地震等の大規模災害時の医療救護活動において、適切な医療が提供できるようにするため、災害拠点病院(17箇所19病院)での傷病者の受入れ体制、災害現場での応急処置やトリアージを行うDMAT（日本DMAT隊48隊）出動態勢の確保に万全を期す。 ＜中長期＞ また、医療救護活動が初動から中長期に及ぶ場合においても、適切な医療が提供できるよう、他府県からの医療救護班の円滑な受入れ体制やコーディネート機能の整備・充実を図る。 | ◎厚生労働省通知及びH29内閣府訓練結果を踏まえ、災害時の本部機能の充実・強化を含めた体制の整備を図る ◎災害医療訓練を実施し、その結果を踏まえて、災害時の本部機能の充実・強化を含めた体制の整備を検討する ③災害時小児周産期リエゾンや透析リエゾン関係者など、幅広い分野から災害医療コーディネーターを新たに選定する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①府保健医療調整本部設置要綱等を制定するなど、災害時の本部機能の充実・強化を含めた体制の整備を図った。 ②大阪府地震・津波災害対策訓練を実施し、災害時の本部機能の充実・強化を含めた体制の整備を図った。 ③大阪府災害医療コーディネーター研修を実施するとともに、新たに災害医療コーディネーターを委嘱した。 | ③H30：合計60名 | ① | 健康医療部 | ①災害医療訓練を実施し、その結果を踏まえて、災害時の本部機能の充実・強化を含めた体制の整備を検討 ②災害時小児周産期リエゾンや透析リエゾン関係者など、幅広い分野から災害医療コーディネーターを新たに選定 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
|  |  |  府保健医療調整本部で活動する災害医療コーディネーターが不足しており、活動が長期化した場合のマンパワーの不足が生じたため、中長期の災害医療や、小児周産期・透析等の多分野での調整に対応できる災害医療コーディネーターの養成を行う。  あわせて地域の医療事情を熟知した災害医療コーディネーターの養成を行う。 | [6 empty] | 災害時の停電に備え、人工呼吸器を使用している在宅患者への訪問看護師による支援体制を構築する。 ①地区拠点となる訪問看護ステーションを指定（府内44か所） ②災害時対応のためのマニュアル作成 ③非常用電源設備等（持ち運び可能な発電機、応援用医療資材）の整備 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 44 | SCU （広域搬送拠点臨時医療施設） の運営体制の充実・強化 | ○地震等の大規模災害時に、傷病者を被災地外に航空機を使って搬送するなど、広域医療搬送機能を確保するため、八尾空港に既に整備したSCUにおいて、運営マニュアルの整備等により運営体制の確保を図る。 ○関西国際空港や大阪国際空港においても、訓練等を通じ、SCU設置場所を検討するとともに、体制整備を目指す。 ○また、空港ごとにSCU運営協議会を定期的に開催し、管理運営ルールを作成するなど、関係機関の連携体制の強化を図る。 | ①関西国際空港、大阪国際空港におけるSCUの体制の整備を検討 ②空港ごとに関係者によるSCU運営協議会を開催し、管理運営ルールを作成する等、実災害時の効果的な運営体制の整備を検討 ③八尾SCUにおける実災害に対応した運営マニュアルの整備等による運営体制の整備。また、定期的に訓練を実施し、その結果を踏まえて、運営マニュアルの見直し及び運営体制の充実を図る | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①②関西国際空港、大阪国際空港において、SCU設置場所を含めた体制整備について検討した。 ③八尾SCUにおける実災害に対応した資機材の更新などについて検討した。 | － | ① | 健康医療部 | ①関西国際空港、大阪国際空港におけるSCUの体制の整備を検討 ②空港ごとに関係者によるSCU運営協議会を開催し、管理運営ルールを作成する等、実災害時の効果的な運営体制の整備を検討 ③八尾SCUにおける実災害に対応した運営マニュアルの整備等による運営体制の整備。また、定期的に訓練を実施し、その結果を踏まえて、運営マニュアルの見直し及び運営体制の充実を図る。必要な資機材の更新を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅱ | 45 | 医薬品、医療用資器材の 確保 | ○地震発生後に、安定して医薬品、医療用資器材を確保するため、既に、災害拠点病院では３日分の備蓄に、府薬剤師会及び府医薬品卸協同組合では７日分の流通備蓄を行っている。 ○引き続き、医療関係機関と協力し、必要品目と必要量について点検を行いながら、必要量を確保する。 | 備蓄品の品目、数量の点検と確保 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 備蓄品の品目、数量の点検と確保を行った。 | － | ① | 健康医療部 | 備蓄品の品目、数量の点検と確保 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜通行機能確保＞ | ○地震発生後に、府内の防災拠点（注）や周辺府県との連絡を確保し、救命救助活動や支援物資の輸送を担う広域緊急交通路の通行機能を確保するため、集中取組期間中に重点的に橋梁の耐震化を進め、令和2年度までに橋梁の耐震化の完了をめざす。 ○防災活動を支える道路ネットワークの整備を行い、災害時における緊急交通路の多重性、代替路の確保や防災拠点アクセス等の向上、府県間連携の強化を図る。 | ①通行機能確保 ・広域緊急交通路等の橋梁の耐震化 ・防災・減災に資する道路ネットワークの強化・整備 | ①耐震化 23橋推進中 （H30:385橋） 道路 16.4km推進中 （計26.3km整備予定） | ①通行機能確保 ・広域緊急交通路等の橋梁の耐震化 ・防災・減災に資する道路ネットワークの強化・整備 | ・橋梁の耐震化 12橋完了 （386/397橋完了） ・道路ネットワーク 3.0km完了 （27.8/41.2km完了） | ① | 都市整備部 | ①通行機能確保 ・広域緊急交通路等の橋梁の耐震化 ・防災・減災に資する道路ネットワークの強化・整備 | ・橋梁の耐震化 11橋推進中 （4橋完了予定） （390/397橋完了予定） ・道路ネットワーク 13.4km推進中 （3.0km完了予定） （30.8/41.2km完了予定） | Ⅰ
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜沿道建築物の耐震化＞ | ○耐震改修促進法に基づき、平成25年11月に「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」において、耐震診断義務化対象路線、耐震診断の報告期限を定め、平成25年度から耐震診断補助を行うとともに、平成26年度からは耐震補強設計、耐震改修補助を行い、沿道建築物の耐震化を促進している。 ○また、耐震診断の義務化対象建築物については、平成30年度までに、耐震改修等の完了を働きかける。 ○大阪府北部を震源とする地震の被害状況や国における耐震診断義務化建築物の目標設定、また、南海トラフ巨大地震の発生確率が引き上げられた切迫した状況を踏まえ、更なる耐震化の取組みについて、平成30年7月に大阪府耐震改修促進計画審議会へ諮問し、以降審議している。 ○審議会からの答申を踏まえ、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」を改定し、新たな目標及び推進方策を位置づけ、更なる耐震化の促進に取り組んでいく。 | ○沿道建築物の耐震化 ・命令を行った耐震診断未実施の所有者に対して督促を行う ・診断の結果、耐震性を有しない建築物の所有者に対し改修を引き続き働きか ける。 ・特に耐震化の意向を示した所有者については、早期に着手されるよう働きかけ を継続する ・H31年度以降の取組みについて検討する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○沿道建築物の耐震化 ・命令を行った診断未報告者15件の全てに督促を行い、6件が診断を実施した。 ・29年度のヒアリングで改修等の意向を示した建物所有者27件に対して、耐震化の実施時期や検討状況についてフォローアップを実施。 ・改修・除却の補助件数が例年より飛躍的に増加した。H27～29：8件 H30:10件 ・耐震改修促進計画審議会からの答申を踏まえ、「住宅建築物耐震10カ年戦略・大阪」を改定し、耐震化の新たな目標及び目標達成のための取組みを位置づけた。 | － | ① | 住宅まちづくり部 | ○沿道建築物の耐震化 ・建物所有者への効果的な働きかけに必要なツールを作成し、耐震性が不足する全ての建築物を対象に、働きかけを行う。 ・建物所有者への働きかけに際して、一部の建築物について、専門家の同行により建物状況に応じた耐震化の手法や工事費等を提示することで所有者や建物の実態を把握し、実効力のある支援策についての検討を行う。 ○ブロック塀等の耐震診断義務付け制度の構築 ・帰宅困難者対策を強化するため、徒歩帰宅ルート候補路線(案)沿道の一定規模以上のブロック塀等の耐震診断義務付け制度の構築に向け、委託調査や審議会に意見を聞くなどにより、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」を改定し診断義務付け路線の指定等を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
・大阪府北部を震源とする地震の被害を踏まえ、より大規模な地震が発生すれば、甚大な被害を及ぼすことが想定され、南海トラフ巨大地震の発生確率が引き上げられたという切迫した状況からも、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に新たな目標を設定のうえ支援策を強化するなど、府民一丸となって耐震化を加速させる
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜信号機電源付加装置 の整備等や災害時の渋滞対策＞ | ○緊急交通路重点14路線を中心に、停電時に信号機への電源供給をバックアップする設備等について、引き続き、その緊要性を踏まえた計画的な整備を進める。 | ○信号機電源付加装置の整備等 ・停電信号機への電源供給バックアップ設備の更新・設置等 （緊急交通路重点14路線等） | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ・信号機電源付加装置の更新等の整備を推進中 | － | ① | 警察本部 | ・停電信号機への電源供給バックアップ設備の更新・設置等を継続して行う。 （緊急交通路重点14路線等） | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
|  |  |  鉄道の運行停止や高速道路の通行止めにより、一般道路において大規模な交通渋滞が発生したが、各鉄道の踏切に設置されている遮断機が長時間閉鎖したことも大規模渋滞の要因の一つであると考えられるため、発災時における交通総量抑制の検討を行う。  鉄道運行停止時の迅速な閉鎖踏切開放について鉄道事業者等と協議を行う。 |  |  | ・各鉄道事業者と協議を推進中 ・交通情報提供装置を活用した「車の利用自粛」広報の実施等について関係機関と調整を行った。 |  |  |  |  鉄道運行停止時の迅速な閉鎖踏切の解除について鉄道事業者等との協議を継続して行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜無電柱化の推進＞ | ○地震発生時に、電柱倒壊による道路閉塞を防止するため、「大阪府電線類地中化マスタープラン」において位置付けられた「優先して地中化すべき地域」のうち、広域緊急交通路に指定された路線、区間について、無電柱化を推進する。 ○平成29年度に、「大阪府電線類地中化マスタープラン」に代わる「大阪府無電柱化推進計画」を策定し、都市防災の向上をはじめ、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の確保の３つの観点から無電柱化を推進する。 | ○無電柱化の推進（0.8km） | － | ④無電柱化の推進（0.8km） | 無電柱化道路延長 0.8km推進中 （16,7/17.7km完了） | ① | 都市整備部 | ○無電柱化の推進（0.8km） | 無電柱化道路延長 0.8km推進 （0.8km完了予定） （17.5/17.7km完了予定） | Ⅰ
・台風第21号では、暴風により大阪府域で多くの電柱が倒壊し、車両や歩行者が通行できなくなる事態が生じた。災害時の救急活動、物資輸送を円滑に行うためには、緊急車両の通行する道路を確保することが重要であるため、大阪府無電柱化推進計画に基づき、引き続き、無電柱化の推進に積極的に取り組む。
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜避難路等として活用できる 基幹農道の整備＞ | ○地震発生後に、農村地域からの避難や支援物資搬入等を円滑に行えるよう、避難路、輸送路として活用できる農道を整備する。 | ○基幹農道の整備 | 3.89km（Ｈ30） | ○基幹農道の整備 | 3.89km（Ｈ30） | ① | 環境農林水産部 | ○基幹農道の整備 | 2.86㎞推進中（R4完了） | Ⅰ
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜災害発生時の踏切長時間遮断に係る対策＞ | ・大阪府北部を震源とする地震の影響で、多数の列車が駅間に停止したため、長時間にわたり踏切が遮断状態となり、緊急自動車の運行に支障をきたす事態が発生した。災害発生時に優先的に速やかに開放する踏切の指定について、鉄道事業者等の関係機関に働きかける。 | － | － | ・災害発生時に優先的に速やかに開放する踏切の指定について、各鉄道事業者が消防、警察等の関係機関と協議を実施。 | － | ① | 危機管理室 都市整備部 | ・災害発生時に優先的に速やかに開放する踏切の指定について、引き続き鉄道事業者等の関係機関に働きかける。 ・広域緊急交通路上の踏切の長時間遮断に係る対応策（迂回路の設定や誘導方法等）を関係機関と協議し、災害発生時の通行機能確保を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜照明・標識の補修、更新＞ |  平成30年台風第21号では、記録的な暴風により、一部の照明・標識において損壊等が発生した。暴風等による倒壊、破損を防止するため、点検及び補修・更新のスピードアップを図る。 | － | － | ①照明の補修、更新の実施 ②門型標識の補修、更新の実施 | ①照明の補修、更新 129基完了 （ 365基/2,752基完了） ②標識の補修、更新 7基完了 （12基/26基完了） | ① | 都市整備部 | ①照明の補修、更新の実施 ②門型標識の補修、更新の実施 | ①照明の補修、更新 1,013基推進 （1,013基完了予定） （ 1,378基/2,752基完了予定） ②標識の補修、更新 5基推進 （5基完了予定） （17基/26基完了予定） | Ⅰ
Ⅱ | 46 | 広域緊急交通路等の 通行機能確保 ＜耐震強化岸壁の整備＞ | ○地震発生後に、人命救助や支援物資搬入等に必要となる人員・物資等を円滑に輸送できるよう、地震後も直ちに利用できる耐震強化岸壁を整備する。 | ○耐震化岸壁の整備 耐震化岸壁（国直轄事業）を早期に着手できるよう、国に整備を働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○耐震化岸壁の整備 ・耐震化岸壁（国直轄事業）を早期に着手できるよう、国に整備を働きかけた。 ・耐震強化岸壁（泉北６区）に接続する橋梁の耐震化に着手 | － | ① | 都市整備部 | ○耐震化岸壁の整備 ・耐震化岸壁（国直轄事業）を早期に着手できるよう、国に整備を働きかける。 ・耐震強化岸壁（泉北６区）に接続する橋梁の耐震化を実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅱ | 47 | 鉄道施設の耐震対策 | ○地震発生時に、人的被害を軽減するとともに、地震発生後に防災拠点や周辺府県との連絡を確保し、救命救助活動や支援物資の輸送を担う広域緊急交通路の通行機能を確保するため、集中取組期間中に、鉄道事業者に対して、以下の取組みを働きかける。  広域緊急交通路と交差又は並走する鉄道施設及びそれと連続する区間の耐震診断および診断結果を踏まえた耐震化  乗降客数1万人／日以上かつ折り返し運転が可能な駅又は複数路線が接続する高架駅及びそれと連続する区間の耐震診断及び診断結果を踏まえた耐震化  南海トラフ巨大地震発生時に、津波による浸水被害が想定される地下駅等の浸水対策。 | ①鉄道施設等の耐震化の実施 ②鉄道駅舎の耐震化の実施 ③地下駅等の浸水対策の実施 | ①対策5箇所（1箇所Ｈ30完） ②対策2箇所推進中 ③対策１駅完了 | ①鉄道施設等の耐震化の実施 ②鉄道駅舎の耐震化の実施 ③地下駅等の浸水対策の実施 | ①鉄道施設の対策 4箇所推進中 20箇所/48箇所完了 ②鉄道駅舎の対策 3駅推進中 14駅/25駅完了 ③浸水対策 2駅完了 9駅/10駅完了 | ① | 都市整備部 | ①鉄道施設等の耐震化の実施 ②鉄道駅舎の耐震化の実施 | ①鉄道施設の対策 5箇所推進 （2箇所完了予定) （22箇所/48箇所完了予定） ②鉄道駅舎の対策 1駅推進 （14駅/25駅完了予定） | Ⅲ
|  |  |  大阪モノレールについては、点検方法の特殊性等や分岐設備の故障により、運行再開までに長期間を要することとなった。大阪高速鉄道㈱が設置した「大阪府北部地震大阪モノレール被災検証委員会」での議論を踏まえ、大阪高速鉄道㈱と、点検の効率化や施設の耐震力の強化等に取り組む。 |  |  | 被災検証委員会において、効率的な点検方法や耐震力の強化策等を検討し、今後の対応方針や取組み予定について、平成31年３月に最終報告が行われた。 | － |  |  | ・分岐器駆動装置の部材改良 ・車両ゴムブロックの落下防止対策※ ・ホームの行先表示器の落下防止対策※ ・巡検要領等の見直し※ ※インフラ外施設の対策については大阪高速鉄道㈱が実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 48 | 迅速な道路啓開の実施 | ○地震発生後に、人命救助や支援物資搬入等を円滑に行えるよう、迅速な道路啓開（注）による通行機能の確保に向け、関係機関と連携した道路啓開訓練の実施とその検証を行い、集中取組期間中に、道路啓開体制等の充実を図る。 | 関係機関（行政機関、協会）と連携した道路啓開合同訓練を実施する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ４行政機関、５協会による道路啓開合同訓練（パトロール、瓦礫撤去、車両移動など）を実施（H31.2.6） | － | ① | 都市整備部 | 関係機関（行政機関、協会）と連携した道路啓開合同訓練を実施する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅱ | 49 | 迅速な航路啓開の実施 | ○地震発生後に、人命救助や支援物資搬入等を円滑に行えるよう、迅速な航路啓開（注）による航路航行機能の確保に向け、関係機関と連携した航路啓開訓練の実施とその検証を行い、集中取組期間中に、航路啓開体制等の充実を図る。 | 関係機関と連携した航路啓開訓練の実施と検証及びそれを踏まえた航路啓開体制等の充実を図る。 | 航路啓開訓練回数 1回 | 関係機関と連携した航路啓開訓練を実施 | 航路啓開訓練回数 1回 | ① | 都市整備部 | 関係機関と連携した航路啓開訓練の実施と検証及びそれを踏まえた航路啓開体制等の充実を図る。 | 航路啓開訓練回数 1回 | Ⅱ
Ⅱ | 50 | 大規模災害時における 受援力の向上 （ヘリサインの整備など） |  大規模災害時における他府県などからの人的・物的支援について、円滑に受入が行えるよう応援受援計画を策定し、災害時における受援体制の確立を図る。  地震発生後に、被災地外から集結するヘリコプターの各種防災拠点や避難場所などへの誤着陸を防止するとともに、被害状況確認を行う際の「道しるべ」となるよう、学校等の屋上等に上空から視認できるヘリサインの整備を促進していく。 | ①市町村や関係部局などに対するヘリサイン整備が進むよう働きかけ、30年度末に全43市町村に１カ所以上のヘリサインを整備。 ②受援計画に基づく訓練や国の動向も踏まえ、受援計画の充実を図る。 ③市町村受援計画策定の支援を行う | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①全市町村でヘリサイン１カ所以上の設置が完了。 ②災害対策本部事務局内に受援班を位置付けた。 ③２市町村で受援計画が策定された。 | － | ① | 危機管理室 | ①市町村にヘリサイン整備を呼びかけ ②応援・受援体制の強化 ③市町村受援計画策定に関する具体的な促進方策の検討 | ①市町村による新規整備 ②10市町村の策定 | Ⅰ
Ⅱ | 51 | 食糧や燃料等の備蓄及び集配体制の強化 | ○備蓄や集配等のあり方の検討・調査結果（H26実施）等を踏まえ、平成27年度中に家庭・企業・事業所・行政等の適切な役割分担等を含む「大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針」を策定する。 ○その上で、必要備蓄量の目標設定と多様な方法による物資の調達・確保手段を確立し、集中取組期間中に、万一の際の被災者支援のための計画的な備蓄に努める。 ○集配体制については、避難所を運営する市町村等と十分協議し、集中取組期間中に、市町村ごとの各地域レベルでのニーズ把握、調達、配送などのシステムを概成させる。 | ①「大規模災害時における救援物資配送マニュアル」に基づく訓練の実施と必要に応じたマニュアルの改定。 ②集配体制の強化を図るため、フォークリフトの追加配備等を行うとともに、民間事業者との連携を図る。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①これまでの南海トラフ地震、上町断層地震A、生駒断層地震、上町断層地震Bに加え、新たに有馬高槻断層帯、中央構造線断層帯の被害想定に基づく配送シュミレーションを追加するとともに、大阪北部を震源とする地震の事例についても追加。大阪トラック協会の協力のもと配送訓練を実施。 ②北部広域防災拠点及び中部広域防災拠点において、フォークリフトを配備。また、迅速に物資搬送ができるよう物流に関する専門家と意見交換を実施 ③石油連盟の「災害時石油供給連携計画」に基づき緊急要請発出訓練を合同実施 ④プル型物資提供について、救援物資配送マニュアルに追記 |  | ① | 危機管理室 | ○訓練等を行い、配送ルート等の検証を行う。 ○物流事業者、物資供給事業者等とプラットホームを形成し、研修や意見交換などを通じ、連携を強化する。 ○ラストマイル（市町村配送マニュアル）作成のための研修会を実施 ○石油連盟の「災害時石油供給連携計画」に基づき緊急要請発出訓練を合同実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
|  |  |  短期間におけるプル型物資供給のルール化を行う。 （協定先企業からの物資配送） | [6 empty] | ○大阪府域救援物資協議会を通じ、プル型の物資供給の方法等検討する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 52 | 災害発生時における 電力確保のための 電気自動車・燃料電池自動車等 の利活用促進 | ・平成30年台風21号来襲時に停電が数日間続き、住民生活や事業活動に影響が及んだところもあったため、災害時に電力を供給することもできる電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（ＦＣＶ）等の普及を促進する。 | ― | ― | 〇台風21号の影響で岸和田保健所が４日間停電した際、電話が不通になったため、EVからデジタル交換機へ給電を実施。 ○特別防災地区総合防災訓練において、訓練車両として、対策本部現地連絡所で使用するパソコンやプリンターに給電を実施。 ○府内原子力施設の事故を想定した緊急時モニタリング研修において、放射線測定装置に給電を実施。 ○大阪府・泉南地域5市3町合同防災訓練、河南町総合防災訓練、松原市防災総合訓練にてEVを展示、給電デモを実施。 〇企業BCPセミナーやイベントにおける車両の展示、給電機能のPRを実施：18回 〇大阪府内における水素ステーションの設置状況：７カ所 〇大阪エコカー協働普及サポートネット参加の自動車ディーラー等と連携し、市町村等が実施するEVやFCV等の普及イベントを支援：８回 （参考）府内のEV・FCV普及台数：EV 4,581台、FCV 120台（H30年3月末時点） |  | ① | 商工労働部 環境農林水産部 | ①イベント等においてFCV車両を展示、非常用電源としての給電機能をPRする ②大阪エコカー協働普及サポートネット参加の自動車ディーラー等と連携し、市町村等が実施するEVやFCV等の普及イベントを支援する | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅱ | 53 | 水道の早期復旧 及び飲用水の確保 | ＜水道の早期復旧＞ ○大阪広域水道企業団及び市町村水道事業者において、水道施設・管路の更新・耐震化等を積極的かつ計画的に実施するとともに、集中取組期間中に基幹病院や避難拠点等の重要給水施設に対する給水確保等対策を重点的に働きかける。 ○また、地震発生後に、損傷した管路等の早期復旧を図るため、災害時の相互応援協定等を基本とした水道（用水供給）事業者間での連携の強化を働きかける。これらの取組みにより、被害想定公表時に全面復旧には最長発災後40日（注1）まで要するとした復旧期間について、30日以内にまでの短縮をめざす。 ＜飲用水確保＞ ○地震発生後の水道断水地域における飲料水については、大阪広域水道企業団が設置している「あんしん給水栓（注2）」や市町村水道が設置している応急給水栓等の活用、府・市町村等の備蓄及び支援物資の供給により確保に努める。 | ①全事業体に対し、水道事業計画ヒアリングや立入検査等において、水道施設・管路の更新・耐震化等の状況を聞き取り、積極的かつ計画的に実施していくよう、引き続き助言するとともに、耐震化計画を未策定の事業体に対し、策定を指導 ②重要給水施設に対する給水確保に関しては、事業体が策定する耐震化計画へ位置づけ、飲料水の確保対策を進めていくよう助言 ③毎年１回実施している災害時応援可能人員、資機材等の調査の際などに、水道（用水供給）事業者間での連携の強化の必要性について周知を継続。 ④締結済の大阪広域水道震災対策相互応援協定に基づき、横断的な訓練（年1回）を実施し、連携強化を図る。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①全事業体に対し、毎年実施している水道事業計画ヒアリングや立入検査において、水道施設・管路の更新・耐震化等について、国庫補助の活用しつつ積極的かつ計画的に実施していくよう助言を行った。 ・基幹管路耐震適合率 42.0％（H28）→ 50.3%（H29） ②重要給水施設に対する給水確保に関しては、事業体が策定する耐震化計画への位置づけの状況等について確認の上、助言を行った。 ・耐震化計画での記載 21/43事業所（H28) → 24/43事業所（H29） ③毎年実施している災害時応援可能人員、資機材等の調査の際に、水道（用水供給）事業者間での連携の強化の必要性について周知した。 ④水道（用水供給）事業者間での連携強化を図るため、大阪広域水道震災対策相互応援協定に基づく震災対策合同訓練を実施するとしていたが、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震における被害対応等を受けて、役割や運営方法など災害時の体制について見直す必要があることから、今年度の訓練は来年度へ延期し、新たに検討した改善策を反映した訓練を次年度以降継続していくこととした。 | － | ① | 健康医療部 | ①全事業体に対し、水道事業計画ヒアリングや立入検査等において、水道施設・管路の更新・耐震化等の状況を聞き取り、積極的かつ計画的に実施していくよう、引き続き助言するとともに、耐震化計画を未策定の事業体に対し、策定を指導 ②重要給水施設に対する給水確保に関しては、事業体が策定する耐震化計画へ位置づけ、飲料水の確保対策を進めていくよう助言 ③毎年１回実施している災害時応援可能人員、資機材等の調査の際などに、水道（用水供給）事業者間での連携の強化の必要性について周知を継続 ④大阪北部地震への対応を受け、既に締結している大阪広域水道震災対策相互応援協定における、具体的な相互応援体制や発災直後の情報連絡系統等について、より実効性のある協定へ改訂を行い、実態に即した訓練を実施する。 また、訓練等で明らかになった課題については、随時協定へ反映し、連携の強化を図っていく。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅱ | 54 | 井戸水等による生活用水の確保 | ○地震発生時に、生活用水の確保を図るため、町村域の家庭用井戸や企業の自家用水道などを災害時協力井戸としての登録を進めるとともに、市においても同様の取組みが行われるように働きかける。 ○また、市が行う市域の災害時協力井戸の登録事業に協力し、市からの依頼に基づきホームページでの災害時協力井戸の情報掲載等を行う等、事業の周知及び府民への情報提供に努める。 | ①生活用水の確保を図るための災害時協力井戸の登録について、ホームページや保健所窓口等で継続的に呼びかけ ②災害時協力井戸に関するホームページについて定期的に更新、登録情報の再確認 ◎適宜、市にも情報照会を行いながら、井戸所在情報を発信 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①災害時協力井戸の登録について、ホームページや保健所窓口等で継続的に呼びかけた。 ②災害時協力井戸に関するホームページについて定期的に更新を行うとともに、適宜、市にも情報照会を行いながら、井戸所在情報を発信した。 | ①H30:1,459箇所 | ① | 健康医療部 | ①災害時協力井戸の登録事業の推進 ②ホームページによる事業周知及び登録情報の提供 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅱ | 55 | 避難所の確保と運営体制の確立 | ○地震発生後に、被災者の避難生活を支援するため、各市町村における避難者等の発生規模と避難所や応急仮設住宅等における受入れ人数等についてあらかじめ評価し、必要な避難所指定や避難所受入れ体制を確保するよう、全市町村に働きかける。 ○スムーズな避難誘導や避難者のQOL（注）確保等に向け、避難所運営マニュアル作成指針を策定し、各市町村に提示した。今後、各市町村において、同指針も参考に、地域の実情に即した「避難所運営マニュアル」の早期策定等が図られるよう働きかける。 ○また、平成25年度の災害対策基本法の改正を踏まえた、同指針改訂版に基づき、各市町村に対し「避難所運営マニュアル」の充実を働きかける。 | ◎多様化する避難形態への対応、住民の自主的な避難所運営の確立に向け市町村とともに検討し、大阪府避難所運営マニュアル作成指針並びに市町村避難所運営マニュアルの改訂につなげる。 ◎避難所運営体制の確立に向け、市町村に避難所開設訓練実施の働きかけ。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①大阪北部地震において、災害救助法を適用した13市町を対象に、避難所運営の実態についてアンケート調査を実施し、各市町村が策定している「避難所運営マニュアル」との乖離状況や課題の把握を行った。 ②H30年度災害時の避難所運営に関する課題等について、ブロック別に各市町村からヒアリングを実施 | アンケート回答 11/13市町 | ① | 危機管理室 | 大阪北部地震における運営実態やアンケート結果を踏まえた検討ワーキンググループの開催。 ＜検討項目＞長期化を想定した運営の仕組みの検討 等 検討ワーキンググループの検討内容を踏まえた「大阪府避難所運営マニュアル作成指針」の改訂 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
 大阪府北部を震源とする地震の際、避難所運営にあたり、一部の市では自主防災組織による運営の仕組みが未整備であったため、市町職員が長期にわたり避難所運営に従事することにより、他の災害対応業務要員が不足することがあった。 避難所運営の長期化も想定した、行政やそれ以外の組織等との連携による避難所運営の仕組みの検討を行う。
Ⅱ | 56 | 福祉避難所の確保 | ○地震発生後に、居宅、避難所等では自立的生活や適切な処遇が確保できない要配慮者の避難生活を支援するため、既に市町村に対して福祉避難所（二次的避難所）の指定を働きかけているが、平成25年度の災害対策基本法の改正（注）を踏まえ、集中取組期間中に、全市町村での適切な福祉避難所の指定を働きかける。 ○また、民間福祉関係者等の協力を得て、福祉避難所に必要となる、要配慮者の利用に配慮した設備等や介助職員等の確保を働きかける。 ○あわせて、福祉避難所の補完的体制として、民間社会福祉事業者の協力を得て、社会福祉施設における緊急一時的な受入れ体制の整備を働きかける。 | 福祉避難所運営の確立に向け市町村とともに検討し、大阪府避難所運営マニュアル作成指針並びに市町村避難所運営マニュアルの改訂にむけ市町村に働きかける。 さらに、災害発生時に社会福祉施設での要配慮者の緊急一時的な受入体制整備が進むよう、施設や市町村等に対して研修会等で、施設の防災対策全般に関して働きかけを行う。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①府立支援学校のある市町村に対し、府立支援学校の福祉避難所指定に向けた働きかけを実施。 ②市町村の福祉担当部局に対し、福祉避難所の必要性等を説明し、体制整備に関する働きかけを実施。 ③施設集団指導時や府社会福祉協議会施設部会等において、社会福祉施設等における 災害への備えについて啓発を実施した。 | － | ① | 危機管理室 福祉部 | ①大阪北部地震の経験を参考に、福祉避難所の運営について市町村とともに検討を行い、市町村における福祉避難所の確立に向けた働きかけを行う。 ②市町村避難所ワーキングに参画し、避難行動要支援者の支援体制の確立の観点から、福祉避難所の円滑な確保・運営を支援する。 ③加えて、福祉避難所を担うことの多い社会福祉施設における災害発生時の体制整備に向け、BCP策定支援やDWATチーム員養成研修等を通じて引き続き啓発を実施する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅲ
Ⅱ | 57 | 帰宅困難者対策の確立 | ○地震発生後に、府内で就業する事業者、雇用者の安全確保のため、国、大阪市、関西広域連合や経済団体等と連携して、帰宅困難者対策を確立する。 ○平成26年度に策定した、「一斉帰宅の抑制」対策のためのガイドラインについて、事業者ごとの防災計画策定や具体的な備えを働きかけていく。 ○帰宅困難者等が多数集中し、混乱が危惧される大阪駅等の主要ターミナル駅周辺の混乱防止策について、一時滞在施設の確保など鉄道事業者等との連携により確立されるよう支援する。 ○府県を越えた「帰宅支援」については、関西広域連合の検討の場において、支援策を確立する。 | ①企業の防災計画に一斉帰宅の抑制の内容が反映されるよう、経済団体との連携により働きかけ。また、帰宅支援については、関西広域連合として策定するガイドラインを踏まえ、府の基本方針を策定し、応急対策に位置付けるとともに、訓練等を通じて対策の充実を図る。 ②府内企業の防災対策に関する実態調査を行うとともに、経済団体等も構成員とする協議会を設置し、一斉帰宅の抑制や主要ターミナル駅周辺の混乱防止策の促進方策を検討 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①出勤時間帯など発災時間帯別に事業者や従業員に行動いただく基本ルールを盛り込んだ「一斉帰宅の抑制」対策ガイドラインを改正し、経済団体等と連携のもと企業に周知した ②鉄道の運行情報を含む災害情報等について、SNS等で情報発信する要員を災害対策本部に配置した ③あらかじめ情報発信する定型文を作成した ④経済団体等と連携し、府内企業の実態調査を実施した ⑤関西広域連合が設置する協議会において、訓練を実施するとともに、帰宅支援を含めた「帰宅困難者対策」ガイドライン（案）をとりまとめた ⑥大阪市のターミナル混乱防止策を検討する協議会（府も参画）で訓練を実施するとともに、情報提供拠点運営マニュアル等を作成した | － | ① | 危機管理室 都市整備部 | ①一斉帰宅抑制の重要性など、わかりやすく解説した動画を作成し、経済団体との連携により企業に働きかけ ②経済団体等との意見交換による課題の洗い出しや対策の検討 ③帰宅支援については、関西広域連合の協議会において訓練を実施するとともに支援体制の充実を図る ④ターミナルの混乱防止については、大阪市の協議会に参画し、企業向けセミナー等で一時滞在場所の提供を働きかけ | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
|  |  |  「事業所における一斉帰宅の抑制対策ガイドライン」で想定していない出勤時間帯に地震が発生し、企業における従業員への対応がまちまちであったため、発災時間帯別の出勤及び帰宅困難者の対応を検討する。  北部地震では、鉄道が軒並み運行を見合わせたが、運行停止状況や復旧の目途など、情報発信に支障が生じたことから、主要駅を中心に滞留者が発生したため、鉄道事業者等における運行再開情報等の発信や駅間停車列車の救済対応を働きかけや、情報発信の充実・強化、行き場のない帰宅困難者等への対応の検討を進めていく。 |  |  | ⑦大阪府北部地震の教訓を踏まえ、鉄道事業者が参画する国の連絡会議で、運転再開に関する情報提供や駅間停車列車の乗客救済等について、対応状況の情報共有や検証が行われ、各鉄道事業者が検討や対策を実施。 ⑧地震津波災害対策訓練（平成31年１月）において、近畿運輸局や鉄道事業者と連携して、鉄道の運行情報に関する情報伝達訓練を実施。 ⑨発災時には、関係機関のリエゾンによる、必要となる情報の多言語化体制を確保 |  |  |  | ⑤大規模な地震発生時における利用者視点での情報提供や、駅間停車した列車からの迅速な避難誘導対応について、引き続き、鉄道事業者に働きかける。 ⑥近畿運輸局や鉄道事業者と連携して、大規模な地震発生時における鉄道の運行情報等に関する情報伝達訓練を実施し、一元的な情報を収集する体制を充実させる。 ⑦必要となる情報の多言語による発信のため、災害時多言語支援ウェブサイト、多言語情報発信アプリケーションの開発等を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 58 | 後方支援活動拠点の 整備充実と広域避難地等の 確保 | ○ 地震発生後に、府内の被災者の救出・救助等にあたる自衛隊・消防・警察等の支援部隊が集結・駐屯する後方支援活動拠点や、火災の延焼拡大によって生じる輻射熱や熱気流から住民の安全を確保するための広域避難地等の確保、充実を図る。 ○後方支援活動拠点については、集中取組期間中に、支援部隊の府域全域での迅速な展開を図る観点から、被害想定に基づく府域全体の配置のあり方を検証し、充実を図る。 ○また、国の南海トラフ巨大地震対策計画等の検討を踏まえ、活動拠点の配置、運用や受入れ計画の見直しを行う。 | ①久宝寺緑地、蜻蛉池公園の整備 ②訓練を通じて広域的支援部隊受入計画を検証し、充実を図る。 | ①H30:702.4ha ②左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①久宝寺緑地、蜻蛉池公園の拡張整備 ②大阪北部地震におけるガス事業者の復旧活動支援として、後方支援活動拠点（万博公園）の敷地を提供した。 | ①H30:702.4ha | ① | 危機管理室 都市整備部 | ①久宝寺緑地、蜻蛉池公園ほかの整備 ②訓練等を通じて広域支援部隊受入計画の検証を行っていく。 | ①開設区域内の整備７公園 拡張整備５公園 ②左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅱ | 59 | DPATの編成等の被災者のこころのケアの実施 | ○地震発生時に、恐怖や避難所での厳しい生活等による強度の不安、抑うつ、イライラ等のストレスやPTSD（注1）に対応するため、「こころのケア」を行うことができる人材の養成等、こころの健康に関する相談の実施体制を確保する。 ○被災時のこころのケアマニュアルの必要に応じた改訂と、DPAT（注2）の編成の充実を図る。 | ①災害時の指揮体制及び全体の役割を示す大阪DPAT（H30年度より大阪府DPATから改称）ガイドラインを踏まえ、災害時に実際の活動に対応する者を対象とする大阪DPAT活動マニュアルを新たに作成 ②保健所やこころの健康総合センターの職員（ケースワーカー・保健師等）に対して、災害時等のこころのケアに関する研修を実施 ③府内の医療機関の医師等に対して、大阪DPATとして活動する隊員を養成するための研修を実施 | ②年1回開催 ③年1回開催 | ①マニュアルの内容を確認し素案ができた。 ②2/７「災害時等こころのケア研修」実施【54名】 ③7/21･22「大阪DPAT 隊員養成研修」実施。【22名】 →養成した隊員が災害時に活動できるよう、所属する10医療機関と「大阪DPAT協力医療機関」として登録を行った。 | － | ① | 健康医療部 | ①災害時の指揮体制及び全体の役割を示す大阪DPATガイドライン、災害時に実際の活動に対応する者を対象とする大阪DPAT活動マニュアルを踏まえて、これまで養成したDPAT隊の応用研修を実施 ②保健所やこころの健康総合センターの職員（ケースワーカー・保健師等）に対して、災害時等のこころのケアに関する研修を実施 ③府内の医療機関の医師等に対して、大阪DPATとして活動する隊員を養成するための研修を実施 | ①年1回開催 ②年1回開催 ③年1回開催 | Ⅱ
|  |  | ○ 精神科病院の被災状況を把握する際に、ＥＭＩＳでは確認できない精神科特有の情報（保護室・隔離拘束等の状況）の把握が困難であったため、精神科病院の被災状況を把握できるよう、EMIS入力時の精神科特有の情報入力のルールを検討するとともに情報共有のあり方について、DPAT事務局と協議検討を行う。 ○ 夜間・休日の精神科救急ダイヤル等の委託事業において、交通途絶等による出勤困難により、体制確保の調整をするのに時間を要したため、夜間・休日の精神科救急ダイヤル等の委託業者と夜間・休日体制の職員配置、オンコール等の基準を検討する。 |  |  | ④３/１・３/４「災害時の精神科病院における情報管理（EMIS操作等）に関する研修会」実施【両日で120名参加】 →病院主体でEMISに情報入力し、入力できない場合は、最寄の保健所に代行入力を依頼するようルール化した。 ⑤委託業者及び政令市と検討を行い災害時等回線に対応する人員体制がとれない時の対応について確認し共有を行った。 | － |  |  | ④研修で周知した、大阪府救急災害医療情報システムの入力等操作について、各医療機関で共有されるよう実施訓練などを企画 | ④年1回
Ⅱ | 60 | 災害時における 被災児童生徒の こころのケアの実施 |  府内各学校において、避難者として転入があること、児童生徒が精神的な被害を被ることなどをふまえ、被災児童生徒のこころのケアを行うためスクールカウンセラー等の緊急派遣体制を確保する。 | － | － | ①高等学校においては、スクールカウンセラー連絡協議会の場で、教職員に対して、災害時における生徒の心のケアなどの対応方法について伝え、専門性の向上に努めた。 ②支援学校において、児童生徒の心のケアを実施するため、臨床心理士を活用した。地震等の災害時における児童生徒の心のケアなどの対応方法について、臨床心理士による研修等により、教職員の専門性の向上を図った。 ③スクールカウンセラー連絡協議会（9月実施）において、本年度6月に起きた大阪北部地震での緊急支援報告及び見えてきた課題について研修を行った。 | ③研修会を1回実施 | ① | 教育庁 | ➀スクールカウンセラーの連絡協議会において、災害時における生徒の心のケアに関する教職員の専門性の向上を図る。【高校】 ②支援学校において、臨床心理士等との支援体制の充実に努め、教職員の専門性の向上を図る。 ③災害時における緊急支援の体制づくり及びスクールカウンセラー・市町村教育委員会の役割を明確化し周知していく。 | ➀スクールカウンセラー連絡協議会を年２回実施 ③研修会を年2回実施
 高等学校においては、スクールカウンセラーの連絡協議会において、災害時における生徒の心のケアに関する教職員の専門性の向上に努める。  支援学校においては、地震等の災害時における児童生徒の心のケアなどの対応方法について、臨床心理士による研修の実施など、教職員の専門性の向上に努める。  小中学校においては、大規模災害時における府教育庁と市町村教育委員会が連携した緊急支援体制について、専門家の意見も参考に方向性を明示し、市町村教育委員会及びスクールカウンセラーに周知していく。
Ⅱ | 61 | 被災者の巡回健康相談等 の実施 | ○地震発生後に、避難者の健康管理や生活環境の整備を行うために、避難所、福祉避難所、応急仮設住宅等などにおいて、医師、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等の実施体制を確保する。 | ①府・市町村の保健師を対象として、演習を含めた実践的な健康危機管理研修を実施 ②保健所における健康危機管理会議の活用による地域の関係機関との連携強化 | ①年1回以上 | ①演習を含めた実践的な健康危機管理研修については、保健師のほか多職種にわたり地域保健業務に携わる府・市町村の職員を対象に実施した。 | 5回 | ① | 健康医療部 | ①府・市町村の保健師等を対象とした健康危機管理研修の充実 | ①年１回以上 | Ⅰ
|  |  |  発災直後の被災市町村では、災害応急対応に追われ、避難者の健康管理など避難所支援の要請まで対応できない状況にあることを認識し、府保健医療調整本部の指揮のもと、速やか公衆衛生チームを派遣する必要がある。公衆衛生チームの構成員の養成並びに資質の維持及び向上を図るとともに、速やかに公衆衛生チームを派遣するためのルールを検討する。 |  |  | ②各保健所において地域の関係機関を対象に健康危機管理会議を開催済。 さらに、公衆衛生チームの派遣について、派遣要領を作成し、ルール化を図った。 |  |  |  | ②各保健所で地域の関係機関を対象に開催される健康危機管理会議及び訓練・研修等を通じて、災害時の公衆衛生活動について市町村との連携の強化を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 62 | 災害時における 福祉専門職等 (災害派遣福祉ﾁｰﾑ等) の確保体制の充実・強化 | ○「大阪府災害福祉広域支援ネットワーク」の体制強化を図るとともに、訓練の実施などを引き続き行う。 ○地震発生後に、被災した府民の福祉ニーズに対応できるよう、先行取組みとして、平成26年度中に、府内の福祉関係施設や事業所団体、職能団体、事業者団体が参画する「大阪府災害福祉広域支援ネットワーク」を構築する。 ○「大阪府災害福祉広域支援ネットワーク」を活用し、避難所の運営支援、被災市町村への福祉専門職の人員派遣（災害派遣福祉チーム等）やサービスに必要な福祉用具、資材等の供給、被災者の受入れ調整等を行うための体制整備を図るとともに訓練の実施を行う。 | ネットワークにおける福祉避難所の運営支援等を行うための要綱の策定及び年1回以上の想定訓練の実施に向けた調整を行う。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 大阪府災害福祉支援ネットワーク会議を3回（うち訓練1回）実施し、大阪府災害派遣福祉チーム設置運営要綱等を策定するなどDWAT構築に向けた準備を進めた。 |  | ① | 福祉部 | ネットワーク会議の開催に加え、DWATチーム員養成のための研修を実施する。また、ネットワークにおいて年1回以上の想定訓練を実施する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
 被災地における「人」の支援が重要であり、福祉分野についても専門職による支援が必要となるため、民間施設等の福祉専門職からなる災害派遣福祉チーム（DWAT）を構築し、被災地に派遣できる体制を整えていく。
Ⅱ | 63 | 被災地域の 食品衛生監視活動の実施 | ○地震発生後に、被災地域における食中毒の未然防止を図るため、食品関係施設への食品等取扱の衛生指導、消費者への広報を行うとともに、衛生講習会を実施し、被災時における食品衛生に関する意識の向上を図る。 | 食品関係施設への監視指導及び衛生講習会並びに消費者への広報及び衛生講習会を効果的・効率的にできるよう検討し実施。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ○広域に流通する食品製造施設や大量調理施設等を中心に食品関係施設への監視指導を実施するとともに、府内の各保健所において食品の衛生管理等について講習会を実施することで、平常時はもとより被災時においても食品衛生の確保が図れるよう努めた。 ○大阪府北部地震の際、延べ132か所の避難所の巡回を行った。 | 保健所平均25回開催 | ① | 健康医療部 | 食品関係施設への監視指導及び衛生講習会並びに消費者への広報及び衛生講習会を効果的・効率的にできるよう検討し実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅱ | 64 | 被災地域の 感染症予防等の 防疫活動の実施 | ○地震発生後に、被災地域における感染症の拡大を抑えるため、速やかに感染症の発生状況及び動向調査を行い、必要と認めたときは健康診断の勧告を行う等、迅速かつ的確に防疫活動や保健活動を行うことができるよう、集中取組期間中に各保健所が策定した防疫活動の実施に向けたマニュアル等を検証し、必要な改訂を行う。 | 訓練等を通じて、マニュアルの充実を図る。 （国において被災地域における防疫活動の見直しがされた場合、マニュアル等の見直しを検討行う。） | ４保健所で実施予定 | ①保健所における災害に関する研修や実災害時の会議などを通じ、避難所等での感染症対策について検討を進めた。 ②保健所において、HUGゲームを活用した避難所でのアセスメント（感染症予防を含む）や巡回時のチェックポイントなど研修会を市町村保健師とともに実施し、発生に備えた関係づくりを行った。 | 5保健所実施（うち1保健所は実際の地震対応で実施） | ① | 健康医療部 | 感染症対応について引き続き検討を進め、実災害に備える。特に日頃からの市町村との連携体制が重要であり、継続して連携の強化を図る。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
Ⅱ | 65 | 下水道施設の 耐震化等の推進 | ○地震発生後に、流域下水道施設の監視・制御機能を確保するため、集中取組期間中に、管理棟やポンプ棟の耐震補強を完成した。 ○被災時にも下水道管渠の流下機能を確保するとともに、広域緊急交通路の交通途絶を引き起こさないよう、流域下水道管渠の耐震対策を進め、優先度の高いものから計画的に耐震対策を行い、その完了をめざす。 ○流域下水道処理場の吐口からの津波の逆流を防止するため、集中取組期間中に逆流防止の対策を完了した。 | 耐震診断の結果を踏まえ、流域下水道管渠（緊急交通路下重点区間、処理場、ポンプ場直近区間）のうち、耐震対策が必要な区間について詳細設計に着手。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①対象となる管路を診断し、対策工事が必要な箇所を精査 （対象延長見直し 6.3km⇒5.9km） ②寝屋川流域の４幹線（中央、中央北、中央南、柏原八尾）の詳細診断を実施中。 ③安威川・淀川右岸流域の２幹線（高槻茨木、岸部）の詳細設計を実施中。 | － | ① | 都市整備部 | 診断・設計を実施し、対策工事を順次実施 | 0.3㎞の工事着手 | Ⅰ
Ⅱ | 66 | 下水道機能の早期確保 | ○地震発生後に、流域下水道施設の処理機能のうち、揚排水機能、沈殿機能、消毒機能が早期に確保出来るよう策定した業務継続計画（下水道BCP（平成25年度策定））について、集中取組期間中に点検を行い、仮設ポンプ、仮設沈殿池の設置等、具体的な復旧計画を追加する等、現計画の改訂を行う。 | 防災訓練等を通じて、ＢＣＰ計画を点検、必要に応じて改善やレベルアップを実施。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①大阪府北部地震、平成30年台風第21号及び防災訓練等を通じてＢＣＰを点検、必要に応じて改善やレベルアップを実施した。 ②大規模地震発生時の緊急点検には、要対策箇所及び腐食のおそれの大きい箇所等の管渠内部の調査を行うこととし、下水道ＢＣＰに位置づけた。 ③停電時の電源確保として、処理場等に設置されている非常用発電機等を送泥ポンプ場にも順次設置するように計画を見直した。 | － | ① | 都市整備部 | ①防災訓練等を通じてBCPを点検し、必要に応じて改善やレベルアップを実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
|  |  | ・地震発災直後の緊急点検（地上からの目視）では管渠内の異常が発見できなかったため、緊急点検の内容の見直しを行う。 ・台風により受電設備が損傷した送泥ポンプ場は、電源を喪失し機能が停止したため、非常用発電機等による電源確保を進める。 |  |  | ④大規模地震発生時の緊急点検には、要対策箇所及び腐食のおそれの大きい箇所等の管渠内部の調査を行うこととし、下水道BCPに位置づけた。 ⑤停電時の電源確保として、処理場等に設置されている非常用発電機等を送泥ポンプ場にも順次設置するように計画を見直した。 |  |  |  | ②送泥ポンプ場の非常用発電機等を設置に着手（高石・汐見・磯ノ上送泥ポンプ場） | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 67 | し尿及び浄化槽汚泥の 適正処理 | ○地震発生後に、関係施設が被害を受けた場合や避難所等に仮設トイレ（汲取り式）を設置する場合にも、市町村が適正処理できるよう、関係機関（大阪府衛生管理協同組合等）との連携体制の充実など、広域的な支援の要請・調整を府が行う。 | ①市町村担当部局との連携体制充実のため、地域ごとの相互支援協定締結に向けた協議に参画 ②大阪府衛生管理協同組合との災害時団体救援協定の継続 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①市町村担当部局との連携体制充実のため、北摂地区、大阪地区（大阪市、堺市、八尾市、松原市）の相互支援協定締結に向けた協議に参画 ②大阪府衛生管理協同組合との災害時団体救援協定の継続 | － | ① | 健康医療部 | ①市町村担当部局との連携体制充実のため、相互支援協定締結に関する協議に参画 ②大阪府衛生管理協同組合との災害時団体救援協定の継続 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅱ | 68 | 生活ごみの適正処理 | ○地震発生後に、被災地域の衛生状態を維持するため、府内市町村等の廃棄物処理施設が被害を受けた場合にも、生活ごみの処理が適正に行われるよう、府が広域的な応援要請や応援活動の調整を行う等、適正処理を支援するため、他府県等、関係機関との連携体制の充実を図る。 | ①災害廃棄物等の迅速な処理体制の構築が図られるよう市町村に対して、必要な情報提供や助言等を実施 ◎府内市町村等と連携して図上演習等を実施。図上演習については、復旧復興対応として、発災後約10日から２か月間を想定し、災害廃棄物処理に関する手順等に係る演習を集中的に実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 府内市町村等を連携して図上演習等を３回実施 | 3回 | ① | 環境農林水産部 | 府内市町村等と連携して災害廃棄物処理に関する手順等に係る図上演習等を実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅱ | 69 | 管理化学物質の 適正管理指導 | ○地震発生に伴う有害化学物質の周辺環境への飛散・流出が原因となる二次災害を防止するため、「大阪府化学物質適正管理指針」に基づき、事業者による環境リスク低減対策の検討・実施を働きかける。集中取組期間中に、一定規模以上の事業者に対して、化学物質管理計画書の変更届出完了を指導するとともに、管理化学物質等に係る法令の権限が移譲された市町村においても、同様の取組みが行われるよう働きかける。 ○また、二次災害の拡大防止及び消防活動の安全性を向上するため、府から市町村消防局等に対して、対象事業者の管理化学物質の取扱いに係る情報を提供し、相互共有を完了する。 | ①届出内容に変更のあった事業者や新規対象事業者に対し届出指導。立入検査等により対策推進指導 ②市町村消防部局に、届出に基づく事業所の管理化学物質の取扱いに関する情報を、毎年５月頃に提供。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①届出内容に変更のあった事業者や新規対象事業者に対し届出指導。立入検査等により対策推進指導（平成30年度立入検査実績：98件） ②市町村消防部局に、届出に基づく事業所の管理化学物質の取扱いに関する情報を平成30年５月に提供。 | － | ① | 環境農林水産部 | ①届出内容に変更のあった事業者や新規対象事業者に対し届出指導。立入検査等により対策推進指導 ②市町村消防部局に、届出に基づく事業所の管理化学物質の取扱いに関する情報を、毎年５月頃に提供。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅱ | 70 | 有害物質（石綿、PCB等）の 拡散防止対策の促進 | ○地震発生時に、建物倒壊等により発生する可能性がある石綿、ＰＣＢ等有害物質の周辺環境への拡散・漏洩を防止するため、適正処理を解体業者等に働きかけるとともに、集中取組期間中に、拡散・漏洩による環境汚染に備えて、あらかじめモニタリング体制を整備する。 ○また、石綿等、有害物質に係る法令の権限が移譲された市町村においても、同様の取組みが行われるよう働きかける。 | ①関係団体の研修会等に講師を派遣し、石綿飛散防止対策について周知 ②モニタリング時の市町村との協力体制の推進について、政令市等に働きかけを実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①関係団体の研修会等への講師派遣、災害対策チラシの作成を実施し、石綿飛散防止対策について周知 ②環境モニタリング時の市町村との協力体制の推進について、政令市等に働きかけを実施 ③６月の北部地震、９月の集中豪雨を受け、既存のモニタリングマニュアルの点検 新マニュアル「災害時石綿飛散防止マニュアル（暫定版）」を作成 | － | ① | 環境農林水産部 | ①関係団体の研修会等に講師を派遣し、石綿飛散防止対策について周知【継続】 ②モニタリング時の市町村との協力体制の推進について、政令市等に働きかけを実施【継続】 ③解体業者等に対し、建設リサイクル法に係る説明会等の場を活用し、建設廃棄物及びPCB廃棄物の適正処理について周知 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅱ | 71 | 火薬類・高圧ガス製造事業所の保安対策の促進 | ○地震発生時に、火薬類・高圧ガス等の周辺環境への漏洩を防止するため、事業所への立入検査等により、火薬庫、可燃性ガス貯槽や防消火設備等に関する法令遵守の徹底や、耐震性の向上等の自主保安の取組みを指導する。 ○また、「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の権限が移譲された市町村においても、同様の取組みが行われるよう働きかける。 | ①事業所に対する立入検査 ②府内消防機関及び関係者への耐震対策に係る情報共有・周知 ・保安３法事務連携機構おおさか作業部会：2回 ・高圧ガス保安研修会：2回、LPガス保安講習会：7回、 火薬類保安講習会：4回 | ①主な府所管施設に対する立入検査実施に係る指標 ・火薬類：火薬庫、火薬消費現場は年に１回を目安に実施 ・高圧ガス：第1種製造、第１種貯蔵など規模の大きい設備は２年に１回を目安に実施 ・液化石油ガス：販売所等は３年に１回を目安に実施 ②左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | ①事業所に対する立入検査  事業所に対する立入検査等を通じた耐震性の向上等の取組みの促進  府所管施設に対する立入検査 火薬類：８か所、高圧ガス：16か所、液化石油ガス：４か所 ②府内消防機関及び関係者への耐震対策に係る情報共有・周知 事業所に対する立入検査等による、耐震性の向上等の自主保安の取組みの促進を行った。 権限移譲している市町村（消防局・本部）と「保安3法事務連携機構おおさか」 等を通じて、事故事例の情報共有、申請・届出の審査や立入検査時の指導内容の 統一化を図っていく等、保安体制の向上に取組んだ。  府内消防機関及び関係者への耐震対策に係る情報共有・周知を行った。 | ②保安３法事務連携機構おお さか作業部会：１回 高圧ガス保安研修会：１回 LPガス保安講習会：7回 火薬類保安講習会：3回 | ① | 危機管理室 | ①事業所に対する立入検査  事業所に対する立入検査等を通じた耐震性の向上等の取組みの促進  府所管施設に対する立入検査 ②府内消防機関及び関係者への耐震対策に係る情報共有・周知  保安３法事務連携機構おおさか作業部会や、高圧ガス保安研修会、LPガス保安 講習会、火薬類保安講習会等の各種保安教育の機会を通じて、府内消防機関 及び関係事業者に対し、耐震対策に係る情報共有、周知の充実を図る。 | ①主な府所管施設に対する立入検査実施に係る指標 ・火薬類：火薬庫、火薬消費現場は年に１回を目安に実施 ・高圧ガス：第1種製造、第１種貯蔵など規模の大きい設備は２年に１回を目安に実施 ・液化石油ガス：販売所等は３年に１回を目安に実施 ②左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
|  |  |  地震や強風により、LPガスの容器転倒や漏えいが発生した。事業者に対する自主保安の指導徹底、業界団体等に事故の未然防止の周知と事故発生時の対応体制の維持を要請する。 |  |  | ③業界団体に地震等への対応を要請 ・府LP協会を通じて、容器の転倒防止措置の徹底等を注意喚起した。 |  |  |  | ③業界団体に地震等への対応を要請する。 容器の転倒防止措置の注意喚起 地震等により、容器の転倒やガスの漏えい等があったときに迅速に対応できる体制の 継続 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅱ | 72 | 毒物劇物営業者における 防災体制の指導 | ○地震発生時に、貯蔵施設の破壊等により周辺環境への漏洩等を防止するため、毒物劇物営業者に対し、定期的な立入検査を実施し、毒物劇物の適正な使用・保管管理、法令遵守の徹底を働きかける。 ○毒劇物に係る法令の権限が移譲された保健所設置市においても、同市からの要請に応じて、同様の取組みが行われるよう働きかける。 | 毒物劇物営業者の施設への立入調査を実施。違法状態があった場合、是正を求め、法令遵守を徹底 | 立入調査約300件 | 毒物劇物営業者の施設への立入調査を実施 （うち違法状態があった施設には、是正を求め、法令遵守を指導 16件） | 485件 | ① | 健康医療部 | 毒物劇物営業者の施設への立入調査を実施 （違法状態があった場合、是正を求め、法令遵守を徹底） | 300件 | Ⅱ
Ⅱ | 73 | 遺体対策 | ○「大阪府広域火葬計画」に基づき、地震発生後に多数の犠牲者が発生した場合に備え、亡くなられた方の尊厳を確保した遺体の処理、火葬等が行えるよう、集中取組期間中に、市町村において、ご遺体の保存に必要な資材の調達、輸送手段の確保等の必要な措置の検討及びそれらの措置に関する葬祭関係団体との広域的な援助協定締結等を働きかける。 | 引き続き、市町村担当部局と連携し、広域火葬体制の確保に努める。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 市町村担当部局との連携、緊急連絡体制の確認を実施した。 | － | ① | 健康医療部 | 市町村担当部局との連携を確認、広域火葬体制の確保に努める | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅱ | 74 | 愛護動物の救護 | ○地震発生後に、飼い主がわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護等を図るため、市町村や大阪府獣医師会等の関係団体と協力し、集中取組期間中にVMAT（災害派遣獣医療チーム）等が動物救護活動を行うためのマニュアルを整備するとともに、他府県市との広域連携体制の構築を図る。 ○また、保護した被災動物の避難所設置を市町村に促すなど、動物救護施設の確保にも努める。 | ①府動物愛護管理センターを動物救護活動について拠点とするための体制とマニュアル整備の検討 ②近隣府県市との広域連携体制の構築（関係機関との意見交換 年1回以上） | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①大阪府災害時等動物救護本部について、関係機関が協議した上で設置するとされていたものについて、大阪府災害対策本部が設置された場合に自動的に立ち上げるよう体制を整え、迅速な対応ができるようにした。 ②市町村危機管理担当部局長会議にて、動物との同行避難の必要性について説明。 また、政令市、中核市と協議した際に、動物収容施設を有する自治体については、各施設に被災動物救護センターの機能を持たせることを確認。 | － | ① | 環境農林水産部 | ①動物同行避難について、既存の避難場所でも受け入れられるよう市町村に運用方法について示す。 ②近隣府県市との広域連携体制の構築（関係機関との意見交換 年1回以上） ③府動物愛護管理センターの動物救護活動の運用に関するマニュアル整備の検討 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
〔ミッションⅡ〕 地震発生後、被災者の「命をつなぐ」ための、災害応急対策8686
Ⅰ 定量的指標による管理
Ⅱ 取組内容の達成状況による評価
Ⅲ 府の取組内容の達成状況による評価
Ⅳ 府の取組内容の達成状況による評価
① 概ね計画どおりに進んでいる
② 計画通りに進んでいない

## ミッションⅢ
新・大阪府地震防災アクションプラン 進捗管理（PDCA）シート
ﾐｯｼｮﾝ | No. ■は 重点 | アクション名 | 内 容（新APより抜粋） | 平成30年度の目標 |  | 平成30年度の実績 |  | 進捗 評価 | 担当部局 | 令和元年度の取組み予定 |  | 分 類
[5 empty] | 取組み指標 |  | 取組み指標 |  |  |  | 取組み指標
Ⅲ | 75 | 災害ボランティアの充実 と連携強化 | ○地震発生後、被災者支援等に活躍いただけるボランティアのマンパワーを事前に確保するため、現在実施中の登録制度を市町村との協働により拡大する。 ○また、大阪府社会福祉協議会や各市町村社会福祉協議会、大学等との連携により、若者世代を中心に登録者数増加に向けた取組みを進め、集中取組期間中に登録者数の大幅増加を図る。 ○ボランティア自身の安全を含め、適切に活動を行って頂けるよう、府社協等と連携して、ボランティアコーディネーターの育成や個人のスキルアップのための研修実施など、マンパワーの実効性向上のための取組みを強化する。 ○また、ボランティア活動希望者に活動ニーズ等が速やかに伝達できるよう、メール登録制度やポータルサイトの立上げ等、ボランティア向けの情報発信を強化する。 | ①大阪府社会福祉協議会と連携して、制度運用に向けた市町村の進捗状況及び現状の課題を把握。ボランティア登録制度の拡大について、市町村へ働きかけ ②大阪府社会福祉協議会と連携して、登録団体メンバーやボランティアに関心のある方等を対象に、研修会を開催 ③防災情報メールを利用した情報伝達訓練を実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①大阪府北部地震発生後に開催された「おおさか災害支援ネットワーク」による会議へ参加 ②大阪府社会福祉協議会と「災害ボランティアコーディネータ―研修会」を開催 ③北部地震において、おおさか防災ネットを通じてボランティアセンター開設の情報を掲載した | 大阪災害支援ネットワーク会議への出席回数 3回 災害ボランティアコーディネータ研修会参加者 84名 | ① | 危機管理室 | 災害発生時のニーズとシーズをマッチングすることができる「災害ボランティアコーディネーター」の育成に向けて、府社会福祉協議会等の関係機関と連携し、市町村やボランティア団体へ働きかける。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅲ | 76 | 災害廃棄物の適正処理 | ○速やかな生活基盤の回復や事業者の活動再開に不可欠な災害廃棄物等の早急かつ適正な処理を図るため、集中取組期間中に、市町村に対し、災害廃棄物等の仮置場の候補地、最終処分までの処理ルート等、市町村が予め検討しておくべき事項について技術的助言を行い、市町村における災害廃棄物処理体制の確保を働きかける。 ○また、府域での処理が困難な場合に備え、他府県と連携した広域的な処理体制の整備を図る。 | ①害廃棄物等の迅速な処理体制の構築が図られるよう市町村に対して、必要な情報提供や助言等を実施 ②府内市町村等と連携して図上演習等を実施。図上演習については、復旧復興対応として、発災後約10日から２か月間を想定し、災害廃棄物処理に関する手順等に係る演習を集中的に実施 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①平時には市町村向けに災害廃棄物処理計画策定に関する講習を実施。災害時には市町村へ「修繕工事等の廃棄物の適正処理の広報について」の事務連絡や、市町村からの災害廃棄物処理等の要請を受け、大阪府産業資源循環協会との協定に基づき同協会に支援を依頼。 ②府内市町村等と連携して図上演習等を３回実施。 | － | ① | 環境農林水産部 | ◎災害廃棄物等の迅速な処理体制の構築が図られるよう市町村に対して、必要な情報提供や助言等を実施 ◎府内市町村等と連携して災害廃棄物処理に関する手順等に係る図上演習等を実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅳ
Ⅲ | 77 | 応急仮設住宅の 早期供給体制の整備 | ○被災者の避難生活を支援するため、被災者が恒久住宅に移行するまでに必要と見込まれる応急仮設住宅については、「建設型仮設住宅」において市町村と連携した建設候補地を確保するとともに、「借上型仮設住宅」においては平時より関連する民間団体との連携強化、仮設住宅となる民間住宅の借り上げ等により、その速やかな確保に向けた体制整備を行う。 | ＜建設型仮設住宅＞ ①市町村と連携した更なる建設候補地の確保及び体制の充実 ②応急仮設住宅の建設確保用地の調査を定期的に実施する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①災害時に提供可能な未利用国有地等に関する情報について、市町村への情報提供 日本木造住宅産業協会、全国木造建設事業協会との協定締結 プレハブ建築協会との伝達訓練の実施 | ①情報提供回数 3回 | ① | 危機管理室 住宅まちづくり部 | ＜建設型仮設住宅＞ 市町村と連携した建設候補地の確保及び体制の充実 協定締結３者との伝達訓練の実施 応急仮設住宅建設マニュアルの改訂 応急仮設住宅の建設確保用地の調査を定期的に実施する ＜借上型仮設住宅＞ 市町村等への制度に関する説明会の開催等制度の周知 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
|  |  | ＜借上型仮設住宅＞  大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度をはじめて運用したため、市町村の関係部局及び民間関係団体の支部関係者への制度周知が不十分な点もあり、速やかな連携がとれなかった。大規模な災害発生時に備え、市町村や民間関係団体等との連携強化に努める。 | ＜借上型仮設住宅＞ ③民間関係団体主催の研修会での制度周知 ④市町村危機管理担当者への制度周知 ⑤防災訓練の実施及び内容の充実 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ③大阪府宅地建物取引業協会が主催した不動産業務研修会において、資料6600部を配布。（全15支部）（平成30年６月) 全日本不動産協会大阪府本部が主催した法定研修会において、会員4000名に対して説明を実施。（全５回）（平成30年９月） ④市町村危機管理担当者への制度周知（平成30年６月） ⑤平成31年１月17日に府内全市町村に向けて情報伝達訓練を実施。 平成31年２月８日に堺市で開催されたシミュレーション訓練に参加 | － |  |  | ＜借上型仮設住宅＞ ◎「災害時民間賃貸住宅借上制度マニュアル」を大阪府北部を震源とする地震における課題を踏まえて改訂する。 ◎市町村危機管理担当者及び住宅部局への制度説明 ◎情報伝達訓練及び防災訓練の実施 ◎建築振興課が主催する令和元年第１回「宅地建物取引業者研修会」において制度説明を行う。(約200名） ◎防災対策協議会において、市町村へ制度に関する意見交換会の実施。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅲ | 78 | 被災民間建築物・宅地の 危険度判定体制の整備 | ○地震発生時に、余震等による被災建築物や宅地における二次被害を防止するため、被災建築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士の養成、登録を進め、判定体制の充実を図る。 （令和6年度までの目標）  被災建築物応急危険度判定士の登録者数は10,000人を確保。  被災宅地危険度判定士の登録者数は1,000人確保を継続。 | ①被災建築物危険度判定士のための講習会を実施（年７回）し、講習受講者を増やす方策を検討し実施することにより、必要登録者数の確保を進める。 ②被災宅地危険度判定士の登録者数の確保 | ①左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 ②1,000人確保を継続 | ①被災建築物危険度判定士 ・講習会を7回開催。うち２回は民間企業への出前講座、その他部内講習会を実施。計600名を新規登録した。 また、登録者数を増やすため、消防士からの要請に対応し、退職後の行政経験者も登録要件に追加した。 ・勤務時間外など電話連絡が困難な場合の応急危険度判定の初動体制を整備するため、市町村と連携し、携帯電話の電子メールを活用した情報共有等の訓練を、1月17日に実施した。 ・近畿被災建築物応急危険度判定協議会において、応急危険度判定コーディネータ研修会を実施（11/26～27開催、全国110地方公共団体から180名参加） ②被災宅地危険度判定士 ・被災宅地危険度判定士講習会を２回、被災宅地危険度判定図上訓練を１回実施。 ・勤務時間外など電話連絡が困難な場合の応急危険度判定の初動体制を整備するため、市町村と連携し、携帯電話の電子メールを活用した情報共有等の訓練を、1月17日に実施した。 | ②1,562人（H31.3.31時点） | ① | 住宅まちづくり部 | ①被災建築物危険度判定士 ・登録者が増加するための検討を行うとともに、講習会を開催し、必要登録者数の確保を図る。 ②被災宅地危険度判定士 ・登録者が増加するための検討を行うとともに、講習会を開催し、必要登録者数の確保を図る。 | ①左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 ②1,000人確保を継続 | Ⅰ
 近畿圏で整備している相互応援体制による判定士派遣の支援を受け、計画どおり判定を実施することができたが、今後の地震に備え判定体制のさらなる充実のため、判定士数の養成、登録を進め判定体制の充実、確保を図る。 ＜被災建築物応急危険度判定士の派遣・支援実績＞ 兵庫、京都、和歌山、福井、三重、徳島、滋賀、奈良、鳥取、 民間建築団体、府内市町及び大阪府から派遣支援 （派遣数855人） ※被災宅地危険度判定士については、各市町にて実施。 ただし、島本町での判定においては大阪府からの派遣支援を実施。（他府県からの派遣支援は実施せず。）
Ⅲ | 79 | 中小企業に対する 事業継続計画（BCP） 及び事業継続マネジメント（BCM）の取組み支援 | ○地震発生後に中小企業における中核事業の維持や早期復旧が可能となるよう、地域経済団体と連携したBCPの策定支援やセミナーの開催等の支援策を充実させる。 ○集中取組期間中に中小企業組合等と連携したセミナーの開催等の啓発事業を展開し、中小企業の主体的なBCP/BCMへの取組みを促進する。 | ①BCP普及啓発セミナー・ワークショップ等の開催 （小規模補助金事業：府商工会連合会、商工会・商工会議所実施） ②コンサルタント等の専門家によるBCP策定支援の実施 (小規模補助金事業：府商工会連合会実施) ③中小企業組合等に対するBCP普及啓発セミナー、策定ワークショップの開催 ◎民間企業等との連携による普及啓発 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①BCP普及啓発セミナー・ワークショップ等の開催 （小規模補助金事業：府商工会連合会、商工会・商工会議所実施） 【H30】17回、635名 ②コンサルタント等の専門家によるBCP策定支援の実施 (小規模補助金事業：府商工会連合会実施) 【H30】111回 ③中小企業組合等に対するBCP普及啓発セミナー、策定ワークショップの開催 ◎民間企業等との連携による普及啓発 ①東京海上日動火災保険㈱との連携協定 【H30】1回、65名 ②三井住友海上火災保険㈱との連携協定 【H30】4回、61名 ③大阪府中小企業団体中央会 【H30】２回、72名 ④富士通総研 【H30】1回、27名 ⑤大阪機械器具卸商協同組合 【H30】1回、86名 |  | ① | 商工労働部 危機管理室 | ①BCP普及啓発セミナー・ワークショップ等の開催 （小規模補助金事業：府商工会連合会、商工会・商工会議所実施） ②コンサルタント等の専門家によるBCP策定支援の実施 (小規模補助金事業：府商工会連合会実施) ③中小企業組合等に対するBCP普及啓発セミナー、策定ワークショップの開催 ④民間企業等との連携による普及啓発 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅰ
 経済団体と連携し、更にBCP策定促進による災害対応力の強化を行うため、経済団体と連携した更なるBCP策定支援策を実施する。
Ⅲ | 80 | 災害復旧に向けた 体制の充実 | ○被災したまちを迅速に再建・回復できるようにするため、集中取組期間中に、以下の復旧に向けた体制について再点検を行い、充実を図る。  公共土木施設等の速やかな復旧  府有建築物等の速やかな復旧  被災農地等の早期復旧支援 | ①各訓練（風水害訓練（6月）、地震・津波災害対策訓練（1月）等）を通じて、応急対策実施要領等を始めとする各種マニュアルや協定等点検し、復旧体制の確認を行う。 ②被災した農地、農業用施設の早期復旧に向け、災害情報の伝達訓練を実施し、体制の再点検を行う。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①6月に予定していた風水害訓練は大阪北部地震により中止となったが、大阪北部地震への対応に係る課題や改善策を踏まえ、1月に大規模地震を想定した訓練を実施し、大阪府環境農林水産部業務継続計画に沿った復旧体制の樹立について確認・検証を行った。 ②1月に大阪府（農政室、農と緑の総合事務所）と市町が連携し、大規模地震を想定した訓練を実施。水防ため池の点検結果や被害情報の伝達訓練を行い、体制の再点検を行った。 | － | ① | 環境農林推進部 | ①各訓練（風水害訓練（6月）、地震・津波災害対策訓練（1月）等）を通じて、応急対策実施要領等を始めとする各種マニュアルや協定等点検し、復旧体制の確認を行う。 ②限られた人員で、被害状況を迅速かつ正確に把握し、応急対策を講じるため、ため池管理者や市町と連携した災害情報伝達訓練を行い、体制の再点検を行う。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅲ | 81 | 生活再建、事業再開等の関連情報の提供 | ○地震発生後に被災者の生活を迅速に再建・回復できるようにするため、以下の被災者支援や中小企業者の復興に向けた支援について、適切な措置を講じるための関係機関との連携・協力体制を確保、点検しておく。 1） 被災者生活再建支援金の支給  被災者に対して、被災者生活再建支援制度に基づく支援金を支給し、その生活の再建を支援する。 2）雇用機会の確保  国の職業紹介等の雇用施策及び被災地域における雇用の維持に関する措置に協力し、避難者等に対する被災地域の実情に応じた雇用確保に努める。 3）中小企業に対する災害時の金融支援措置  中小企業信用保険法の特例措置など国の信用補完制度における対応を踏まえ、災害により被害を受けた中小企業者の復興を支援するために適切な措置を講じる。 4）被災農林漁業者の経営支援  地震災害で経営が悪化した農林水産事業者を支援するため、国の施策とも連携しながら、資金融資を行う金融機関に対し利子補給を行う。また、国の天災資金等の災害時に活用出来る各種資金の制度を周知する。 5）住宅の供給 被災者が安定した生活を送れるよう、集中取組期間中に応急住宅の状況、民間賃貸住宅の状況、住宅補修、住宅関連資金融資等、住宅関連情報を的確に提供するための体制整備を図る。 ○今後起こりうる南海トラフ地震など、大規模災害により被災した、住家、農家、中小企業等の復興に向けた支援施策・制度等の情報を、的確に提供するため、情報提供体制の強化を図る。 | 左記①～⑤にあげる項目について、適切な措置を講じるための関係機関との連携・協力体制を確保、点検を行う。 ①毎年１回、市町村担当者向けに災害救助法・被災者生活再建支援法等研修会を実施し制度の内容について確認、周知する。 ④制度資金説明会等において関係職員・団体へ災害時に活用できる農林漁業者の支援に関する各種支援制度を周知する。 (府内4ブロックに分けて延べ4回実施) ⑤全庁で⾏う地震津波災害対策訓練において市町営住宅及び公社住宅の情報収集訓練を実施。また、訓練等によりマニュアルの検証を⾏う。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ①災害時の情報発信に関して関係部局間で協議 | H30.8以降随時 | ① | 危機管理室 | ①災害時の情報発信に関して関係部局間で協議 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
[6 empty] | ②平成29年度に策定したOSAKAしごとフィールドの業務継続計画に基づき、国の対策と連携した就業支援体制の早期確保ができるよう、非常時優先業務等の周知徹底を図った(5月)。また、全庁訓練（1月）等に合わせて、受託事業者やハローワークコーナー等連携機関と本計画の確認や点検、情報共有を図った。 ③市町村への説明会において、災害時に利用できる融資制度を周知した。 | ー | ① | 商工労働部 | ②研修・訓練の実施等を通じて、OSAKAしごとフィールドのBCＰ推進体制を整備し、職員の意識向上及び対応力向上を図る。また、訓練による検証（点検、課題整理、改善方法の検討等）やフィールド及び連携機関等との情報共有により、OSAKAしごとフィールドの業務継続計画の持続的な改善に努める。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
[6 empty] | ④府・市町村職員、関係団体等を対象とした制度資金説明会（4箇所）のほか、関係団体や農家の集まる会議において、災害時おける農業者等の支援に関する各種支援制度の周知活動を実施した。 | － | ① | 環境農林水産部 | ④制度資金説明会等において関係職員・団体へ災害時に活用できる農林漁業者の支援に関する各種支援制度を周知する。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
[6 empty] | ⑤ ・部初動期体制マニュアル、H31.3に一時見直し ・被災者向け住まいの相談専用ダイヤルを設置 相談件数 計1,508件（地震関係947件、台風関係 561件） ・大阪版無利子融資制度（申し込み実績 計1,289件） | － | ① | 住宅まちづくり部 | ⑤部初動期体制マニュアルを随時見直す 住まい情報提供室の迅速な設置に向けて関係部局間で協議する | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価
Ⅲ | 82 | 大阪府復興計画策定 マニュアル（案）の 作成・充実 | ○被災者の生活、被災したまちを迅速に再建・回復するため、集中取組期間中に、復興計画（注）策定の手順等を取りまとめたマニュアルを事前に作成しておく。 ○引き続きマニュアル（案）の充実を図る。 | マニュアルについては、随時見直しを行い充実を図る | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 被害想定に基づく、事前復興計画の検討を実施 | － | ① | 政策企画部 | マニュアルについては、随時見直しを行い充実を図る | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅲ | 83 | 大阪府震災復興都市づくりガイドラインの改訂 | ○迅速な復興まちづくりを進めるため、震災復興都市づくりに携わる都市計画実務担当者の手引である「大阪府震災復興都市づくりガイドライン（H17策定、H26改訂）」を市町村へ周知するとともに、防災訓練や研修会等を通じて、府、市町村双方の復興に関する手続きの習熟を図る。 | 周知・習熟の取組を踏まえた、ガイドラインの再点検・充実や市町村への事前復興の取組を引続き働きかけ。 また、大阪府市町村都市計画主管課長会議や市町村とのワーキング等により事前復興の取組みを推進 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | ・大阪府市町村都市計画等主管課長会議にて、「大阪府震災復興都市づくりガイドライン」を周知（5/14） ・都市防災推進協議会にて、事前復興まちづくりなどの取組みへの交付対象事業拡充に向けた国への要望活動を実施（8/2） ・市町村とのワーキングにより取組みを推進 8/28、10/18、１/10、3/5 計4回のワーキングを実施 第3回ワーキングにて復興都市づくりの図上訓練を実施 ・大阪府地震・津波災害対策訓練（1/17）にて、都市計画室内の独自訓練として、復興都市づくりの図上訓練を実施 ・都市防災推進協議会の勉強会にて、国及び他府県の事前復興の取組み状況について意見交換を実施（2/15） ・大阪府都市計画協会にて、事前復興に係る講演会を開催（3/12） 市町村における事前復興の機運を高めるとともに、復興プロセスや取組み体制等を学ぶことにより、都市計画部局だけでなく、他部局との連携強化に繋げることを目的に開催 | － | ① | 都市整備部 | 周知・習熟の取組を踏まえた、ガイドラインの再点検・充実や市町村への事前復興の取組を引続き働きかけ。 また、大阪府市町村都市計画主管課長会議や市町村とのワーキングにより事前復興の取組みを推進 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅲ | 84 | 復旧資機材の調達・確保 | ○被災者の生活、被災したまちを円滑かつ迅速に再建・回復するため、集中取組期間中に復旧資機材（建設資材、木材、機械）の調達・あっ旋に向けた関係機関との連携体制の確立を図る。 | 連携を強化して、確固たる体制を確立する。 | 左記の取組みの達成状況をH30年度末に評価 | 確固たる体制の確立に向けて、関係機関との意見交換を実施した。 |  | ① | 環境農林水産部 | 引き続き、関係機関との連携を図り、確固たる体制を確立するよう取り組んでいく。 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅲ | 85 | 特定大規模災害からの復旧事業に係る府の代行 | ○円滑かつ迅速な復興のため、集中取組期間中に特定大規模災害における市町村の復旧事業に係る府の代行手続きをあらかじめ定める。 | 国による代行手続きの事例等を収集しながら、府の代行手続きの設定に向け、課題整理を実施 | 左記の取組みの達成状況をH28年度末に評価 | 国による代行手続きの事例等を収集確認した | ー | ① | 全部局 | 国による代行手続きの事例等を収集しながら、府の代行手続きの設定に向け、課題整理を実施 | 左記の取組みの達成状況をR1年度末に評価 | Ⅱ
Ⅲ | 86 | 地籍調査の推進 | ○被災者の生活、被災したまちを円滑かつ迅速に再建・回復するため、とりわけ南海トラフ巨大地震により建物全壊被害が想定される地域において、道路やライフラインの復旧、まちの復興の基礎となる現地復元性のある地図の整備に向けた、官民境界等先行調査の実施を市町村に働きかける。 | ①市町村による官民境界等先行調査の実施を促進 ②個別訪問による市町村職員への啓発、地籍以外の市町村担当部局へ向けた制度説明を行う。 | H29:約102k㎡/約123k㎡→ H30:約105k㎡/約123k㎡ | ①市長会および町村長会において地籍調査事業の制度説明に併せ、土地の流動化を促進するなどの事業効果を紹介したうえで官民境界等先行調査等の実施を働きかけた。また、副市長などの市町村の幹部職員を訪問し、同様に地籍調査事業への着手を働きかけた。 ②個別に22市町村を訪問し、地籍調査担当部局への啓発および危機管理部局や財産管理部局、事業部局等へ向けた制度説明を実施した。 | H30：104km2/約123km2 (H29：102km2/約123km2) | ① | 環境農林水産部 | ○市町村へ向けて官民境界等先行調査の実施を促進 | 104km2/約123km2（H30） ⇒約108km2/約123km2(R1) | Ⅰ
〔ミッションⅢ〕 「大都市・大阪」の府民生活と経済の、迅速な回復のための、復旧復興対策
Ⅰ 定量的指標による管理
Ⅱ 取組内容の達成状況による評価
Ⅲ 府の取組内容の達成状況による評価
Ⅳ 府の取組内容の達成状況による評価
① 概ね計画どおりに進んでいる
② 計画通りに進んでいない

## 府の行政機能の維持
新・大阪府地震防災アクションプラン 進捗管理（PDCA）シート
ﾐｯｼｮﾝ | No. | アクション名 | 内 容（新APより抜粋） | 平成30年度の実績 | 進捗 評価 | 担当部局 | 令和元年度の取組み予定 | 分 類
行政 | 87 | 大阪府の初動体制の 運用・改善 | ○南海トラフ巨大地震等を想定した、事前防災体制の確保から発災後の初期段階の対応方針を定めた、「大阪府災害等応急対策実施要領」を平成26年度に改訂したが、東日本大震災を教訓とした避難生活の長期化への対応も視野に入れ、発災直後から時系列・ステージ毎に即した対策とその目標を定めた実施要領として、今後運用していく。 ○地震発生後も、府庁として必要な行政機能の維持と府民サービスに努めるため、業務資源の変更等に応じて、府庁BCP（業務継続計画）を改訂し、運用していくとともに、BCPの職員への周知や定期的な訓練等を実施し、職員の意識向上を図る。 | 〇大阪北部を震源とする地震や台風第21号等の度重なる災害を踏まえ、大阪府災害等応急対策実施要領の改訂を行った。 〇度重なる災害を踏まえ、庁内各部局と調整し、災害対応業務と通常業務のうち優先度の高い業務（非常時優先業務）を見直し、庁内BCP（業務継続計画）の見直しを行った。 | ① | 全部局 | ・応急対策実施要領の実効性を高めるため、訓練等を通じその検証を行うとともに、必要に応じ改訂を行っていく ・訓練等を通じその検証を行うとともに、必要に応じ改訂を行っていく | Ⅱ
|  |  | ・大阪府は、大阪北部を震源とする地震において、市町村の被害状況を把握・支援を行うために、発災当日に先遣隊を派遣、その後も現地情報連絡員（リエゾン）の派遣など、迅速に人的支援を行い一定の機能は果たせたが、南海トラフ地震等の広域的な災害を想定し、被災地への支援等、活動体制の強化を行うため、庁内の人的支援要員の把握や、交通機関の途絶や職員自身の被災などにより、参集が難しい職員が多数想定される場合にも備えるため、全庁体制による迅速な初動体制の確保を進める。 ・災害時には危機管理部局だけでなく、全庁による災害対応体制がスムーズに取れるよう、あらかじめ職員の理解が必要である。訓練等を通じて職員への周知を図り、非常時優先業務の対応能力の向上を図るとともに、非常時優先業務に必要な人員を確保できたが、BCPをより実効性のあるものにするため、非常時優先業務などBCPの点検を実施する。  今後の災害に備え、府民自らが判断し行動がとれるよう、災害情報を集約・整理を行い、様々な事業者と連携・協力のうえSNSなどあらゆるツールを活用して発信するような情報マネジメントの強化を図る。 | ・全庁職員の安否確認に加え、職場・防災拠点等までの参集可否、時間等を一括管理するｼｽﾃﾑの導入に向け、庁内部局と意見交換を行いｼｽﾃﾑの検討を行うとともに、災害時の応急業務の割振りなど全庁体制による初動体制確保について検討を行った。また、災害対応力・体制の強化を図るため、現場での活動に必要な資機材や物資搬入の作業能力向上となる資機材強化の検討を行った。 ・度重なる災害を踏まえ、庁内各部局と調整し、災害対応業務と通常業務のうち優先度の高い業務（非常時優先業務）を見直し、庁内BCP（業務継続計画）の見直しを行った。 ・府民自らが判断し行動がとれる情報を発信するため以下の取組を実施した ①災害対策本部に情報発信要員を配置し、平時より防災ツイッターなどSNSを活用した情報発信を実施 ②より府民に対するメッセージ発信を強化するため、台風第21号の際、知事より不要不急の外出をさけるなどのメッセージ発信 を行った。また、今後の発信力強化にあたって検討を行った。 |  |  | ・大規模災害時に庁内職員の安否、参集状況について確認ができるｼｽﾃﾑを導入し、6月18日の震災訓練時にテスト稼働、7月中に本格運用を行うとともに、知事、副知事と庁内幹部職員との情報共有体制を強化するため「LINE WORKS」の導入を行う。 また、ﾓﾊﾞｲﾙPCや防災服、電動ﾊﾝﾄﾞﾘﾌﾄ、災害対応用車両を購入し災害対応力の強化を図る。 ・訓練等を通じその検証を行うとともに、必要に応じ改訂を行っていく ・府民自らが判断し行動がとれる情報を発信するため以下の取組を実施する ①訓練時に、災害対策本部に情報発信要員を配置するとともに、平時より災害に関する広報をSNS等を通じた情報発信を行う ②知事が災害ﾓｰﾄﾞ宣言を行うことにより、府民に対し日常のモードから災害時のモードに切り替えてもらうよう意識啓発を行う
行政 | 88 | 大阪府防災行政無線による 迅速・的確な 情報連絡体制確保 | ○地震発生後に、既設回線が被害を受けた場合でも、必要な防災情報を迅速かつ的確に収集、共有し、応急災害対策活動に活用できるよう、平成26年度に再整備が完了した大阪府防災行政無線を最大限に活用し、その適切な運用により、府、市町村、防災関係機関相互の迅速・確実な情報連絡及び行政連携体制を確保する。 | 〇防災行政無線について、適切に保守を行い情報連絡体制を確保した。 | ① | 危機管理室 | ○防災行政無線設備の正常な機能を維持するため、保守点検を行い、情報連絡体制を確保 | Ⅱ
行政 | 89 | 災害時の府民への 広報体制の 整備・充実 | ○地震発生後に、府民が必要とする防災情報を伝えるため、プレスセンターを開設する等、府政記者会加盟社をはじめとする各報道機関と締結している「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、協力・連携体制を強化する。あわせて、被災者の方々の生活支援に必要な情報を提供できるよう、迅速・的確な広報活動に向け、広報体制の充実を図る。 | 〇大阪880万人訓練において、SNS等を活用した情報発信を行い広報の検証を行うこととしていたが、台風第21号の影響による訓練の中止により来年度実施することとした。 | ① | 危機管理室 政策企画部 府民文化部 | 〇災害訓練等において、情報発信訓練を実施することにより、広報検証し必要に応じ、平時の災害情報等の発信について改善を行う | Ⅱ
|  |  |  大阪府北部を震源とする地震では、鉄道が軒並み運行を見合わせたため、駅間停車が発生し、運航停止状況や復旧の目途など、情報発信に支障が生じ、主要駅を中心に利用者の滞留や混乱が見られたため、鉄道利用者への情報発信の充実・強化を行うことや、災害に対する基礎知識、経験のない訪日外国人等が、交通情報等必要な情報を入手することできず混乱が生じていたため、訪日外国人の視点に立った多言語対応による情報発信を行う。  災害対応初動期の行政間、特に市町村から避難所への情報伝達が十分でなかったため、避難所への情報提供方法の検討を行う。 | ・主要駅を中心とした駅滞留者、訪日外国人への対応として、情報発信のあり方について、近畿運輸局や庁内関係部局と各鉄道事業者の運行情報等の一元化発信などについて協議を行った。 ・大阪北部地震にて比較的被害の大きかった市町と意見交換を行い、課題を整理した。 |  |  | ・京阪神間を含む大阪の主要な都市を結ぶ鉄道ネットワーク図に各鉄道事業者の一元化した運行情報等を発信するｼｽﾃﾑの開発を行う。 ・避難所への情報提供について、市町村も参画したワーキンググループを設置し、協議・検討を行う。
行政 | 90 | 都府県市間 相互応援体制の 確立・強化 | ○地震発生時に、近畿２府７県・関西広域連合、全国知事会の広域応援協定、関西広域連合と９都県市、九州地方知事会、中国地方知事会、四国知事会との応援協定等に基づく相互応援が円滑に行われ、府民の救助救援、被災者支援に厚みある活動が行えるよう、都府県市間の連携を強化する。 | 〇関西広域連合及び関西圏の関係府県市の合同による関西広域応援訓練に参加し、相互応援体制の強化を図る。 | ① | 危機管理室 | 〇関西広域連合及び関西圏の関係府県市の合同による関西広域応援訓練に参加し、相互応援体制の強化を図る。 | Ⅱ
|  |  |  今回の地震は、出勤時間帯に発災したこと、また府県域を超えて通勤・通学している人が多く、影響が広域に及んだ。広域連合をはじめ鉄道事業者など、広域連携による帰宅困難者対策の取組を推進する。 | ・関西広域連合が設置する協議会において、訓練を実施するとともに帰宅支援を含めた「帰宅困難者対策ガイドライン」について協議が実施された |  |  | ・関西広域連合にて策定される帰宅困難者対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの策定に併せ、府の考え方について整理を行う。
行政 | 91 | 健康危機発生時における 近畿府県地方衛生研究所 の相互協力体制の強化 | ○地震発生後に府内での感染症、食中毒等の健康危機に府及び大阪市からの要求に応じ地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所（以下「大安研」という。）が迅速かつ必要な対応を取るとともに、府のみでは対応が困難な場合に備え、近畿府県における地方衛生研究所との相互協力体制を確立、強化する。 | 「地方衛生研究所全国協議会近畿支部総会」及び「地方衛生研究所全国協議会近畿ブロック会議」を開催した（年２回）。これら会議において、広域連携マニュアル本文に関して施設名称変更等の改正作業に取り組むとともに、「相互技術研修の実施や対応可能な試験検査項目」の現況確認を行い、その内容を同マニュアル別表に反映させる更新作業に取り組んだ。また、地研近畿ブロックの健康危機管理模擬訓練や同訓練の検討会議に参加するなど、相互協力体制を確認した。 さらに大阪府北部地震や台風による被害を受けた中核市と被害や対応状況について意見交換し、緊急時の検査体制など大安研との連携についても確認した。 | ① | 健康医療部 | ①地方衛生研究所全国協議会近畿支部総会及び近畿ブロック会議において、予定されている広域連携マニュアル本文の改正作業及び同マニュアルの別表（相互技術研修の実施や対応可能な試験検査項目）の更新作業に取り組む。 ②地方衛生研究所全国協議会近畿支部が実施する健康危機模擬訓練を通じ、近畿府県地方衛生研究所との相互協力体制を確認する。 | Ⅳ
行政 | 92 | 発災時における地域の安全の確保 | ○地震発生後に懸念される各種犯罪の予防、検挙に努めるとともに、被災家庭、避難所等への訪問活動を実施する。  被災地及びその周辺において、警戒活動を実施する。  ヘリコプター等を効果的に運用し、被災情報の収集、被災者の捜索救出や物資等の空輸及び二次災害防止に向けた広報活動を実施する。  被災者等からの意見・要望の把握、災害に便乗した犯罪の被害防止に関する情報等、地域安全情報の提供を行い、地域の安全を確保する。 | ○大阪府警察大震災総合訓練等を実施 | ① | 警察本部 | ○大阪府警察大震災総合訓練等を実施 | Ⅱ
行政 | 93 | 緊急消防援助隊受入れ ・ 市町村消防の広域化の推進 | ○地震発生後に、府民の救出救助活動に従事する市町村消防の体制を強化するため、国（消防庁）の支援による、全国からの緊急消防援助隊（注1）について、府内代表機関である大阪市消防局との密接な連携により、その受入体制の確保に万全を期す。 ○また、いわゆるハイパーレスキュー隊（注2）について、府内において、専任体制の確保や資機材等の充実強化が図れるよう、国に強く求めていく。 ○また、府内の消防力強化に向けて、「大阪府消防広域化推進計画」を踏まえた対象市町村の広域消防運営計画の策定を促進するほか、様々な形での広域化を研究する。 | ○平成29年11月4、5日に実施した緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練の検証結果に基づき、「緊急消防援助隊大阪府受援計画」の見直しを図り、大阪市消防局・ブロック幹事消防本部と連携し、緊急消防援助隊の受入体制の充実強化を図った。 ○ハイパーレスキュー機能の強化に向け、大阪府国家要望を実施（H30.6） ○「消防力強化のための勉強会」のとりまとめや市町村が作成する「消防力カード」を踏まえ、大阪府消防広域化推進計画を再策定（H31.3） ○平成30年７月豪雨災害（広島県）時に大阪府より359隊1,341名を派遣 | ① | 危機管理室 | ○「緊急消防援助隊大阪府受援計画」の見直しを図り、大阪市消防局・ブロック幹事消防本部と連携し、緊急消防援助隊の受入体制の充実強化を図る。 ○ハイパーレスキュー機能の強化に向け、大阪府国家要望を実施予定 ○平成31年３月に行った「大阪府消防広域化推進計画」の再策定を踏まえ、各市町村との協議を重ねて、広域化の進捗を図る。 | Ⅱ
 広域消防相互応援を円滑かつ効果的に行うことができる災害発生状況や消防活動状況の情報収集に課題があった。応援要否の判断などに活用できるような情報共有体制の確立のために、可能な手法の検討を進める必要がある。
行政 | 94 | 救急救命士の 養成・能力向上 | ○地震発生時に救急救命活動を的確に行う体制を強化するため、市町村が必要とする救急救命士を計画的に養成するとともに、消防庁の指針に基づき、その能力向上を図る。また、救急業務全体の質の向上のため指導救命士を早急に養成し、維持する。 | ○昨年度に引き続き、大規模災害に多数発生するクラッシュ症候群に対応できる救急救命士を230名養成 ○昨年度に引き続き、指導救命士を35名養成（府内での平成29年度末までの養成者数2,318名） | ① | 危機管理室 | ○昨年度に引き続き、大規模災害に多数発生するクラッシュ症候群に対応できる救急救命士を200名養成予定 ○昨年度に引き続き、指導救命士を25名養成予定 | Ⅱ
行政 | 95 | 救出救助活動体制の 充実・強化 | ○地震発生時に効果的な救出救助活動を行うため、救出救助活動に必要な装備を充実するとともに、迅速な初動活動を確立し、被災者の救出救助活動にあたる。 ○地震発生時における救出救助技術の向上のため、各種訓練を行う。 | ○大阪府警察大震災総合訓練等を実施 ○防災関係機関等が主催する訓練に参加 | ① | 警察本部 | ○大阪府警察大震災総合訓練等を実施 ○防災関係機関等が主催する訓練に参加 | Ⅱ
行政 | 96 | 災害対策本部要員等の 訓練・スキルアップ | ○災害対策本部等に係る業務にあたる職員(防災要員）や市町村その他の場所に派遣され災害対策にあたる職員（緊急防災推進員）が地震発生後に、迅速かつ的確な応急災害対策活動を行えるよう、研修や訓練を行い、災害対応に対する意識や能力の向上を図る。 | ・「地震・津波災害対策訓練(1/17)」に災害対策本部会議の運営訓練、地震発災後に府の防災拠点及び市町村庁舎に参集する緊急防災推進員の初動対応訓練を実施した。 ・大阪北部地震における市町村支援の実績を踏まえ、市町村応援職員（目的、役割、派遣時期など）を整理し「災害等応急対策実施要領」に記載し、庁内組織からの職員応援体制を強化した。 | ① | 危機管理室 | ○災害対策本部等に係る業務にあたる職員(防災要員）や市町村その他の場所に派遣され災害対策にあたる職員（緊急防災推進員）が地震発生後に、迅速かつ的確な応急災害対策活動を行えるよう、研修や訓練を行い、災害対応に対する意識や能力の向上を図る。 | Ⅱ
行政 | 97 | 発災後の緊急時における財務処理体制の確保 | ○地震発生後に、停電等が発生した場合においても、緊急を要する支払等の財務処理が行えるよう、訓練等を通じて実効性を確保しておく。 | 〇平成30年度大阪府地震・津波災害対策訓練時に、緊急時の財務会計処理に係る訓練（指定金融機関との支払データ連携事務）を実施した。 | ① | 会計局 | 〇大阪府が実施する地震等災害対策訓練時に、緊急時における財務処理に係る訓練を実施する。 | Ⅱ
府の行政機能の維持
Ⅰ 定量的指標による管理
Ⅱ 取組内容の達成状況による評価
Ⅲ 府の取組内容の達成状況による評価
Ⅳ 府の取組内容の達成状況による評価
① 概ね計画どおりに進んでいる
② 計画通りに進んでいない

## 市町村への支援
新・大阪府地震防災アクションプラン 進捗管理（PDCA）シート
ﾐｯｼｮﾝ | No. | アクション名 | 内 容（新APより抜粋） | 平成30年度の実績 | 進捗 評価 | 担当部局 | 令和元年度の取組み予定 | 分 類
市町村 | 98 | 市町村地域防災計画の 策定支援 | ○「災害対策基本法」に基づく法定計画であり、市町村における防災・災害対策の推進の基本となる「市町村地域防災計画」について、大阪府地域防災計画を反映した修正が行えるよう指導・助言および支援に努める。 | ①防災・災害対策の推進の基本となる市町村地域防災計画の修正等が効率的に進むように、⼤阪府地域防災計画を修正する度に修正のポイントを整理したチェックシートを作成。 ②市町村の地域防災計画の修正に対し、情報提供・助言等を実施 （地域防災計画の修正を⾏った市町村）6市町村 | ① | 危機管理室 | ○⼤阪府地域防災計画の修正に合わせて、修正のポイントを整理したチェックシートを作成し、修正内容が市町村地域防災計画に早期に反映されるよう修正を促す。 また、市町村地域防災計画の円滑な修正のため、情報提供・助⾔等を実施する。 | Ⅳ
 大阪府北部を震源とする地震などでは、市町村における初動体制の構築や災害対策本部の運営、避難所運営などで課題が見受けられたため、市町村自らの災害対応能力の強化を図るための方策の一つとして、市町村地域防災計画の改訂支援を行う。
市町村 | 99 | 地区防災計画の策定支援 | ○全市町村において、地域の自助・共助を推進するため、国が策定したガイドラインに基づき、地区防災計画等の策定が進むよう、先進事例の紹介や研修会の実施など支援する。 | ①府内市町村へ策定状況等の調査を実施した ②内閣府と共催により府民向けフォーラムを開催し、先進事例などの情報提供を実施した | ① | 危機管理室 | ①市町村に事例紹介を行うなど、市町村の取組みを支援 | Ⅳ
市町村 | 100 | 地震災害に備えた 市町村に対する支援 | ○「南海トラフ地震防災対策の推進に関する特別措置法（H26.3）」に基づく、内閣総理大臣の推進地域の指定（府内42市町村）を踏まえ、同法に基づく推進計画を策定できるよう市町村に対し働きかけや支援を行う。 ○集中取組期間中には、「津波防災地域づくりに関する法律」により、知事が設定した津波浸水想定（平成25年８月19日設定）を管内に含む沿岸市町の全てが推進計画を策定できるよう支援を行う。 ○地震発生後も市町村において、必要な行政機能の維持を図るため、市町村BCPの策定・充実等を支援する。 ○計画策定を含めた上記諸対策については、地域に根ざし住民と密着した基礎自治体である市町村の対策の立案・実行が必要であることから、府として様々な支援に努める。 ○とりわけ、津波襲来に伴う対策準備について、膨大かつ専門業務が必要な沿岸市町に対し、その対策立案及び進捗を支援することで、府・市町村の連携強化や府内での取組みの均てん化を図るため、市町村から求めがある場合は、その緊要性に鑑み、府の専門人材の派遣を検討する。 ○庁舎の被災により、災害対応機能の不全や行政サービスの停滞が生じることの無いよう、市町村庁舎の耐震化を働きかける。 | ①市町村危機管理担当部局長会議や担当課長会議を開催し、意見交換を行うなど、市町村の取組みを支援した ②北部地震など度重なる災害を踏まえ、ブロック単位で、市町村の意見交換を実施し、課題等の共有を図った | ① | 危機管理室 | ①市町村危機管理担当部局長会議や担当課長会議を開催し、意見交換を行うなど、市町村の取組みを支援 | Ⅳ
|  |  | ・市町村における災害対応体制の強化のため以下の取組を実施 ①緊急防災推進員と市町村職員の連携強化 ②市町村職員の災害対応力強化 ③市町村受援計画策定支援 ④市町村応援体制の強化 ⑤市町村応援体制の強化 ⑥避難行動要支援者支援に向けてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等と連携強化 ⑦「り災証明発行業務」の支援 | ①業務内容を再整理し『活動時業務内容ﾁｪｯｸﾘｽﾄ』を作成 ②危機管理部局職員向けﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修、ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ等による市町村職員の災害対応力の強化 ③受援計画策定市の策定事例の紹介を実施 ④複数の市町村を巡回するﾘｴｿﾞﾝを派遣（巡回型ﾘｴｿﾞﾝ）する体制の構築 ⑤市町村応援・派遣職員（ﾌﾟｯｼｭ型、ﾌﾟﾙ型人材派遣）の分類や派遣時期を明確化や、専門職員のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ化による職員確保を推進 ⑥北部地震にて被害の大きかった市町と、災害時の状況について意見交換し、課題等をとりまとめ ⑦住家被害認定業務研修等を実施することにより「り災証明発行業務」を支援 |  |  | ①訓練を通じチェックリストの検証 ②研修を継続的に実施 ③市町村受援計画の策定先進府県の事例調査・研究を行う ④ﾘｴｿﾞﾝ体制の構築 ⑤訓練等を通じ検証を行う ⑥市町村とのさらなる連携強化を図るため、個別に意見交換を行い課題把握と、関係団体等との連携策を検討 ⑦引続き研修を実施
市町村の計画的な災害対策推進への支援
Ⅰ 定量的指標による管理
Ⅱ 取組内容の達成状況による評価
Ⅲ 府の取組内容の達成状況による評価
Ⅳ 府の取組内容の達成状況による評価
① 概ね計画どおりに進んでいる
② 計画通りに進んでいない