平成30年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 十三高槻線（正雀工区）街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 摂津市正雀本町1丁目、吹田市南正雀1丁目、吹田市岸部南3丁目 |
| 再々評価理由 | 再々評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本路線は、大阪と京都を結ぶ主要幹線道路である。 本事業により、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線の交通渋滞の緩和を図るため、バイパスを整備する。なお、現道は、災害時に緊急車両専用道路となる広域緊急交通路に指定されている。 |
| 事業内容 | 街路築造工 事業延長：1.3km（穴田川水路～府道正雀一津屋線） 道路幅員：20～45m 車道：2車線（3.25m×2）～6車線（3.25m×4、4.0m×2） 自転車歩行者道：両側（4.0m×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約196.0億円（約256.0億円） 〔国：108.0億円（141.0億円）、府：88.0億円（115.0億円）〕 |
|  | (内訳)調査費等 約8.0億円（約13.0億円） 用地費 約87.0億円（約87.0億円） 工事費 約101.0億円（約156.0億円） | 【工事費の内訳】 ・１期区間 約53.0億円(約53.0億円) ・２期区間 約48.0億円(約103.0億円) |
| 事業費の変更理由 | 阪急交差部の構造をアンダーパスから橋梁でのオーバーパスに見直したことによる減額。 |
| 維持管理費 | 約1,360万円／年 道路部：約33万円／千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部：約338万円／年（点検費を含む） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H11 | 前回評価時点H25 | 再々評価時点H30 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・本路線は、大阪都心部と京都を結ぶ主要な幹線道路であり、主要地方道大阪高槻京都線のバイパス道路として整備するもの。 ・本路線を整備することにより、地域の幹線道路である大阪高槻京都線の交通渋滞の緩和を図る。 | ・事業採択時と同様に、現道の主要地方道大阪高槻京都線は依然として渋滞が発生している。 ・H11.11に主要地方道大阪中央環状線から一般府道正雀一津屋線までの区間1.3kmを供用。 ・当該区間と本路線の他区間で事業中の吹田市寿町工区 (0.7km)の整備により、国道170号から大阪市境界の全線が開通し、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化が図られる。 【周辺道路の交通量】 H11交通センサス 大阪高槻京都線 ：18,971台/24H H17交通センサス 大阪高槻京都線 ：19,451台/24H H22交通センサス 大阪高槻京都線 ：19,516台/24H | ・H26.4に正雀工区１期区間の本線部（0.7km）が供用。 ・別途事業区間である吹田市寿町工区（0.7km）が供用したため、本事業の完成により、国道170号から大阪市境界の全線が開通し、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化が図られる。 ・吹田操車場跡地のまちづくり等、本事業の周辺地域における開発が進んでおり、交通需要の高まりへの対応が期待できる。 【周辺道路の交通量】 H27交通センサス 大阪高槻京都線 ：17,914台/24H | ― |
| 地元の 協力体制等 | 北大阪地域における京阪間の交通混雑緩和のため、また、河川・鉄道による地域分断の解消のため、早期整備が望まれている。 吹田市より整備要望があり、本事業の完成に対する期待は、非常に大きい。 |
|  | 事前評価時点H11 | 前回評価時点H25 | 再々評価時点H30 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.25 B=302.1億円 C=242.6億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」(平成20年11月)により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.64 B＝429.9億円 C＝262.4億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」(平成20年11月)により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離により、歩行者等の交通安全が確保される。 ・災害発生時の広域緊急交通路が確保される。 【活力】 ・河川・鉄道による地域分断が解消され、地域交流の活性化・物流の効率化に寄与する。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者、地域住民 | ― |

|  | 事前評価時点H11 | 前回評価時点H25 | 再々評価時点H30 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | 平成11年度 平成11年度 平成17年度 | 平成11年度 平成11年度 平成32年度 | 平成11年度 平成11年度 平成32年度（予定） |  |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体43％ （111億円/256億円） ・用地79％ （69億円／87億円） ・工事27％ （42億円／156億円） | ・全体82％ (160億円/196億円） ・用地94％ (82億円/87億円） ・工事72％ (78億円/109億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業区間と本路線の他区間で事業中の吹田市寿町工区 (0.7km)の整備により、国道170号から大阪市境界の全線を開通し、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化を図る。 ・並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和を図る。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・早期に効果を発現するため、2工区に分割して整備を進めている。 ・用地の進捗率は94％（1期区間100%、2期区間92%） ・工事の進捗率は72％（1期区間98%、 2期区間5%） ・1期区間は、平成26年4月に本線供用を行っており、電線共同溝の整備や信号移設工事をはじめとする残工事については、平成31年度に完了する予定。 ・2期区間は、用地買収が完了した区間について、平成30年度から本格的に工事着手を予定。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは ない。 ・周辺道路の交通渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和などが図られる。 ・河川・鉄道による地域分断が解消され、地域交流の活性化・物流の効率化に寄与する。 ・1期区間は残る工事について平成31年度までに完了し、2期区間について集中的に事業進捗を図る。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |