## H30
おおさか農政アクションプラン進捗管理シート
◎超過達成 ○達成・概ね（8割目安）達成 △未達成 ▲調査中
取り組む施策 | 平成30年度目標 | 成果目標 実績数値 | 評価 | 評価の理由・根拠 | 令和元年度に向けた課題と対応 | 担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ
１．農業でかっこよく働こう！【しごと】
⑴ ビジネスマインドを持つ農業者の育成 5年後：経営改善意欲の高い農業者の平均販売額の３割増加 |  | 経営強化農業者 の販売額目標 設定者数 43名 （計200名） | ○ | ・各施策による平均販売額の増加への波及を検証するには、断続的な取組と 一定期間を要するが、行動目標・成果目標の達成状況等から、目標達成し たと考える。 | （課題） ・経営状況の把握のため、農業者との信頼関係の構築に努めたが、災害対 応の優先等によって、一部で販売金額の目標設定や経営計画の策定まで 至らない例が見られた。 （対応） ・引き続き、現地巡回等での機会確保に努めるとともに、指導・支援が長期 に及ぶことから、農家カルテの更新等を通じて、着実な進行管理を行って いく。 | 経営強化
① 経営向上意欲の高い農業者を対象と した集中的な取組み | ●成果目標 |  | ○ | ・農と緑の総合事務所において、経営強化農業者に対して個別ヒアリングを 行い、新たに46名（H29年度と合わせ計254名）の農家カルテを作成した。 ・うち43名（H29年度と合わせ計200名）について販売金額目標を設定した。 ・農業経営相談所（大阪府みどり公社）の専門家やコーディネータとの連携に 加え、6次産業化サポートセンターとも連携して農業者支援を行うとともに、 農の普及課若手職員向けの研修を行い、農業者ヒアリングについての資質 向上に努めた。このような複合的な取り組みで目標が達成されたと考える。 | （課題） ・H30年度は、豪雨災害や台風災害等があり、課題設定把握まで到達でき なかった、また課題設定済でも被災により見直しが必要となった農業者が みられた。 （対応） ・災害被害からの復旧を最優先に、経営課題の整理、経営分析、経営戦略 の策定について、現地巡回や農業経営相談所の専門家派遣等により支援 する。 | 経営強化
| ・経営強化農業者の販売額目標設定（200名（前年+50名）） | ４３名
○行動目標
・経営強化農業者の農家カルテ作成・更新（250名（前年+100名））
・経営改善課題の設定・実践（60名）
② 農業者の経営能力強化支援 | ●成果目標 |  | ○ | ・アグリアカデミアリーダー養成コース（16名）、スタートアップコース（15名）に おいて、カリキュラムの中で経営計画策定演習を重点的に行い、24名が 計画を策定し、講義の中で発表・意見交換を行った。 ・コンサルプロジェクト新規対象者19名については、課題の抽出及び経営 計画の策定支援を行った。 ・農業者チャレンジプロポーザル事業にエントリーした17名に対して、農の 普及課が必要に応じて経営計画の作成支援等を行った。 | （課題） ・計画策定にあたっては、前提となる収支把握や課題抽出に時間を要し、短 期間での計画策定が難しいケースがあった。 （対応） ・H30年度から実施している農業経営相談所（みどり公社に設置）の専門家 や関係機関による評価と検証を行い、経営改善のPDCAを実践を目指す。 ・アグリアカデミア等の研修会を活用し、農業経営コンサルタント等からのア ドバイスを受けながら、具体的な課題の把握と計画策定の支援に努める。 | 経営強化
| ・アグリアカデミア、経営コンサルプロジェクト、及び農業者チャレンジプロポーザル 事業を通じた経営計画の策定（のべ60名） | ６０名
○行動目標
・アグリアカデミアの開講（9月～3月）
・コンサルプロジェクト事業の実施（6月～3月）
・農業者チャレンジプロポーザル事業の実施（10月～2月）
③ 農業経営の法人化の推進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・農地中間管理事業を活用した規模拡大者の法人化を含め、4者が法人化 された。 ・法人化セミナーへの参加状況や相談会等での相談件数（のべ34件）から、 法人化への関心はあるものの、制度理解の段階にとどまっている経営体 が多い。一方、集落営農組織から法人化を目指す具体的な動きも見られ、 引き続き取組みが必要である。 | （課題） ・法人化にあたっては、労務や経理関係など多くの制度を併せて整備する 必要があり、啓発から法人設立まで長期的な支援が求められる。 （対応） ・情報収集から具体的な法人化に向けた相談と種々さまざまであるが、具体 的な法人化相談にあたっては経営コンサルプロジェクト等の施策を活用 して法人化を支援する。また、アグリアカデミアの上級コースとして、法人 化に特化したカリキュラムを設ける予定。 | 経営強化
| ・農業経営の法人化（2者/年） | ４者
○行動目標
・大阪府みどり公社に農業経営相談所を開設し、関係機関と連携し、法人化を推進。
・法人化に向けたセミナー・個別相談会を開催（年２回）
④ 関係機関と連携した経営能力の強化 | ●成果目標 |  | ◎ | ・栽培技術や経営、販売方法等について年間314回の講習会を実施すること により、府内農業者への支援を行った。 (講習会139回、研修会71回、就農促進37回、青少年経営7回、青少年専門 60回) | （課題） ・講習会等は府が主体的に開催しているもの、ＪＡや地元等からの要請に基 づき実施しているものがあるが、現場の課題に応じて回数も含めて見直し ていく必要がある。 （対応） ・農業者のニーズ調査や関係機関等と調整を行い、さらに効果的な講習会 の実施を図る。 ・大阪版認定農業者フォローアップ調査を、大阪府農業会議等と連携して 実施し、農業者の経営計画の進捗を図る。 | 経営強化
| ・地産地消を支える農業者の確保・育成 | ３１４回
○行動目標
・農の普及課による講習会の実施（年間300回）
⑤ 農業者のネットワーク活動の推進 | ●成果目標 |  | 〇 | ・農の普及課指導のもと10課題が完了し、うち３課題が府青年農業者会議で 発表された。 ・農の匠、４Hクラブ、ファームレディにおいて、販売イベントや視察研修会等 の実施により、知識向上や活動PRを行った。特に、全国農業青年交換大会 の成功は青年農業者の自信につながった。 ・さらなるネットワークの拡大を１つの目的として、令和元年度に近畿４Hクラブ 連絡協議会でマルシェを開催することが決定した。 | （課題） ・より効果が期待できる経験年数が浅い青年農業者の取組みが少ない。 ・取組んだ場合でも、気候によりデータ取得が困難であった等の理由で、 レポート作成や発表まで至らない場合がある。 （対応） ・過去の事例等からプロジェクト活動の意義や成果をわかりやすく示すととも に、取組み当初から、資料整理や発表を見据えた活動支援を行う。 | 経営強化
| ・農業青年プロジェクト活動の実施（13課題） | １０課題
| ・イベント、講習会等への参加人数（のべ100人） | 217人
○行動目標
農の普及課における各単位クラブ、散在後継者等に対する研修会・交流会 等の開催
各連絡協議会等（大阪府農の匠・大阪府４Ｈクラブ連絡協議会・大阪府ファーム レディネットワーク）会員が参加するイベント、講習会等の開催(計3回）
・全国農業青年交換大会の開催（2月）
⑥ 優良事例の発信による経営能力向上 の意識啓発 | ●成果目標 |  | 〇 | ・農業者の紹介を含む普及活動情報や病害虫防除情報、事業情報を発信 した。 ・Facebook 1発信あたりの反響（いいね数、シェア数）は増加した。 | （課題） ・年度当初、年度末の発信回数が少ない。 ・事務所ごとに発信数の差が大きい。 （対応） ・事務所ごとに発信数が異なる原因を把握する。 ・より効率的に記事を発信するために、農政室に集約してから発信するの ではなく、各事務所から直接発信等の改善策を検討する。 | 経営強化
| ・普及Facebookの発信の増加（年100回） | 年８６回
○行動目標
・普及Facebookの発信（6月～）
・総合事務所におけるＨＰや普及だより（年４回）、アグリメールによる発信
⑵ 農業を新たな「仕事」にできる機会の拡大 5年後：①新規就農者80人 ②準農家90人 ③企業30事業者の参入 |  | ① ２６名 (計 ４３名) ② ２２名 (計 ４１名) ③ ６事業者 (計 １２事業者) | ①◎ ②◎ ③○ | ・就農・農業参入相談へのきめ細やかな対応、新規参入者の定着に向けた 栽培指導など関係機関・組織との連携等によって目標達成できた。 ・中長期的な施策が新規参入のニーズに応じた多様なアプローチにより少し ずつ結実し、定着につながっている。 | （課題） ・就農希望者,企業等への農地確保は十分とは言えない。 ・特に準農家等多様な担い手に対する農地中間管理機構の農地あっせん等 の促進や参入後の経営安定化が課題。 （対応） ・引き続き、農地中間管理機構、農業委員会など関係機関との連携を図る ほか、地域単位での話し合いを通じて面的な農地の掘り起こしに努める。 ・個人・法人とも参入後の経営安定化に向けて、農業経営相談所等と連携 してサポートに努める。 | 経営強化
① 新規就農者の参入促進と定着に 向けた取組み | ●成果目標 |  | ○ | ・就農ガイダンス・相談会を実施（９月)し、28人が参加。 ・農の普及課が、新規就農者に対する栽培指導のほか、経営計画作成を 個別指導する等、定着に向けたサポートを行った。 ・新規就農村の研修（6月～3月）を実施。プロ農家の実践指導を通じて、 研修生（19人）が農業への適性を判断した。うち6名が就農（4人が独立 自営就農、2人が雇用就農）。 ・意欲ある新規就農者については、農の普及課による青年等就農計画など 経営計画策定の支援を実施。また、大阪アグリアカデミアスタートアップ コースで経営プラン策定支援を実施した。 | （課題） ・新規就農者は、従来からの就農相談に加え、就農ガイダンスや新規就農 村等により、着実に増加しているものの、参入後の経営が不安定な人が 多く、自立経営へのステップアップが課題。 （対応） ・経営の安定化に向けて、農の普及課が中心となり、栽培技術や経営管理 指導を行うとともに、農業経営相談所が実施するセミナーやコンサル派遣 など、課題に応じたサポートに努める。 | 経営強化
| ・新規就農者の確保（16名） | ２６名
| ・新規就農者の経営計画作成（37名） | ３３名
○行動目標
・新規就農村運営事業の実施
・就農ガイダンス・相談会の実施
・農の普及課による巡回指導、個別面談及び講習会によるフォローアップ
② 企業参入のトータルサポート | ●成果目標 |  | 〇 | ・参入相談窓口や企業参入フェアでのブース出展等により、参入企業のニーズ を把握するとともに、農地紹介等を行った。 ・農地中間管理機構等と連携した、企業参入セミナーを開催（2月）。企業参入 に積極的な自治体等からのプレゼンを行い、企業参入促進を図った。 | （課題） ・参入企業のニーズに合った農地が不足している。 （対応） ・農地中間管理機構等関係機関と連携し、企業ニーズに合った農地の掘り 起こしを行うとともに、、農空間保全地域制度の推進と併せた企業参入に 前向きな候補地区の選定も進め、企業と地区を繋げる取り組みを進める。 | 経営強化
| ・参入企業６社 | ６社
○行動目標
・参入相談窓口での対応
・企業参入セミナーの開催（１回）
③ 準農家制度のさらなる推進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・就農相談窓口でのきめ細やかな相談対応（90件） ・農と緑の総合事務所において、準農家に対して栽培指導や講習会等を実施 したほか、準農家のネットワークづくりや課題解決のために交流会を開催。 販路拡大のため、府中央市場での研修会や市と連携したマルシェを開催 するなど、定着に向けたサポートを行った。 ・農政室では、府全域の準農家等を対象とした講習・交流会を開催(2月)し、 22人が参加。 | （課題） ・参入した準農家がしっかり営農できていない事例が見受けられる。 ・農地確保が難しく、スムーズな参入につながっていないケースがある。 （対応） ・準農家に対しては、普及指導員等による巡回個別指導や講習会・交流会 の開催等のほか、より意欲の高い準農家に対して、地元農家とマッチング を行い、規模拡大をサポートする新規就農者ステップアップ事業を実施。 ＜参考＞ ・準農家から新規就農者にステップアップした人数 H29年度：3名、H30年度：3名 | 経営強化
| ・準農家参入者18名 | ２２名
○行動目標
・就農相談窓口での対応
・普及指導員等による巡回指導や相談受付
・講習会・交流会の開催
④ 女性農業者の活躍推進 | ●成果目標 |  | ○ | ・女性農業者組織が、旬の大阪産農産物・伝統野菜PRのため料理講習会を 企画・開催（2月）14名が参加、情報発信を行った。 ・参画したイベントは３回（近畿地域農山漁村女性のつどい、マルシェ等）。 台風被害のため情報発信を自粛したものもあったが、府facebookで発信。 ・泉州地域の女性農業者ネットワーク機能の強化 | （課題） ・女性農業者に対するイベント参加要請が地元から多く、敢えて自主企画・ 開催、参加しようという動きが起こりにくい。 （対応） ・各地域では得られない情報を得ることができる広域（近畿圏等）のイベント 開催により、企画・開催・参加意欲の向上を図る。 | 経営強化
| ・企業と連携した女性農業者を主体とするPRイベントの企画・開催（年1回以上） | １回
○行動目標
 ・女性農業者が参画するイベントに関する情報発信(年3回)
⑤ 障がい者の新たな就労の機会を創出 するハートフルアグリの促進 | ●成果目標 |  | △ | ・サポートセンターでの相談件数は概ね目標を達成（46件）。 ・事業者のハートフルアグリへの関心は高いが、参入企業等は２事業者に とどまった。 ・ハートフルアグリまつりの開催や共に生きる障がい者展への参加を通じて、 府民に対して普及啓発活動を行った。 | （課題） ・参入に必要な実践的な技術・経営の習得 ・参入企業のニーズに合った農地の確保 ・既参入企業の収益性の向上 （対応） ・参入判断のための体験研修等の受入体制の整備 （協力企業の登録・謝礼支出） ・農地の継続的な掘り起こし ・商談会への出展支援による販路拡大 ・参入コストを低減する支援メニューを国に要望 | 経営強化
| ①新規参入企業等 4事業者／年 | ２事業者
| ②既存参入事業者の雇用拡大 12人以上／5年間 | 2人／2年間
〇行動目標
・ハートフルアグリサポートセンターでの相談（50件以上）
・ハートフルアグリの普及・啓発（通年）
⑥「仕事」としての大阪農業の魅力発信 | ○行動目標 |  | 〇 | ・就農ガイダンス（９月）、関係機関と連携により実施した就農イベント（計４回） において、大阪農業の魅力を伝えた。 ・復興マルシェ（11,12月）による大阪農業のＰＲ。 ・No-1グランプリファイナル（２月）では300名が来場。 ・交換大会には農業大学校生・高校生も招き、農業の魅力を伝えた。 ・Facebook投稿数は目標未達であったものの、1発信当たりの「いいね」 「シェア」数は平成29年度よりも増加した。（再掲） | （課題） ・プレスリリースのほか、Facebook、アグリメールにより情報発信しているが、 新しい情報でないと反響が少なく、取り組みの工夫が必要 （対応） ・情報担当者間で会議を行い、事務所ごとに発信数が異なる原因を調査し 改善策を講じる。 ・より効率的に記事を発信するために、農政室に集約してから発信するので はなく、各事務所から直接発信するなど検討する。（再掲） | 経営強化ﾟ
・就農ガイダンス・相談会の実施
| ・普及Facebookによる普及活動の情報発信（年間100回） | 年８６回
| ・農の成長産業化セミナーの開催による大阪農業のＰＲ（11月） | (再掲）
・おおさかNo-1グランプリファイナルの開催による若手農業者のＰＲ（1～2月）
・全国農業青年交換大会（大阪大会）の開催による若手農業者の活動ＰＲ（2月）
⑶農業ビジネスを加速させる技術開発・普及・農地利用の促進 5年後：①革新的な新技術の現地検証 5技術以上 ②高収益な作物の導入による高収益型農業を実現するための農地の確保 80ha （基盤整備によるもの20ha、農地貸借によるもの60ha） |  | ① １技術 (計２技術) ②基盤整備に よるもの 4.0ha (計 6.5ha) 農地貸借に よるもの16.7ha (計 33.7ha) | ①〇 ②◎ | 【革新技術】 ・(H29)ぶどうの自動換気装置を開発し、普及のためのマニュアルを作成済。 ・(H30)太陽光発電システムを活用したなすの自動換気装置を開発した。今後、 普及のためのマニュアルを作成予定。 【農地の確保】 (基盤整備によるもの) 下記③記載のとおり （農地貸借によるもの） 下記④記載のとおり | 【革新技術】 （課題） 下記①記載のとおり （対応） 下記①記載のとおり 【農地の確保】 （基盤整備によるもの） 下記③記載のとおり （農地貸借によるもの） 下記④記載のとおり | 地産地消推進 計画指導 農空間整備 経営強化
① 革新的農業技術の開発 | ●成果目標 |  | ○ | ・なすの自動換気装置を現地ほ場にて実証展示し、慣行と比べ6.7%の増収 結果が得られた。 ・H31及びR1年に、電源の確保が難しいハウスへの導入を促進するため、 新たに太陽光発電システムを活用した自動換気装置の効果試験を実施 している。 | （課題） ・電源の確保が難しいハウスへの技術導入。 （対応） ・H31及びR1年に、新たに太陽光発電システムを活用した自動換気装置の 効果の検証を実施している。上記効果検証をふまえたマニュアルを作成 する。 | 地産地消推進
| ・革新的な新技術の開発1技術 （なすの自動換気装置） | 1技術
○行動目標
・なすの自動換気装置マニュアル作成
② 革新的農業技術の普及 | ●成果目標 |  | ○ | ・本事業の優先枠については、柏原市および羽曳野市の計２地区において、 ぶどうハウスの環境制御装置を導入した。 | （課題） ・本技術の普及および事業の周知。 （対応） ・本技術を導入した農家からは、導入してよかったとの声が多いことから、 技術についてより一層の周知を図るとともに、事業の活用についても チラシの配布等によりＰＲを行う。 | 地産地消推進
| ・大阪版認定農業者支援事業優先枠（３地区程度） | ２地区
○行動目標
・事業導入に向けた指導、助言等の支援
③ 規模拡大農業者や新規参入者・企業に 農地の利用集積できる仕組みづくり | ●成果目標 |  | 〇 | ・岸和田丘陵地区により4.0ha農地整備し、担い手へ集積するための農地を 確保した。 ・企業等参入拡大支援事業で借受け面積0.６ha（２社）を支援。 ・２地区において、利用集積に向け取組みを実施。1地区では、担い手として 地域で法人設立の手続きを実施中。また、別の地区では、地区外から担い手 確保に向け企業等の参入にかかる公募手続きを実施。 ・地域農業の将来像を検討するため、地域での話し合い場となる農空間づくり 協議会を5地区で設立。 | （課題） ・企業等の参入スケジュールに合わせた、基盤整備の実施と進捗管理 （対応） ・新規参入者・企業に対し、すみやかに農地紹介を行い、利用集積を図ると ともに、今後も参入企業等の新規参入の受け入れを前提とした農地の創 出を図るため、基盤整備事業（ほ場整備等）の推進を図る。 | 計画指導 農空間整備
| ・3.0ha（+1.5ha 基盤整備による集積） | 4.0ha（+0ha） 2地区
・仕組みづくり：2地区
○行動目標
・農空間を活かそう事業（企業等参入拡大支援）を契機に農地貸借を促進 ・ほ場整備を契機に新規参入を促進 ・モデル地区での事前マッチングと整備案の検討、新たな仕組みづくりに向けた課題 整理と対応案の検討 ・新規地区の検討、選定
④ 農地中間管理機構事業を活用した 農地貸借の促進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・4月に本庁と出先事務所の関係職員で構成する農地利用促進チームを発足 させ、農地の掘り起こしを行うとともに、市町村や農業委員会、農地中間管 理機構等と連携し、高収益型農業の担い手である認定農業者や企業等に 対して、16.7㏊の農地貸借を行った。 | （課題） ・借受希望者の減少（H29：197者→H30：95者） ・借受希望者が転貸に至っていない （H30：95者のうち転貸に至ったのは25者） （対応） ・農地中間管理事業活用者や借受希望者を対象に8月までにヒアリングや アンケート調査を実施し、原因分析を行う ・借受希望者のうち転貸に至らなかった者についてフォローアップを実施する ・成功事例や参入マニュアル等を整備し、JA等の農業団体と連携して事業 周知を図る | 経営強化
| ・高収益型農業を実現するための貸借による農地確保（12ha) | 16.7ha
○行動目標
・認定農業者等の経営強化農業者や企業へのヒヤリングによる借受希望農地の ニーズ把握
・重点実施地区を中心とした農地の掘り起こし
⑷地産地消を支える農業者の育成と生産の振興 5年後：①主力野菜の供給量の増加 412ｔ（H27実績：16,497→16,909t 年換算0.5％増） ②安全安心な農産物（エコ農産物）の栽培面積の増加 43ha（533→576ha） ③大阪産（もん）の供給を支える水利施設の健全化 受益農地面積1,150ha |  | ①15,263t ②529ha ③50ha (計 60.4ha) | ①△ ②△ ③○ | 【供給量の増加】 ・年換算0.5％増の目標に対し、▲7.5％（H27実績16,497tに対し15,263t）の 実績となった。 【栽培面積の増加】 ・認証面積については、台風21号被害ほ場での申請減少等により、今 年度の目標値に対して▲37ha（563→529ha）の大幅な減となった。 【水利施設の健全化】 下記⑤記載のとおり | 【供給量の増加】 （課題） ・水なすやえだまめは生産者も増加傾向であり、みつばやミニトマトなどは 安定的に生産できている。しかし、供給量の4割を占めるキャベツをはじ め、ブロッコリー、カリフラワーなど、秋に定植する品目で天候不順の影響 を受け、供給量が減少している状況。 （対応） ・JAと連携した産地指導を継続するとともに、品種の更新、革新技術の 導入、担い手の経営強化による産地強化を図っていく。 【栽培面積の増加】 下記④記載のとおり 【水利施設の健全化】 下記⑤記載のとおり | 地産地消推進 経営強化 病害虫防除 計画指導 農空間整備
① 大阪版認定農業者の育成による 大阪産（もん）の供給量の拡大 | ●成果目標 |  | ◎ | ・本事業については、経営強化型５地区、地域貢献型４地区、優先枠２地区 の計11地区において実施し、機械および施設の整備を行った。 | （課題） ・事業実施地区の掘り起こし。 （対応） ・本事業について、より一層事業の推進を図るため、チラシの配布等により 事業のＰＲを行う。 | 地産地消推進
| ・大阪版認定農業者が組織する団体による機械・施設の整備支援：10地区程度 | 11地区
○行動目標
・事業導入に向けた指導、助言等の支援
② 大阪の食・文化を支える高品質な 農産物の安定供給 | ●成果目標 |  | △ | ・指定産地等での産地指導を行ったが、水なすで１０ｔ、みずなで２.３ｔの供給量 が減少し、キャベツ等についても天候の影響等によりに減少したため、主力 野菜全体としては供給量が減少した。 | （課題） ・水なすやえだまめは生産者も増加傾向であり、みつばやミニトマトなどは 安定的に生産できている。しかし、供給量の4割を占めるキャベツをはじ め、ブロッコリー、カリフラワーなど、秋に定植する品目で天候不順の影響 を受け、供給量が減少している状況。 （対応） ・JAと連携した産地指導を継続するとともに、品種の更新、革新技術の 導入、担い手の経営強化による産地強化を図っていく。 ⇒H30年度の委員の指摘を受け、指定産地等の野菜の出荷量のみを目標と するのではなく、農協出荷の取り扱い金額及び府内大型直売所の府内産 農産物売り上げ額の合計を目標としたい。 | 地産地消推進
| ・主力野菜の供給量の増加：８２．５ｔ | ▲622．4ｔ
(15,263t)
○行動目標
・ＪＡ等と連携した指定産地等での産地指導の強化：２産地
・新たな産地指定、拡大に向けた働きかけ：３産地（みずな）
・産地強化計画に基づく指定産地の指導の強化：８産地
③ 人・農地プランの策定等を通じた 地域振興 | ●成果目標 |  | ○ | ・農地利用促進チームと連携し、能勢町天王地区及び富田林市西条地区で 新規策定、また各事務所１地区の重点地区を設定した。災害対応等で予定 通り進まなかった地区もあるが、柏原市横尾地区では地元と関係機関が 連携し、集落座談会を行い、ぶどう産地の活性化に向け、法人化を見据え た取組が動き始めている。 | （課題） ・機構事業５年後見直しもあり、人・農地プランの実質化に向けた取組が 急務。 ・市町村担当者も重要性は認識しているものの、優先順位が低く、先送り になりがち。 （対応） ・マンパワーが足りないところは農業経営相談所のコーディネーター等を 活用し、重点地区の話し合い及びプラン策定を進める必要がある。 ・農地利用促進チームと連携して、推進施策の周知、構築について検討 していく必要がある。 | 経営強化
| ・本格的な人・農地プランの重点地区の設定、プランの策定（５地区） | 設定 ４地区 策定 ２地区
○行動目標
・集落単位での徹底的な話合いに基づく本格的な人・農地プランの策定
④ 安全・安心で環境にやさしいエコ 農産物等の生産振興 | ●成果目標 |  | ○ | ・認証面積については、台風21号被害ほ場での申請減少等により、目標値 ▲37haの大幅な減となった。 ・自己点検シートは各協議会に定着している。 ・市町村等担当者会議、市町村会議（中部１）を計2回実施し、不使用認証を 中心に説明を行った。 ・新制度を生産者に周知するため、制度概要パンフレットを改訂した。 ・大阪産（もん）と連携したPRについては、新たに作成したグッズ及びレシピ集 を用い、大阪産（もん）大集合、SDGｓスペシャルマッチングデー、大阪府生協 連大会、農業祭等のイベント等でPRを行った。 ・HPはページ構成を改良し、計8回情報更新を行った。 ・安全安心な農産物を求める消費者と販売拡大を目指す生産者をつなぐため、 登録制度を設立し、HPとリーフレットに販売店舗情報を掲載した。 ・展示ほ等、農薬や化学肥料を抑える栽培技術普及活動について、7地区で 実施し、結果は推進会議で検証・情報共有。代表2事例（果樹、水稲）を推進 委員会で報告した。 ･水なす難防除害虫対策に係るIPM地区推進事業を泉佐野市で実施中。 ･国際水準GAPは１者が新たに認証取得、２者が認証の見込み、１４者が認証 に向けて取組中。 ･大阪版簡易GAPはエコ農産物の申請者が多い府内２直売所に導入を働き かけた。 | （課題） ・化学農薬･化学肥料を削減したエコ農産物生産は、労力・コスト増や収量減 になりやすい. （対応） ・大阪産（もん）と連携し、各種イベント等で実施していくとともに、有利販売に 向けた消費者へのPR推進、登録販売店と連携した取組を進めていく。 ・エコ農産物導入による経営的負担を減らすとともに安定生産につなげる ため、病害虫防除や施肥技術の開発と普及に取り組む | 地産地消推進 病害虫防除
| ・認証面積：566ha | ５２９ha
○行動目標
◆新たに設定した農薬・化学肥料不使用認証制度等の浸透･定着
・自己点検シートの定着
・エコ推進協議会担当者会議等の開催
◆大阪産（もん）と連携したPRの実施
・農業祭・各種イベント等でのＰＲ
・府ＨＰでの各種情報掲載
・レシピ利用に向けた働きかけ
・エコ農産物販売店登録制度等の設立
・府ＨＰ等による登録販売店のＰＲ
◆展示ほの実施、IPM技術の開発・普及
・IPM地区推進事業（1地区）
・展示ほ設置・講習会開催等エコ農産物生産技術指導（4ヶ所）
◆国際水準ＧＡＰの導入支援
・大阪府ＧＡＰ普及推進事業（認証20人）
◆JAグループと連携した大阪版簡易GAPの普及
⑤ 農産物の生産を支える農業施設の ファシリティマネジメントの推進 | ●成果目標 |  | ○ | 【ため池整備】 ・ため池（2地区）の改修及び井堰（1地区）の改修を実施。 ・ため池改修 小寺池（受益面積 6ha） 井関池（受益面積 25ha） ・井堰改修 はりま井堰（受益面積 19ha） 計 3地区 50ha 【府有７５施設】 ・譲渡する方針を定めた７５施設について、各農と緑の総合事務所において 現状を把握し、短中長期と取り組み時期を定めた。 ・また、譲渡に向け協議に着手し、堺南部地区46筆3万７千㎡を堺市に、芦田 川地区４筆26㎡を高石市に譲渡できた。 | 【ため池整備】 （課題） ・局地的集中豪雨や大規模地震等の自然災害から生産基盤の保全を図る ための早急な健全化。 （対応） ・農業用施設の適正管理及び健全化について、市町村や施設管理者へ働き かけていく。 ・完了予定地区への予算の重点化により、事業効果の早期発現を図る。 【府有75施設】 （課題） ・譲渡に向けて施設の更新等が必要な施設の計画的な整備の実施。 （対応） ・ファシマネ事業等を活用しながら施設更新を実施していく。 | 計画指導 農空間整備
| ・ため池、井堰整備による施設の健全化（60ha） | ５０ha
| ・府有75施設に係る取組方針を決定 | ７５施設
○行動目標
・ため池、用排水路、井堰の事業実施
・事業実施に向けた農業施設の点検調査及び管理者との協議・調整
・府有施設の現状把握
・府有施設の機能診断及び機能保全計画の策定に向けた管理者との協議
・必要に応じて管理者と協議のうえ、府有施設の対策工事を実施
⑥ きめ細やかな基盤整備の推進 | ●成果目標 |  | ◎ | ・効率的な予算執行により、予定していた地区数以上で事業が実施できた。 | （課題） ・必要な予算確保 （対応） ・引き続き効率的な予算執行を行い、きめ細やかな事業を実施するとともに 国等に対し、必要な予算確保を強く要望していく。 | 農空間整備
| ・耕作の継続・再開のための営農環境の確保（受益農地面積150ha） | １６０ha
○行動目標
・小規模な農業用施設の簡易な補修や改修
⑸大阪産（もん）の全国ブランドとしての流通や海外販売 5年後：①戦略品目（泉州水なす）首都圏向け出荷量の増加 20t（173→193t） ②6次産業化等に関する市町村戦略数 10件（6→10件） |  | ①３００ｔ(H29) ② 5件 (計 12件) | ①◎ ②◎ | 【戦略品目】 ・下記③記載のとおり 【6次産業化】 ・平成30年度に松原市、能勢町、摂津市、東大阪市、富田林市が市町村戦略 を新たに策定し12件となった。 | 【戦略品目】 （課題） ・首都圏での購入機会の拡大 （対応） ・首都圏PR販売の継続 【6次産業化】 （課題） ・戦略未策定市町村への策定に向けた理解醸成 （対応） ・戦略未策定市町村に対し、戦略策定のメリット等についての情報提供や アドバイスを行う。 | 地産地消推進 産業連携
① ６次産業化サポートメンバーを活用 した商品開発・経営改善 | ●成果目標 ・６次産業化等に関する市町村戦略新規策定 １市町村 ○行動目標 ・６次産業化サポートセンターの相談機能強化 | 5市町村 | ◎ | ・6次化補助金の活用事業者が所在する市町村に対し、戦略策定を積極的に 促した結果、5市町村が戦略を策定した。 ・支援要望が多い分野（農福連携や事業計画作成等）について、プランナーを 追加し（18名→24名）、サポートセンターの相談機能を強化した。 | （課題） ・戦略未策定市町村への策定に向けた理解醸成 ・支援要望の多い分野（商品開発の企画・製造・販売やHACCP支援等）に おける支援の強化 （対応） ・戦略未策定市町村に対し、戦略策定のメリット等についての情報提供や アドバイスを行う。 ・商品開発の企画・製造・販売やHACCP支援等のプランナーを追加する など、サポートセンターの相談機能を強化する | 産業連携
② 販路開拓にチャレンジする農業者 支援 | ●成果目標 ・出展による商談件数（１事業者当たり） 15件 ○行動目標 ・商談会の実施、出展の支援（出展補助）等 | 72.1件 | ◎ | ・事前研修を充実させることなどにより、商談研修を大幅に増加させることが できたため。 ・大規模展示商談会での大阪産(もん)ブースの設置 府内（5月、9月）31者、首都圏（10月、2月）13者 出展補助 延べ20者 （参考）H29年度 38.1件 | （課題） ・地方創生推進交付金を活用した、商談会への出展支援は平成30年度で 終了。 （対応） ・国等が実施する事業を活用するなど引き続き事業者の販路開拓を支援 する。 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
③ 戦略品目を定め、生産とマーケ ティング、販売が一体となった ブランド展開 | ●成果目標 ・戦略品目（泉州水なす）首都圏向け出荷量 181t ○行動目標 ・水なす、若ごぼうの首都圏でのPRの継続 ・ぶどうのアジア圏での試験販売等の支援 | ３００ｔ(H29) | ◎ | ・H29に続き、首都圏（東急東横店（10月）、京王新宿店（3月））で2回大阪産 （もん）農産物の販売を実施し、ＢtoＣを通じたPRができたため。 ・香港フードエキスポへの出展者の増のほか、全国のぶどう産地との連携で リレー出荷の試験も行い、マレーシア及び香港向けに輸送実証・試験販売を 13回行ったため。 | （課題） ・首都圏百貨店等での購入機会の拡大 ・アジア圏での販売・流通体制の構築 （対応） ・首都圏でのPR販売の継続 ・海外での試験販売、販路開拓の継続・拡大 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
④ 産地から消費地までのきめ細かい 流通システムの構築 | ●成果目標 ・リストの活用等による大阪産(もん)需要への即応体制の構築 ○行動目標 ・購入ルートのリスト更新 | 仕入先を3件追加 | 〇 | ・H29に作成した「大阪産（もん）仕入先紹介」を商談会等の場で配布・活用し、 農産物等の取引需要に対応したため。 ・新たな仕入先をHPで追加し、内容を充実させたため。 | （課題） ・大阪産（もん）仕入先情報の充実及び活用促進 （対応） ・情報更新、新規仕入先の情報収集 ・飲食店等への当パンフレット活用の働きかけ | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
２．農でくらしを愉しもう！【くらし】
⑴農を知る機会の充実 5年後：①大阪産（もん）Facebook配信 年間120回以上 ②大阪産（もん）ホームページビュー数 月平均1,000ビュー増加（9,200→10,200ビュー） ③農業・農空間について学ぶ学校等の数 100件 |  | ①264回 ②6918ビュー ③104件 | ①◎ ②△ ③◎ | ①大阪産（もん）Facebookの配信回数が目標の年間120回を大幅に上回った ため ②Facebook中心に大阪産（もん）の情報発信を行いホームページへも誘導を 図ったものの、十分な結果が得られなかったため。 ③下記②記載のとおり | 【Facebook】【ホームヘージビュー】 （課題） ・情報発信内容の充実、大阪産（もん）ホームページへの誘導 （対応） ・大阪産（もん）Facebookからのホームページへのアクセス誘導 （URLの掲載） 【学校等の数】 下記②記載のとおり | 計画指導 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
① 大阪産（もん）を知る機会の充実 | ●成果目標 | ・月平均6918ビュー ・年間264回 | 〇 | ・大阪産（もん）Facebookを積極的に配信し、年間目標回数を大幅に上回る 264回の配信ができた。（H29年度に比べ106回増加） ・大阪産（もん）大集合を2回開催した。 （9月万博記念公園、3月イオンモール茨木） ・一方で、ホームページビュー数については、H29年度に比べ、若干の増加は あったものの大きく改善することはできなかった。 | （課題） ・情報発信内容の充実 ・大阪産（もん）ホームページへの誘導 （対応） ・大阪産（もん）Facebookからのホームページへのアクセス誘導（URLの掲載） ・大阪産（もん）PRイベントの開催 ・大阪産（もん）飲食提供事業者紹介ページの定期的な更新 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
・大阪産（もん）ホームページ月9,600ビュー
・大阪産(もん)Facebook発信 年間１２０回以上
○行動目標
・大阪産（もん）ホームページ、メールマガジン、facebook等の更新（作業）
・大阪産（もん）販売促進イベントの開催
② 農業・農空間の多面的機能を知り、 学ぶ機会の充実 | ●成果目標：94件 |  | ◎ | ・地元小学校等への働き掛けなどにより農空間なっとく出張教室の拡大を 図ることができた。 | （課題） ・農業・農空間の多面的機能を知ってもらう更なる機会の創出。 （対応） ・PFでのマッチングにより、新たな取り組みを展開。その中で、農空間なっとく 出張教室の拡大を図っていく。 | 計画指導
| ○行動目標 | １０４件
 ・プラットフォーム、農空間づくりプラン等の運営
 ・農空間なっとく出張教室の拡大
⑵大阪産（もん）を食べる機会の充実 5年後：①農産物直売所利用者数の増加 42万人（466→508万人） ②大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（販売者数）の増加 107件（263→370件） |  | ①461万人 ②325件 | ①△ ②◎ | 【直売所】 ・調査中であったH29については目標の474万人を上回る486万人が直売所 を利用したが、H30については目標の482万人を下回る461万人の利用に とどまったため。 ・H30年については台風の影響が大きく、台風のあった9月の落ち込みに加え ハウスが破損したこと等による出荷量の減少が影響し、11月以降のレジ 通過者数も減少した。 【ロゴマーク】 ・小売店等に対して、大阪産（もん）ロゴマーク使用を働きかけることで、ロゴ マーク使用許可件数（販売者数）が目標の307件を上回る325件となったた め。 | 【直売所】 （課題） ・ハウスの再建などによる出荷量の回復 ・地区の自発的な取組の促進と、新たに魅力向上に取り組む地区の状況に 応じた計画的な掘り起こし。 （対応） ・レジ通過者数回復に向けた直売所の魅力向上のための施設の整備や 取組みの検討 【ロゴマーク】 （課題） ・大阪産（もん）取扱店舗の拡大 （対応） ・ロゴマーク使用啓発チラシや仕入先紹介パンフレットを活用した大阪産 （もん）取扱いの働きかけを実施 | 地産地消推進 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
① 農産物直売所の魅力向上 | ●成果目標 |  | ○ | ・道の駅かなんにおいてコンサル事業を実施し、集客数増に向けて、陳列の 改善や加工品づくりなどを検討しており、平成30年度には6次産業化ネット ワーク推進事業を実施して、「黒門越瓜のぜりー」などの開発した。直売所の ファンクラブ「河南友の会」に対して収穫体験を行ったり、料理教室を実施 するなど、直売所を核にした情報発信機能・体験機能を強化した。 ・H30年度については台風の影響が大きく、台風のあった9月の落ち込みに 加え、ハウスが破損したこと等による出荷量の減少が影響し、11月以降の レジ通過者数も減少したため461万人の利用にとどまった。 | （課題） ・ハウスの再建などによる出荷量の回復 ・体験メニューの計画的・自発的な取組みの促進と、新たに魅力向上に取り 組む地区の状況に応じた計画的な掘り起こし。 （対応） ・レジ通過者数増加に向けた直売所の魅力向上のための施設の整備や 取組みの検討 ・魅力向上に向けた取組みを働きかける直売所の選定と各種事業を活用 した働きかけの実施。 | 地産地消推進
| ・直売所における地元産農産物のテロワールの情報発信強化：1地区 | ①1地区
| ・大型直売所のレジ通過人数：482万人（H32直売所実態調査により把握） | ②461万人
○行動目標
・重点的に支援する直売所の選定、魅力向上に向けた関係機関による検討会議の 開催
② 府民に身近な購入場所と機会の提供 | ●成果目標 ・大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（販売者数） 307件 ○行動目標 ・大阪産（もん）ロゴマーク使用の働きかけ | 325件 | ◎ | ・小売店等に対して、大阪産（もん）ロゴマーク使用を働きかけることで、ロゴ マーク使用許可件数（販売者数）が目標の307件を上回る325件となったた め。 | （課題） ・大阪産（もん）取扱店舗の拡大 （対応） ・ロゴマーク使用啓発チラシや仕入先紹介パンフレットを活用した大阪産 （もん）取扱いの働きかけを実施 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
③ 大阪産（もん）を味わえる飲食店の 増加 | ●成果目標 ・大阪産（もん）ロゴマーク使用許可件数（料理店） 134件 ○行動目標 ・飲食店への大阪産(もん)利用の働きかけ（購入ルートリストの活用、公民連携） | 121件 | 〇 | ・H29年度に比べ全体の許可件数が10件増加したものの、廃業する店舗等も あり、年間目標数には至らなかった。 | （課題） ・新規申請の開拓、既にロゴマークを使用している店舗での継続使用 （対応） ・ロゴマーク使用啓発チラシや仕入先紹介パンフレットを活用した大阪産 （もん）取扱いの働きかけ ・飲食提供事業者紹介ページの定期的な更新 | ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略推進
⑶農業・農空間での交流・体験機会の充実 5年後：直売所での消費者と生産者との交流事例の増加 5事例以上（1事例以上／年） |  | 1地区増 (計 2地区) | 〇 | ・道の駅かなんにおいて直売所を核にした情報発信機能・体験機能を強化 した。 | （課題・対応） 下記①記載のとおり | 地産地消推進 経営強化
① JA等の農産物直売所を通じた交流 機会の充実 | ●成果目標 |  | 〇 | ・道の駅かなんにおいてコンサル事業を実施し、集客数増に向けて、陳列の 改善や加工品づくりなどを検討しており、平成30年度には6次産業化ネット ワーク推進事業を実施して、「黒門越瓜のぜりー」などの開発した。直売所の ファンクラブ「河南友の会」に対して収穫体験を行ったり、料理教室を実施 するなど、直売所を核にした情報発信機能・体験機能を強化した。（再掲） | （課題） ・体験メニューの計画的・自発的なな取組みの促進と、新たに魅力向上に 取り組む地区の地域の状況に応じた計画的な掘り起こし。 （対応） ・魅力向上に向けた取組みを働きかける直売所の選定と各種事業を活用 した働きかけの実施 | 地産地消推進
| ・農業・農空間での交流・体験活動の情報発信拠点化：1地区 | 1地区
○行動目標
・重点的に支援する直売所の選定、拠点化に向けた関係機関による検討会議の開催
② 農業・農空間を愉しみ、交流する 農園等の充実 | ●成果目標 |  | 〇 | ・市民農園及び収穫体験園（もぎとり園）の情報を一斉更新し、府ＨＰを通じて 最新の情報を府民等に提供 | （課題） ・都市農地貸借法の施行（H30.9）に伴い、市町村から問合せがあるなど、 新たに生産緑地での市民農園開設の動きが見られる。 （対応） ・H30年度に引き続き一斉更新を行い、迅速に最新の情報を府民に提供する よう努める。 | 経営強化
 ・大阪府HPへの実情に即した市民農園情報の掲載（～12月）
○行動目標
 ・各市町村へ情報照会を行い、掲載情報を更新（～12月）
３．農空間をみんなで活かそう！【地域】
⑴農業・農空間での活動に参加しやすい仕組みづくり 5年後：農空間づくりに参加する府民の増加 6,000人（42,000→48,000人） |  | 49,000人 | ◎ | 下記に記載 | 下記に記載 | 計画指導
① 農空間づくりに気軽に参加できる プラットフォームづくり | ●成果目標：44,000人 | ４９，０００人 | ◎ | ・プラットフォームの会員について、新たに７団体追加することができた。 ・また、支援が欲しい農空間での活動団体と様々なノウハウをゆうする企業 などをお見合いさせるマッチングセッションを開催し、新たなマッチングにより 取組みの拡大が図れた。 | （課題） ・更なる活動の拡大に向けた活動内容の多様化、充実。 （対応） ・企業等の新たな会員を増加させることで、マッチング数を増加させ、新たな 活動を展開していく。また、併せて、情報発信の充実により、府民の参加を 増加させていく。 | 計画指導
○行動目標
 プラットフォームの運営 HP、公式Facebookの開設 会員募集
・農空間マッチングセッションの開催
・アグリキャンパスプロジェクト実施
・H31以降取組テーマの検討
⑵農を活かした地域づくりの推進 5年後：協働活動に取り組む地区数の増加 10地区（74→84地区） |  | 82地区 | ◎ | 下記に記載 | 下記に記載 | 計画指導
① 農を活かした地域協働活動の推進 | ●成果目標 78地区 | ８２地区 | ◎ | ・地域への働きかけにより、多面的機能活動組織について、２地区拡大が出来 た。 ・農空間づくりプランについては、新たにプランが策定され、R1年度から活動に 取り組んでいく。 | （課題） ・活動地区拡大に向け、多面的機能支払い交付金や農空間保全地域制度 など制度の周知 （対応） ・新たな地区拡大に向け制度の周知を図るとともに、農空間づくりプランの 策定に向け働きかけを行っていく。 | 計画指導
○行動目標
・多面的機能活動組織の拡大
・農空間づくりプランの新規地区検討・策定
・新たな農空間保全地域制度による協働活動地区の発掘
⑶地域力による安全安心の確保 5年後：ため池のハザードマップ作成や低水位管理の取組割合 30％増（40%→70%） ※：対象：防災・減災対策を重点的に推進するため池840箇所 |  | 488地区(57%) | ◎ | 下記に記載 | 下記に記載 | 農空間整備
① 地域力による安全安心の確保 | ●成果目標 | 49地区 | ◎ | ・府農と緑の総合事務所を通じ、関係市町に対し、ため池ハザードマップ作成 等について指導 ハザードマップ作成＋低水位管理実施地区 対前年 49地区の増 ・府内４箇所等において、ため池管理者研修会、被災ため池現地研修会を 開催し、低水位管理を依頼 北部管内 （H30.8.31） 中部管内 （H30.8.29） 南河内管内 （H30.9. 7) 泉州管内 （H31.2.27) 現地研修会（H31.1.10） | （課題） ・ハザードマップ作成未着手の市町がある ・低水位管理ができていないため池への対応 （対応） ・ハザードマップ未着手市町と個別協議を行い、他地区の作成事 例（地域 版等）を提示するなど働きかけを強化。 ・大阪北部地震や平成30年７月豪雨でのため池の被害発生を教訓に、低水 位管理の更なる促進を図るため、ため池管理者説明会の場で、働きかけを 強化。 | 農空間整備
 ・ため池ハザードマップ作成及びため池の低水位管理の実施（49地区増）
○行動目標
 ・市町に対するため池ハザードマップの作成支援
 ・ため池管理者研修会、防災訓練の実施
資料４