## 様式一覧
◎原本 ○コピー |  |  |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
表３ |  | 工事中の関係書類 | １/２
時期／種 | 書 類 名 称 |  | 作成者 | 提出先 | 作成部数 |  |  | 様式番号 | 摘 要 （提出根拠等）
[5 empty] | 支払用 | 公建用 | 現場用
計画 |  | 施工計画書 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | - | 標準仕様書に基づき作成のこと。 総合施工計画書は現地着工前に提出。 ・工事概要 ・実施工程表 ・現場組織表(品質管理体制) ・安全管理計画（安全管理体制） ・指定機械 ・主要資材 ・施工方法 ・施工管理計画 。緊急時の体制及び対応 ・交通管理計画 ・環境対策 ・現場作業環境の整備計画 ・再生資源利用 工種別も要。（専門工事業者が作成する施工要領書も含む）
工程 |  | 実施工程表 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ○ | - | ・標準仕様書1.2.1（実施工程表）
|  | 工事週報 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 301 | 撤去、造園、設備、その他 ・標準仕様書1.2.1（実施工程表）
|  | 工事日報（建築） | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 302 | 本体、ＥＶ棟増築、その他 ・標準仕様書1.2.1（実施工程表）
|  | 工事日報 集計表 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ○ | 303 | 補足説明書
|  | 休日作業願、休日作業届 | Ｃ | Ｓ |  | ○ | ◎ | 304-1 304-2 | 願を府が審査、了の後に届 ・標準仕様書1.3.5
体制 |  | 監理体制表 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 305-1 305-2 | ・現場関係者で共有用 ・様式305-2：エレベーター棟増築工事用
|  | 工事監理体制表 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 305-3 | ・説明会で配布、関係範囲へ周知用
|  | （ＧＷ・盆休・年末年始）休暇現場保守及び緊急連絡体制 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 306
|  | 緊急時の連絡体制 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 307
|  | 緊急連絡系統図 | Ｓ | Ｏ |  | ◎ | ◎ | 308 | ・工事現場の防火管理・緊急対応マニュアル
|  | 安全衛生管理体制届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 309 | ・労働安全衛生法第10条
|  | 防火統括責任者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 310 | ・工事現場の防火管理・緊急対応マニュアル
|  | 火元責任者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 311 | ・消防法施行令第３条の２第４項の防火管理者を補助する者
|  | 電気保安技術者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 312 | ・標準仕様書1.3.3
|  | 工事用電力保安責任者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 313 | ・標準仕様書1.3.4
技術者 |  | 技能士届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 314 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
|  | 技能士 配置変更届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 315 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
|  | 登録基幹技能者届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 316 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
|  | 登録基幹技能者届 配置変更届 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 317 | ・標準仕様書1.5.2 ・ 1.5.3
◎原本 ○コピー |  |  |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
表３ |  | 工事中の関係書類 | ２/２
時期／種 | 書 類 名 称 |  | 作成者 | 提出先 | 作成部数 |  |  | 様式番号 | 摘 要
[5 empty] | 支払用 | 公建用 | 現場用
打合せ |  | 定例打合せ記録 | Ｃ Ｓ | Ｃ Ｓ |  |  | ◎ | -
質疑・指示 |  | 質疑回答書 ･ 指示連絡書 | Ｃ Ｓ Ｏ | Ｃ Ｓ Ｏ |  | ○ | ◎ | 318 | ・標準仕様書1.1.8
安全管理 |  | 現場安全点検報告書 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 618-1 618-2 618-3 | 618-1:撤去 618-2:くい 618-3:建築
|  | 現場の防火管理緊急時対応マニュアル・チェックリスト | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 319
|  | 安全パトロール実施点検表 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 320
|  | 災害時における工事現場の応急対策実施表 | Ｃ | Ｓ |  |  | ◎ | 321
|  | 工事事故発生報告（速報版） 事故報告 災害事故経過 | Ｃ | Ｓ |  | ◎ | ○ | 322-1 322-2 322-3 | ・事故報告要領（公建室）様式① ・事故報告要領（公建室）様式②
|  | 事後処理計画書 | Ｃ | Ｓ |  | ◎ | ○ | 323
|  | 送信表 （台風・大雨・暴風・地震）の応急対策・被害状況報告 | Ｃ | Ｓ |  | ○ | ◎ | 324
|  | 現場入場者新型コロナウイルス感染報告 | Ｃ | Ｏ |  | ◎ | ○ | 325
改善指示 |  | 改善指示記録書 | Ｃ Ｓ Ｏ | Ｃ Ｓ Ｏ |  |  | ◎ | 326
|  | 改善指示書 | Ｏ | Ｃ |  |  | ◎ | 327
|  | 改善報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 328
建設発生土 |  | 産業廃棄物処理計画書 産業廃棄物処理結果報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 329
|  | 建設発生土処理計画書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-1 | 補足説明書
|  | 調査票 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-1 別紙
|  | 建設発生土処分地届 （当初、変更、追加） | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-2 | 補足説明書
|  | 建設発生土処理報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-3 | 補足説明書
|  | 発生土処分受け入れ証明書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 330-4 | 補足説明書 ・処理一覧
|  | 汚泥・産業廃棄物処分地届（当初、変更、追加） | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 331-1
|  | 汚泥・産業廃棄物処理報告書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 331-2
|  | 産業廃棄物処理一覧表 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 332-1 332-2 | ・332-2：電子マニュフェスト 正は元請が保管 現場用は複写したものを保管（原本照合要）
特例監理技術者 |  | 兼務要件チェックリスト | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 333-1
|  | 特例監理技術者の配置に関する届出書 | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 333-2
|  | 配置技術者名簿 （監理技術者補佐） | Ｃ | Ｏ |  |  | ◎ | 333-4

## 301_日報（週報）
様式 301
工 事 日 報 （ 週 報 ） | [14 empty] | 受注者名 |  |  |  |  | №
| 工事名称 | [13 empty] | 現場代理人氏名
| 月／日 | 曜日／天気 |  | 職 名 | 人 員 |  |  | 作 業 内 容 | [9 empty] | 打 合 せ 事 項 等
| 週 計 |  | 人 | 進 捗 状 況 ％
[6 empty] | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  | 90 | 100 |  |  |  | 確認日
| 累 計 |  | 人 | 工 事 出 来 高 | [13 empty] | 監督員 氏名 |  |  | 2020-12-12
Note on AD49: ・工期末「１００％」まで作成する ・社内検査・監理者検査の実施日なども記載すること。

## 302_日報（建築）
工 事 日 報 （ 建 築 ） | [20 empty] | 様式 302
受注者名
工事名称 | [10 empty] | R 年 月 日 |  |  | 天 気 |  | 温 度 | 最 高 |  |  | ℃ | 現場代理人
[12 empty] | （ | ） |  |  |  | 最 低 |  |  | ℃ | 氏 名
職 名 |  | 人 員 |  | 累 計 |  | 作 業 内 容 | [6 empty] | 職 名 |  | 人 員 | 累 計 |  | 作 業 内 容
土工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 硝子工 |  |  | 0
型枠大工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 石・ﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  | 0
造作大工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | タイル工 |  |  | 0
鳶工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 内装工 |  |  | 0
雑役工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 杭打工 |  |  | 0
鉄筋工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 設備工 |  |  | 0
鉄骨工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | オペレーター |  |  | 0
斫り工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 仮設工 |  |  | 0
溶接工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | ダンプトラック |  |  | 0
左官工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 圧送工 |  |  | 0
防水工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 雑工 |  |  | 0
屋根工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 試験工 |  |  | 0
塗装工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 屋外工 |  |  | 0
研工 |  |  |  | 0
金物工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 合 計 |  | 0 | 0
建具工 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 交通誘導員 |  |  | 0
打合事項等 | 打合せ・協議等 | [7 empty] | 検査・試験等 | [8 empty] | その他
進 捗 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 | 80 | 90 |  | 100 | 監 督 員 氏 名 |  |  | 確認日
2020-12-12
状 況
Note on B2: くい工事 撤去工事 造園工事 舗装工事 設備工事 は、様式301 週報を使用してください。

## 303_工事日報（週報）集計表
|  | 工事日報集計表 | [9 empty] | 1/ | [28 empty] | 様式-303
| 工事名称 |  |  |  | 大阪府営 住宅（建て替え）新築工事 | [13 empty] | 工期 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| 受注者 | [29 empty] | 凡例）○：現場閉所、 作業：作業日 対象外：空白
※「現場閉所」の日は資料整理等の事務作業も行わないこととします。
| 令和元年５月 | [5 empty] | 令和元年６月 |  |  |  | 令和元年７月 |  |  |  |  | 令和元年８月 |  |  |  |  | 令和元年９月 | [6 empty] | 令和元年10月 | [5 empty] | 令和元年11月 |  |  |  |  | 令和元年12月
|  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 | [5 empty] | 曜日 （祝） |  | 作業 |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  | 曜日 （祝） |  | 作業
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  | 実施 | [5 empty] | 実施 | [7 empty] | 実施 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 実施
1日 |  |  | 水（祝） | 〇 |  | 1日 |  | 土 | 〇 | 1日 |  |  | 月 | 作業 | 1日 |  | 木 | 作業 |  | 1日 | [6 empty] | 1日 | [5 empty] | 1日 |  |  |  |  | 1日
2日 |  |  | 木 | 〇 |  | 2日 |  | 日 | 〇 | 2日 |  |  | 火 | 作業 | 2日 |  | 金 | 作業 |  | 2日 | [6 empty] | 2日 | [5 empty] | 2日 |  |  |  |  | 2日
3日 |  |  | 金（祝） | 〇 |  | 3日 |  | 月 | 作業 | 3日 |  |  | 水 | 作業 | 3日 |  | 土 | 〇 |  | 3日 | [6 empty] | 3日 | [5 empty] | 3日 |  |  |  |  | 3日
4日 |  |  | 土 | 〇 |  | 4日 |  | 火 | 作業 | 4日 |  |  | 木 | 作業 | 4日 |  | 日 | 〇 |  | 4日 | [6 empty] | 4日 | [5 empty] | 4日 |  |  |  |  | 4日
5日 |  |  | 日 | 〇 |  | 5日 |  | 水 | 作業 | 5日 |  |  | 金 | 作業 | 5日 |  | 月 | 作業 |  | 5日 | [6 empty] | 5日 | [5 empty] | 5日 |  |  |  |  | 5日
6日 |  |  | 月（祝） | 〇 |  | 6日 |  | 木 | 作業 | 6日 |  |  | 土 | 〇 | 6日 |  | 火 | 作業 |  | 6日 | [6 empty] | 6日 | [5 empty] | 6日 |  |  |  |  | 6日
7日 |  |  | 火 | 作業 |  | 7日 |  | 金 | 作業 | 7日 |  |  | 日 | 〇 | 7日 |  | 水 | 作業 |  | 7日 | [6 empty] | 7日 | [5 empty] | 7日 |  |  |  |  | 7日
8日 |  |  | 水 | 作業 |  | 8日 |  | 土 | 〇 | 8日 |  |  | 月 | 作業 | 8日 |  | 木 | 作業 |  | 8日 | [6 empty] | 8日 | [5 empty] | 8日 |  |  |  |  | 8日
9日 |  |  | 木 | 作業 |  | 9日 |  | 日 | 〇 | 9日 |  |  | 火 | 作業 | 9日 |  | 金 | 作業 |  | 9日 | [6 empty] | 9日 | [5 empty] | 9日 |  |  |  |  | 9日
10日 |  |  | 金 | 作業 |  | 10日 |  | 月 | 作業 | 10日 |  |  | 水 | 作業 | 10日 |  | 土 | 〇 |  | 10日 | [6 empty] | 10日 | [5 empty] | 10日 |  |  |  |  | 10日
11日 |  |  | 土 | 〇 |  | 11日 |  | 火 | 作業 | 11日 |  |  | 木 | 作業 | 11日 |  | 日 | 〇 |  | 11日 | [6 empty] | 11日 | [5 empty] | 11日 |  |  |  |  | 11日
12日 |  |  | 日 | 〇 |  | 12日 |  | 水 | 作業 | 12日 |  |  | 金 | 作業 | 12日 |  | 月 | 作業 |  | 12日 | [6 empty] | 12日 | [5 empty] | 12日 |  |  |  |  | 12日
13日 |  |  | 月 | 作業 |  | 13日 |  | 木 | 作業 | 13日 |  |  | 土 | 〇 | 13日 |  | 火 | 作業 |  | 13日 | [6 empty] | 13日 | [5 empty] | 13日 |  |  |  |  | 13日
14日 |  |  | 火 | 作業 |  | 14日 |  | 金 | 作業 | 14日 |  |  | 日 | 〇 | 14日 |  | 水 | 〇 |  | 14日 | [6 empty] | 14日 | [5 empty] | 14日 |  |  |  |  | 14日
15日 |  |  | 水 | 作業 |  | 15日 |  | 土 | 〇 | 15日 |  |  | 月（祝） | 〇 | 15日 |  | 木 | 〇 |  | 15日 | [6 empty] | 15日 | [5 empty] | 15日 |  |  |  |  | 15日
16日 |  |  | 木 | 作業 |  | 16日 |  | 日 | 〇 | 16日 |  |  | 火 | 作業 | 16日 |  | 金 | 〇 |  | 16日 | [6 empty] | 16日 | [5 empty] | 16日 |  |  |  |  | 16日
17日 |  |  | 金 | 作業 |  | 17日 |  | 月 | 作業 | 17日 |  |  | 水 | 作業 | 17日 |  | 土 | 〇 |  | 17日 | [6 empty] | 17日 | [5 empty] | 17日 |  |  |  |  | 17日
18日 |  |  | 土 | 〇 |  | 18日 |  | 火 | 作業 | 18日 |  |  | 木 | 作業 | 18日 |  | 日 | 〇 |  | 18日 | [6 empty] | 18日 | [5 empty] | 18日 |  |  |  |  | 18日
19日 |  |  | 日 | 〇 |  | 19日 |  | 水 | 作業 | 19日 |  |  | 金 | 作業 | 19日 |  | 月 | 作業 |  | 19日 | [6 empty] | 19日 | [5 empty] | 19日 |  |  |  |  | 19日
20日 |  |  | 月 | 作業 |  | 20日 |  | 木 | 作業 | 20日 |  |  | 土 | 〇 | 20日 |  | 火 | 作業 |  | 20日 | [6 empty] | 20日 | [5 empty] | 20日 |  |  |  |  | 20日
21日 |  |  | 火 | 作業 |  | 21日 |  | 金 | 作業 | 21日 |  |  | 日 | 〇 | 21日 |  | 水 | 作業 |  | 21日 | [6 empty] | 21日 | [5 empty] | 21日 |  |  |  |  | 21日
22日 |  |  | 水 | 作業 |  | 22日 |  | 土 | 〇 | 22日 |  |  | 月 | 作業 | 22日 |  | 木 | 作業 |  | 22日 | [6 empty] | 22日 | [5 empty] | 22日 |  |  |  |  | 22日
23日 |  |  | 木 | 作業 |  | 23日 |  | 日 | 〇 | 23日 |  |  | 火 | 作業 | 23日 |  | 金 | 作業 |  | 23日 | [6 empty] | 23日 | [5 empty] | 23日 |  |  |  |  | 23日
24日 |  |  | 金 | 作業 |  | 24日 |  | 月 | 作業 | 24日 |  |  | 水 | 作業 | 24日 |  | 土 | 〇 |  | 24日 | [6 empty] | 24日 | [5 empty] | 24日 |  |  |  |  | 24日
25日 |  |  | 土 | 〇 |  | 25日 |  | 火 | 作業 | 25日 |  |  | 木 | 作業 | 25日 |  | 日 | 〇 |  | 25日 | [6 empty] | 25日 | [5 empty] | 25日 |  |  |  |  | 25日
26日 |  |  | 日 | 〇 |  | 26日 |  | 水 | 作業 | 26日 |  |  | 金 | 作業 | 26日 |  | 月 | 作業 |  | 26日 | [6 empty] | 26日 | [5 empty] | 26日 |  |  |  |  | 26日
27日 |  |  | 月 | 作業 |  | 27日 |  | 木 | 作業 | 27日 |  |  | 土 | 〇 | 27日 |  | 火 | 作業 |  | 27日 | [6 empty] | 27日 | [5 empty] | 27日 |  |  |  |  | 27日
28日 |  |  | 火 | 作業 |  | 28日 |  | 金 | 作業 | 28日 |  |  | 日 | 〇 | 28日 |  | 水 | 作業 |  | 28日 | [6 empty] | 28日 | [5 empty] | 28日 |  |  |  |  | 28日
29日 |  |  | 水 | 作業 |  | 29日 |  | 土 | 〇 | 29日 |  |  | 月 | 作業 | 29日 |  | 木 | 作業 |  | 29日 | [6 empty] | 29日 | [5 empty] | 29日 |  |  |  |  | 29日
30日 |  |  | 木 | 作業 |  | 30日 |  | 日 | 〇 | 30日 |  |  | 火 | 作業 | 30日 |  | 金 | 作業 |  | 30日 | [6 empty] | 30日 | [5 empty] | 30日 |  |  |  |  | 30日
31日 |  |  | 金 | 作業 | [5 empty] | 31日 |  |  | 水 | 作業 | 31日 |  | 土 | 〇 | [8 empty] | 31日 | [10 empty] | 31日
|  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  |  |  | 日数 | 現場閉所 | [5 empty] | 日数 |  | 現場閉所 |  |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  | 日数 |  | 現場閉所
計 |  |  | 31 | 12 |  | 計 |  | 30 | 10 | 計 |  |  | 31 | 9 | 計 |  | 31 | 12 |  | 計 |  |  | 0 | 0 |  |  | 計 |  |  | 0 |  | 0 | 計 |  |  | 0 | 0 | 計 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 1/ 累計 |  |  | 対象期間 | [5 empty] | 123 |  | 現場閉所日数 | 43 |  | 現場閉所率 |  | 34.96%
|  | 工事日報集計表 | [9 empty] | 2/ | [28 empty] | 様式-303
| 工事名称 |  |  |  | 大阪府営 住宅（建て替え）新築工事 | [13 empty] | 工期 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| 受注者 | [29 empty] | 凡例）○：現場閉所、 作業：作業日 対象外：空白
※「現場閉所」の日は資料整理等の事務作業も行わないこととします。
| 令和２年１月 | [5 empty] | 令和２年２月 |  |  |  | 令和２年３月 |  |  |  |  | 令和２年４月 |  |  |  |  | 令和２年５月 | [6 empty] | 令和２年６月 | [5 empty] | 令和２年７月 |  |  |  |  | 令和２年８月
|  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 | [5 empty] | 曜日 （祝） |  | 作業 |  |  |  | 曜日 （祝） | 作業 |  |  | 曜日 （祝） |  | 作業
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  | 実施 | [5 empty] | 実施 | [7 empty] | 実施 |  |  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 実施
1日 | [5 empty] | 1日 |  |  |  | 1日 |  |  |  |  | 1日 |  |  |  |  | 1日 | [6 empty] | 1日 | [5 empty] | 1日 |  |  |  |  | 1日
2日 | [5 empty] | 2日 |  |  |  | 2日 |  |  |  |  | 2日 |  |  |  |  | 2日 | [6 empty] | 2日 | [5 empty] | 2日 |  |  |  |  | 2日
3日 | [5 empty] | 3日 |  |  |  | 3日 |  |  |  |  | 3日 |  |  |  |  | 3日 | [6 empty] | 3日 | [5 empty] | 3日 |  |  |  |  | 3日
4日 | [5 empty] | 4日 |  |  |  | 4日 |  |  |  |  | 4日 |  |  |  |  | 4日 | [6 empty] | 4日 | [5 empty] | 4日 |  |  |  |  | 4日
5日 | [5 empty] | 5日 |  |  |  | 5日 |  |  |  |  | 5日 |  |  |  |  | 5日 | [6 empty] | 5日 | [5 empty] | 5日 |  |  |  |  | 5日
6日 | [5 empty] | 6日 |  |  |  | 6日 |  |  |  |  | 6日 |  |  |  |  | 6日 | [6 empty] | 6日 | [5 empty] | 6日 |  |  |  |  | 6日
7日 | [5 empty] | 7日 |  |  |  | 7日 |  |  |  |  | 7日 |  |  |  |  | 7日 | [6 empty] | 7日 | [5 empty] | 7日 |  |  |  |  | 7日
8日 | [5 empty] | 8日 |  |  |  | 8日 |  |  |  |  | 8日 |  |  |  |  | 8日 | [6 empty] | 8日 | [5 empty] | 8日 |  |  |  |  | 8日
9日 | [5 empty] | 9日 |  |  |  | 9日 |  |  |  |  | 9日 |  |  |  |  | 9日 | [6 empty] | 9日 | [5 empty] | 9日 |  |  |  |  | 9日
10日 | [5 empty] | 10日 |  |  |  | 10日 |  |  |  |  | 10日 |  |  |  |  | 10日 | [6 empty] | 10日 | [5 empty] | 10日 |  |  |  |  | 10日
11日 | [5 empty] | 11日 |  |  |  | 11日 |  |  |  |  | 11日 |  |  |  |  | 11日 | [6 empty] | 11日 | [5 empty] | 11日 |  |  |  |  | 11日
12日 | [5 empty] | 12日 |  |  |  | 12日 |  |  |  |  | 12日 |  |  |  |  | 12日 | [6 empty] | 12日 | [5 empty] | 12日 |  |  |  |  | 12日
13日 | [5 empty] | 13日 |  |  |  | 13日 |  |  |  |  | 13日 |  |  |  |  | 13日 | [6 empty] | 13日 | [5 empty] | 13日 |  |  |  |  | 13日
14日 | [5 empty] | 14日 |  |  |  | 14日 |  |  |  |  | 14日 |  |  |  |  | 14日 | [6 empty] | 14日 | [5 empty] | 14日 |  |  |  |  | 14日
15日 | [5 empty] | 15日 |  |  |  | 15日 |  |  |  |  | 15日 |  |  |  |  | 15日 | [6 empty] | 15日 | [5 empty] | 15日 |  |  |  |  | 15日
16日 | [5 empty] | 16日 |  |  |  | 16日 |  |  |  |  | 16日 |  |  |  |  | 16日 | [6 empty] | 16日 | [5 empty] | 16日 |  |  |  |  | 16日
17日 | [5 empty] | 17日 |  |  |  | 17日 |  |  |  |  | 17日 |  |  |  |  | 17日 | [6 empty] | 17日 | [5 empty] | 17日 |  |  |  |  | 17日
18日 | [5 empty] | 18日 |  |  |  | 18日 |  |  |  |  | 18日 |  |  |  |  | 18日 | [6 empty] | 18日 | [5 empty] | 18日 |  |  |  |  | 18日
19日 | [5 empty] | 19日 |  |  |  | 19日 |  |  |  |  | 19日 |  |  |  |  | 19日 | [6 empty] | 19日 | [5 empty] | 19日 |  |  |  |  | 19日
20日 | [5 empty] | 20日 |  |  |  | 20日 |  |  |  |  | 20日 |  |  |  |  | 20日 | [6 empty] | 20日 | [5 empty] | 20日 |  |  |  |  | 20日
21日 | [5 empty] | 21日 |  |  |  | 21日 |  |  |  |  | 21日 |  |  |  |  | 21日 | [6 empty] | 21日 | [5 empty] | 21日 |  |  |  |  | 21日
22日 | [5 empty] | 22日 |  |  |  | 22日 |  |  |  |  | 22日 |  |  |  |  | 22日 | [6 empty] | 22日 | [5 empty] | 22日 |  |  |  |  | 22日
23日 | [5 empty] | 23日 |  |  |  | 23日 |  |  |  |  | 23日 |  |  |  |  | 23日 | [6 empty] | 23日 | [5 empty] | 23日 |  |  |  |  | 23日
24日 | [5 empty] | 24日 |  |  |  | 24日 |  |  |  |  | 24日 |  |  |  |  | 24日 | [6 empty] | 24日 | [5 empty] | 24日 |  |  |  |  | 24日
25日 | [5 empty] | 25日 |  |  |  | 25日 |  |  |  |  | 25日 |  |  |  |  | 25日 | [6 empty] | 25日 | [5 empty] | 25日 |  |  |  |  | 25日
26日 | [5 empty] | 26日 |  |  |  | 26日 |  |  |  |  | 26日 |  |  |  |  | 26日 | [6 empty] | 26日 | [5 empty] | 26日 |  |  |  |  | 26日
27日 | [5 empty] | 27日 |  |  |  | 27日 |  |  |  |  | 27日 |  |  |  |  | 27日 | [6 empty] | 27日 | [5 empty] | 27日 |  |  |  |  | 27日
28日 | [5 empty] | 28日 |  |  |  | 28日 |  |  |  |  | 28日 |  |  |  |  | 28日 | [6 empty] | 28日 | [5 empty] | 28日 |  |  |  |  | 28日
29日 | [9 empty] | 29日 |  |  |  |  | 29日 |  |  |  |  | 29日 | [6 empty] | 29日 | [5 empty] | 29日 |  |  |  |  | 29日
30日 | [9 empty] | 30日 |  |  |  |  | 30日 |  |  |  |  | 30日 | [6 empty] | 30日 | [5 empty] | 30日 |  |  |  |  | 30日
31日 | [9 empty] | 31日 | [9 empty] | 31日 | [12 empty] | 31日 |  |  |  |  | 31日
|  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  |  |  | 日数 | 現場閉所 | [5 empty] | 日数 |  | 現場閉所 |  |  |  | 日数 | 現場閉所 |  |  | 日数 |  | 現場閉所
計 |  |  | 0 | 0 |  | 計 |  | 0 | 0 | 計 |  |  | 0 | 0 | 計 |  | 0 | 0 |  | 計 |  |  | 0 | 0 |  |  | 計 |  |  | 0 |  | 0 | 計 |  |  | 0 | 0 | 計 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 2/ 累計 |  |  | 対象期間 | [5 empty] | 0 |  | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所率 |  | #DIV/0!
[26 empty] | 累計 |  |  | 対象期間 | [5 empty] | 123 |  | 現場閉所日数 | 43 |  | 現場閉所率 |  | 34.96%

## 304-1_休日作業願
様式 304-1
令和 年 月 日
| 休日作業願 |  |  |  | 承認 | 府監督職員 |  | 主任監督員
|  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
大 阪 府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
下記の理由により休日作業を実施したいので、願い出ます。
記
工事名称
工事場所
| 工事期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 作業実施期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
作業箇所
作業内容
理由
備考
Note on N6: 署名又は押印

## 304-2_休日作業届
様式 304-2
令和 年 月 日
| 休日作業届 |  |  |  | 承認 | 委託監督員 （主任監督員） |  | 委託監督員 （監 督 員）
|  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
大 阪 府 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
下記のとおり、休日作業を実施したいので、届け出ます。
記
工事名称
| 工事期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事場所
| 作業実施日 | 令和 年 月 日
作業内容
作業内容記載の末尾に下記を記載。
なお、本作業を休日実施すること及び関連工事業者全て休日作業として計上することについて、全ての週休2日促進工事関連工事業者の承諾を得ています。
| 備考 | 施工位置図、緊急連絡体制添付
Note on N6: 署名又は押印

## 305-1_監理体制（現場共有）
様式 305-1
令和 年 月 日
工事監理体制表（全体）
工事名称：
【建築工事】 |  | TEL |  |  |  |  | 【主管課】 |  |  | 【設備工事】 | [5 empty] | TEL
総括監督員
| 総括監督員 | [8 empty] | 電気 |  | 内線 |  |  |  | 機械 | 内線
| 主任監督員 | [8 empty] | 主任監督員 | [5 empty] | 主任監督員
| 監督員 | [8 empty] | 監督員 | [5 empty] | 監督員
|  |  | 【建築工事監理】 | [6 empty] | 【設備工事監理】
|  |  | 受注者名 |  |  |  |  | TEL |  | 受注者名 |  |  |  |  | TEL
|  |  | 主任監督員 | [6 empty] | 電気 |  | （重点） |  | 機械 |  | （重点）
|  |  | 監督員 |  | （常駐） |  |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 監督員
|  |  | 事務所（現地） |  |  | TEL |  |  |  | 事務所（現地） |  |  | TEL
[6 empty] | FAX | [6 empty] | FAX
【撤去工事】 |  |  |  | 【建築工事】 |  |  |  |  | 【電気設備工事】 |  | 【衛生設備工事】 |  |  |  |  | 【ガス工事】
受注者名 |  |  |  | 受注者名 |  |  |  |  | 受注者名 |  | 受注者名 |  |  |  |  | 受注者名
現場TEL |  |  |  | 現場TEL |  |  |  |  | 現場TEL |  | 現場TEL |  |  |  |  | 現場TEL
現場代理人 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人
（携帯） |  |  |  | （携帯） |  |  |  |  | （携帯） |  | （携帯） |  |  |  |  | （携帯）
[9 empty] | 【昇降機工事】 |  | 【浴槽設備工事】 |  |  |  |  | 【ガス工事】
受注者名 |  |  |  | 受注者名 |  |  |  |  | 受注者名 |  | 受注者名 |  |  |  |  | 受注者名
現場TEL |  |  |  | 現場TEL |  |  |  |  | 現場TEL |  | 現場TEL |  |  |  |  | 現場TEL
現場代理人 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人
（携帯） |  |  |  | （携帯） |  |  |  |  | （携帯） |  | （携帯） |  |  |  |  | （携帯）

## 305-2_監理体制 現場共有（ＥＶ増築）
様式 305-2（ＥＶ棟増築）
令和 年 月 日
工事監理体制表（全体）
工事名称：
府：事業計画担当 |  |  |  | 府：建築工事担当 |  |  | TEL 06-6941-0351 |  |  | 府：設備工事担当 |  | TEL 06-6941-0351
都市整備部住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 |  |  |  | 都市整備部住宅建築局 公共建築室 住宅建築課 | [5 empty] | 都市整備部住宅建築局 公共建築室 設備課 住宅設備グループ
住宅改善グループ |  | 内線 |  | 設計工事第３グループ |  |  |  | 内線 |  | 総括監督員 | 課長補佐
総括主査 |  |  |  | 総括監督員 |  | 課長補佐 |  |  |  | 電気 | 内線 |  | 機械 | 内線
技師 |  |  |  | 主任監督員 |  | 総括主査 |  |  |  | 主任監督員 | 総括主査 |  | 主任監督員 | 総括主査
|  |  |  | 監督員 | [5 empty] | 監督員 |  |  | 監督員
監理受注者
建築工事監理 |  |  |  | 設備工事監理
主任監督員 |  |  |  | 電気 | （重点） |  |  | 機械 | （重点）
監督員 | （常駐） |  |  | 監督員 |  |  |  | 監督員
事務所（現地） |  | TEL |  | FAX or E-mail
主な下請会社
工事受注者／建築工事 |  |  | 昇降機工事 |  |  |  |  | 電気設備工事 |  |  |  | 衛生設備工事 |  | ガス工事
受注者名 |  |  | 受注者名 |  |  |  |  | 受注者名 |  |  |  | 受注者名 |  | 受注者名
現場TEL |  |  | 現場TEL |  |  |  |  | 現場TEL |  |  |  | 現場TEL |  | 現場TEL
現場代理人 |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 現場代理人 |  | 現場代理人
（携帯） |  |  | （携帯） |  |  |  |  | （携帯） |  |  |  | （携帯） |  | （携帯）

## 305-3_工監体制（周知用）
様式 305-3
令和 年 月 日
工 事 監 理 体 制 表
工事名称：
１．監理体制
【発注者】 大阪府 | [11 empty] | TEL．
計画 |  |  | 都市整備部住宅建築局 住宅経営室
|  |  | 住宅整備課 | [8 empty] | 事業計画 |  |  |  | 総括主査 | [6 empty] | （内線）
|  |  | 事業推進グループ | [12 empty] | 担当
工事 |  |  | 都市整備部住宅建築局 公共建築室
|  |  | 住宅建築課 | [8 empty] | 建築工事 |  |  |  | 総括主査 | [6 empty] | （内線）
|  |  | 設計工事第●グループ | [12 empty] | 担当
【工事監理】
☆ 監督員事務所 | [11 empty] | TEL．
|  | （現地設置） | [9 empty] | 現場監督員
【工事受注者】
現場事務所 | [11 empty] | TEL．
★ 緊急連絡先
[12 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ●●
２．予定工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
３．工程表
作業 |  |  |  | 令和〇年 | [9 empty] | 令和〇年 | [13 empty] | 令和〇年
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
準備
仮設
４．その他
(1) 原則として、土・日・祝の作業は行いません。
(2) 作業時間：午前８時～午後６時まで （大型作業の通行は午前９時から午後５時）
ただし、緊急を要する場合についての安全対策等は除きます。
(3) 現場施工に関するお問い合わせは、☆印の監督員事務所までお願い致します。
(4) 作業時間外及び休日の緊急連絡先は、★印の現場担当までお願い致します。

## 306_休暇現場保守及び緊急連絡体制
|  | Ｇ Ｗ | [5 empty] | 様式 306
|  | 盆 休 |  | 休暇現場保守及び緊急連絡体制
年末年始
[5 empty] | （提出日） |  | 令和 年 月 日
（提出者）
１） | 工事名称
２） | 工事場所
３） | 保守期間 | 自 令和 年 月 日 |  |  |  | 至 令和 年 月 日
| 及び時間 | 巡回警備 （ 随時 ）
４） | 現場保守方法 |  | 上記期間中、下記の保守方法にて行う。
現場の警備は 株式会社 に於て昼間（ 常駐・重点 ）警備を行う。
現場の出入口は閉鎖し施錠する。
現場周囲の仮囲いは倒壊しないよう強固に固定する。
仮設電気は分電盤にてスイッチを切り施錠を行う。
仮設水道は元栓を締める。
現場内は整理整頓の上飛散の恐れがある個所はシ－ト等で養生し飛散、倒壊
のないよう固定する。
外灯（防犯灯）は点灯確認をする。
強風等による異常気象で災害の発生する恐れのある場合は必要に応じて待機
し警戒に当る。
敷地周囲の外灯並びに仮囲いの保守点検は警備担当者が行い、必要に応じて
整備、補強を行う。
|  | （注） | 現場保守方法の該当する項目の□欄に○印を付ける。
またその他の保守方法は追加記入をする。

## 307_緊急時連絡体制
様式 307
緊 急 時 の 連 絡 体 制
工事名称：
施設管理 |  | （工事発注）大阪府
| 管理係TEL | 都市整備部住宅建築局 公共建築室 |  | 市役所
| 施設係TEL | 住宅建築課 設計工事第●グループ |  |  | TEL
|  | （直通）06-6210-979● |  | 水道
| 電気 | 総括監督員 | ＊＊ ＊＊ |  | TEL
| TEL | 緊急TEL | 090-****-**** | 下水道
| 機械 | 主任監督員 | ＊＊ ＊＊ |  | TEL
| TEL | 緊急TEL | 090-****-**** | 電気
|  | 監督員 | ＊＊ ＊＊ |  | TEL
病院 |  | 緊急TEL | 090-****-**** | ガス
|  | Mail | ****@mbox.pref.osaka.lg.jp |  | 敷地外
交通誘導 |  |  |  |  | 敷地内
緊急
|  | 現場監理（建築） |  | 電話
工事受注者 |  |  |  |  | TEL
会社TEL
| 会社TEL | 現場監督員事務所 |  | 警察
| 現場事務所 |  |  |  | TEL
| TEL | Mail |  | 消防
| FAX | 主任監督員 |  |  | TEL
| Mail | 緊急TEL |  | 労基
| 現場 代理人 | 監督員 |  |  | TEL
| 緊急TEL | 緊急TEL
監理 技術者
緊急TEL
〔災害発生時〕 １１９・１１０

## 308_緊急連絡系統図
様式 308
緊 急 連 絡 系 統 図
警備 |  |  | 会社TEL
担当者
↓ ↑
↓↑ ↓↑ ↓↑ | 現場監理者
現場監督員事務所TEL
| 建築監理 |  | 会社 TEL
|  | 監督員 | 自宅 TEL
携帯 TEL
| 設備監理 |  | 会社 TEL
|  | 監督員（電） | 自宅 TEL
|  | 監督員（機） | 携帯 TEL
↓ ↑
工事受注者
建築現場事務所（代表工区）TEL
建築 |  |  | 会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
電気 |  |  | 会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
機械 |  |  | 会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
ガス |  |  | 会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
昇降機 |  |  | 会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
浴槽 |  |  | 会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL
会社 TEL
|  | 現場代理人 | 自宅 TEL
携帯 TEL

## 309_安全衛生管理体制届
様式 309
安 全 衛 生 管 理 体 制 届
令和 年 月 日
大 阪 府 様
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名
1．工事名称
2．目 的
労働安全衛生規則、災害防止等の関係法令に基づき、組織の結成、活動の充実を図り 災害防止、労働者の健康管理を目的とする。
3．安全衛生管理体制表
受注者名
安 全 衛 生 管 理 責 任 者
現場代理人
（会社）
（携帯）
（自宅）

## 310_防火統括責任者届
様式 310
防 火 統 括 責 任 者 届
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
大 阪 府 様
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名
下記の者を防火統括責任者と定め、管理指導をさせますので、お届けします。
記
工 事 名 称
住 所
氏 名

## 311_火元責任者届
様式 311
火 元 責 任 者 届
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
大 阪 府 様
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名
下記の者を火元責任者と定め、管理指導をさせますので、お届けします。
記
工 事 名 称
住 所
氏 名

## 312_電気保安技術者届
様式 312
電 気 保 安 技 術 者 届
令和 年 月 日
大阪府 |  |  | 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
下記の者を電気保安技術者と定め、本工事の電気保安業務を行わせますので経歴書の写しを添えてお届けします。
記
工事名称
（資格者名）
| （取得年月日） |  |  | 昭和・平成・令和 年 月 日
（交付番号等）
当該項目に○を付す。
資 格 等
電気主任技術者
１級電気工事施工管理技士
第１種電気工事士
高等学校若しくはこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格などに関する省令第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者。
旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者。
公益事業局長又は経済産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者。
※免状等の写しを添付すること。
※学校卒業の場合は、資格名に学校名および学科名を取得年月日に卒業年月日を記入すること。
上記の資格等に相違ありません。
なお、当該電気工作物の保安規定を遵守し、電気主任技術者の指示に従います。
電気保安技術者 施工業者名
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
[8 empty] | 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日
Note on R4: 電気下請業者を電気保安技術者にする場合、下請契約日以降～着工日以前
Note on B25: ２種は不可です。
Note on X37: 署名又は押印

## 313_工事用電力保安責任者届
様式 313
工事用電力保安責任者届
令和 年 月 日
大阪府 | 様
受 注 者 名
現場代理人氏名
下記の者を工事用電力の保安責任者と定め、管理指導をさせますので、資格証
の写しを添えてお届けします。
記
工事名称
住所
氏名
資格

## 314_技能士届
様式 314
技能士届
令和 年 月 日
大 阪 府 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
下記の者を、技能士として工事施工を行わせるとともに、当該職種の他の作業者の
技能指導にあたらせますので、氏名、資格及び種別等を届け出します。
工事名称：
|  | 職種 |  |  | 級 | 都道 府県 | 番 号 | 技 能 士 名 | 事 業 所 名 |  |  | 従事期間 ※１ |  | 区分 ※２
[14 empty] | 特記 | 総合・ 実績
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
| ※１ |  | 区分において「総合・実績」でチェックした技能士については従事期間を記載すること。
| ※２ |  | 配置するにあたり以下に該当する欄にチェックをいれること。
① 特記：特記仕様書にて、配置が義務付けられている１級技能士（以下②で加点した1級技能士を除く）
② 総合実績：総合評価及び実績申告型で加点対象となった１級技能士
様式 314-1
|  | 職種 |  |  | 級 | 都道 府県 | 番 号 | 技 能 士 名 | 事 業 所 名 |  |  | 従事期間 ※１ |  | 区分 ※２
[14 empty] | 特記 | 総合・ 実績
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
[14 empty] | □ | □
| ※１ |  | 区分において「総合・実績」でチェックした技能士については従事期間を記載すること。
| ※２ |  | 配置するにあたり以下に該当する欄にチェックをいれること。
① 特記：特記仕様書にて、配置が義務付けられている１級技能士（以下②で加点した1級技能士を除く）
② 総合実績：総合評価及び実績申告型で加点対象となった１級技能士

## 315_技能士届配置変更
様式 315
令和 年 月 日
技能士配置変更届
大阪府 |  |  |  | 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
工事名称 ：
| ( 変更後 ） |  |  |  |  | ( 変更前 ）
| 技能士 |  |  |  | 職 種 | 技能士 |  |  | 職 種 | 変更理由
| 氏 名 |  |  |  |  | 氏 名
|  | 番 号 |  |  |  |  | 番 号
| ※ |  | 技能士を変更する場合は提出すること。
| ※ |  | 技能士の資格者証の写しを提出すること。 （原本で確認を行います）
| ※ |  | 本配置変更届と同時に、今回変更分の技能士届を提出すること。

## 316_登録基幹技能者届
様式 316
登録基幹技能者届
令和 年 月 日
大 阪 府 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
工事名称：
| 職種 |  | 級 | 都道 府県 |  |  | 番 号 | 技 能 士 名 |  | 事 業 所 名 |  | 従事期間
※ |  | 総合評価及び実績申告型で加点対象となった登録基幹技能者について記載すること。

## 317_登録基幹技能届配置変更
様式 317
令和 年 月 日
登録基幹技能者届 配置変更届
大阪府 |  |  |  | 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
工事名称 ：
| ( 変更後 ） |  |  |  |  | ( 変更前 ）
| 登録基幹技能者 |  |  |  | 職 種 | 登録基幹技能者 |  |  |  | 職 種 | 変更理由
| 氏 名 |  |  |  |  | 氏 名
|  | 番 号 |  |  |  |  | 番 号
| ※ |  | 登録基幹技能者の資格者証の写しを提出すること。 （原本で確認を行います）
| ※ |  | 本配置変更届と同時に、今回変更分の登録基幹技能者届を提出すること。