## ○表4
◎原本 ○コピー |  |  | 凡例 |  | C:受注者 O：大阪府監督職員 S:委託監督員
表４ 検査関係書類 |  |  | 1/1
時期 | 書 類 名 称 |  |  | 作成者 | 作成部数 | 書類様式番号 | 摘 要
完成下・完成検査 | 1 | 検査資料 |  | Ｓ | 必要分 | 401 | 完成検査,指定部分完成検査,中間検査, 出来高検査,その他検査,完成下検査, 指定部分完成下検査,中間下検査 上記、すべての検査資料
| 2 | 諸官庁の検査経過 |  | Ｓ | 必要分 | 401 参考 | 検査資料 様式_401に合わせて提出 様式_401参考1、2
| 3 | 検査概況報告書 （完成・下検査） |  | O | 必要分 | 402 | 作成は検査員 （書類は S が準備する。） 設備工事は作成不要。
| 4 | 工事下検査指示書 |  | O | 1部 | 403 | 作成は検査員 （書類は S が準備する。）
| 5 | 手直し報告書 写真添付 |  | Ｓ | 1部 | 404-1 404-2 | 手直し後、監督員が確認の上、検査員に報告 様式404-2：写真添付
| 6 | 工事概要書 |  | Ｓ | 必要分 | 405-1 405-2 | 検査時にあわせて作成 様式 405-2 増築ＥＶ用
中間・出来高検査 | 7 | 検査資料 |  | Ｓ | 必要分 | 401
| 8 | 工事進捗状況表 |  | Ｓ | 必要分 | 406 | 必要に応じて作成
| 9 | 出来高査定簿 |  | Ｓ | 1部 | - | ※ 出来高検査時のみ 出来高査定資料などを適宜作成
| 10 | 出来形査定用資料 |  | Ｃ | 1部 | - | ※ 出来高検査時のみ 主要資材数量表等、出来形数量表等
| 11 | 手直し報告書 写真添付 |  | Ｓ | 1部 | 404-1 404-2 | ※ 中間検査時のみ 手直し後、監督員が確認の上、検査員に報告

## 401検査資料
[6 empty] | 様式 401 | [6 empty] | 様式 401
|  | 検 査 資 料 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 検 査 資 料 |  |  | 令和 年 月 日
検査種別 | [6 empty] | 検査種別
完成検査 ・ 指定部分完成検査 ・ 中間検査 ・ 出来高検査 ・ その他検査 | [6 empty] | 完成検査 ・ 指定部分完成検査 ・ 中間検査 ・ 出来高検査 ・ その他検査
完成下検査 ・ 指定部分完成下検査 ・ 中間下検査 | [6 empty] | 完成下検査 ・ 指定部分完成下検査 ・ 中間下検査
|  |  | 委託監督員 | 事務所名 | [5 empty] | 委託監督員 | 事務所名
|  |  |  | 主任監督員 | [6 empty] | 主任監督員
|  |  |  | 監督員 | [6 empty] | 監督員
工事名称 | [6 empty] | 工事名称
工事場所 | [6 empty] | 工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [5 empty] | 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者氏名 | [6 empty] | 受注者氏名
請負代金額 | ￥．－ | [5 empty] | 請負代金額 | ￥．－
工事概要 | 敷 地 面 積 |  | ㎡ | 施 工 面 積 |  | ㎡ | 工事概要 | 敷 地 面 積 |  | ㎡ | 施 工 面 積 |  | ㎡
建築工事一式 外構工事一式 くい打ち工事一式
プレキャスト鉄筋コンクリート造 ７・９階建 １棟 68戸
施工区域面積 3,111m2 建築面積 699m2 延べ面積 4,182m2
２DK 34戸 ３DK 31戸 ２DK-MAI ３戸
ポンプ室・電気室 自転車置場 駐車場 ごみ置場
備考 | [6 empty] | 備考
添付資料 | 付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、監理体制表 | [5 empty] | 添付資料 | 付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、監理体制表
記入例

## 401参考1_参考変更・官庁検査等
参考
[13 empty] | 様式 401-参考1/2 | 設計変更・現場協議・諸官庁検査 等
大阪府 | [13 empty] | （１）変更関係
[14 empty] | ■設計変更 | 有・無
| １） | 設計変更・現場協議・諸官庁検査 等 | [12 empty] | 契約年月日 | 概要
第１回
|  | ※ 設計変更 |  |  |  |  | ・ | 有 |  | ・ | 無 |  |  | 第２回
第３回
|  | ※ 現場協議 |  |  |  |  | ・ | 有 |  | ・ | 無 |  |  | ■現場協議 | 有・無
（２）諸官庁検査関係
[14 empty] | 検査機関 | 対象 | 検査年月日 | 合格年月日 | 指摘事項等
| ３） | 諸官庁検査関係 | [11 empty] | 堺市 建築指導室 | 建築基準法 | 2020-09-02
[14 empty] | 堺市 開発審査室 | 開発要綱・宅造（擁壁）
|  |  | 市 開発審査室 |  |  |  | 建築審査 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | 堺市 道路課
[7 empty] | 開発担当 |  | 宅造（擁壁） |  |  | 令和 年 月 日 |  | 堺市 公園課
[7 empty] | 開発条例 |  | 道路 |  |  | 令和 年 月 日 |  | 堺市 清掃局 | ごみ置場
[9 empty] | 公園 |  |  | 令和 年 月 日 |  | 堺市 下水道管理課 | 雨水本館・汚水本管
[9 empty] | 事業（ｺﾞﾐ置場） |  |  | 令和 年 月 日 |  | 堺市消防本部 | 予防課
警防課
|  |  | 市 下水道管理課 | [5 empty] | 移管 |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 排水設備の完了検査 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 市消防 |  |  |  | 予防課 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 警防課（ﾊｼｺﾞ） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
（３）未済工事
[14 empty] | 項目 |  | 概要・理由
[14 empty] | 監督員事務所の撤去 |  | 完成検査及び引渡しに対応。 月 日頃撤去予定
大阪府
未済工事
|  | １） |  | 監理事務所（受注者 現場事務所）の撤去・片付
完成検査及び引継ぎに対応する為、 月 日頃撤去・片付
[6 empty] | 設備撤去 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
[6 empty] | 事務所撤去・片付 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | 完了
詳細記入

## 401参考2_参考官庁検査等
参考
[8 empty] | 様式 401-参考2/2 | 諸官庁の検査経過
|  |  | 諸官庁の検査経過 | [5 empty] | 検査名 | 検査機関 | 検査年月日 | 検査立会者 | 備考
■建築基準法
[9 empty] | 特定工程：基礎の配筋工事 |  | 令和 年 月 日 |  | 中間検査合格証 令和 年 月 日
工事名称 |  |  | 大阪府 工事 | [5 empty] | 特定工程：2階の床及び梁の配筋工事 |  | 令和 年 月 日 |  | 中間検査合格証 令和 年 月 日
請負業者名 | [8 empty] | ■消防中間検査 （消防法）
[10 empty] | 消防予防課 | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
№ | 検査名 |  |  | 検査機関 | 検査年月日 |  | 備考 |  | ２階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
１ | 特定工程工事終了検査 | [7 empty] | ３階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
| 住棟 | [7 empty] | ４階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
| 基礎の配筋工事 |  |  |  | 令和 年 月 日 | 中間検査合格証 令和 年 月 日 |  |  | ５階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
| 2階の床及び梁の配筋工事 |  |  |  | 令和 年 月 日 | 中間検査合格証 令和 年 月 日 |  |  | ６階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
[9 empty] | ７階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
[9 empty] | ８階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
[9 empty] | ９階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
[9 empty] | １０階壁、梁、天井 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
２ | 消防中間検査 | [7 empty] | １１階壁、梁 | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
庁舎棟
|  | 1階床・1階壁、梁、天井 |  | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 特に問題なし |  |  | ■擁壁 配筋・型枠検査 （宅地造成等規制法） |  |  |  | L型擁壁 H=2000以上
|  | 2階壁、梁、天井 |  | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 特に問題なし |  |  | 中間検査（配筋） | ●●市宅地安全課 | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
|  | 3階壁、梁、天井 |  | 消防予防課 | 令和 年 月 日 | 特に問題なし |  |  | 中間検査（根入部裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法・斜角他） |  | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
|  | 4階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出 |  |  | 中間検査（根入部裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法・斜角他） |  | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
|  | 5階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出 |  |  | 中間検査（根入部裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法・斜角他） |  | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
|  | 6階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 | （写真報告） | 特に問題なし
|  | 7階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし
|  | 8階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
|  | 9階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出 |  |  | ■ごみ置場
|  | 10階壁、梁、天井 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出 |  |  | 完成前 | ●●市環境課 | 令和 年 月 日 |  | 特に問題なし (躯体・仕上 各部寸法）
|  | 11階壁、梁 |  | 現場自主検査 | 令和 年 月 日 | 消防中間検査実施状況報告書提出
３ | 擁壁 配筋・型枠検査 |  |  | L型擁壁 H=2000以上
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし（根入部裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法・斜角他）
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし（根入部裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法・斜角他）
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし（根入部裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法・斜角他）
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし（写真報告）
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 特に問題なし
４ | ｺﾞﾐ置場
|  | 中間検査 |  |  | 令和 年 月 日 | 特に問題なし (躯体・仕上 各部寸法）

## 402_検査概況報告
[7 empty] | 様式 402 | [6 empty] | 様式 402
検査概況報告書 （ 完成 ・ 下検査 ） | [7 empty] | 検査概況報告書 （ 完成 ・ 下検査 ）
工事名称：
号 棟 検査員 |  |  |  |  | 検査員 |  |  | 大阪府営●●工事
[10 empty] | ●号棟 |  |  | 検査員
共通手直し事項
1.内装工事 | 造作 | [6 empty] | 共通手直し事項
| 床 | [6 empty] | １．内装工事 | 造作
| 壁 | [7 empty] | パネル床
| 天井 | [7 empty] | 壁
| 仕上げその他 | [7 empty] | 天井
仕上げその他
2.左官工事 | モルタル塗
[8 empty] | ２．左官工事 | モルタル塗
3.建具工事 | 鋼製建具
| 木製建具 | [6 empty] | ３．建具工事 | 鋼製建具
| 襖その他 | [7 empty] | 木製建具
襖その他
4.塗装工事 | 内部
| 外部 | [6 empty] | ４．塗装工事 | 内部
| 建具 | [7 empty] | 外部
| その他 | [7 empty] | 建具
その他
5.雑工事 | 防水関係
| 施設関係 | [6 empty] | ５．雑工事 | 防水関係
| その他 | [7 empty] | 施設関係
| 掃除 | [7 empty] | その他
掃除
6.躯体関係 | 製品
| 組立て | [6 empty] | ６．躯体関係 | 製品
組立て
7.その他 | タタミ
| その他 | [6 empty] | ７．その他 | タタミ
その他
概 評
| 材 料 | 大変良い | 稍良い | 普通 | 稍劣る | 劣る |  | 概 評
| 施 工 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  | 材 料 | 大変良い | 稍良い | 普通 | 稍劣る | 劣る
| その他 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  | 施 工 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
| 評 点 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  | その他 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
[9 empty] | 評 点 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
特記事項
特記事項
詳細記入

## 403_工事下検査指示書
様式 403
工事下検査指示書（完成・指定部分完成・中間）
主任検査員 検 査 員
| 検査年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工事名称
受注者名
委託監督員
検査立合者
№ | 指 示 事 項 |  |  |  |  | 確認方法・年月日
修補期間 |  |  | 令和 年 月 日 から 日間とする。
№ | 残 工 事 箇 所 |  |  |  |  | 確認方法・年月日
受注者確認 |  | 受注者名 |  |  | 現場代理人
Note on B4: 検査員名は、自署します。

## 404-1_手直報告1
様式 404-1
令和 年 月 日
手直し報告書
大 阪 府 様
受注者名
現場代理人氏名
下記のとおり工事の手直しが完了しましたので報告します。
工事名称
受注者名
完了年月日 | 令和 年 月 日
工事の手直し等
処置した事項
添付書類
○ 手直し確認書
○ 手直し写真
Note on B3: 工期内での手直し報告。

## 404-2_手直報告2
様式 404-2
手直し前
（指示事項）
手直し中
手直し後
（処置完了）

## 405-1_工事概要
様式 405-1
工 事 概 要 書
１．工事名称 | 大阪府●●●工事
２．工事場所 | ●●市●●
用途地域
防火地域
|  |  | 建ぺい率 | ％ | 容積率 | ％
３．設計 | 大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 住宅建築課 設計工事第●グループ
大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 設備課 住宅設備グループ
（受託設計事務所） | ●●設計㈱
●●設備㈱
４．監理 | 大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 住宅建築課 設計工事第●グループ
大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 設備課 住宅設備グループ
（受託監理事務所） | ㈱●●建築設計事務所
●●設備㈱
５．受注者 | 撤去（第１工区） | ●●建設㈱ |  | 請負金額（税込） | 399600000
| 撤去（第２工区） | ●●建設㈱ |  | 請負金額（税込） | 1000000
| 建築（第１工区） | ●●建設㈱ |  | 請負金額（税込） | 1000000
| 建築（第２工区） | ●●建設㈱ |  | 請負金額（税込） | 1000000
| 電気 | ㈱●●設備 |  | 請負金額（税込） | 1000000
| 衛生 | ㈲●●設備 |  | 請負金額（税込） | 1000000
| ガス | ●●● |  | 請負金額（税込） | 1000000
| 昇降機 | ●●㈱ |  | 請負金額（税込） | 10000000
| 浴槽 | ㈱●●設備 |  | 請負金額（税込） | 100000000
６．工期 | 2020-02-01 | ～ | 2020-10-20
（変更前） | 2020-02-01 | ～ | 2020-11-20
７．工事目的 | ****************
８．工事概要 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
計画通知 適合する旨の通知
通知年月日 | 令和 年 月 日 |  | 通知番号 | 第＊＊＊＊＊＊号
住居棟 概要 |  |  | 戸数内訳
建築面積 | 住戸タイプ |  | ２DK | ３DK | ４DK | 2DK-MAI
2000 | 戸当たり面積 |  | 40 | 50 | 60 | 50 | 50
延べ面積 | １1 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
33000 | １0 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ９ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ８ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ７ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ６ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ５ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ４ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ３ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| ２ 階 |  | 2 | 4 | 1 | 0
| １ 階 |  | 2 | 4 |  | 1
合計 |  |  | 22 | 44 | 10 | 1
杭工事（概要）
棟番号 | 基礎・杭 |  | 杭径 | 杭長 | 本数
４号棟 | 場所打ち鋼管コンクリート拡底杭 |  | φ1800（2300） | 17.0ｍ | 12本
計 |  |  |  |  | 72本
９．工事費
名 称 | 摘 要 |  | A.全体（当初） | B.全体（変更後） | C.基当り （B/基数）
直接工事費 | 建築工事 | １式 | 226207687 | 240000000 | 17142857.1429 |  | ※青字は自動計算
| 屋外整備工事 | １式 | 16262664 | 16262664 | 1161618.8571
| 小計 |  | 242470351 | 256262664 | 18304476
| 電気設備工事 | １式 | 23767810 | 23767810 | 1697700.7143
| 機械設備工事 | １式 | 21550160 | 21550160 | 1539297.1429
| ガス設備工事 | １式 | 4368000 | 4368000 | 312000
| 小計 |  | 49685970 | 49685970 | 3548997.8571
計（直接工事費） |  |  | 292156321 | 305948634 | 21853473.8571
共通費 | 共通仮設費 | １式 | 36873668 | 37000000 | 2642857.1429
| 現場管理費 | １式 | 20755424 | 21000000 | 1500000
| 一般管理費等 | １式 | 39489587 | 40000000 | 2857142.8571
計（共通費） |  |  | 97118679 | 98000000 | 7000000
合計（工事価格） |  |  | 389275000 | 403948634 | 28853473.8571
消費税相当額 | 10% | １式 | 38927500 | 40394863.4 | 2885347.3857
総合計（工事費） |  |  | 428202500 | 444343497.4 | 31738821.2429
請負額（税込） ※落札率を反映 |  |  | 399600000 | 414662832.5641 | 28542857.1429
工事費
| 契約金額 （ 円 ） |  | 面積単価 （ 円/㎡ ） | 戸当たり単価 （ 円/戸 ） | 備考
撤去 | 50000000 |  | 1515.1515 | 649350.6494
建築 | 120000000 |  | 3636.3636 | 1558441.5584 | （杭工事共）
電気 | 30000000 |  | 909.0909 | 389610.3896
衛生 | 20000000 |  | 606.0606 | 259740.2597
ガス | 5000000 |  | 151.5152 | 64935.0649
昇降機 | 1000000 |  | 30.303 | 12987.013
浴槽 | 1000000 |  | 30.303 | 12987.013
合計 | 227000000 |  | 6878.7879 | 2948051.9481
(撤去抜き 計） | 177000000 |  | 5363.6364 | 2298701.2987
住戸タイプ別（住戸専用面積当り ）
|  |  | ２DK | ３DK | ４DK | 2DK-MAI
撤去 |  |  | 519480.5195 | 649350.6494 | 779220.7792 | 649350.6494 | 3730
建築 |  |  | 1246753.2468 | 1558441.5584 | 1870129.8701 | 1558441.5584
電気 |  |  | 311688.3117 | 389610.3896 | 467532.4675 | 389610.3896
衛生 |  |  | 207792.2078 | 259740.2597 | 311688.3117 | 259740.2597
ガス |  |  | 51948.0519 | 64935.0649 | 77922.0779 | 64935.0649
昇降機 |  |  | 10389.6104 | 12987.013 | 15584.4156 | 12987.013
浴槽 |  |  | 10389.6104 | 12987.013 | 15584.4156 | 12987.013
合計 |  |  | 2358441.5584 | 2948051.9481 | 3537662.3377 | 2948051.9481
(撤去抜き 計） |  |  | 1838961.039 | 2298701.2987 | 2758441.5584 | 2298701.2987
Note on C34: 工事公告に記載の工事概要を記入
Note on E65: 公共建築室HPで確認できる
Note on F65: 設計変更契約があった場合の額を以下へ入力
Note on G65: 該当基数にて計算式を修正すること

## 405-2_工事概要（EV増築）
様式 405-2（EV増築）
工 事 概 要 書
１．工事名称 | 大阪府営●●住宅エレベーター棟増築工事
２．工事場所 | ●●市●●
３．設計 | 大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 住宅建築課 設計工事第３グループ
大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 設備課 住宅設備グループ
（受託設計事務所） | ●●設計㈱
４．監理 | 大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 住宅建築課 設計工事第３グループ
大阪府都市整備部住宅建築局 公共建築室 設備課 住宅設備グループ
（受託監理事務所） | ㈱●●建築設計事務所
５．受注者 | ●●建設㈱ |  |  | 請負金額（税込） | 399600000
（主な下請会社） | 電気 | ㈱●●設備
| 昇降機 | ●●㈱
| 衛生 | ㈲●●設備
| ガス | ●●●●
６．工期 | 2020-02-01 | ～ | 2020-10-20
（変更前） | 2020-02-01 | ～ | 2020-11-20
７．工事目的 | 大阪府営住宅ストック活用事業計画（H28.12）に基づく、既存住宅の機能向上。
８．工事概要 | 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟（渡り廊下付） ５階建（停止箇所数３） 設置基数 13基
及び伴う以下の工事
・エレベーター機器設置工事 ・既存建物改修工事 ・外構整備工事 ・機械設備工事 ・電気設備工事
（建物概要）
棟番号 | 設置基数 | 基礎・杭 |  | 杭径 （鋼管・羽根部） | 杭長 | 本数
16号棟 | ３基 | 回転圧入鋼管杭工法 |  | φ216.3（650） | 17.0ｍ | 12本
17号棟 | ２基 | 回転圧入鋼管杭工法 |  | φ267.4（500） | 30.5ｍ | 16本
18号棟 | ２基 | 回転圧入鋼管杭工法 |  | φ267.4（500） | 29.5ｍ | 24本
19号棟 | ２基 | 回転圧入鋼管杭工法 |  | φ267.4（750） | 29.5ｍ | 20本
計 | ９基 |  |  |  |  | 72本
９．工事費
名 称 | 摘 要 |  | A.全体（当初） | B.全体（変更後） | C.基当り （B/基数）
直接工事費 | 建築工事 | １式 | 226207687 | 240000000 | 17142857.1429 |  | ※青字は自動計算
| 屋外整備工事 | １式 | 16262664 | 16262664 | 1161618.8571
| 小計 |  | 242470351 | 256262664 | 18304476
| 電気設備工事 | １式 | 23767810 | 23767810 | 1697700.7143
| 機械設備工事 | １式 | 21550160 | 21550160 | 1539297.1429
| ガス設備工事 | １式 | 4368000 | 4368000 | 312000
| 小計 |  | 49685970 | 49685970 | 3548997.8571
計（直接工事費） |  |  | 292156321 | 305948634 | 21853473.8571
共通費 | 共通仮設費 | １式 | 36873668 | 37000000 | 2642857.1429
| 現場管理費 | １式 | 20755424 | 21000000 | 1500000
| 一般管理費等 | １式 | 39489587 | 40000000 | 2857142.8571
計（共通費） |  |  | 97118679 | 98000000 | 7000000
合計（工事価格） |  |  | 389275000 | 403948634 | 28853473.8571
消費税相当額 | 10% | １式 | 38927500 | 40394863.4 | 2885347.3857
総合計（工事費） |  |  | 428202500 | 444343497.4 | 31738821.2429
請負額（税込） ※落札率を反映 |  |  | 399600000 | 414662832.5641 | 28542857.1429
Note on C29: 工事公告に記載の工事概要を記入
Note on E44: 公共建築室HPで確認できる
Note on F44: 設計変更契約があった場合の額を以下へ入力
Note on G44: 該当基数にて計算式を修正すること

## 406_工事進捗状況表
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 406
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 1/ | [5 empty] | １/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工事名称
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
１、直接工事費 | [5 empty] | １．直接工事費
| 本体工事 | [5 empty] | 本体工事
| 雨水貯留槽工事 | [5 empty] | 雨水貯留槽工事
| 設備棟工事 | [5 empty] | 設備棟工事
| 屋外工事 | [5 empty] | 屋外工事
| 計 | [5 empty] | 計
２、共通費 | [5 empty] | ２．共通費
| 共通仮設費 | [5 empty] | 共通仮設費
| 現場経費 | [5 empty] | 現場経費
| 一般管理費 | [5 empty] | 一般管理費
| 計 | [5 empty] | 計
| 総 合 出 来 高 | [5 empty] | 総 合 出 来 高
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 2/ | [5 empty] | ２/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
共通仮設費 | [5 empty] | 共通仮設費
１、標準共通仮設費 | [5 empty] | １．標準共通仮設費
| 住宅関係特殊工事 | [5 empty] | 住宅関係特殊工事
２、その他積上げ分 | [5 empty] | ２．その他積上げ分
| 準備費 | [5 empty] | 準備費
| 府監督員事務所 | [5 empty] | 府監督員事務所
| ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ | [5 empty] | 交通誘導員
| GBRC試験 | [5 empty] | GBRC試験
| 一軸圧縮試験 | [5 empty] | 一軸圧縮試験
| 化学物質の室内濃度測定 | [5 empty] | 化学物質の室内濃度測定
| 漏水試験 | [5 empty] | 漏水試験
| ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 高圧洗浄機
| 総 合 出 来 高 | [5 empty] | 計
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 3/ | [5 empty] | ３/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
共通仮設費 | [5 empty] | 共通仮設費
準備費 | [5 empty] | 準備費
| 六価ｸﾛﾑ溶出試験 | [5 empty] | 六価ｸﾛﾑ溶出試験
| 平板載荷試験 | [5 empty] | 平板載荷試験
| 小計 | [5 empty] | 小計
積上げ
小計
| 計 | [5 empty] | 計
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 4/ | [5 empty] | ４/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
本体工事（住棟） | [5 empty] | 本体工事（住棟）
| 直接仮設工事 | [5 empty] | 直接仮設工事
| 土工事 | [5 empty] | 土工事
| 地業工事 | [5 empty] | 地業工事
| 鉄筋工事 | [5 empty] | 鉄筋工事
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 型枠工事 | [5 empty] | 型枠工事
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 防水工事 | [5 empty] | 防水工事
| ﾀｲﾙ工事 | [5 empty] | ﾀｲﾙ工事
| 木工事 | [5 empty] | 木工事
| 金属工事 | [5 empty] | 金属工事
| 左官工事 | [5 empty] | 左官工事
| 木製建具工事 | [5 empty] | 木製建具工事
| 金属製建具工事 | [5 empty] | 金属製建具工事
| ｶﾞﾗｽ工事 | [5 empty] | ｶﾞﾗｽ工事
| 塗装工事 | [5 empty] | 塗装工事
| 内外装工事 | [5 empty] | 内外装工事
| 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 | [5 empty] | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事
| 計 | [5 empty] | 計
雨水貯留槽工事
雨水貯留槽工事 | [6 empty] | 貯留槽A
| 貯留槽A | [5 empty] | 貯留槽B
貯留槽B
| 計 | [5 empty] | 計
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 5/ | [5 empty] | ５/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
設備棟工事 | [5 empty] | 設備棟工事
| 電気室 | [5 empty] | 電気室
| ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | [5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ室
| 計 | [5 empty] | 計
電気室 | [5 empty] | 電気室
| 直接仮設工事 | [5 empty] | 直接仮設工事
| 土工事 | [5 empty] | 土工事
| 地業工事 | [5 empty] | 地業工事
| 鉄筋工事 | [5 empty] | 鉄筋工事
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 型枠工事 | [5 empty] | 型枠工事
| 防水工事 | [5 empty] | 防水工事
| 金属工事 | [5 empty] | 金属工事
| 左官工事 | [5 empty] | 左官工事
| 金属製建具工事 | [5 empty] | 金属製建具工事
| 塗装工事 | [5 empty] | 塗装工事
| 内外装工事 | [5 empty] | 内外装工事
| 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 | [5 empty] | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事
計
小計
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 6/ | [5 empty] | ６/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | [5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ室
| 直接仮設工事 | [5 empty] | 直接仮設工事
| 土工事 | [5 empty] | 土工事
| 地業工事 | [5 empty] | 地業工事
| 鉄筋工事 | [5 empty] | 鉄筋工事
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 型枠工事 | [5 empty] | 型枠工事
| 防水工事 | [5 empty] | 防水工事
| 金属工事 | [5 empty] | 金属工事
| 左官工事 | [5 empty] | 左官工事
| 金属製建具工事 | [5 empty] | 金属製建具工事
| 塗装工事 | [5 empty] | 塗装工事
| 内外装工事 | [5 empty] | 内外装工事
| 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 | [5 empty] | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事
計
小計
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 7/ | [5 empty] | ７/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
屋外工事 | [5 empty] | 屋外工事
| 駐車場 | [5 empty] | 駐車場
| 通路・道路 | [5 empty] | 通路・道路
| ｺﾞﾐ置場 | [5 empty] | ｺﾞﾐ置場
| 駐輪場 | [5 empty] | 駐輪場
| その他 | [5 empty] | その他
| （仮設駐車場・駐輪場） | [5 empty] | （仮設駐車場・駐輪場）
| 敷地外 | [5 empty] | 敷地外
| 屋外付帯 | [5 empty] | 屋外付帯
| 撤去 | [5 empty] | 撤去
計
計
[5 empty] | 様式 406 | [5 empty] | 様式 408
工 事 進 捗 状 況 表 | [5 empty] | 工 事 進 捗 状 況 表
|  |  |  | 8/ | [5 empty] | ８/
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 2020-04-01
工 事 名 称 | [5 empty] | 工 事 名
工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容 |  |  | 工 事 項 目 |  | 出来高％ | 出 来 高 内 容
ごみ置場 | [5 empty] | ごみ置場
| 直接仮設工事 | [5 empty] | 直接仮設工事
| 土工事 | [5 empty] | 土工事
| 地業工事 | [5 empty] | 地業工事
| 鉄筋工事 | [5 empty] | 鉄筋工事
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 型枠工事 | [5 empty] | 型枠工事
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 防水工事 | [5 empty] | 防水工事
| 金属工事 | [5 empty] | 金属工事
| 左官工事 | [5 empty] | 左官工事
| 金属製建具工事 | [5 empty] | 金属製建具工事
| 塗装工事 | [5 empty] | 塗装工事
| 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 | [5 empty] | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事
| 計 | [5 empty] | 計