令和２年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路八尾富田林線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 羽曳野市桃山台～堺市美原区さつき野西 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 都市計画道路八尾富田林線は、大阪中央環状線と大阪外環状線の中間に位置し、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、堺市、富田林市を南北に結び、中部広域防災拠点（八尾空港隣接地）へアクセスする総延長11.4kmの重要幹線道路である。 本事業は、南阪奈有料道路美原東ＩＣへのアクセス道路として、広域的な幹線道路ネットワーク強化に資するとともに、周辺道路の交通分散化、地域の活性化、周辺道路の安全性や防災機能の向上等を目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長:1.9km 道路幅員:25.0m 車道:4車線〔3.25m×4〕 自転車通行帯：両側〔1.5m×2〕 歩道:両側〔4.0m×2〕 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約95億円（約90億円）〔国：47.5億円、府：47.5億円〕 |
|  | （内訳）調査費等 約 7億円（約 7億円） 用地費 約51億円（約51億円） 工事費 約37億円（約32億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約25億円（約25億円） 舗装工 約 4億円（約 4億円） 付属工 約 3億円（約 3億円） 電線共同溝工 約 5億円（ － ） |
| 事業費の変更理由 | ・大阪府無電柱化推進計画（平成30年３月）策定に伴い、市街地における新設道路は無電柱化を推進しており、電線共同溝工を追加したため |
| 維持管理費 | 約1,600万円/年 |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画・再評価時点 [H7、H17、H22] | 前回評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・平成16年3月に南阪奈道路からさつき野住宅までの0.4km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 国道170号 ：48,765台/24h （H17交通センサス） | ・平成25年7月に市道郡戸古市線から市道河原城羽曳が丘西1号線までの0.5km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 国道170号 ：45,726台/24h （H22交通センサス） | ・平成29年、30年に八尾藤井寺工区も事業認可を取得し事業着手。 【周辺道路の交通量】 国道170号 ：44,311台/24h （H27交通センサス） | ・八尾富田林線は整備後に広域緊急交通路に指定予定であり、八尾工区、藤井寺工区も事業認可を取得し、道路の防災機能としての機運が高まっている。 |
| 地元の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.66 B=183億円 C=110億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」 （平成20年11月) | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.39 B＝163.7億円 C＝117.9億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.47 B＝224.9億円 C＝152.7億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月） | ・近年の周辺交通量を踏まえた将来推計の見直し等による便益の増加 ・事業期間延伸による費用の増加 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 【活力】 ・物流効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 【受益者】 ・道路利用者、地元住民 |  |
|  | 計画・再評価時点 [H7、H17、H22] | 前回評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | 平成8年度 平成8年度 未定 （財政再建プログラム(案)によるペースダウンのため「未定」としていた） | 平成8年度 平成8年度 平成29年度 | 平成8年度 平成8年度 令和6年度 | ・用地境界確定の難航による事業期間の延伸 |
| ＜進捗状況＞ | ・全体70％ （63億円/90億円） ・用地88％ （45億円/51億円） ・工事38％ （12億円/32億円） ・調査費等86% （6億円/7億円） | ・全体77％ （69億円/90億円） ・用地88％ （45億円/51億円） ・工事56％ （18億円/32億円） ・調査費等86% （6億円/7億円） | ・全体74％ （70億円/95億円） ・用地88％ （45億円/51億円） ・工事49％ （18億円/37億円） ・調査費等93% （6.5億円/7億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業区間の整備により、南阪奈有料道路美原東ＩＣへのアクセス道路として、広域的な幹線道路ネットワークを強化するとともに、周辺道路の交通分散化、地域の活性化、周辺道路の安全性や防災機能の向上等に資するという必要性に変わりはない。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・平成16年3月に南阪奈有料道路からさつき野住宅まで0.4km区間を供用開始。 ・平成25年7月に市道郡戸古市線から市道河原城羽曳が丘西１号線までの0.5km区間を 供用開始。 ・現在、用地買収に先立ち必要な境界確定を進めており、全線の完成に向け事業を推進する。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・発生土や盛土材の公共工事間流用など、コスト縮減に努める。 ・用地については、全体で88％取得し整備区間の一部区間（延長0.9㎞）は既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | ・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・広域的な幹線道路ネットワークの強化、周辺道路の交通分散化、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・本事業区間1.9㎞のうち、0.9㎞が完成し、事業用地の88%を取得済みで、今年度は、未買収地の境界確定を進めるとともに、本体工事に先立った文化財調査に着手予定である。 ・事業区間の中間に位置する残区間1.0kmが完成することで、南北を行き来することが可能になり、南阪奈道路へのアクセス機能が果たされる。 以上の理由により、事業を継続する。 |
| --- | --- |