令和２年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線（都市計画道路 梅が丘高柳線）道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 寝屋川市打上～太秦 |
| 再々評価理由 | 再々評価後5年間を経過した時点で継続中。 |
| 事業目的 | 府道枚方富田林泉佐野線は、大阪府枚方市を起点とし、大阪府を南北に縦断して泉佐野市に至る環状道路であり、第二京阪道路の寝屋川北インターチェンジ及び防災拠点である寝屋川公園へのアクセス道路として、防災上の観点からも重要な路線である。 本事業は、市道あさひ丘中央線から現府道枚方富田林泉佐野線までの区間において、府道枚方富田林泉佐野線のバイパス道路を整備することにより、道路ネットワークを形成し、第二京阪道路供用後の交通量の増加による渋滞を緩和し、道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長:1.6km 道路幅員:16.0m 車道:2車線〔3.0m×2〕・右折レーン〔3.0m〕 歩道:両側〔3.0m×2〕 鉄道立体交差 1橋 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約116億円（約116億円）[国：63.8億円、府：52.2億円] |
|  | （内訳） 調査費等 約13億円（約13億円） 用地費 約55億円（約55億円） 工事費 約48億円（約48億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約21億円（約21億円） 構造物工 約20億円（約20億円） 舗装工 約 3億円（約 3億円） ＪＲ跨線橋 約 4億円（約 4億円） |
| 事業費の変更理由 | － |
| 維持管理費 | 約1,200万円／年 |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 計画・再評価時点［H13,H22］ | 前回評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・平成22年3月20日（第二京阪道路の供用開始と同日）に市道あさひ丘中央線～第二京阪～市道明和1丁目1号線の0.8km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 枚方富田林泉佐野線 ：18,813台/24h （H17交通センサス） | － 【周辺道路の交通量】 枚方富田林泉佐野線 ：11,276台/24h （H22交通センサス） | ・周辺地域において平成27年度、平成30年度に大型商業施設が開業。 【周辺道路の交通量】 枚方富田林泉佐野線 ：10,969台/24h （H27交通センサス） | ・大型商業施設の開業により、交通需要が高まっている。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.28 B=153.9億円 C=120.5億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出。 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.17 B=164.0億円 C=139.7億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出。 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.42 B=246.8億円 C=173.9億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成30年2月）」により算出。 | ・周辺地域の開発による将来交通量の増加に伴う便益の増加 ・事業期間延伸による費用の増加 |
|  | 計画・再評価時点［H13,H22］ | 前回評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者の安全確保 【活力】 ・物流効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・第二京阪道路へのアクセス性の向上 【受益者】 ・道路利用者、地元住民 | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③平成28年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③平成32年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③令和8年度 | 用地買収に遅れが生じたことにより事業期間を延伸する。 |
| ＜進捗状況＞ | ・全体73％ （85億円／116億円） ・用地93％ （51億円／55億円） ・工事56％ （34億円／61億円） ※調査費等を含む。 | ・全体78％ （91億円／116億円） ・用地96％ （53億円／55億円） ・工事62％ （38億円／61億円） ※調査費等を含む。 | ・全体89％ （103億円／116億円） ・用地98％ （54億円／55億円） ・工事75％ （36億円／48億円） ・調査費等97％ （12.6億円／13億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・第二京阪道路を軸とした交通ネットワークを形成し、周辺地域における交通の円滑な処理を図るため、第二京阪道路と主要地方道枚方富田林泉佐野線を結ぶアクセス道路として、本事業区間の整備を行う必要性に変わりはない。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・本整備区間の市道あさひ丘中央線～第二京阪道路～市道明和1丁目1号線までの0.8km区間は既に完成し供用済みである。 ・用地は98％取得済みであり、事業完成に向けて工程に支障なく取得できる見込み。 ・残区間の施工も順次進めている。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・橋梁の橋台背面部に係る盛土区間において、盛土材の公共工事間流用等によりコスト縮減に努める。 ・用地は98％取得済み、工事も75％進捗しており、本事業区間のうち、市道あさひ丘中央線～第二京阪道路～市道明和1丁目1号線までの0.8km区間は既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | ・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 |  |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・周辺道路の交通混雑を緩和し、道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・用地買収の遅れに伴い、工事進捗に影響が生じているものの、用地は98％を取得済みで、事業完成に向けて工程に著しい支障はなく取得できる見込み。 ・事業全体では89％の進捗率であり、本整備区間のうち市道あさひ丘中央線～第二京阪道路～市道明和1丁目1号線までの0.8㎞区間は既に完成し供用済みである。 以上の理由により、事業を継続する。 |
| --- | --- |