## 工事（第１回）
令和６年度 環境農林水産部所管 発注予定工事（４月公表分） ＜４月１日以降発注予定＞
番号 | (1)名称 | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (４)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更 事項 | (11)備考
[11 empty] | 課題 | 新規
1 | 堺第７－３区 排水路改修工事（Ｒ６） | 堺市西区築港新町４丁地内 | 土木一式 | ★-3 | 排水路改修工事 一式 | 第２四半期 | ６ヶ月 | 循環型社会推進室 | 電子入札 |  |  | 新規
2 | 牧地区ほ場整備（６－１）工事 | 豊能郡豊能町牧 | 土木一式 | ★-3 | ほ場整備工A＝０．５ｈａ, 補完工一式 | 第１四半期 | ９ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
3 | 五領揚水機場地区取水施設改修（６）工事 | 高槻市東上牧 | 土木一式 | ★-3 | 取水施設改修 一式 | 第１四半期 | ８ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
4 | 大宮寺池・泉池改修（６）工事 | 箕面市如意谷四丁目・白島三丁目 | 土木一式 | ★-3 | 堤体工 一式、余水吐工 一式 | 第１四半期 | ８ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
5 | 長谷池改修（６）工事 | 茨木市長谷 | 土木一式 | ★-3 | 堤体工 一式、余水吐工 一式、取水施設工 一式 | 第１四半期 | ８ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
6 | 深谷池改修（６）工事 | 箕面市粟生新家 | 土木一式 | ★-4 | 余水吐工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
7 | 東部排水路整備（６）工事 | 高槻市 | 土木一式 | ★-3 | 水路工 L=140m | 第１四半期 | ９ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
8 | 牧地区ほ場整備（６－２）工事 | 豊能郡豊能町牧 | 土木一式 | ★-3 | ほ場整備工A＝２．８ｈａ | 第１四半期 | １２ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
9 | 矢上池改修（６）工事 | 茨木市大字福井 | 土木一式 | ★-3 | 堤体工 一式、仮設工 一式 | 第２四半期 | ７ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
10 | 第二前島排水機場地区電気設備更新（６）工事 | 高槻市前島四丁目 | 電気 | ★-1 | 電気設備更新 一式 | 第３四半期 | １５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
11 | 出灰地区山腹工（６・復旧）工事 | 高槻市出灰地内 | 法面処理 | ★-2 | 山腹工（法枠工） 一式 | 第１四半期 | ６ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
12 | 木代地区流路工（６・復旧）工事 | 豊能郡豊能町木代地内 | 土木一式 | ★-3 | 流路工 一式 | 第１四半期 | ６ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
13 | 山田地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 豊能郡能勢町山田地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
14 | 山内地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 豊能郡能勢町山内地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
15 | 倉垣地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 豊能郡能勢町倉垣地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
16 | 新稲地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 箕面市新稲地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
17 | 如意谷地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 箕面市如意谷地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
18 | 泉原地区ほか東海自然歩道再整備（６）工事 | 茨木市泉原地内ほか | 造園 | ★-3 | 自然歩道再整備工 一式 | 第１四半期 | ３ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
19 | 箕面地区ほか環状自然歩道再整備（６・安全対策）工事 | 箕面市箕面地内ほか | 造園 | ★-3 | 自然歩道再整備工 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
20 | 拾六個２期地区水路改修（６）工事 | 東大阪市南鴻池二丁目他 | 土木一式 | ★－３ | 水路工 Ｌ＝307ｍ | 第２四半期 | ７ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
21 | 玉串川2期水路改修（６）工事 | 八尾市山本町 | 土木一式 | ★－３ | 水路工 Ｌ＝170ｍ | 第２四半期 | ７ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
22 | 玉串川2期水路改修（６－２）工事 | 八尾市山本町北 | 土木一式 | ★－２ | 水路工 Ｌ＝250ｍ | 第２四半期 | ７ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
23 | 船橋川井堰改修（６）工事 | 枚方市北山一丁目 | 土木一式 | ★－３ | 井堰下部工 一式 | 第２四半期 | １１ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
24 | 船橋川井堰上部工（６）工事 | 枚方市北山一丁目 | プラント 機械設備 | ★ | 井堰上部工 一式 | 第１四半期 | １３ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
25 | 大壺池改修（６）工事 | 枚方市尊延寺 | 土木一式 | ★－３ | 仮設道路工 一式 | 第２四半期 | ７ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
26 | 津田円通谷地区治山ダム（６・復旧）工事 | 枚方市津田地内 | 土木一式 | ★－３ | 治山ダム（鋼製） １基 | 第１四半期 | ７ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
27 | 青谷地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 柏原市青谷地内 | 土木一式 | ★－３ | 治山ダム（鋼製） １基、流木対策工 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
28 | 国見山地区流路工（６・府単）工事 | 枚方市津田地内 | 土木一式 | ★－４ | 流路工 一式 | 第３四半期 | ３ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
29 | 星田地区護岸工（６・府単）工事 | 交野市星田地内 | 土木一式 | ★－４ | 護岸工 一式 | 第３四半期 | ３ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
30 | むろいけ園地森の宝島再整備（６）工事 | 四條畷市清瀧地内 | 造園 | ★－4 | 木製デッキ改修工 一式ほか | 第３四半期 | ４ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
31 | らくらく登山道崩落斜面復旧（６）工事 | 東大阪市客坊町地内 | 法面処理 | ★－４ | 崩落斜面復旧工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
32 | 私部地区環状自然歩道改修（６・安全対策）工事 | 交野市私部地内 | 造園 | ★－３ | 歩道改修工 一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
33 | 星田地区落石対策（６・安全対策）工事 | 交野市星田地内 | 法面処理 | ★－３ | 落石対策工 一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
34 | 逢阪地区崩落斜面復旧（６・安全対策）工事 | 四條畷市逢阪地内 | 法面処理 | ★－３ | 崩落斜面復旧工 一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
35 | なるかわ園地落石対策（６・安全対策）工事 | 東大阪市六万寺町地内 | 法面処理 | ★－３ | 落石対策工 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■▲ | 新規
36 | 六万寺町地区落石対策（６・安全対策）工事 | 東大阪市六万寺町地内 | 法面処理 | ★－4 | 落石対策工 一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
37 | 広域農道岩湧地区６付帯整備工事 | 河内長野市日野 | 土木一式 | ★-３ | 道路排水工 一式、付帯工 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
38 | 広域農道岩湧地区６舗装工事 | 河内長野市日野 | 舗装 | ★-１ | アスファルト舗装工 A＝6,600㎡ 路盤工 A＝5,7０0㎡ | 第３四半期 | ４ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
39 | 伏見堂地区ほ場整備（6）工事 | 富田林市伏見堂・横山 | 土木一式 | ★-４ | 補完工事 一式 | 第２四半期 | ３ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
40 | 伏見堂地区舗装（6）工事 | 富田林市伏見堂・横山 | 舗装 | ★-２ | アスファルト舗装工 Ａ＝7,000㎡ | 第２四半期 | ４ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
41 | 加納・寺田地区ほ場整備（6-1）工事 | 南河内郡河南町加納 | 土木一式 | ★-２ | ほ場整備工 A＝6.7ha | 第２四半期 | １１ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
42 | 加納・寺田地区ほ場整備（6-2）工事 | 南河内郡河南町寺田 | 土木一式 | ★-３ | ほ場整備工 A＝0.6ha | 第２四半期 | ５ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
43 | 上ノ池改修（６）工事 | 富田林市宮町一丁目 | 土木一式 | ★-３ | 堤体工 一式、余水吐工 一式、取水施設工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
44 | 深溝井堰改修（６）工事 | 富田林市錦織東 | 土木一式 | ★-２ | 頭首工 一式 | 第１四半期 | １１ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
45 | 滝畑ダム法面整備（６）工事 | 河内長野市滝畑 | 法面処理 | ★-４ | 法面工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
46 | 神ガ丘地区治山ダム（６・森林防災）工事 | 河内長野市神ガ丘地内 | 土木一式 | ★－３ | 治山ダム工 3基 | 第１四半期 | ７ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
47 | 岩瀬地区治山ダム（６・森林防災）工事 | 河内長野市岩瀬地内 | 土木一式 | ★－３ | 治山ダム工 ２基 | 第１四半期 | ７ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
48 | 平石地区ほかダイトレ再整備（６・安全対策）工事 | 南河内郡河南町平石地内ほか | 造園 | ★－３ | 歩道整備 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
49 | 岩湧の森落石対策（６・安全対策）工事 | 河内長野市加賀田地内 | 土木一式 | ★－４ | 落石対策工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
50 | 金剛山サイン整備（６）工事 | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 土木一式 | ★－３ | サイン整備 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
51 | 金剛登山道駐車場休憩所整備（６）工事 | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 造園 | ★－2 | 休憩所 １基 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
52 | ちはや園地キャンプ場改修（６）工事 | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 建築一式 | ★－４ | バンガロー改修ほか 一式 | 第２四半期 | ３ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
53 | 三念寺池改修（６）工事 | 泉佐野市上瓦屋 | 土木一式 | ★－３ | 法面保護工 A=１，４２８m2 仮設工 一式 | 第２四半期 | ７ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
54 | 中津池改修（６）工事 | 堺市中区上之 | 土木一式 | ★－３ | 法面保護工 一式 A=７５９m2 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
55 | 天神池改修（６）工事 | 岸和田市流木町 | 土木一式 | ★－３ | 堤体工 L=40m 取水施設 １箇所 | 第２四半期 | ７ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
56 | 鶴田池改修（６）工事 | 堺市西区草部 | 土木一式 | ★－３ | 仮設工 一式 | 第２四半期 | ７ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
57 | 堀河地区管理事務所撤去（６）工事 | 泉南市信達童子畑 | 建築一式 | ★－４ | 管理事務所撤去工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
58 | 赤禿池・藪池改修（６）工事 | 堺市西区原田 | 土木一式 | ★－３ | 仮設工 一式 | 第２四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
59 | 神須屋今池改修（６）工事 | 岸和田市神須屋町 | 土木一式 | ★－３ | 取水施設 １箇所 仮設工 一式 | 第２四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
60 | 芦谷池余水吐改修（６）工事 | 泉南郡熊取町大久保南 | 土木一式 | ★－４ | 余水吐改修工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
61 | 光明池集水路地区防護柵設置（６）工事 | 和泉市国分町 | フェンス | ★ | 防護柵工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
62 | 光明池集水路地区電気設備（６）工事 | 和泉市国分町 | プラント電気設備 | ★ | 水門制御用電気設備工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
63 | 岸和田丘陵地区補完（６）工事 | 岸和田市稲葉町 | 土木一式 | ★－４ | 補完工 一式 | 第１四半期 | ３ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
64 | 泉佐野５期地区付帯設備改修（６）工事 | 泉佐野市日根野 | 土木一式 | ★－３ | パイプライン付帯工 一式 | 第２四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
65 | 中津池防護柵設置（６）工事 | 堺市中区上之 | フェンス | ★ | 防護柵工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
66 | 鳥取地区治山ダム（６・予防）工事 | 阪南市鳥取 | 土木一式 | ★-３ | 治山ダム工 １基 | 第１四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
67 | 秬谷地区治山ダム（６・予防）工事 | 貝塚市秬谷 | 土木一式 | ★-４ | 治山ダム工 １基 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
68 | 土丸地区治山ダム（６・予防）工事 | 泉佐野市土丸 | 土木一式 | ★-４ | 治山ダム工 １基 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
69 | 父鬼町地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 和泉市父鬼町 | 土木一式 | ★-３ | 治山ダム工 ２基、山腹工 一式、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ７ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
70 | 馬場地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 貝塚市馬場 | 土木一式 | ★-３ | 治山ダム工 ３基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
71 | 土丸地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 泉佐野市土丸 | 土木一式 | ★-３ | 治山ダム工 ３基、流木対策工 一式 | 第２四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
72 | 蕎原地区治山ダムほか（６・森林防災）工事 | 貝塚市蕎原 | 土木一式 | ★-４ | 治山ダム工 １基、流木対策工 一式 | 第１四半期 | ５ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
73 | 九鬼町地区治山施設改修（６・森林防災）工事 | 和泉市九鬼町 | 土木一式 | ★-４ | 治山施設改修工 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
74 | 父鬼地区治山施設改良（６・府単）工事 | 和泉市父鬼町 | 土木一式 | ★-４ | 治山施設改良工 一式 | 第１四半期 | ３ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
75 | 久保地区山腹工（６・府単）工事 | 熊取町久保 | 土木一式 | ★-４ | 山腹工 一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
76 | 和泉葛城山再整備（６・安全対策）工事 | 岸和田市塔原町ほか | 造園 | ★-２ | 木道再整備工 一式 | 第１四半期 | ６ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
77 | 槇尾山地区歩道再整備（６・安全対策）工事 | 和泉市槙尾山町ほか | 造園 | ★-２ | 歩道施設改良 一式 | 第２四半期 | ５ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 |  |  | 新規