平成２５年度　再評価点検表（内部評価）

１事業概要

| 事業名 | 大川第3支渓砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 泉南郡岬町淡輪 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年継続中 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤工 1基 堤高 10.5ｍ 堤長 42.0ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約3.0億円（国：1.5億円、府：1.5億円） （内訳）調査費等約 0.3億円（約0.2億円） 【工事費の内訳】 用地費 約 0.2億円（約0.7億円） えん堤工 約2.1億円 工事費 約 2.5億円（約2.1億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 計画時と設計時における買収面積・単価の差による用地費の減（約0.5億円減額） 計画時と設計時における仮設計画の差による工事費の増（約0.5億円増額） 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H15】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積しているので、今後の降雨により土石流発生の危険度が高い。 保全対象 人家：52戸 施設：公民館 道路：町道 | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 砂防事業の必要性について認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H15】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=8.09 B=21.7 C=2.7 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害 想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ ・B/C=7.58 B=22.6 C=3.0 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 左記に同じ | 【Ｂ／Ｃ算出後 再確認】 事業期間が延びたことによる費用便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | ①平成 16年度 ②平成 16年度 ③平成 21年度 | ①平成 16年度 ②平成 16年度 ③平成 29年度 | 用地の取得及び進入路の確保に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 17％ （ 0.5億円／3.0億円） ・用地100％ （ 0.2億円／0.2億円） ・工事0％ （ 0.0億円／2.5億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠であるため、事業を継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地は全て取得済みであり、調査段階において工事用進入路の整備も着手済みである。 また、本体工事については平成25年度中の着手準備が整っていることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 工事用進入路の整備に着手済みであり、本体工事を平成25年度中に着手する準備が整っていることから、代替え案の余地はないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改訂版」（H24.3） |

６評価結果

| 評価結果 | ○継続 ＜判断の理由＞ ・工事用進入路の整備は着手済みで、本体工事着手も平成25年度中に実施する準備が整っており、事業の必要性についても変化が無いことから継続する。 |
| --- | --- |