平成25年度　再々評価点検表（内部評価）

１事業概要

| 事業名 | 千塚川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 八尾市神立 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年経過 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤 1基 堤高 14.5ｍ 堤長 78.0ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約4.9（約4.5億円）（国：2.45億円、府：2.45億円） （内訳）調査費等約0.4億円（約0.4億円） 【工事費の内訳】 用地費 約1.8億円（約1.8億円） えん堤工 約2.7億円 工事費 約2.7億円（約2.3億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 掘削中の斜面崩壊対策等の仮設費用の増（約0.4億円増額） 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H6】 | 【再々評価時点H20】 | 【再々々評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積しているので、今後の降雨により土石流発生の危険度が高い。 保全対象 人家 239戸 公民館 2箇所 市道 2480ｍ | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H6】 | 【再々評価時点H20】 | 【再々々評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 【分析結果】 ・B/C=- B=- C=- 【算出方法】 計画時点では費用便 益の分析手法が確立 されておらず、算出し ていない。 【受益者】 土石流危険渓流内の 被害想定区域内住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=11.82 B=50.59 C=4.28 【算出方法】 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=8.04 B=52.73 C=6.56 【算出方法】 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） 【受益者】 左記に同じ | 【Ｂ／Ｃ算出後 再確認】 事業期間が延びたことによる費用便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 対策施設の整備により土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 【受益者】 土石流危険渓流内の被害想定区域内住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | ①平成6年度 ②平成7年度 ③平成10年度 | ①平成6年度 ②平成7年度 ③平成23年度 | ①平成6年度 ②平成7年度 ③平成26年度 | 掘削中の斜面崩壊対策などに日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体67％ （3.0億円/4.5億円） ・用地100％ （1.8億円/1.8億円） ・工事35％ （0.8億円/2.3億円） | ・全体92％ （4.5億円/4.9億円） ・用地100％ （1.8億円/1.8億円） ・工事85％ （2.3億円/2.7億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠であるため、事業を継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地は全て取得済みであり、概ね工事が完了しており、残りの工事である取付工事及び通路等の復旧工事を平成26年度までに終える予定であることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 工事費による進捗率は85％であり代替え案の余地はないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 通路等の復旧工事において、植生の復元及び動植物の生息に配慮した形状・材質等を採用するよう心掛ける。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改訂版」（H24.3） |

６評価結果

| 評価結果 | ○継続 ＜判断の理由＞ 工事の進捗率は85％であり代替え案の余地はなく、平成26年度までに完了する予定であり、事業の必要性についても変化ないことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |