建設事業の再評価結果（対応方針）について

平成31年１月９日

大阪府

　建設事業再評価について、平成30年度大阪府河川整備審議会での審議を踏まえ、下記のとおり決定した。

* **再評価**

［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］

　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。

1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

記

**再評価の対象２事業について『事業継続』とする。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事業名****（評価事由）** | **所在地** | **事業内容** | **進捗状況** | **事業費****（億円）** | **提示した****対応方針（原案）** | **審議結果** | **対応方針** |
| 大津川水系の河川整備（③） | 和泉市岸和田市泉大津市忠岡町 | 牛滝川　河道拡幅・河床掘削　約L=4.0km松尾川　河道拡幅・河床掘削　約L=0.7km槇尾川　河道拡幅・河床掘削　約L=3.8km | 牛滝川7％松尾川94％槇尾川60％ | 牛滝川約86.0松尾川約87.0槇尾川約59.2 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 佐野川水系の河川整備（③） | 泉佐野市熊取町 | 佐野川　河道拡幅・河床掘削　約L=0.70km　　　　捷水路住吉川　河床掘削等　　　　 約L=2.35km貯留施設雨山川　河床掘削等　　　　　約L=0.41km　　　　貯留施設 | 佐野川、住吉川、雨山川14％ | 約72.0 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |