## 数量表
参考 【日本庭園 植栽等景観創出業務：工程表】
作業 |  |  |  |  | 要件１ | 要件２ (対象・場所) | 要件３ (参考) | 基準 数量 | 基準 回数 | 設計数量 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 恒常的景観管理 | [5 empty] | 旧設計（使用しない）
| 基本管理 | 剪定 | 名木クロマツ緑摘み |  | 運搬込 | C=60ｃｍ以下 | 銘木クロマツ緑摘み |  | 高木 | C=60ｃｍ以下 |  | ６月: 6; ７月: 本
|  |  | 名木クロマツ緑摘み |  | 運搬込 | Ｃ=61-90ｃｍ |  |  | 高木 | Ｃ=61-90ｃｍ |  | ６月: 3; ７月: 本
|  |  | 名木クロマツ緑摘み |  | 運搬込 | C=91ｃｍ以上 |  |  | 高木 | C=91ｃｍ以上 |  | ６月: 11; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 低木 運搬込 | H=90cm以下 | 整枝 |  | 低木 | H=90cm以下 |  | ６月: 35; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 低木 運搬込 | H=91cm-180cm |  |  | 低木 | H=91cm-180cm |  | ６月: 200; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 中木 すかし剪定 運搬込 | H=181cm以上 |  |  | 中木 | H=181cm以上 |  | ６月: 300; ７月: 本
|  |  | クロマツ剪定(一般) |  | 高木 運搬込 | C=31-45cm | クロマツ剪定(一般) |  | 高木 | C=31-45cm |  | ６月: 32; ７月: 本
|  |  | クロマツ剪定(一般) |  | 高木 運搬込 | C=46-60cm |  |  | 高木 | C=46-60cm |  | ６月: 155; ７月: 本
|  |  | クロマツ剪定(一般) |  | 高木 運搬込 | C=61-80cm |  |  | 高木 | C=61-80cm |  | ６月: 70; ７月: 本
|  |  | クロマツ剪定(一般) |  | 高木 運搬込 | C=81-100cm |  |  | 高木 | C=81-100cm |  | ６月: 10; ７月: 本
|  |  | ヤナギ剪定 |  | 高木 運搬込 | C=51-80cm | ヤナギ剪定 |  | 高木 | C=51-80cm |  | ６月: 9; ７月: 本
|  |  | ヤナギ剪定 |  | 高木 運搬込 | C=81-100cm |  |  | 高木 | C=81-100cm |  | ６月: 3; ７月: 本
|  |  | ヤナギ剪定 |  | 高木 運搬込 | C=101cm以上 |  |  | 高木 | C=101cm以上 |  | ６月: 4; ７月: 本
|  |  | ヤナギ裾刈剪定 |  | 高木 運搬込 |  | ヤナギ裾刈剪定 |  | 高木 | C=31-100cm |  | ６月: 22; ７月: 本
|  |  | 幹吹剪定 |  | 高木 運搬込 | C=50cm以下 | 幹吹剪定 |  |  | C=50cm以下 |  | ６月: 230; ７月: 本
|  |  | 幹吹剪定 |  | 高木 運搬込 | C=51cm以上 |  |  |  | C=51cm以上 |  | ６月: 150; ７月: 本
|  |  | ダイミョウチク剪定 |  | 運搬込 | H=200cm内外 | ダイミョウチク剪定 |  |  | H=200cm内外 |  | ６月: 1150; ７月: 本
|  |  | クロチク剪定 |  | 運搬込 | H=170ｃｍ内外 | クロチク剪定 |  |  | H=170ｃｍ内外 |  | ６月: 93; ７月: m2
|  |  | フジ棚裾刈剪定 |  | 運搬込 |  | フジ棚裾刈 |  |  |  |  | ６月: 10; ７月: 箇所
|  |  | フジ棚剪定 |  | 運搬込 |  | フジ剪定 |  |  |  |  | ６月: 5; ７月: 箇所
|  |  | 低木剪定 |  | 運搬込 | H=90cm内外 | 低木剪定 |  |  | Ｈ＝90㎝内外 | H=90cm内外 | ６月: 1389; ７月: 本
|  |  | 低木剪定 |  | 運搬込 | H=91-180cm |  |  |  | Ｈ＝90-180㎝ | H=91-180cm | ６月: 1692; ７月: 本
|  |  | 低木刈込 |  | 運搬込 | 弱刈込 | 低木刈込 |  |  | 弱刈込 | 弱刈込 | ６月: 7833; ７月: m2
|  |  | 低木刈込 |  | 運搬込 | 一般刈込 |  |  |  | 一般刈込 | 一般刈込 | ６月: 13949; ７月: m2
|  |  | クマザサ等刈込み |  |  | 運搬処分 | クマザサ等刈込み |  |  | 運搬処分 |  | ６月: 1794; ７月: m2
|  |  | ササ剪定 | オカメザサ等 |  | 運搬処分 | ササ剪定 |  |  | 運搬処分 |  | ６月: 1794; ７月: m2
|  | 施肥 | 水生花壇施肥 |  |  | 普通化成 | 水生花壇施肥 |  |  |  |  | ６月: 303; ７月: m2
|  |  | 芝生地施肥 |  |  | 普通化成 | 芝生地施肥 |  |  | 普通化成 |  | ６月: 22460; ７月: m2
|  |  | 水草刈取 |  |  | 運搬処分 | 水草刈取 |  |  |  |  | ６月: 303; ７月: m2
|  | 除草 | 芝刈 |  |  | 小面積(付近地処分) | 芝刈 |  |  | 小面積 |  | ６月: 134800; ７月: m2
|  |  | 樹林地 肩掛式 |  |  | 運搬処分 | 除草 肩掛式 |  |  | 樹林地 | 運搬処分 | ６月: 2607; ７月: m2
|  |  | 樹林地 肩掛式 |  |  | 付近地処分 |  |  |  | 樹林地 | 付近地処分 | ６月: 62211; ７月: m2
|  |  | 斜面地 肩掛式 |  |  | 付近地処分 |  |  |  | 斜面地 | 付近地処分 | ６月: 63664; ７月: m2
|  |  | 灌木地 人力除草 |  | 切取 | 運搬処分 | 除草 人力除草 |  |  | 灌木地 |  | ６月: 8831; ７月: m2
|  |  | 地被類地 人力除草 |  | 切取 | 運搬処分 |  |  |  | 地被類地 |  | ６月: 11376; ７月: m2
|  |  | 水草地 人力除草 |  | 抜取 | 運搬処分 |  |  |  | 水草地 |  | ６月: 2206; ７月: m2
|  |  | 斜面地花壇管理 |  |  |  | 斜面地花壇管理 | bar: ６月 to ７月
|  | その他 | シラン刈取り |  | 人力 | 運搬処分 | シラン刈り取り |  |  |  |  | ６月: 735; ７月: m2
|  |  | クロマツこも巻き |  |  | 名木 | クロマツこも巻き |  |  | 銘木 |  | ６月: 20; ７月: 本
| 順応管理 | 剪定 | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=30cm以下 | 整枝 |  | 高木 | C=30cm以下 |  | ６月: 25; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=31-45cm |  |  |  | C=31-45cm |  | ６月: 50; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=46-60cm |  |  |  | C=46-60cm |  | ６月: 150; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=61-80cm |  |  |  | C=61-80cm |  | ６月: 210; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=81-100cm |  |  |  | C=81-100cm |  | ６月: 110; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=101-120cm |  |  |  | C=101-120cm |  | ６月: 65; ７月: 本
|  |  | 整枝 |  | 高木 運搬込 | C=121cm以上 |  |  |  | C=121cm以上 |  | ６月: 80; ７月: 本
|  |  | 枝撤去 |  | 運搬込 | C=10cm未満 | 枝撤去 |  |  | C=10cm未満 |  | ６月: 1500; ７月: 本
|  |  | 枝撤去 |  | 運搬込 | C=10cm以上 |  |  |  | C=10cm以上 |  | ６月: 1000; ７月: 本
|  |  | 夏季剪定 |  | 中木 すかし剪定 運搬込 | H=181cm以上 | 夏季剪定 |  | 中木 | H=181cm以上 |  | ６月: 140; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=30cm以下 | 冬季剪定 |  | 高木 | C=18-30cm |  | ６月: 57; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=31-45cm |  |  | 高木 | C=31-45cm |  | ６月: 118; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=46-60cm |  |  | 高木 | C=46-60cm |  | ６月: 16; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=61-80cm |  |  | 高木 | C=61-80cm |  | ６月: 4; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=81-100cm |  |  | 高木 | C=81-100cm |  | ６月: 10; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=101-120cm |  |  | 高木 | C=101-120cm |  | ６月: 21; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 高木 運搬込 | C=121cm以上 |  |  | 高木 | C=121cm以上 |  | ６月: 51; ７月: 本
|  |  | 冬季剪定 |  | 中木 運搬込 | H=181cm以上 |  |  | 中木 | H=181cm以上 |  | ６月: 120; ７月: 本
|  |  | ススキ刈取 |  |  | 運搬処分 | ススキ刈取 |  |  |  |  | ６月: 120; ７月: 本
|  |  | 州浜管理 |  |  |  | 州浜管理 | bar: ６月 to ７月
|  |  | セキショウ取除 |  |  | 運搬処分 | セキショウ取除 |  |  |  |  | ６月: 40; ７月: m2
|  | 除草 | 巡回除草（機械除草・人力除草） |  |  | 運搬処分 | 巡回除草（機械除草・人力除草） |  |  |  |  | ６月: 40; ７月: m2
|  |  | 人力抜取除草 | 広場砂利部 |  | 運搬処分
|  |  | 竹林間伐 |  |  | 運搬込み | 竹林間伐 |  |  | 積込み運搬込 |  | ６月: 300; ７月: 本
|  | 竹林間伐 | 芝生地除草剤散布 | フラザスルフロン水和物 |  |  | 芝生地除草剤散布 |  |  | ペンディメタリン水和剤 シクロスルファムロン水和剤 |  | ６月: 7439; ７月: m2
|  | 除草剤散布 | 芝生地除草剤散布 | MCPP |  |  | 芝生地除草剤散布 |  |  | MCPP |  | ６月: 590; ７月: m2
|  |  | 除草剤散布 | グリホサートカリウム塩液剤 |  |  | 除草剤散布 |  |  | ｸﾞﾘﾎｻｰﾄﾞｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤80倍希釈60ℓ/1000m2 |  | ６月: 5401; ７月: m2
|  |  | 芝生地殺虫剤散布 | クロチアニジン水和剤
|  |  | 潅水 |  |  | タンク車巡回 | 潅水 |  |  | タンク車 |  | ６月: 9; ７月: 日
|  | 潅水 | 潅水 | 軽作業員 |  | 散水栓利用 | 潅水 |  |  | 散水栓 |  | ６月: 9; ７月: 人
|  |  | 落葉清掃 | 植栽地 |  | 積込、運搬込み | 落葉清掃 |  |  |  |  | ６月: 5000; ７月: m2
|  | 清掃 | 落葉清掃 | 側溝（幅300～500・1,300m）・土砂含む |  | 積込、運搬込み | 側溝清掃 |  |  |  |  | ６月: 5000; ７月: m2
|  |  | 高木施肥 | 固形肥料 |  | C=30cm未満 | 高木施肥 |  |  | C=30cm未満 |  | ６月: 0; ７月: 本
|  | 施肥 | 高木施肥 | 固形肥料 |  | C=30-60cm未満 |  |  |  | C=30-60cm未満 |  | ６月: 20; ７月: 本
|  |  | 高木施肥 | 固形肥料 |  | C=60-90cm未満 |  |  |  | C=60-90cm未満 |  | ６月: 30; ７月: 本
|  |  | 高木施肥 | 固形肥料 |  | C=90-120cm未満 |  |  |  | C=90-120cm未満 |  | ６月: 30; ７月: 本
|  |  | 高木施肥 | 固形肥料 |  | C=120cm以上 |  |  |  | C=120cm以上 |  | ６月: 20; ７月: 本
|  |  | 低木施肥 | 固形肥料 |  |  | 低木施肥 |  |  |  |  | ６月: 100; ７月: 本
|  |  | 樹勢回復 |  |  |  | 樹勢回復 |  |  |  |  | ６月: 5961; ７月: m2
|  | 樹勢回復 | 樹木腐朽部診断・処置 |  |  |  | 樹木腐朽部診断・処置 |  |  |  |  | ６月: 5961; ７月: m2
|  |  | 緑地補修 |  |  | 造園工 | 造園工 |  |  |  |  | ６月: 5961; ７月: m2
|  | 緑地補修 | 巡回管理作業 |  |  |  | 巡回管理作業 |  |  |  |  | ６月: 5961; ７月: m2
|  | 巡回管理 | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=20-30cm | 支障木撤去 |  |  | C=18-30cm | bar: ７月
|  | 伐採 | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=31-45cm |  |  |  | C=31-45cm |  | ６月: 18; ７月: 本
|  |  | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=46-60cm |  |  |  | C=46-60cm |  | ６月: 13; ７月: 本
|  |  | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=61-80cm |  |  |  | C=61-80cm |  | ６月: 11; ７月: 本
|  |  | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=81-100cm |  |  |  | C=81-100cm |  | ６月: 7; ７月: 本
|  |  | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=101-120cm |  |  |  | C=101-120cm |  | ６月: 4; ７月: 本
|  |  | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=121-150cm |  |  |  | C=121-140cm |  | ６月: 3; ７月: 本
|  |  | 支障木撤去 |  | 運搬込 | C=151-200cm |  |  |  | C=141-160cm |  | ６月: 2; ７月: 本
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=20-30cm | 枯木撤去 |  |  | C=18-30cm |  | ６月: 2; ７月: 本
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=31-45cm |  |  |  | C=31-45cm |  | ６月: 3; ７月: 本
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=46-60cm |  |  |  | C=46-60cm |  | ６月: 4; ７月: 本
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=61-80cm |  |  |  | C=61-80cm |  | ６月: 5; ７月: 本
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=81-100cm |  |  |  | C=81-100cm |  | ６月: 4; ７月: 本
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=101-120cm |  |  |  | C=101-120cm | bar: ６月 to ７月
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=121-150cm |  |  |  | C=121-140cm | bar: ６月 to ７月
|  |  | 枯木撤去 |  | 運搬込 | C=151-200cm |  |  |  | C=121-140cm | bar: ６月 to ７月
| 更新管理 | 剪定 | 整枝 | 大枝抜き及び枝透かし | 高木 運搬込 | C=61-80cm |  | 大枝すかし | bar: ７月
|  | 間引き | 間引き |  | 運搬込 | C=61-80cm | 支障木撤去 |  |  | C=61-80cm |  | ６月: 11; ７月: 本
|  |  | 間引き |  | 運搬込 | C=81-100cm |  |  |  | C=81-100cm |  | ６月: 7; ７月: 本
|  |  | 間引き |  | 運搬込 | C=101-120cm |  |  |  | C=101-120cm |  | ６月: 4; ７月: 本
|  |  | 間引き |  | 運搬込 | C=121-150cm |  |  |  | C=121-140cm |  | ６月: 3; ７月: 本
|  |  | 間引き |  | 運搬込 | C=151-200cm |  |  |  | C=141-160cm |  | ６月: 2; ７月: 本
茶庭管理
| 基本管理 | 芝管理 | 芝刈 |  |  | 運搬処分 | 芝刈 |  |  | 10回 | bar: ６月 to ７月
|  |  | 施肥 | 普通化成 |  |  | 施肥 |  |  | 2回
|  |  | 除草剤散布 | インダジフラム水和剤 |  |  | 除草剤 |  |  | 1回
|  |  | 落葉かき |  |  | 運搬処分 | 落葉かき |  |  | 1回
| 順応管理 | 樹木管理 | 樹木等庭管理 |  |  | 造園工 |  |  |  | 造園工 |  | ６月: 10; ７月: 人
|  |  | 樹木等庭管理 |  |  | 軽作業員 |  |  |  | 軽作業員 |  | ６月: 10; ７月: 人
|  | 芝管理 | 人力除草 | 芝生地及び白川砂 |  | 軽作業員 |  |  |  | 軽作業員
|  | コケ管理 | 除草・苔かき・清掃等 | スギゴケ以外のコケ類や雑草の除去や植栽地や砂利敷内の落葉等の清掃 |  | 軽作業員 |  |  |  | 苔世話 | bar: ６月 to ７月
|  | 緑地補修 | 緑地補修 | 造園工 |  |  |  | りょくほ | bar: ６月 to ７月
花菖蒲管理
| 基本管理 | 人力除草 | 人力除草 | （はなしょうぶ田） | 抜取 | 後片付け | 人力除草（はなしょうぶ田） |  | 後片付け
|  |  | 人力除草 | （はなしょうぶ田）、湛水期間中 | 抜取 | 後片付け | 人力除草（水路部） |  | 後片付け
|  | 灌水 | 灌水 |  |  | 軽作業員
|  | 施肥 | 施肥 | 菜種油粕 50g/㎡ |  |  | 施肥 菜種油粕 200g/㎡ 生育地 |  | 9月上旬
|  |  | 施肥 | 菜種油粕 100g/㎡ |  | ９月・１１月・3月 | 施肥 普通化成（8-8-8） 200g/㎡ 生育地 |  | 9月上旬
|  |  | 施肥 | 普通化成（8-8-8） 100g/㎡ |  | １０月 | 施肥 菜種油粕 100g/㎡ 生育地・植替地 |  | 3月下旬
|  |  | 施肥 | 地力活性剤 1L/m2 |  | 10月・１１月・３月 | 施肥 長期有効被覆肥料 100g/㎡ 生育地・植替地 |  | 3月下旬
|  |  | 施肥 | 長期有効被覆肥料 100ｇ/㎡ |  | 3月下旬 | 施肥 長期有効被覆肥料 100g/㎡ 生育地・植替地 |  | 3月下旬
|  | 病害虫防除 | 殺虫殺菌剤散布 | マラソン乳剤・ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 |  |  | 殺虫殺菌剤散布 |  | パターン1
|  |  | 殺虫殺菌剤散布 | MEP乳剤・キャプタン水和剤 |  |  | 殺虫殺菌剤散布 |  | パターン2
|  |  | 殺菌剤散布 | メタラキシル粒剤 |  |  | 殺菌剤散布
|  |  | 殺虫剤散布 | アセフェート粒剤
|  |  | 殺虫剤散布 |  | 冬季
|  | 水路管理 | 水路清掃 |  | 普通作業員1名・軽作業員1名 | 積込、運搬込み | すいろそうじ
|  | 刈取 | 菖蒲刈取 | 人力 |  | 後片付け | 刈取
|  | 株分 | 株分け |  |  |  | 株分け
|  | 鉢上げ | 鉢上げ |  |  |  | 鉢上げ
|  | 植付地耕耘 | 植付地耕耘 |  | 植付後 |  | 植付地耕耘
|  | 土壌改良 | 新稙地土壌改良 |  |  |  | 新稙地土壌改良
|  | 植付 | 苗植付 | 植え付け前の耕転含む |  |  | 苗植付
| 順応管理 | 摘花 | 摘花 |  |  | 軽作業員 | 摘花
|  | 灌水 | 灌水 |  | 散水栓使用 | 軽作業員 | 灌水
|  | 緑地補修 | 緑地補修 |  |  | 造園工 | 緑地補修
菖蒲苗床管理（第4苗圃）
| 基本管理 | 施肥 | 菜種油粕 100g/㎡ | 鉢上げ苗 |  |  | 施肥 菜種油粕 100g/㎡ 鉢上げ苗
|  |  | 長期有効被覆肥料 100ｇ/㎡ | 鉢上げ苗
|  | 病害虫防除 | 殺虫殺菌剤散布 | マラソン乳剤・ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 |  |  | 殺虫殺菌剤散布 |  | パターン1
|  |  | 殺虫殺菌剤散布 | MEP乳剤・キャプタン水和剤 |  |  | 殺虫殺菌剤散布 |  | パターン2
|  |  | 殺菌剤散布 | メタラキシル粒剤 |  |  | 殺菌剤散布
|  |  | 殺虫剤散布 | アセフェート粒剤 |  |  | 殺虫殺菌剤散布
|  |  | 殺虫剤散布 | アセフェート水和剤 |  | 冬季駆除 | 冬季散布
|  | 刈取 | 菖蒲刈取 | 人力切取 |  | 後片付け | 菖蒲刈取
| 順応管理 | 除草 | 人力除草 |  | 軽作業員 | サンドベンチ内 | 除草 |  | サンドベンチ内
|  | 灌水 | 灌水 |  |  | 軽作業員 | 灌水
|  | 緑地補修 | 緑地補修 |  |  | 造園工 | 緑地補修
ハス管理
| 基本管理 | 刈取 | ハス・スイレン刈取 | 人力 |  | 後片付け | ハス・スイレン刈取
|  | 地下茎整理 | 地下茎整理 |  |  | 土部 | 地下茎整理 |  | 土部
|  |  | 地下茎整理 |  |  | ぐり石部 | 地下茎整理 |  | ぐり石部
|  | 施肥 | 施肥 | 固形肥料 |  |  | 施肥
|  | 薬剤散布 | 殺菌剤散布 | メタラキシル粒剤 |  |  | 殺菌剤散布
|  | 土壌改良 | 土壌改良 | 天然総合ミネラル特殊肥料 |  |  | 土壌改良
| 順応管理 | 枯葉撤去・摘花 | 枯葉撤去・摘花 |  |  | 普通作業員 | 枯葉撤去・摘花
|  | 池内清掃 | 池内清掃 |  |  | 普通作業員 | 池内清掃
|  | 地下茎除去 | 地下茎除去 |  |  |  | 地下茎除去
|  | 緑地補修 | 緑地補修 |  |  | 造園工 | 緑地補修
梅林管理
| 基本管理 | 剪定 | 剪定 | 夏季剪定（中高木） | 高木 運搬込 |  | 夏期剪定（中高木）
|  |  | 剪定 | 夏季剪定（低木） | 高木 運搬込 | H=91-180 | 夏期剪定（低木） |  | H91-180
|  | 施肥 | 施肥 | 普通化成・鶏糞 | 中高木 |  | 施肥 中高木
| 順応管理 | 剪定 | 冬季枝整理 |  |  | 造園工 | 冬季枝整理
芝刈更生
| 基本管理 | 芝生更生 | 芝刈 | 大面積（刈放し） |  |  | 芝刈り 大面積（刈放し） ロータリーモア
|  |  | 樹林地肩掛式 | 斜面地 跡片付け、運搬込 |  |  | 肩掛式 斜面地 跡片付け、運搬込
|  |  | バーチカル作業 | （サッチ除去、集草、運搬含む） |  |  | バーチカルモアー
|  | 施肥 | 施肥 | 普通化成(小面積) |  |  | 施肥 普通化成（小面積）
|  |  | 施肥 | 高度化成(部分施肥) |  |  | 施肥 高度化成（部分施肥）
|  | 薬剤散布 | 薬剤散布 | 除草剤散布 インダジフラム水和剤 |  | 土壌処理 | 除草剤散布 |  | 土壌処理 | ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ＋ｼｸﾛｽﾙﾌｧﾑﾛﾝ水和剤
| 順応管理 | 薬剤散布 | 薬剤散布 | 除草剤散布 MCPP |  | 茎葉処理 | 除草剤散布 |  | 茎葉処理 | MCPP液剤
|  |  | 薬剤散布 | 除草剤散布 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤 |  | 茎葉処理 | 除草剤散布 |  | 茎葉処理 | ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤散布80倍 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ
|  |  | 薬剤散布 | 除草剤散布 ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ水和剤 |  | 茎葉処理 | 除草剤散布 |  | 茎葉処理 | ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ水和材 ｼﾊﾞｹﾞﾝ水和剤
|  |  | 薬剤散布 | 殺菌剤散布 チフルザミド水和剤 |  |  | 殺菌剤散布 |  | 殺菌剤 | ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ・ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ粒剤、ｸﾞﾗｽﾃﾝ粒剤
|  |  | 薬剤散布 | 殺菌剤散布 ﾌﾙｷｻﾋﾟﾛｷｻﾄﾞ水和剤 |  |  | 殺菌剤散布 |  | 殺菌剤 | ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ・ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤、ｸﾞﾗｽﾃﾝ水和剤
|  |  | 薬剤散布 | 殺菌剤散布 ﾌﾙｷｻﾋﾟﾛｷｻﾄﾞ水和剤 |  |  | 殺菌剤散布 |  | 殺菌剤 | メプロニル水和剤 ﾊﾞｼﾀｯｸ水和剤
|  |  | 薬剤散布 | 殺虫剤散布 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水和剤 |  |  | 殺虫剤散布 |  | 殺虫剤 | ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水和剤 ﾌﾙｽｳｨﾝｸﾞ水和剤
|  |  | 薬剤散布 | 殺虫剤散布 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ・ﾒｿﾐﾙ粒剤 |  |  | 殺虫剤散布 |  | 殺虫剤 | ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ・ﾒｿﾐﾙ粒剤 ﾗﾝﾀﾞｲﾔ粒剤
|  | その他管理 | 落葉かき |  |  | 運搬処分 | 落葉かき
|  |  | 灌水 |  |  | 人力
|  |  | 人力切取除草 |  |  | 運搬処分 | 人力切取除草
|  | 緑地補修 | 緑地補修 |  |  | 造園工 | 緑地補修