平成２２年６月３０日

大阪府都市整備部事業管理室

大阪府○○○○○○○事務所

工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」について

この書面は、本工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき請負者がなすべき行為について、発注者は請負者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目が減点扱いとなるので、このことをよく知っていただくためのものです。

この取扱いは、平成２２年６月３０日時点で契約中の工事及び同日以後の契約工事を対象とし、同日以降に発生、関連する事案について適用します。

１．工事成績評定書は、ａ、（a’）、ｂ、（ｂ’）ｃ、ｄ、eの５（７）段階評価で、ｃを基準として加減

点を行い評価しますが、ｄ、ｅ評価は減点（マイナス）評価となります。

- 監督職員が文書による改善指示を行った。・・・・・・・・・・・・・・ｄ評価

- 監督職員からの文書による改善指示に従わなかった・・・・・・ｅ評価

（１項目あたり　ｄ評価で-2.5～-12.5点　、　ｅ評価で-5～-25点の減点になります。）

２．文書による改善指示の時期は、原則口頭での改善指示を2回繰り返しても改善がみられな

い場合とし、別紙様式「改善指示書」により現場代理人に手渡しを行います。

（初回指示から改善指示書発行までの期間は７日間）

- 1) 口頭での改善指示についても協議書（打合せ簿）で行います。また、文書に

よる改善指示を行った事実、またその指示に従わなかった事実についても協議

書（打合せ簿）に記録します。

３．改善報告は別紙様式「改善報告書」により指定期日までに監督職員あて提出してください。

４．文書による改善指示を発する例示

①工程表の提出期限が過ぎている。（契約後14日以内）

②工事カルテの提出期限が過ぎている。（契約後10日以内）

③施工計画書の提出期限が過ぎている。

（土木工事：契約後15日以内、設備工事（建築設備工事含む）：契約後30日以内）

④工事着手が遅れている。

（土木工事：工事始期日30日以内、設備工事（建築設備工事含む）：規定無し）

⑤現場代理人及び配置技術者の常駐、専任義務のある工事において、常駐、専任がなされていない。

⑥施工体制台帳作成義務のある工事において、施工体制台帳の作成及び

写しの提出がなされない。

⑦施工管理について改善を求める相当な理由があるとき。

⑧工程管理について改善を求める相当な理由があるとき。

⑨安全対策について改善を求める相当な理由があるとき。

⑩対外関係について改善を求める相当な理由があるとき。

⑪その他、改善を求める相当な理由があるとき。

※　具体例は工事成績評定書の各評定項目の項目を参照してください。

５． 契約書、設計図書に提出期限、日数が明記されている項目については、期限の翌日に口頭指

示を行い、原則、７日間経過後なお改善がなされない場合に、改善指示書を渡します。

また、期限、日数が明記されていない項目についても、口頭指示の経過の後、改善がなされない場合、同様に改善指示書を渡すことになります。

６． 大阪府建設CALS情報共有システム対象工事において、大阪府側でのシステム対応設定の遅

れ等により請負者の責によらない事情で期日までに提出ができなくなった場合等、相当の理由が

認められる場合は取扱いについて考慮します。

※1 参考　　成績評定点の加点減点（インセンティブ、ペナルティーなど）

60点未満（成績不良）：2ヶ月間大阪府発注工事の入札参加停止 （大阪府入札参加停止要綱） 64点以下 ：翌年1年間 都市整備部発注工事入札参加停止（大阪府都市整備部建設工事条件付一般競争入札実施要領） 80点以上 ：総合評価方式成績点加点 ＋１点 85点以上 ：大阪府都市整備部優良建設工事等表彰候補者、 総合評価方式成績点加点 ＋２点 ※工事成績点については、工事によって総合評価方式にて加減点設定あり

※2　工事成績評定書及び成績評定基準の内容（評定対象項目）は大阪府ホームページに公表

しています。

●ホームページへのアクセス手順

【大阪府ホームページ（トップページ）】⇒【産業・労働・まちづくり】⇒【入札・契約】

⇒【大阪府電子調達（電子入札）システム〔ポータルサイト〕】⇒【その他　（要綱・基準）】

⇒【公共工事等入札・契約・検査に関する要綱・基準集】

⇒【検査関係　→　○大阪府総務部契約局建設工事成績評定書及び成績評定基準　→

（1）建築・建築設備工事成績評定書及び成績評定基準

（2）土木工事成績評定書及び成績評定基準

（3）設備工事成績評定書及び成績評定基準（都市整備系用）】

URL：　　http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/youkou/koji_youkou.html

# Text boxes

請負業者の皆さまへ！