**２０１7年（平成２9年度）複数年サイクル点検評価レポート【施策評価】**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分野名 | **Ⅱ-1　低炭素・省エネルギー社会の構築** | 施策No. | **９** | 施策名 | **森林整備によるＣＯ2吸収の推進** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目的、内容** | 優先的に整備すべきエリアを設定し、公的な森林整備を重点的に実施するとともに、地域住民や企業など多様な主体の参画のもと、エリアに応じた効果的な森づくりを推進する制度を創設 | | | | | | | | | | |
| **副次的効果、外部効果等** | ①森林のもつ生物多様性の保全、景観、水源涵養、防災、レクリエーションの場の提供など多面的な効用の増進に資する。  ②地域とともに森づくりにかかわることにより、コミュニティの強化、観光・教育・福祉の効果などの効果が期待できる。 | | | | | | | | | | |
| **関係法令、行政計画等** | ①大阪府自然環境保全条例：  ②大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（2012年3月）：計画の本分野の行動計画として進行管理を実施  ③放置森林対策行動計画（2013年12月改定） | | | | | | | | | | |
| **国等の政策、社会情勢等** | 施策No.4「低炭素化の推進（家庭）」参照  森林環境税の導入（2016年～） | | | | | | | | | | |
| **（参考）**  **講じた施策に記載した施策事業コスト** | 2014年度（決算額）（千円） | | | | | | | 2015年度（決算額）（千円） | | | 2016年度（決算見込額）（千円） |
| 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| ※各年度で「講じた施策」への掲載事業が異なることから、新規事業の有無等に関わらず、年度間でコストの増減がある。 | | | | | | | | | | |
| **取組指標及び実績**  （施策効果の定量評価） |  | 名称 | | | 把握方法 | | | | 実績 | | |
| ① | 間伐の実施面積 | | | 府地球温暖化対策実行計画の進行管理において把握 | | | | 312ha（2014年度）、445ha（2015年度）、384ha（2016年度） | | |
| ② | 間伐材の利用量 | | | 同上 | | | | 9194㎥（2014年度）、9415㎥(2015年度)、調整中（2016年度） | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **工程表の進捗状況** | 工程名 | | 進捗状況※ | | | 主な事業の名称 | | | | 事業の実施状況 | |
|  | 森づくりの推進 | | ☆☆ | | | ・治山事業  ・森林造成事業  ・森林整備加速化  ・林業再生  事  ・花屏風整備の推進  ・共生の森づくり活動支援事業 | | | | ・治山事業  森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から府民の生命財産を保全。  工事地区数：30地区（2016年度）  ・森林造成事業  森林が有する多面的な公益的機能を高度に発揮させるため、間伐をはじめとする森林整備の実施を支援。森林環境保全直接支援事業等において、下刈9ha、除間伐234ha、枝打ち1ha、森林作業道18,229m（2016年度）の整備を行った。  ・森林整備加速化・林業再生事業：  森林再生基金を活用し、放置森林等荒廃森林の再生と適切な維持・保全を図るとともに、地球温暖化対策にもつなげるため、間伐や路網整備等の森林整備から木材の生産流通、利用までを総合的に支援することにより、大阪の森林を再生し、豊かな自然環境の形成を図った。  支援団体数１団体（2016年度）  ・森林ボランティア参加者数：12605人（2014年度）、11777人（2015年度）、調査中(2016年度)  ・花屏風整備の推進  植栽数：７６７本（2016年度）  ・共生の森づくり活動支援事業  堺第7-3区産業廃棄物処分場の「共生の森（約100ha）」において、ＮＰＯ等多様な主体との連携による森づくり活動、自然環境学習等を実施。毎年1,５００人前後が参加 | |
|  | ・森林整備地域活動支援事業  ・一園一室木のぬくもり推進事業  ・子育て施設木のぬくもり推進事業 | | | | 森林経営計画策定:：43箇所・3872ha（～2016年度）  一園一室木のぬくもり推進事業：22園（2013年度～2015年度）  子育て施設木のぬくもり推進事業３８園（2016年度） | |
|  | アドプトフォレスト制度による企業の森づくり | | | | 2014年度：新規参加事業者２団体、協定更新事業者4団体  2015年度：新規参加事業者4社、活動地追加1社、協定更新事業者4社  2016年度：新規参加事業者１社、活動地追加０社、協定更新事業者10社 | |
|  | 都市緑化の推進 | | ☆☆ | | | 建築物緑化促進事業 | | | | 建築物敷地の緑化面積：約2７ha ha(2016年度) | |
|  | みどりの風促進区域の取組 | | | | 「グリーンストリート支援事業」による民有地緑化支援等、促進区域の緑化を推進  民有地緑化植栽樹木１３３本(2016年度) | |
|  | ※進捗状況：☆☆☆計画以上の進捗／☆☆計画どおり／☆計画以下の進捗／△計画とは異なる事業内容で進捗 | | | | | | | | | | |
| **評価** |  | | | 評価 | | | 理由等 | | | | |
| 施策目的の達成状況 | | | 順調に進捗している | | |  | | | | |
| 事業・工程の進捗状況 | | | 概ね想定どおり進捗 | | |  | | | | |
| **計画見直し又は改善事項** |  | | | 見直し・改善点の有無 | | | 見直し・改善点の内容等 | | | | |
| 目標 | | | 無 | | |  | | | | |
| 施策の方向・主な施策 | | | 無 | | |  | | | | |
| 工程表 | | | 無 | | |  | | | | |
| その他の改善事項 | | | 無 | | |  | | | | |
| **関係課室** | みどり推進室 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **環境総合計画部会委員による点検（所見）** | 点検評価手法の適正さについて | 評価結果について | 計画の見直し又は改善方針について |
| 評価指標は適切であると思われるが、進捗評価の際に、計画どおりとか、計画以上の進捗であるとか評価するためには、事前に「計画」や「見通し」が定量的に示される必要がある。 | 同左。 | 同左。 |